新疆维吾尔自治区水利工程建设项目

工程总承包管理办法

（征求意见稿）

- 第一章  总则

  - 为进一步提高我区水利工程建设管理水平，规范水利建设项目工程总承包行为，提升工程建设质量和效益，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》等相关法律法规规定，结合我区水利建设项目工程实际，制定本管理办法。

  - 本办法所称工程总承包，是指承包单位按照与项目法人或者建设单位（以下统称“项目法人”）签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工或者设计、施工等阶段实行总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。

  - 我区政府投资或以政府投资为主的水利建设项目工程总承包活动，适用本办法。其他类别投资的水利建设项目可参照执行。

  - 水利建设项目工程总承包活动应当遵循合法、公平、诚实守信的原则，合理分担风险，保证工程质量和安全，节约能源，保护生态环境，不得损害社会公共利益和他人合法权益。

  - 流域管理机构对其管辖范围内水利建设项目工程总承包活动实施监督管理，县级以上地方水行政主管部门负责本行政区域内水利建设项目工程总承包活动的监督管理。

- 第二章  发包与承包

  - 项目法人应当根据水利建设项目的规模和复杂程度，结合自身的管理能力水平和建设周期等因素，合理选择工程建设组织实施方式。

建设内容及时间明确、技术方案成熟的水利建设项目，宜采用工程总承包方式。

  - 项目法人原则上应在项目工程初步设计报告批复后发包，以批复的初步设计概算为最高投标限价。其中，按照国家及自治区有关规定简化报批文件和审批程序的政府投资项目，应当在完成相应的投资决策审批后，进行工程总承包项目发包。技术方案成熟、可行性研究阶段设计深度已满足初步设计主要技术经济指标要求的项目，经项目主管部门同意，可在可行性研究报告审批完成后发包。

  - 项目法人应当依法采用招标或者经批准的其他方式选择工程总承包单位。

工程总承包项目范围内的勘察、设计、采购、施工中，有任何一项属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当采用招标的方式选择工程总承包单位。

  - 项目法人应当根据招标项目的特点和需要，编制工程总承包项目招标文件，招标文件应当采用自治区水行政主管部门制定的水利工程建设项目工程总承包招标文件示范文本。

  - 工程总承包项目评标宜采用综合评估法。评标委员会应当按照自治区水行政主管部门制定的水利工程建设项目工程总承包招标评标方法和标准进行评审。

  - 工程总承包单位应当同时具备与工程规模相适应的工程设计资质和施工总承包资质，或者由具备相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。工程总承包范围包含勘察的，工程总承包单位还应具有与工程规模相适应的勘察资质，或为具有相应资质的勘察单位等组成的联合体。工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力。

由设计、施工等单位组成联合体的，应当根据项目的特点和复杂程度，合理确定牵头单位，签订联合体协议，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利。联合体各方应当共同与项目法人签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。

  - 工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建、项目管理、监理、造价咨询、招标代理等为招标项目提供咨询服务的单位。

招标人依法依规公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告（或者实施方案）的，项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告（或者实施方案）编制单位及其评估单位，可以参与该工程总承包项目的投标。

  - 项目法人和工程总承包单位应当加强风险管理，合理分担风险。

项目法人承担的风险主要包括：

（一）因项目法人原因产生的工程费用和工期变化；

（二）主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价格相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分；

（三）因国家法律法规政策变化引起的合同价格的变化；

（四）不可预见的地质条件造成的工程费用和工期的变化；

（五）因工程建设征地补偿和移民安置等发生重大变化引起的调整；

（六）不可抗力造成的工程费用和工期的变化。

具体风险分担内容由双方在合同中约定。

鼓励项目法人和工程总承包单位运用保险等手段防范风险。

  - 工程总承包项目宜采用固定总价合同，也可以采用总价控制、单价结算形式。采用总价合同的，除合同约定可以调整的情形外，合同总价一般不予调整。

项目法人和工程总承包单位应在合同中约定工程总承包计量规则、计价方法。

- 第三章  实施与管理

  - 项目法人根据自身资源和能力，可以自行对工程总承包项目进行管理，也可以通过委托代建、项目管理、全过程咨询等方式，引入符合相关要求的第三方专业技术力量，协助对工程总承包项目进行管理。

  - 工程总承包单位应当按合同约定，履行下列职责：

（一）应当建立与工程总承包项目相适应的组织机构和管理制度，形成项目设计管理、采购管理、施工管理以及质量、安全、工期、造价、节约能源、生态环境保护、水土保持等工程总承包综合管理能力。

（二）应当在施工现场设立项目管理机构，设置项目经理，配备相应管理人员，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计及施工方案，实现对工程总承包项目的有效管理控制。

工程总承包单位为联合体的，联合体各方应当根据联合体协议共同组建项目管理机构，其中工程总承包项目经理应由牵头单位人员担任。

（三）按国家法律法规、相关强制性标准、规程规范和合同约定，组织实施勘测设计、设备采购、施工和试运行等，承担合同约定的相关工作；

（四）按相关规程规范及合同要求，建立覆盖设计、采购、施工、试运行等全过程的工程质量安全管理体系和职业健康及环境管理体系，保证质量、安全、环境、职业健康所需资金的投入使用，落实各项保障措施，规范、有序地开展各项管理工作，确保实现总承包合同约定的工程进度、质量、安全等建设目标；

（五）按时完成合同约定的工程勘测设计、设备采购、工程施工、调试、试运行工作，对工程质量和安全负责，并保证试运行期工程安全和档案资料完整；

（六）配合做好各项工程验收和工程移交工作。工程总承包项目的验收按照相关规范规程执行，工程实施过程中各类工程管理技术文件、报验表格等应作相应调整，在相关表格中增加“工程总承包企业”栏目，由工程总承包单位签署意见；

（七）积极配合政府相关部门的检查、稽察、审计等工作，及时整改存在问题；

（八）法律法规规定的工程总承包单位的其他职责。

  - 工程总承包项目经理应当具备下列条件:

（一）取得相应工程建设类注册执业资格，包括注册土木工程师（水利水电工程）、注册建造师（水利水电工程）；

（二）熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范；

（三）具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；

（四）担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人。

工程总承包项目经理不得同时在其他项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。

  - 工程总承包单位可以依法采用直接发包的方式进行分包，但以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务分包时，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法招标。

严禁将主体、关键性工程的施工和设计分包给其他单位。

  - 工程总承包单位对工程总承包项目的质量、安全、工期、保修等全面负责。

工程总承包单位按照合同约定对项目法人负责，分包单位按照分包合同的约定对工程总承包单位负责。工程分包不能免除工程总承包单位的合同义务和法律责任。

  - 项目法人不得迫使工程总承包单位以低于成本的价格竞标，不得明示或者暗示工程总承包单位违反工程建设强制性标准、降低建设工程质量，不得明示或者暗示工程总承包单位使用不合格的原材料、中间产品和设备。除有特殊要求的原材料、中间产品和设备外，项目法人不得指定生产厂家和供应商。

工程总承包单位对其承包的全部建设工程质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人以及其他相关人员依法依规承担质量终身责任。

  - 项目法人不得对工程总承包单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得明示或者暗示工程总承包单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

工程总承包单位应当对承包范围内工程的安全生产负总责。分包单位应当服从工程总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除工程总承包单位的安全责任。

  - 项目法人不得设置不合理工期，不得任意压缩合理工期。

工程总承包单位应当依据合同对工期全面负责，对项目总进度和各阶段的进度进行控制管理，确保工程按期完工。

  - 工程保修书由项目法人与工程总承包单位签署，保修期内工程总承包单位应当根据法律法规规定以及合同约定承担保修责任，工程总承包单位不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行保修责任。

  - 项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由工程总承包单位或者分包单位垫资建设。政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需增加投资概算的，征求原审批部门同意后进行核定。

- 第四章  监督管理

  - 各级水行政主管部门应加强对工程总承包项目的监督检查和指导，发现问题应及时提出整改意见，跟踪督促落实整改。

  - 工程总承包单位和工程总承包项目经理在设计、施工活动中有转包、违法分包等违法违规行为或者造成工程质量安全事故的，按照法律法规对设计、施工单位及其项目负责人相同违法违规行为的规定追究责任。

- 第五章  附则

  - 本办法由自治区水利厅负责解释。

  - 本办法自2026年**月**日起施行，有效期至2031年**月**日。