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一、《新疆维吾尔自治区水利工程建设项目工程总承包招标文件示范文本》（以下简称《工程总承包招标文件示范文本》）是依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）、《电子招标投标办法》（国家发展改革委、工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部令第20号）、《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》等，结合自治区实际情况编制，适用于新疆维吾尔自治区行政区域内依法必须进行招标的水利工程总承包项目电子招标投标活动。
二、《工程总承包招标文件示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上或下划线旁的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入具体内容将其覆盖。
三、招标人按照《工程总承包招标文件示范文本》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明其发布所在的所有媒介名称。商务部分设置工程总承包类似业绩设置标准要求，应当符合附表1。水利水电工程分等指标应当符合附表2。
招标人应根据招标项目内容和《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部令第22号）《建设工程勘察设计资质管理规定》（住房和城乡建设部令第45号）《住房和城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）等有关规定，按照完成招标项目主体建筑工程所需的资质条件设置投标人资质及等级要求。
四、第二章投标人须知正文应全文引用。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知正文”中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，如果填写内容与正文对应内容有不一致的地方，以“投标人须知前附表”的内容为准。
五、第三章“评标办法”正文应全文引用。“评标办法”规定为综合评估法。“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，详细列明了全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”列明了投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审依据。
六、第四章“合同条款及格式”中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系对通用合同条款进行补充、细化。除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。
七、第五章“发包人要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。
八、工程总承包项目宜采用总价合同，也可以根据项目实际情况，采用“总价控制、单价结算”等其他合同价格形式进行招标。采用总价合同招标的，公布最高投标限价时，须同时公布工程量清单；采用“总价控制、单价结算”招标的，公布最高投标限价和工程量清单时，须同时公布主要项目的控制单价。招标人使用中，应注意与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”、“图纸（招标图纸）”相衔接。
九、《工程总承包招标文件示范文本》第七章“价格清单”格式仅供参考选用，招标人可根据招标项目具体特点和实际需要自行编制。
十、《工程总承包招标文件示范文本》中“以上”“以下”“以内”“不少于”“不超过”除另有约定外均不包含本值。
十一、《工程总承包招标文件示范文本》中有关招标人的约定除特别声明外，同时适用于受其委托承担招标代理任务的招标代理机构。
十二、“五险一金”指根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》所要求的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险及住房公积金。
十三、《工程总承包招标文件示范文本》与法律法规、规章、规范性文件不一致时，招标人应按法律法规、规章、规范性文件调整修改。《工程总承包招标文件示范文本》由新疆维吾尔自治区水利厅负责解释和管理。执行过程中，如有问题和建议，请及时向新疆维吾尔自治区水利厅网站反馈。
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	建筑物形式
	规模或特性
	类似业绩设置最低要求
	备注

	大坝
	坝高≤30m
	按坝高80%设置，或可设高坝业绩
	

	
	30m＜坝高≤70m
	
	

	
	70m＜坝高≤100m
	
	

	
	100m＜坝高≤200m
	
	

	
	坝高>200m
	
	

	
	大（1）型
	大（1）型
	

	
	大（2）型
	大（2）型或以上
	

	
	中型
	中型或以上
	

	
	小（1）型
	小（1）型或以上
	

	
	小（2）型
	小（2）型或以上
	

	水闸
	流量≤20m3
	按设计流量的80%设置
	

	
	20m3＜流量≤100m3
	
	

	
	100m3＜流量≤1000m3
	
	

	
	1000m3＜流量≤5000m3
	
	

	
	流量>5000m3
	
	

	
	大（1）型
	大（1）型
	

	
	大（2）型
	大（2）型或以上
	

	
	中型
	中型或以上
	

	
	小（1）型
	小（1）型或以上
	

	
	小（2）型
	小（2）型或以上
	

	泵站
	设计流量＜2m3/s
	设计流量的80%
	

	
	2m3/s≤设计流量＜10m3/s
	
	

	
	10m3/s≤设计流量＜50m3/s
	
	

	
	50m3/s≤设计流量＜200m3/s
	
	

	
	设计流量≥200m3/s
	
	

	电站
	装机＜10MW
	装机容量的80%
	

	
	10MW≤装机＜50MW
	
	

	
	50MW≤装机＜300MW
	
	

	
	300MW≤装机＜1200MW
	
	

	
	装机≥1200MW
	
	

	堤防工程
	防洪标准≥100年一遇及以上
	防洪标准≥50年一遇
	

	
	50年一遇≤防洪标准＜100年一遇及以上
	防洪标准≥20年一遇
	

	
	1级堤防
	1级堤防
	

	
	2级堤防
	2级堤防以上
	

	
	3级堤防
	3级堤防以上
	

	
	4级堤防
	4级堤防以上
	

	
	5级堤防
	5级堤防以上
	

	引供水工程
	年供水量≥10亿m3
	年供水量的80%
	

	
	3亿m3≤年供水量＜10亿m3
	
	

	
	1亿m3≤年供水量＜3亿m3
	
	

	
	0.3亿m3≤年供水量＜1亿m3
	
	

	
	年供水量＜0.3亿m3
	
	

	隧洞工程
	软基地质
	洞径的80%
	

	
	硬基地质
	
	

	渠道
	过水流量≥300m3/s
	过水流量的80%
	

	
	20m3/s≤过水流量＜300m3/s
	
	

	
	过水流量＜20m3/s
	
	


注： 1.类似工程业绩认定中，类似业绩工程等别不能低于招标文件要求的工程等别。
2.类似工程业绩认定中，大、中型水库工程业绩，可作为其它中小型水利施工项目的有效类似业绩。
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水利水电工程分等指标
	工程等别
	工程规模
	水库总库容/10⁸m³
	防洪
	治涝
	灌溉
	供水
	发电

	
	
	
	保护人口/10⁴人
	保护农田面积/10⁴亩
	保护区当量经济规模/10⁴人
	治涝面积/10⁴亩
	灌溉面积/10⁴亩
	供水对象重要性
	年引水量/108m³
	发电装机容量/MW

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅰ
	大（1）型
	≥10
	≥150
	≥500
	≥300
	≥200
	≥150
	特别重要
	≥10
	≥1200

	Ⅱ
	大（2）型
	<10，≥1.0
	<150，≥50
	<500，≥100
	<300，≥100
	<200，≥60
	<150，≥50
	重要
	<10，≥3
	<1200，≥300

	Ⅲ
	中型
	<1.0，≥0.10
	<50，≥20
	<100，≥30
	<100，≥40
	<60，≥15
	<50，≥5
	比较 重要
	<3，≥1
	<300，≥50

	Ⅳ
	小（1）型
	<0.1，≥0.01
	<20，≥5
	<30，≥5
	<40，≥10
	<15，≥3
	<5，≥0.5
	一般
	<1，≥0.3
	<50，≥10

	Ⅴ
	小（（2））型
	<0.01，≥0.001
	<5
	<5
	<10
	<3
	<0.5
	
	<0.3
	<10

	注1：水库总库容指水库最高水位以下的静库容；治涝面积指设计治涝面积；灌溉面积指设计灌溉面积；年引水量指供水工程渠首设计年均引（取）水量。
注2：保护区当量经济规模指标仅限于城市保护区；防洪、供水中的多项指标满足1项即可。
注3：按供水对象的重要性确定工程等别时，该工程应为供水对象的主要水源。


水闸分类标准
	工程等别
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	工程规模
	大（1）型
	大（2）型
	中型
	小（1）型
	小（2）型

	过闸流量
	≥5000m3
	<1000m3，5000m3≥
	<100m3，1000m3≥
	<20m3，100m3≥
	20m3≥


堤防永久性水工建筑物级别
	防洪标准/[重现期（年）]
	≥100
	<100，≥50
	<50，≥30
	<30，≥20
	<20，≥10

	堤防级别
	1
	2
	3
	4
	5
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            （项目名称）             标段工程总承包
（招标编号：        ）

招标文件















招标人：        （填入招标人全称）

招标代理机构：     （填入招标代理机构全称）

       年      月      日
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[bookmark: _Toc16253][bookmark: _Toc17530]第一章 招标公告（适用于公开招标）

         （项目/标段名称）工程总承包投标邀请书

[bookmark: _Toc8326][bookmark: _Toc28953][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc22080][bookmark: _Toc31770][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc144974480][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc482466966][bookmark: _Toc25952]1. 招标条件
   （项目名称）已由   （项目审批、核准或备案机关名称）以   （批文名称及编号）批准建设，项目业主为    ，建设资金来自    （填入资金来源），项目出资比例为   。本项目已完成   （初步设计及批复/实施方案设计及审批），项目已具备招标条件，现对该项目的   （标段名称）进行公开招标，招标人为     ，招标代理机构为     。
[bookmark: _Toc7921][bookmark: _Toc8602][bookmark: _Toc4105][bookmark: _Toc29494][bookmark: _Toc18581][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc482466967][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc247527536]2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：                                  ；
2.2 工程规模：                                  ；
2.3 招标范围和内容：                            ；
2.4 最高投标限价：            元，其中：
□ 采用总价合同，公布最高投标限价招标的，同时公布工程量清单。其中不可竞争金额   元（含暂列金        元，暂估价        元及其他项        元）；
□ 采用“总价控制、单价结算”招标的，公布最高投标限价和工程量清单时，须同时公布主要项目的控制单价。其中不可竞争金额        元（含暂列金        元，暂估价        元及其他项        元）；
2.5 标段划分（如有）：                           ；
2.6 质量要求：                                   ；
2.7 工期要求：总工期      日历天。
计划开工日期：      年     月     日，计划完工日期：      年     月     日。
[bookmark: _Toc11410][bookmark: _Toc19669]3.投标人资格要求及审查办法
3.1 本次招标    （接受／不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体投标的，工程总承包项目经理须由联合体牵头人拟派，设计负责人须由联合体中的设计方拟派，施工负责人、施工技术负责人及专职安全生产管理人员须由联合体中的施工方拟派；
（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
3.2 投标人应具备独立法人资格，具有与工程规模相适应的水利行业设计     级及以上资质和水利水电工程施工总承包     级及以上资质，或为具有水利行业设计     级及以上资质的设计单位和     级及以上资质的施工单位组成的联合体。工程总承包范围包含勘察的，还应具有与工程规模相适应的勘察资质或为具有相应资质的勘察单位等组成的联合体。
3.3 具有有效营业执照。
3.4 具有有效的安全生产许可证；以联合体形式投标的，安全生产许可证由联合体中的施工单位提供。
3.5 投标人企业主要负责人应持有水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（A类）；联合体投标的，由承担施工任务的成员单位提供。
3.6 工程总承包项目经理资格要求：
3.6.1若招标人允许联合体投标：
（1） 以联合体形式投标的，按牵头方类型确定：
①施工企业牵头时，工程总承包项目经理应具备     级注册建造师（水利水电工程）执业资格；
②勘察设计单位牵头时，工程总承包项目经理应具备       级注册建造师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称。
（2）以非联合体形式（单一投标人）投标的，工程总承包项目经理应具备      级注册建造师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称。
3.6.2若招标人不允许联合体投标：工程总承包项目经理应具备      级注册建造师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称。
3.7 设计负责人的资格要求：具有注册土木工程师（水利水电工程）资格，或水利水电工程相关专业高级工程师及以上技术职称。
3.8 施工负责人资格要求：具有      级注册建造师（水利水电工程）证书，并持有水行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证书。
3.9 施工技术负责人资格要求：具有水利水电工程相关专业工程师及以上技术职称，或由注册建造师（水利水电工程）担任。
3.10 专职安全生产管理人员必须执有水行政主管部门颁发的有效C类安全生产考核合格证书。
3.11 本项目拟派的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人不得相互兼任。
3.12 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。
3.13 本招标项目评标办法采用综合评估法，具体详见招标文件第三章评标办法。
3.14 本招标项目采用       （资格预审/资格后审）方式对投标人的资格进行审查。
（1）采用资格预审的，组建资格审查委员会，按照资格预审文件载明的标准和方法进行审查。
（2）采用资格后审的，组建评标委员会。若投标人数量不超过30家，则对所有投标人进行投标资格审查；若投标人数量超过30家，则评标委员会仅对通过资格审查的、且“公开报价暂定得分”“全国水利建设市场监管平台管理得分”及“全国水利建设市场主体信用等级评分”三项相加后总得分排名前30名的投标人(若出现并列按1名计算)进行评审。
（3）“公开报价暂定得分”“全国水利建设市场监管平台管理得分”及“全国水利建设市场主体信用等级评分”三项相加后总得分计算方法：
①总得分计算公式：总得分=公开报价暂定得分+全国水利建设市场管理评价分+全国水利建设市场主体信用等级评分。
②各项分值及计算规则：
a.公开报价暂定得分（满分60分）
按照招标文件第三章“评标办法”中规定的报价评分方法，计算出各投标人的报价得分后，乘以60%进行折算。
b.全国水利建设市场管理评价分（满分30分）
依据全国水利建设市场监管平台上受到各级水行政主管部门公示的失信信息，按照招标文件第三章“评标办法”商务部分中“市场监管行为评价扣分标准”，以30分为基础分，逐项扣分后得出。
c.全国水利建设市场主体信用等级评分（满分10分）
依据全国水利建设市场监管平台公示的信用评价结果，按AAA级10分、AA级8分、A级6分、B级及以下4分进行赋分。
[bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc28662]4. 项目经理现场答辩
□不要求。
□要求。
答辩的具体要求（包括时间、地点、方式、题目范围、评审标准等）详见第二章“投标人须知前附表”第10.3款。投标人拟派工程总承包项目经理未按照规定时间参与答辩的，视为放弃答辩，不进入下一步评审。
[bookmark: _Toc7312][bookmark: _Toc29794]5. 招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者，请于   年   月   日   时至   年   月   日   时（北京时间，下同），登录   （电子招标投标交易平台名称、网址）下载电子招标文件。
[bookmark: _Toc11876][bookmark: _Toc25957]6. 投标文件的递交
[bookmark: _Toc31406][bookmark: _Toc3628]6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为   年   月   日   时   分，投标人应在截止时间前通过   （电子招标投标交易平台名称、网址）递交电子投标文件。
6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc123]7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在   （发布公告的媒介名称、网址）上发布。
[bookmark: _Toc27145][bookmark: _Toc16122]8. 投标保证金的提交
8.1 投标保证金提交截止时间：          。
8.2 投标保证金提交的金额：          元。
8.3 投标保证金提交的方式： □无要求 □现金 □电子保函 □其他       。
未按上述要求提交投标保证金的，其投标无效。
[bookmark: _Toc11611][bookmark: _Toc21639]9. 联系方式
招标人：                                                        
地  址：                            ，邮    编：                
联系人：                            ，电子邮箱：                
电  话：                            ，传    真：                
招标代理机构：                                                  
地  址：                            ，邮    编：                
联系人：                            ，电子邮箱：                
电  话：                            ，传    真：                

招标投标监督部门名称：                               
联系电话：                                           
[bookmark: _Toc4642]10.异议提出的渠道
受理部门：                    ，受理电话：              



        年       月       日


第1章 [bookmark: _Toc15589][bookmark: _Toc2952][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc179632544][bookmark: _Toc31917]投标邀请书（适用于邀请招标）
         （项目标段名称）工程总承包投标邀请书
[bookmark: _Toc2986]

[bookmark: _Toc19541]1. 招标条件
        （项目名称）已由    （项目审批、核准或备案机关名称）以   （填入批文名称及编号）批准建设，项目业主为          ，建设资金来自     （资金来源），项目出资比例为         。本项目已完成    （初步设计及批复/实施方案设计及审批），项目已具备招标条件，现对该项目   （标段名称）进行公开招标，招标人为          ，招标代理机构为           。
项目已具备招标条件，现邀请你单位参加     （项目名称及标段）工程总承包投标。
[bookmark: _Toc22115][bookmark: _Toc9967]2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：                                  ；
2.2 工程规模：                                  ；
2.3 招标范围和内容：                            ；
2.4 最高投标限价：            元，其中：
□ 采用总价合同招标时，公布最高投标限价时同时公布工程量清单。其中不可竞争金额   元（含暂列金        元，暂估价        元及其他项        元）；
□ 采用“总价控制、单价结算”，公布最高投标限价和工程量清单时，须同时公布主要项目的控制单价。其中不可竞争金额        元（含暂列金        元，暂估价        元及其他项        元）；
2.5 标段划分（如有）：                           ；
2.6 质量要求：                                   ；
2.7 工期要求：总工期      日历天。计划开工日期：      年     月     日，计划完工日期：      年     月     日。
3. [bookmark: _Toc8400][bookmark: _Toc6281]投标人资格要求及审查办法
3.1 本次招标    （接受/不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）联合体投标的，工程总承包项目经理须由联合体牵头人拟派，设计负责人须由联合体中的设计方拟派，施工负责人、施工技术负责人及专职安全生产管理人员须由联合体中的施工方拟派；
（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
3.2 投标人应具备独立法人资格，具有与工程规模相适应的水利行业设计     级及以上资质和水利水电工程施工总承包     级及以上资质，或为具有水利行业设计     级及以上资质的设计单位和     级及以上资质的施工单位组成的联合体。工程总承包范围包含勘察的，还应具有与工程规模相适应的勘察资质或为具有相应资质的勘察单位等组成的联合体。
3.3 具有有效营业执照。
3.4 具有有效的安全生产许可证；以联合体形式投标的，安全生产许可证由联合体中的施工单位提供。
3.5 投标人企业主要负责人应持有水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（A类）；联合体投标的，由承担施工任务的成员单位提供。
3.6 工程总承包项目经理资格要求：
3.6.1若招标人允许联合体投标：
（1）以联合体形式投标的，按牵头方类型确定：
①施工企业牵头时，应具备     级注册建造师（水利水电工程）执业资格；
②勘察设计单位牵头时，应具备       级注册建造师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称。
（2）以非联合体形式（单一投标人）投标的，应具备      级注册建造师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称。
3.6.2若招标人不允许联合体投标：项目经理应具备      级注册建造师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称。
3.7 设计负责人的资格要求：具有注册土木工程师（水利水电工程）资格，或水利水电工程相关专业高级工程师及以上技术职称。
3.8 施工负责人资格要求：具有      级注册建造师（水利水电工程）证书，并持有水行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证书。
3.9 施工技术负责人资格要求：具有水利水电工程相关专业工程师及以上技术职称，或由注册建造师（水利水电工程）担任。
3.10 专职安全生产管理人员必须执有水行政主管部门颁发的有效C类安全生产考核合格证书。
3.11 本项目拟派的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人不得相互兼任。
3.12 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。
3.13 本招标项目评标办法采用综合评估法，具体详见招标文件第三章。
3.14 本招标项目采用       （资格预审/资格后审）方式对投标人的资格进行审查。
（1）采用资格预审的，组建资格审查委员会，按照资格预审文件载明的标准和方法进行审查。
（2）采用资格后审的，组建评标委员会。若投标人数量不超过30家，则对所有投标人进行投标资格审查；若投标人数量超过30家，则评标委员会仅对通过资格审查的、且“公开报价暂定得分”“全国水利建设市场监管平台管理得分”及“全国水利建设市场主体信用等级评分”三项相加后总得分排名前30名的投标人(若出现并列按1名计算)进行评审。
（3）“公开报价暂定得分”“全国水利建设市场监管平台管理得分”及“全国水利建设市场主体信用等级评分”三项相加后总得分计算方法：
①总得分计算公式：总得分=公开报价暂定得分+全国水利建设市场管理评价分+全国水利建设市场主体信用等级评分。
②各项分值及计算规则：
a.公开报价暂定得分（满分60分）
按照招标文件第三章“评标办法”中规定的报价评分方法，计算出各投标人的报价得分后，乘以60%进行折算。
b.全国水利建设市场管理评价分（满分30分）
依据全国水利建设市场监管平台上受到各级水行政主管部门公示的失信信息，按照招标文件第三章“评标办法”商务部分中“市场监管行为评价扣分标准”，以30分为基础分，逐项扣分后得出。
c.全国水利建设市场主体信用等级评分（满分10分）
依据全国水利建设市场监管平台公示的信用评价结果，按AAA级10分、AA级8分、A级6分、B级及以下4分进行赋分。
4. 项目经理现场答辩
□不要求。
□要求。
答辩的具体要求（包括时间、地点、方式、题目范围、评审标准等）详见第二章“投标人须知前附表”第10.3款。投标人拟派工程总承包项目经理未按照规定时间参与答辩的，视为放弃答辩，不进入下一步评审。
[bookmark: _Toc26064][bookmark: _Toc8216]5. 招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者，请于  年  月  日  时至  年  月  日  时（北京时间，下同），登录    （电子招标投标交易平台名称、网址）下载电子招标文件。
[bookmark: _Toc1568][bookmark: _Toc26378]6. 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为   年   月   日   时   分，投标人应在截止时间前通过    （电子招标投标交易平台名称、网址）   递交电子投标文件。
6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc8060][bookmark: _Toc22324]7. 确认
你单位收到本邀请书后，请于       年       月       日       时前，使用本单位CA证书通过     （电子招标投标交易平台名称、网址）   予以确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。 
[bookmark: _Toc31407][bookmark: _Toc16405]8. 投标保证金的提交
8.1 投标保证金提交截止时间：          。
8.2 投标保证金提交的金额：          元。
8.3 投标保证金提交的方式：□无要求 □现金 □电子保函 □其他         。
未按上述要求提交投标保证金的，其投标无效。
[bookmark: _Toc15945][bookmark: _Toc30026]9. 联系方式
招标人：                                                        
地  址：                            ，邮    编：                
联系人：                            ，电子邮箱：                
电  话：                            ，传    真：                
招标代理机构：                                                  
地  址：                            ，邮    编：                
联系人：                            ，电子邮箱：                
电  话：                            ，传    真：                

招标投标监督部门名称：                               
联系电话：                                           
10. [bookmark: _Toc21194]异议提出的渠道
受理部门：                    ，受理电话：              


        年       月       日



[bookmark: _Toc31502][bookmark: _Toc11829]附件：确认函（格式）
确认函

    （招标人名称）：
我方已于   年   月   日收到你方于   年   月   日发出的关于邀请我方参加   （项目名称及标段）施工招标的投标邀请书，并确认   （参加或不参加）投标。
特此确认。

被邀请单位名称：                       （盖单位公章）
法定代表人：                   （盖电子姓名章）
        年       月       日




[bookmark: _Toc20813][bookmark: _Toc1497]第二章 投标人须知（适用于公开招标）
[bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc19500][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc179632545][bookmark: _Toc20816][bookmark: _Toc31717]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：
地址：
联系人：
电话：

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：
地址：
联系人：
电话：

	1.1.4
	项目名称
	

	1.1.5
	建设地点
	

	1.1.6
	项目监理人
	

	1.1.7
	项目现场
管理机构
	

	1.1.8
	项目代建机构
	

	1.2.1
	资金来源
及比例
	

	1.2.2
	出资落实情况
	

	1.3.1
	本次招标范围
	设计范围：
施工范围：
采购范围：
具体详见招标文件第五章“发包人要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：        日历天
计划开工日期：    年      月    日
计划完工日期：    年      月    日
其中：                       ；

	1.3.3
	质量要求
	勘察要求的质量标准（如果有）：
设计要求的质量标准：
施工要求的质量标准：
设备及材料采购部分质量标准：

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1.独立法人或其他组织，具有有效营业执照或其他登记证书。
[bookmark: _GoBack]2.资质条件：同时具有与工程规模相适应的水利设计       及以上资质、         工程勘察        及以上资质（如工程总承包范围包含勘察工作的）和水利水电工程施工总承包       级及以上资质。
施工资质与安全生产许可证处于有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的能力。
具体资质要求按《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部令第22号）《建设工程勘察设计资质管理规定》（住房和城乡建设部令第45号）《住房和城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）等有关规定设置。
水利水电工程专业建造师注册等级由招标人根据工程规模和《注册建造师执业管理办法》要求，在招标公告中明确。
3.财务要求：
4.信誉要求：
5.工程总承包项目经理资格要求：
5.1 □ 接受联合体投标的：
（1） 投标人以联合体形式投标的，按联合体牵头方类型确定：
①联合体以施工企业牵头的，工程总承包项目经理应具备注册建造师（水利水电工程）执业资格；
②联合体以勘察设计单位牵头的，工程总承包项目的项目经理应具备
级注册建造师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称。
（2） 投标人以非联合体形式（即单一投标人）投标的，工程总承包项目经理应具备       级注册建造师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称。
5.1 □ 不接受联合体投标的：
工程总承包项目经理应具备       级注册建造师（水利水电工程）、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称。
6.设计负责人的资格要求：设计负责人应由注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称的人员担任。
7.施工负责人资格要求：具有      级注册建造师（水利水电工程）证书，并持有水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（B类）。
8.施工技术负责人资格要求：具有水利水电工程相关专业      级工程师及以上技术职称，或      注册建造师（水利水电工程）担任。
9.专职安全生产管理人员必须执有水行政主管部门颁发的有效C类安全生产考核合格证书。
10.联合体投标特别规定（如招标接受联合体投标）
（1）工程总承包项目经理应由联合体牵头人拟派，设计负责人应由联合体设计方拟派，施工负责人、施工技术负责人、专职安全生产管理人员应由联合体施工方拟派。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
（5）招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。
11.投标人拟派的工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人不得相互兼任。
12.投标人拟派的工程总承包项目经理、施工负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任工程总承包项目经理、施工负责人或施工项目负责人。
13.其他主要人员要求：
	序号
	岗位
	人数
	职称
	专业
	备注

	1
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	


14.除招标文件规定可兼任的岗位外，投标人拟派的工程总承包项目经理、施工负责人在投标截止时间不得在其他任何在建合同工程中担任工程总承包项目经理、施工负责人或施工项目负责人；
15.资格预审项目自确定正式投标人之日起或资格后审项目自开标之日起至发出中标通知书前，投标工程总承包项目经理不得被更换。确需更换的，需经项目法人同意并公示，且仅限于下列情形：
（1））死亡；
b.因重大疾病、辞职或调离原工作企业不能履行职责；
c.因违法违规被责令停止执业；
d.因犯罪或涉嫌犯罪被羁押或判刑；
e.因其他不可抗力等特殊情况必须更换的。
更换后的工程总承包项目经理，其执业资格、职称等级须与招标项目的要求相适应，且资格条件不得低于原工程总承包项目经理在招标时量化评分的条件，并满足招标文件约定的最低资格要求。对招标时已采用答辩等非量化评审方式择优的工程总承包项目经理，原则上不得被更换。
16.其他要求：（如招标接受联合体投标，联合体各成员均应满足本要求）
（1）投标人企业主要负责人必须执有水行政主管部门颁发的有效A类安全生产考核合格证书。联合体投标的，由施工企业提供。
（2）联合体投标的，工程总承包项目经理应由联合体牵头人拟派，设计负责人应由联合体设计方拟派，施工负责人、施工技术负责人、专职安全生产管理人员应由联合体施工方拟派。
（3）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。
（4）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
（5）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标
（6）招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。
（7）拟任设计各专业负责人为本投标单位的正式员工。
（8）投标人拟配备项目管理机构人员的注册证书、岗位证书所载单位名称须与投标人名称保持一致，相关执业资格证明需在有效期内，其中执业、职业资格以有效执业注册或职业证书标注内容为准，职称以职称证书标注内容为准。
（9）凡在水利部水利建设市场监管平台建立信用档案的市场主体，其业绩、主要人员（工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、专职安全生产管理人员）资历在水利部水利建设市场监管平台上没有相关信息的，在评标中将不予认定。
（10）证明拟配备人员（工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、设计各专业负责人、专职安全生产管理人员、专职质检员、预算员或资料员、施工员、材料员、财务负责人、劳资专管员）为投标单位正式员工，需提供下列资料：
①投标人拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、专职安全生产管理人员，均须提供由本单位缴纳近3个月“五险一金”的有效证明；上述人员若为离（退）休人员，需另行提供社保部门出具的离（退）休证明及本单位聘用合同；投标人设立不足3个月的，可提供企业成立起至投标截止日前不少于1个月的五险一金缴费证明，若企业成立时间不足一个月，则须提交加盖投标人公章的情况说明或书面承诺函，并附带拟委派人员与投标人签订、签署时间早于投标截止日的有效劳动合同。
②其他有效证明文件。
17.其他要求：
（1）实行资格后审的，资格审查不合格的投标文件将按否决投标处理。
（2）投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。
18.招标人的其他约定：__________（由招标人根据项目需要填写，如没有可填“/”）。
19.特别约定：招标人公开已经完成的初步设计文件（或实施方案）的，上述资料的编制单位及其评估单位，可以参与该项目总承包项目的投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□ 不接受
□ 接受，应满足下列要求：

	1.5
	费用承担和
设计成果补偿
	□ 不补偿
□ 补偿，补偿标准：

	1.9
	踏勘现场
	□ 不组织
□ 组织，踏勘时间：
踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	□ 不召开
□ 召开，召开时间：
召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：                ；
形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出

	1.10.3
	招标文件澄清
发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

	1.11.1
	招标人规定由
分包人承担的工作
	（不得将主体工程的施工和设计分包给其他单位）

	1.11.2
	投标人拟分包
的工作
	□ 不允许
□ 允许：分包内容要求：
分包金额要求：
接受分包的第三人资质要求：

	1.12.1
	实质性要求和条件
	（1）投标内容符合“投标人须知前附表”第1.3.1项规定；
（2）工期期限符合“投标人须知前附表”第1.3.2项规定；
（3）质量要求符合“投标人须知前附表”第1.3.3项规定；
（4）资格条件符合“投标人须知前附表”第1.4.1项规定；
（5）是否接受联合体投标符合“投标人须知前附表”第1.4.2项规定；
（6）投标文件对招标文件的偏离符合“投标人须知前附表”第1.12.3项规定；
（7）“工程量清单”项目与数量按招标文件提供的“工程量清单”逐项列项，不得增减或修改；
（8）投标总报价不高于“投标人须知前附表”第3.2.4项最高控制价A；
（9）施工组织设计、安全文明施工管理编制符合第三章“评标方法”第2.2.4（2）项的章节和本章前附表第3.7.5项规定的暗标评审要求；
（10）投标有效期符合“投标人须知前附表”第3.3.1项规定；
（11）投标保证金提交符合“投标人须知前附表”第3.4.1项规定；
（12）资格审查资料符合“投标人须知前附表”第3.5款规定；
（13）递交备选投标方案符合“投标人须知前附表”第3.6.1项规定；
（14）投标文件编制符合“投标人须知”第3.7.1-3.7.3项规定；
（15）投标文件加密符合“投标人须知前附表”第4.1.1项规定；
（16）投标文件的解密时间符合“投标人须知前附表”第8款规定；
（17）安全生产费用按照相关文件规定执行；
（18）其他实质性要求和条件：

	1.12.3
	偏离
	□ 不允许
□ 允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：

	2.1
	构成招标文件
的其他材料
	1.投标人应按招标文件要求提交《投标人全国水利建设市场管理评价及信用等级信息情况说明与真实性承诺》，作为商务文件的组成部分。相关格式及要求详见第七章“投标文件格式”第2节相关内容。
2.其他要求：

	2.2.1
	投标人要求
澄清招标文件
	时间：
形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出

	2.2.2
	招标文件澄清
发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

	2.3.1
	招标文件修改
发出的形式
	通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

	3.1
	构成投标文件
的其他资料
	其他资料：

	3.2.1
	增值税税金
的计算方法
	

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价：            元，其中：
□ 采用总价合同招标的，公布最高投标限价时，同时公布工程量清单。其中不可竞争金额   元（含暂列金      元，暂估价        元及其他项        元）；
□ 采用“总价控制、单价结算”招标的，公布最高投标限价和工程量清单时，须同时公布主要项目的控制单价。其中不可竞争金额        元（含暂列金        元，暂估价        元及其他项        元）；
其他要求：                    。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	

	3.3.1
	投标有效期
	

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
□ 不要求
□ 要求，投标保证金金额：        元人民币。
1． 投标人可以使用下列第        种形式提交：
(1) 现金形式：：
应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止前到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行账号：
开户银行：                            。
账户名称：                            。
账    号：                            。
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
(2) 银行保函形式：
采用银行电子保函的，银行电子保函文件能够通过互联网无需任何授权即可在相应官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。
投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。
(3) 工程担保公司出具的担保保函形式：
采用工程担保电子保函的，担保保函文件能够通过互联网无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标人向担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。
(4) 保险公司出具的投标保证保险形式：       （投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。
投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。
2． 投标保证金证明材料提交形式：
(1) 将电汇或银行转账单凭证的扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格文件的组成部分。
(2) 投标人以投标保函（银行保函、担保保函、保证保险）形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇（或银行转账单）上注明招标项目编号。电汇（或银行转账单）以及保函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。
(3) 投标保函采用电子保函的，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中，作为投标文件的组成部分一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。
3． 投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。
4． 联合体投标的，由联合体的牵头人递交投标保证金。
5． 其他：                     。

	3.4.4
	投标担保将不予退还
	（3）其他情形：

	3.5.2
	近年财务状况
的年份要求
	近三年，指____年至____年（具体年份由招标人填写）。
注：投标人成立时间不足上述年份的，应提供自成立以来经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表；成立不满一年的，可提供自成立以来的财务报表或基本账户银行出具的资信证明。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	______年___月___日至_______年___月___日
【注：指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内。】

	3.5.4
	正在实施和新承接的施工或工程总承包类似项目的年份要求
	______年___月___日至_______年___月___日
【注：指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前十年内。】

	3.5.5
	近年发生诉讼及仲裁情况的年份要求
	______年___月___日至_______年___月___日
【注：指近3年诉讼及仲裁情况。】

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	□ 不允许
□ 允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	按招标文件规定形式及格式要求签字、盖章：
1． 单位公章必须与资质证书、营业执照、安全生产许可证名称一致；
2． 招标文件中所有要求投标人的法定代表人签名的地方，投标人法定代表人应以电子姓名章进行电子签名；
3． 招标文件中所有要求盖章的地方都须加盖投标人单位电子公章（法定名称）；
4． 以联合体形式投标的，凡招标文件规定投标文件中投标人的法定代表人签字及加盖单位公章的地方，除招标文件有特别要求外，由联合体牵头人的法定代表人电子签名及加盖联合体牵头人单位电子公章（法定名称）即可。
5． 其他要求见本文件有关条款。

	3.7.5
	投标技术文件（承包人建议书和承包人实施方案）
	投标技术文件采用暗标评审，具体要求见本章节第3.7.5。

	4.2.2
	递交投标
文件地点
	投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件

	4.3
	投标文件的
修改与撤回
	1． 在本招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已传输递交的投标文件。
2． 投标人修改或撤回的投标文件需再次传输递交的，传输递交的投标文件应符合本章第3条、第4条相应规定，并在投标截止时间前重新传输递交全套电子投标文件。

	4.2.3
	是否退还
投标文件
	□ 否
□ 是

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：    人，其中招标人代表   人，专家  人；
评标专家确定方式：除招标人代表外，其他专家从公共资源交易场所相应评标专家分库中随机抽取产生。
备注：
评标委员会由招标人负责组建。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。大型水利工程、中型水闸、中小型水库等枢纽工程（包括除险加固）、水电站、泵站及其它技术复杂的水利工程，成员人数为七人及以上单数，其他水利工程成员人数为五人及以上单数。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：
公示期限：           日。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
□否，推荐的中标候选人数：      。

	7.6
	履约担保
	履约担保的形式：            。
履约担保的金额：          。

	10.1
	中标后须提交的投标文件
	□ 否
□ 是，份数：        。

	10.2
	招标代理服务费
	

	10.3
	答辩指引
	拟派项目经理现场答辩：□ 不要求；
□要求，按照以下指引答辩：
1． 前期通知与参会要求
(1) 答辩地点：                  ；
(2) 投标人应实时密切关注招标代理机构在下载招标文件的电子招标投标交易平台的“不见面开标大厅栏目”中发布的各项通知。前30名投标人产生后，现场工作人员也将拨打投标人的投标文件在上传到电子招标投标交易系统所填的联系电话（未填写联系电话或联系不上的，由投标人自行负责），通知该30名投标人。投标人拟派项目经理未按时到达答辩地点的，视为放弃答辩，投标无效；
(3) 请各投标人仔细阅读本通知，因投标人拟派项目经理无正当理由未在规定时间内到场答辩导致投标无效的，由投标人自行负责。招标人将对投标人拟派项目经理未按要求到场参加答辩的情况汇总上报监管部门；
(4) 投标人拟派项目经理必须与投标文件中承诺的项目经理一致。参加答辩的项目经理需携带以下材料查验身份：黑色水笔、本人有效身份证原件及复印件、相关证书原件及复印件（或电子证书打印件，并加盖投标人公章）、按招标文件第七章格式填写的“授权委托书（现场答辩项目经理）”原件。投标人拟派项目经理未按要求携带上述材料或未按时到达现场的，投标无效。
2． 拟答辩项目经理身份核验与签到
(1) 招标人应根据本项目招标文件约定的投标人资格条件，现场核验投标人拟派项目经理提交的以下材料。其中：所有证书原件仅用于现场核验，核验完毕后当场退还投标人；“授权委托书（现场答辩项目经理）”原件、各类证书加盖投标人单位公章的复印件、身份证复印件，由招标人现场留存，作为核验记录归档备查。
(2) 拟派项目经理身份查验通过后，在签到表上完成签到，并上交随身携带的通讯（电子）设备及与答辩内容有关的材料后，统一进入答辩室等候答辩。
3． 答辩准备
(1) 答辩工作由招标人和评标委员会共同负责；
(2) 答题范围由招标人在招标文件中公布，答辩题目总数为10题。答辩题目由评标委员会组长在评标室当场拟定，在答辩开始前5分钟，
由评标委员会组长在电子招投标系统中录入10道答辩试题并打印密封后提交给招标人，由其带至答辩室，中途不得私自启封；
(3) 最终进入前30名的项目经理现场答辩题目，由电子交易系统现场随机从已签到的项目经理中抽取一名，再由该被随机抽选的项目经理从答辩题目中随机抽取三题，作为所有答辩人的共同试题。每个项目经理的回答均针对这三题；
(4) 试题以客观题为主，范围在已公布的公开资料（本招标文件（包括澄清、修改文件）以及国家、行业现行有效的相关技术标准和规范）中可获取。若存在主观题，未发现明显违法违规问题的，评标委员会不得作出不利于投标人的判定。
(5) 答辩开始时间以开标大厅的通知为准，从发布通知到开始答辩的间隔时间一般不应少于90分钟。未按时参加答辩的，视为放弃答辩，不进入下一步评审。
(6) 答辩签到截止时间过后，招标人发放答辩试卷，各单位拟派项目经理开始现场答辩。现场答辩采用纸质闭卷形式，答辩时长15分钟，如无特殊原因，不得提前结束答辩离开答辩会场，答辩内容应简明扼要，卷面字体端正、清晰，易于辨认。
4． 答辩实施与纪律要求
(1) 答辩期间，各拟派项目经理不得出现夹带材料、旁窥、交头接耳、互打暗号或者手势，不得在答辩室禁止的范围内喧哗、吸烟或实施其他影响考场秩序的行为。如出现上述情况，将上报行政监督部门记录，并取消其投标资格，答辩过程将全程录音录像；
(2) 答辩时间届满，招标人收齐试卷后，宣布拟派项目经理离场，各拟派项目经理应立即退场，不得在现场停留；
5． 答辩评审与判定
(1) 答辩结束后，招标人将把各拟派项目经理的答辩内容送交评标委员会进行评审；
(2) 答辩材料出现重大错误（与法律法规、强制性标准或招标文件实质性要求明显不符）、空白、涉嫌违法违规的，评标委员会可以否决该投标人答辩内容。其余情况下，答辩基本满足要求的，应评定为合格。评定为不合格的，评标委员会应出具书面材料记录否决理由，并纳入招标投标书面情况报告，该投标人不再进入下一步评审。
6． 特殊情况处理
如前30名投标人拟派项目经理均未按要求参加现场答辩，或均因答辩不合格被否决，则本项目流标，依法重新招标。
7． 资料留存与归档
（1）招标人应当妥善保管答辩相关资料，并在答辩结束后，将答辩签到表、身份证复印件、授权委托书（原件）、答辩试卷等相关资料整理形成文档，并在文档封面加盖招标人公章存档备查；
（2）答辩相关资料应纳入招标投标书面情况报告；
（3）答辩全过程视频资料应在电子招标投标交易系统记录保存。


注：：招标文件正文文本中的内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标须知前附表内容为准。


[bookmark: _Toc13034][bookmark: _Toc5198]1. 总则
[bookmark: _Toc27914]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
1.1.7 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
1.1.8 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc24845]1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc7693]1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc23394]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）工程总承包项目经理：见投标人须知前附表；
（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（6）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（7）施工技术负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（8）专职安全员的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（9）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；但招标人公开已经完成的初步设计文件（或实施方案）的，上述资料的编制单位及其评估单位，可以参与该项目总承包项目的投标。
（3）为本招标项目的监理人；
（4）为本招标项目的代建人；
（5）为本招标项目提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目同一标段的投标。
[bookmark: _Toc18453]1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
[bookmark: _Toc20183]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
[bookmark: _Toc25393]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc16046]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc27465]1.9 踏勘现场（组织）
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。如投标人发现招标人提供资料有错误的，应及时书面提出。
[bookmark: _Toc20023]1.9 踏勘现场（不组织）
1.9.1 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，投标人可自行对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。踏勘现场的费用由投标人自行承担。
1.9.2 投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标人所管辖的场地时，需事先经招标人同意。除由于招标人的原因外，在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。
1.9.3 招标人提供的本招标项目相关的诸如水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，投标人应对自己对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。如投标人发现招标人提供资料有错误的，应及时书面提出。
[bookmark: _Toc14691]1.10 投标预备会（召开）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。
1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式提出需澄清问题，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc25412]1.10 投标预备会（不召开）
1.10.1 本项目招标人不组织召开投标预备会。
1.10.2 对投标人提出的问题，招标人将按第2.2条和第2.3条的规定处理。
1.10.3 在投标人须知前附表规定的时间，招标人将对投标人所提问题的澄清在投标人须知前附表第2.2.2款规定的网站上发布，但不指明澄清问题的来源，投标人自行下载，招标人不另行通知。该澄清通知为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc29801]1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc30739]1.12 响应和偏离
1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供工期期限等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度，其处理方式见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc17518][bookmark: _Toc21268]2. 招标文件
[bookmark: _Toc10768]2.1 招标文件的组成
2.1.1本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）发包人要求；
（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.1.3当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
[bookmark: _Toc24802]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定时间按投标人须知前附表规定的方式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间在投标人须知前附表规定的网站上发布，但不指明澄清问题的来源，投标人自行下载，招标人不另行通知。该澄清作为招标文件的组成部分。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。
2.2.3 招标人对招标文件进行澄清的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告澄清的内容，投标人应实时关注电子招标投标交易平台上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
[bookmark: _Toc22240]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.3.2招标人对招标文件进行修改的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒目的方式公告修改的内容。投标人应实时关注电子招标投标交易平台上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc10435]2.4 招标文件的异议 
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以不署名、不盖章的形式通过电子招标投标交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc14278][bookmark: _Toc22005]3. 投标文件
[bookmark: _Toc27265]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）资格审查申请函
（2）投标人基本情况表
（3）投标人基本情况表
（4）法定代表人身份证明
（5）授权委托书
（6）联合体协议书
（7）投标保证金
（8）保函开立人出具的到账证明
（9）近年财务状况表
（10）近年发生的诉讼及仲裁情况表
（11）拟分包项目情况表
（12）项目机构派驻现场施工人员到位承诺书
（13）不拖欠农民工工资承诺书
（14）投标人承诺书
（15）拟任工程总承包项目经理、施工负责人承诺书
（16）其他资格材料
（17）投标函及投标函附录
（18）业绩证明材料
（19）全国水利建设市场管理评价及信用等级信息情况说明与真实性承诺函
（20）拟委任的主要人员汇总表
（21）主要人员简历表
（22）已标价工程量清单
（23）其他材料
（24）承包人建议书
（25）承包人实施计划
具体内容详见招标文件第七章投标文件的格式。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的联合体协议书。
[bookmark: _Toc2660]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。
3.2.2 投标人应填写第七章《投标文件格式》“七、价格清单”中所有工程项目的单价和合价。投标人没有填入单价或合价，发包人将认为此项目费用已包括在“七、价格清单”的其他项目的单价和合价以及投标总报价内。
3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.4 投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润以及税费，并考虑了应承担的风险。
3.2.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.6 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.2.7 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc15451]3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc13056]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金形式递交的，还应退还银行同期存款利息。以非现金形式提交的投标保证金，在投标有效期届满时自动失效，无需退还。
3.4.4 有下列情形之一的，将对投标人采用电汇或企业网银转账形式提交的投标保证金将不予退还；采用保函或投标保证保险的，将要求保函开立人或保险人承担保证责任；采用投标承诺的，将提请水行政主管部门给予投标人不良行为记录： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证的情形。
[bookmark: _Toc9504]3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目（含标段）的资质条件、能力和信誉。
[bookmark: _Toc6533]3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的扫描件。具体见本章的投标人须知前附表1.4.1的相关要求。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似工程总承包项目情况表”应附证明材料见本章的投标人须知前附表1.4.1的相关要求。以表格形式填写，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在实施和新承接的施工或工程总承包类似项目情况表”应附证明材料见本章的投标人须知前附表1.4.1的相关要求。以表格形式填写，每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的工程总承包项目经理和其他主要人员的相关信息。
“主要人员简历表”中：
（1）总承包项目经理应附身份证、学历证、水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称证书或注册建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
（2）设计负责人应附身份证、学历证、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
（3）施工负责人应附身份证、学历证、注册建造师（水利水电工程）、水行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
（4）施工技术负责人应附身份证、学历证、注册建造师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业工程师及以上职称证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
（5）专职安全生产管理人员应附身份证、学历证、水行政主管部门颁发的有效C类安全生产考核合格证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：
（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人编制电子投标文件的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（2）不同投标人的电子投标文件在同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）。
（3）不同投标人组价工程量清单的计价软件加密锁序列号、实名认证信息有一条及以上相同，或者记录的硬件识别信息中存在计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。
（4）投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台认定被篡改的。
3.7.5 投标文件技术部分采用暗标，应按以下方式进行编制 
（1）技术文件格式统一按要求进行编制；技术文件内不得出现投标人名称或者任何能引起判断出投标人名称和其相关人员信息的内容；不得在技术投标文件内出现空白页，重复页情况；
（2）A4幅面，全篇无色底纹；无页眉、页脚、页码；图表用纸幅面小于A4的用A4幅面，大于A4幅面的一律使用A3幅面； 
（3）字体与排版要求：小四号宋体；常规字形，字体颜色为黑色，不得有任何修饰；字间距为标准，字体位置为标准，行间距为1.5倍行距，段前及段后间距均为0行；上、下、左、右页边距均为2.5厘米；
（4）施工总平面图、施工进度计划横道图或施工进度计划网络图表等附图（含图中表格）字体颜色为黑色，宋体字体，常规字形，不得有任何修饰，以清晰为准。
（5）技术文件不做目录；
（6）技术文件中不得出现任何有关投标人的资料及可以识别的记号；
（幅面大小、行距及页边距只是office word或wps word格式文本制作设置要求，评标委员会成员认为电子投标文件最终实际展示情况明显异常的，须经评标委员会讨论确定。）
[bookmark: _Toc13625][bookmark: _Toc21637]4. 投标
[bookmark: _Toc11237]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。
[bookmark: _Toc3381]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc28982]4.3 投标文件的修改与撤回
在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
[bookmark: _Toc26002][bookmark: _Toc21534]5. 开标
[bookmark: _Toc16080]5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。
[bookmark: _Toc2511]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期期限及其他内容，并记录在案；
（5）上传含控制单价的工程量清单（工作量清单明细须与招标文件中载明一致）；
（6）开标结束。
[bookmark: _Toc30620]5.3 解密失败
5.3.1 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行；
5.3.2 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；
5.3.3 若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。
[bookmark: _Toc2315]5.4 开标异议
投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子招标投标交易平台在线提出；招标人应当通过电子招标投标交易平台当场作出答复，电子招标投标交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。
[bookmark: _Toc25922][bookmark: _Toc11943]6. 评标
[bookmark: _Toc12489]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc3952]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc19078]6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当通过电子招标投标交易平台向招标人提交书面评标报告。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
6.3.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
[bookmark: _Toc3512][bookmark: _Toc16784]7. 合同授予
[bookmark: _Toc6979]7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。中标候选人公示至少包括以下内容：
（一）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期），以及评标情况；
（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的总承包项目经理姓名及其相关证书名称和编号；
（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；
（四）提出异议的渠道和方式；
（五）招标文件规定公示的其他内容。。
[bookmark: _Toc27302]7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _Toc23611]7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
[bookmark: _Toc18611]7.4 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc24146]7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。 
[bookmark: _Toc28748]7.6 履约担保
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的       %（履约保证金不得超过中标合同金额的10%）。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc22026]7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc21825][bookmark: _Toc7584]8. 重新招标和终止招标
[bookmark: _Toc31735]8.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）招标人确定采用拟派项目经理现场答辩的，如前30名投标人拟派项目经理均未按要求参加现场答辩或均未通过资格审查，该30名投标人均按无效投标处理的；
（3）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（4）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
（5）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
（6）中标候选人均未与招标人签订合同的。
（7）法律法规规定的应当重新招标的其他情形。
[bookmark: _Toc14772]8.2终止招标
招标人终止招标的，应当及时在电子招标投标交易平台、“自治区水利厅官方网站”和“新疆公共资源交易网”上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期活期存款利息。
[bookmark: _Toc19983][bookmark: _Toc15168]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc16053]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc24654]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：
（1）投标人挂靠其他施工单位；
（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。
9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。
投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；
（2）与投标人单位有合法的工资关系；
（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。
9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：
（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。
[bookmark: _Toc24440]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc24154]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc16136]9.5 投诉
9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发展改革委等七部委11号令）和《新疆维吾尔自治区水利工程招标投标活动异议与投诉处理办法》（新水规〔2024〕3号）的要求。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。
[bookmark: _Toc15928][bookmark: _Toc27119][bookmark: _Toc32459]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc5011]10.1 中标人的投标文件
中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件。
[bookmark: _Toc9229]10.2招标代理服务费
招标代理服务费由中标人支付，包含在投标总价中，不单独列项，具体见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc14958]10.3 拟派项目负责人答辩指引
招标人采用现场答辩的，现场答辩指引见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc60072375][bookmark: _Toc24875][bookmark: _Toc4498][bookmark: _Toc60072372]附件一：开标记录表（参考格式）
[bookmark: _Toc259698646]开标记录表

开标时间：       年     月    日     时    分
	序号
	投标人
	解密情况
	投标保证金（元）
	投标报价（元）
	质量标准
	工期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的最高投标限价
	

	随机抽取的下浮率K值（0～5%）
	



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

_____________年_______月_______日

[bookmark: _Toc26692][bookmark: _Toc26866]
附件二：软硬件信息记录表（参考格式）

软硬件信息记录表
	序号
	投标人名称
	上传、解密电子投标文件（开标现场上传、解密电子投标文件的除外）或编制电子投标文件的计算机硬件信息
	备注

	
	
	记录时间
	计算机硬件信息（网卡MAC地址、CPU序列号、数据存储设备序列号）
	是否雷同
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

_____________年_______月_______日


[bookmark: _Toc21176]附件三：招标文件澄清通知（参考格式）
[bookmark: _Toc511317220][bookmark: _Toc259698639][bookmark: _Toc269742738][bookmark: _Toc511317969]
问题澄清通知
（编号：__________________）

      （投标人名称）       ：
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
1.
2.
……
请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前通过下载招标文件的电子招标交易平台回复本评标委员会。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（盖单位公章）
__________年_____月______日
[bookmark: _Toc60072373][bookmark: _Toc31718][bookmark: _Toc32529]
附件四：招标文件澄清通知（参考格式）
[bookmark: _Toc259698640]
问题的澄清通知

                       （编号：_________________）

评标委员会：
问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.
2.
.....
上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：__________________（盖单位公章）
________年______月____日




[bookmark: _Toc511317970][bookmark: _Toc259698641][bookmark: _Toc511317221][bookmark: _Toc269742739]

[bookmark: _Toc152042359][bookmark: _Toc152045582][bookmark: _Toc482467052][bookmark: _Toc144974549][bookmark: _Toc60072376][bookmark: _Toc247527607][bookmark: _Toc247514006][bookmark: _Toc27199][bookmark: _Toc8015]附件五：中标候选人公示（参考格式）

                      （项目名称）中标候选人公示

     受      的委托，代理      （项目名称）工程总承包工程招标，      （北京时间）在          进行了公开开标，在         监督下，依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了评审，并推荐本项目中标候选人排名如下：
第X名（中标候选人不超过3个）：
（一）中标候选人排序、名称（包含联合体各方名称）、投标报价、质量、工期；
（二）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；
（三）工程总承包项目经理姓名、相关证书名称和编号、个人业绩；
设计负责人姓名、相关证书名称和编号、个人业绩；
施工负责人姓名、相关证书名称和编号、个人业绩；
施工技术负责人姓名、职称证书编号；
专职安全生产管理人员姓名、C类安全生产考核合格证书编号；
（四）投标人在投标文件中提供的业绩、信用等级、获奖情况；
评标情况：中标候选人详细评审得分情况（包括承包人建议书、信誉业绩及其他、承包人实施方案、投标报价、项目管理机构、不良行为记录扣分）；中标候选人技术投标文件（承包人建议书和承包人实施方案）评委汇总评分情况。
（五）提出异议的渠道和方式；
（六）招标文件规定公示的其他内容。
（七）投标保证金信息（投标保证金缴纳方式、投标保证金有效期）。
公示期：      年    月    日始至      年    月    日    时止（北京时间）。公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发展改革委等七部委11号令）和《新疆维吾尔自治区水利工程招标投标活动异议与投诉处理办法》（新水规〔2024〕3号）的要求提出异议或投诉。

行政监督：（名称、地址、联系人及联系方式）
招 标 人：（名称、地址、联系人及联系方式）
招标代理：（名称、地址、联系人及联系方式）
时    间：                       

[bookmark: _Toc15856][bookmark: _Toc1795861717][bookmark: _Toc414882037][bookmark: _Toc1297936817][bookmark: _Toc24977][bookmark: _Toc1725176345][bookmark: _Toc534882116][bookmark: _Toc29198][bookmark: _Toc13845][bookmark: _Toc69771689][bookmark: _Toc637669440][bookmark: _Toc166231653][bookmark: _Toc1554112449][bookmark: _Toc1463916305][bookmark: _Toc2120][bookmark: _Toc14617][bookmark: _Toc515441109][bookmark: _Toc1585762708][bookmark: _Toc31935][bookmark: _Toc21297][bookmark: _Toc6340][bookmark: _Toc731035478][bookmark: _Toc1143495146][bookmark: _Toc1836111267][bookmark: _Toc311344775][bookmark: _Toc1636021659][bookmark: _Toc1684907418][bookmark: _Toc13888][bookmark: _Toc716996801][bookmark: _Toc15389][bookmark: _Toc511635782][bookmark: _Toc310][bookmark: _Toc14922][bookmark: _Toc16520][bookmark: _Toc14820][bookmark: _Toc516816112][bookmark: _Toc868435876][bookmark: _Toc7134][bookmark: _Toc7185554][bookmark: _Toc4785][bookmark: _Toc17753][bookmark: _Toc435532927][bookmark: _Toc9274][bookmark: _Toc17193][bookmark: _Toc31738][bookmark: _Toc26135][bookmark: _Toc11283][bookmark: _Toc4694][bookmark: _Toc418044385][bookmark: _Toc6388389][bookmark: _Toc152042361][bookmark: _Toc144974551][bookmark: _Toc247514008][bookmark: _Toc247527609][bookmark: _Toc152045584][bookmark: _Toc482467054]附件六：中标通知书（参考格式）

中标通知书

      （中标人名称）       ：

[bookmark: _Toc221950338]你方于  （投标日期） 所递交的         （项目名称及标段）           投标文件已被我方接受，被确定为中标人。
[bookmark: _Toc221950339]中标价：               元。
[bookmark: _Toc221950340]工期：      日历天。
[bookmark: _Toc221950341]工程质量：符合                      标准。
[bookmark: _Toc221950342]项目经理：   （姓名）  ，身份证号：             。
项目副经理（如有）：   （姓名）  ，身份证号：             。
技术负责人：   （姓名）  ，身份证号：             。
[bookmark: _Toc221950343]请你方在接到本通知书后的     日内到         （详细地址）             与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。
[bookmark: _Toc221950344]特此通知。

招标人：__________（盖单位公章）
 法定代表人：__________（签字）
____年___月___日








[bookmark: _Toc26443]附件七：项目经理现场答辩相关表格（参考格式）（如有）

1、 [bookmark: _Toc16134]材料清单目录
1.项目经理现场答辩签到表
2.项目经理身份核验记录表
3.项目经理现场答辩抽题代表抽取记录表
4.项目经理现场答辩题目抽取记录表
5.答辩试卷
6.项目经理答辩评审表
7.答辩现场纪律违规记录表

2、 [bookmark: _Toc20958]具体材料内容
[bookmark: _Toc31469]材料1：项目经理现场答辩签到表

项目经理现场答辩签到表

项目名称：___________________________
标段名称：___________________________
答辩日期：______年____月____日
答辩地点：___________________________
	序号
	投标人名称
	拟派项目经理姓名
	身份证号码
	到场时间
	签到确认（签字）
	备注

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


招标人代表签字：__________ 监督人签字：__________



[bookmark: _Toc3050]材料2：项目经理身份核验记录表

项目经理身份核验记录表

项目名称： ___________________________
答辩日期： ______年____月____日
	序号
	投标人名称
	项目经理姓名
	身份证核验
	授权委托书核验
	资格证书核验
	核验结论（通过/不通过）
	留存材料（打√）
	项目经理签字确认

	1 
	
	
	□通过 
□不通过
	□通过 
□不通过
	□建造师 
□土木工程师 
□高工
	
	□身份证复印件
□授权委托书原件
□证书复印件
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



招标人代表签字：__________ 监督人签字：__________



[bookmark: _Toc25000]材料3：项目经理现场答辩抽题代表抽取记录表

项目经理现场答辩抽题代表抽取记录表

项目名称：___________________________
标段名称：___________________________
答辩日期：______年____月____日

	项目
	内容

	抽取方式
	由电子交易系统随机抽取一名已签到项目经理作为“抽题代表”

	系统抽取结果
	被抽中的抽题代表姓名：__________________
所属投标人名称：__________________
抽取时间：______年____月____日____时____分

	现场确认
	被抽中的项目经理（抽题代表）签字确认：__________________

	见证人签字
	监督人：__________________
招标人代表：__________________
评委组长：__________________







[bookmark: _Toc32452]材料4：项目经理现场答辩题目抽取记录表

项目经理现场答辩题目抽取记录表

项目名称：___________________________
标段名称：___________________________
答辩日期：_____年____月____日
	项目
	内容

	题库准备
	评委组长现场手写拟定试题总数：10题

	抽取人
	随机抽取产生的项目经理（姓名：_____________）担任。

	抽取方式
	抽取人随机抽取3道纸质试题

	抽取结果
	被抽中的题目编号（或内容简述）：
第1题：__________________________________________________________
第2题：__________________________________________________________
第3题：__________________________________________________________

	试题确认
	以上3题经现场确认，为本次所有项目经理的统一答辩试题

	抽取人签字
	__________________

	见证人签字
	监督人：__________________
招标人代表：__________________




[bookmark: _Toc25373]材料5：答辩试卷（密封封面+内页）


封    面


新疆维吾尔自治区水利工程建设项目
工程总承包招标项目经理现场答辩试卷







项目名称： ___________________________
标段名称： ___________________________
日期： ______年____月____日

评标委员会组长签字：__________



注意事项：

1.本试卷为密封件，由评标委员会组长在答辩开始前交给招标人，中途不得启封。
2.试卷包括：试题页、答题纸。
3.答辩采用纸质闭卷形式，时长15分钟。



内页（试题及答题纸）
试题
试题一：


试题二：


试题三：


试题四：

试题五：

试题六：

试题七：

试题八：

试题九：

试题十：



答题纸
投标人名称：________________
项目经理姓名：________________

试题一答案：




试题二答案：




试题三答案：
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项目经理答辩评审表

项目名称： ___________________________
答辩日期： ______年____月____日


	序号
	投标人名称
	项目经理姓名
	评标委员会最终判定
	最终结论
	备注

	
	
	
	评委一：
      
	评委二：
     
	评委三：
     
	评委四：
     
	评委五：
     
	评委六：
     
	评委七：
     
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



评标委员会全体评委成员签字：



评审标准：
一、答辩评审结论分类及标准
评标委员会成员根据答辩试卷内容，对每位投标人项目经理的答辩情况作出“合格”或“不合格”的结论。
（一）评定为“不合格”的标准
出现以下任一情形，评标委员会应将该投标人的答辩评定为“不合格”，并必须出具书面材料记录明确的否决理由：
1． 出现重大错误：答辩内容存在与现行法律法规、水利工程建设强制性标准或本招标文件实质性要求明显不符的重大错误。
2． 试卷空白：答辩试卷为空白，未作答任何题目。
3． 涉嫌违法违规：答辩内容中体现或暗示了涉嫌围标串标、弄虚作假、贿赂等违法违规行为。
4． 存在违纪行为：答辩过程中出现招标文件已明确规定的违纪行为，如：
(1) 夹带与答辩相关的材料。
(2) 与其他项目经理旁窥、交头接耳、互打暗号或者手势。
(3) 在答辩室禁止的范围内喧哗、吸烟或实施其他影响考场秩序的行为。
（二）评定为“合格”的标准
除上述“不合格”情形外，其余所有情况均评定为“合格”。具体包括但不限于：
1． 基本满足要求：答辩内容基本回答了所提问题，即使回答不全面、不深入，或存在一般性、非原则性的表述错误，也应评定为合格。
2． 内容不完美但无重大缺陷：答案逻辑基本清晰，未出现与法律法规、强制性标准或招标文件实质性要求相抵触的表述。
二、评审程序与要求
1． 独立评审：每位评标委员会成员应依据上述标准，独立对答辩试卷进行评审，并填写《项目经理答辩评审表（评委用）》。
2． 集体决议：评标委员会汇总各成员的评审意见。当全体评委意见一致时，形成最终评审结论。若意见不一致，按照少数服从多数的原则确定最终结论。
3． 否决理由书面化：对于任何一份被评定为“不合格”的答辩试卷，评标委员会必须在评审表中详细、具体地记录判定为“不合格”所依据的事实和理由，不得仅以“不合格”笼统概括。
4． 评审结果应用：答辩评审结论为“不合格”的投标人，将不再进入后续的详细评审（即商务、技术和报价部分的详细打分环节）。
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答辩现场纪律违规记录表
项目名称：_________________________
答辩日期：____年____月____日
	序号
	违规记录时间
	投标人名称
	项目经理姓名
	是否有违规行为
	处理决定

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



监督人（招标人代表、代理机构人员）：             
说明：
1． 违规行为一经确认，须立即记录并由现场监督人员（招标人代表）签字确认。
2． 取消答辩资格的，该投标人不再进入下一步评审，并在评标报告中说明。
3． 本表作为答辩过程文件，随其他答辩资料一并归档。


第3章 [bookmark: _Toc32187][bookmark: _Toc247514022][bookmark: _Toc482467057][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc23890][bookmark: _Toc25789][bookmark: _Toc247527623][bookmark: _Toc9749][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc18938]评标办法（综合评估法）

【注：评标委员会应按本评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。】
[bookmark: _Toc247527624][bookmark: _Toc144974566][bookmark: _Toc247514023][bookmark: _Toc23472][bookmark: _Toc8760][bookmark: _Toc482467058][bookmark: _Toc152045599][bookmark: _Toc17202][bookmark: _Toc152042376][bookmark: _Toc30861]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	评标方法
	中标候选人排序方法
	本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则投标报价低的排名靠前；投标报价也相等的，由招标人代表在监督人员的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照和安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和安全生产许可证

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	商务部分：30分
技术部分：40分
报价部分：30分
其他评分因素：/

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	1.K为招标控制价的下浮率，K值的取值范围规定为___%（含本数）～___%（含本数）。K值为取值范围内的任意一个百分数，随机抽取确定。K值的取值范围由招标人在0～5%之间选定，其范围幅度不少于连续3个百分点。
2.评标基准价的确定
采用招标控制价和有效报价的算术平均值确定评标基准价（适用于招标人设置招标控制价）。
评标基准价按照以下方法计算：
（1）确定招标控制价部分
R=[A-C]×（1-K）+C
式中：
R为下浮后的招标控制价部分；
A为招标控制价；
采用复合标底法确定评标基准价，则A为招标人提供的标底；
C为招标控制价中的不可竞争费用，含安全生产措施费、暂列金、暂估价、其他项；
（2）确定有效报价的算术平均值
有效报价：初步评审合格的投标人，且其投标报价可竞争费用的下浮率在招标文件中载明的招标控制价的下浮率（0—5%）取值范围内。不在该范围内的投标报价，不参与评标基准价的计算，但不以此否决其投标。
D=[image: descript]
式中：
D为有效报价的算术平均值；
N为投标人的有效报价；
n为有效报价的投标人个数。
（3）确定评标基准价
S=[image: ]
式中：
S为评标基准价；
R为招标控制价；
D为有效报价的算术平均值。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	投标报价的偏差率计算公式：
E=[image: ]×100%
式中：
E为投标总报价偏差；
N为投标人投标报价；
S为评标基准价。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	商务部分评分标准（满分30分）
	信用评价部分（满分6分）
	信用等级（满分3分）
	经中国水利部认定为设计/施工AAA级的，得3分；
经中国水利部认定为设计/施工AA级的，得2分；
经中国水利部认定为设计/施工A级的，得1分；
经中国水利部认定为设计/施工B级及以下的，得0.5分；
【注：联合体投标的，信用等级按照联合体成员最低的信用等级确定。非联合体投标的，信用等级按照设计/施工中最低的等级确定】。

	
	
	
	市场监管行为评价（满分3分）
	按照《水利建设市场经营主体信用信息管理办法》（水建设〔2024〕201号），受到各级水行政主管部门公示的失信信息（以全国水利建设市场监管平台公示的信息为准），且在投标截止时仍在公示期内的，按照以下标准进行扣分，直至扣完。
（1）“一般失信信息”扣分标准如下：
①以普通程序作出的罚款和没收违法所得的扣1分/次；
②没收非法财物的扣1分/次；
③暂扣许可证件的扣1分/次。
（2）“严重失信信息”扣分标准如下：
①吊销许可证件的扣完；
②降低资质等级的扣完；
③限制从业的扣完；
④不得申请行政许可的扣完。
同一失信行为同时受到两类及以上行政处理的，按最重的行政处理进行计分。

	
	
	类似工程业绩（满分23分）
	投标人的业绩（满分7分）
	1.工程总承包项目业绩（3分）
（1）近十年（自投标截止日向前推算，下同），投标人（联合体投标的，指联合体牵头人，下同）独立承接过或以联合体牵头人身份承接过与发包工程同规模的工程总承包项目，并有证明文件的，每一项得2分，每多一项加1分，最高得3分；
（2）近十年，投标人独立承接过或以联合体牵头人身份承接过与发包工程低一工程等别的工程总承包项目，且有证明文件的，每一项得0.5分，每多一项加0.5分，最高得1分；
以上的（1）（2）两项可重复得分，合计最高3分。
类似业绩设置要求参考附表1的《工程总承包项目类似业绩设置要求》。
2.工程设计项目业绩（2分）
近十年，投标人（联合体投标的，指联合体设计方）承接过与发包工程相类似的设计项目（含以联合体设计方身份承接过的类似工程总承包项目），且有证明文件的，每一项得1分，每多一项加1分，最高得2分。
3.工程施工项目业绩（2分）
近十年，投标人（联合体投标的，指联合体施工方）承接过与发包工程相类似的施工项目（含以联合体施工方身份承接过的类似工程总承包项目），且有证明文件的，每一项得1分，每多一项加1分，最高得2分；
以上三部分业绩累计最高得7分。
【注：以上各项业绩可以重复，即同一业绩可在上述的1、2、3项中重复计分。】
投标人的业绩认定应同时满足以下条件：
1. 设计类似项目业绩包括初步设计和施工图设计业绩。
（1）初步设计类似项目业绩证明材料包括中标通知书、合同协议书和初步设计批复，日期以初设批复时间为准。
（2）施工图设计类似项目业绩证明材料包括中标通知书、合同协议书和竣（完）工验收证明（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明，下同），日期以竣（完）工验收证明中明确的完工（竣工）日期为准。
2.近年完成的施工或工程总承包类似项目业绩证明材料包括中标通知书、合同协议书和竣（完）工验收证明，日期以竣（完）工验收证明中明确的完工（竣工）日期为准。正在实施和新承接的施工或工程总承包类似项目业绩证明材料包括中标通知书、合同协议书，日期以合同签订日期为准。
3.上述证明材料必须加盖公章，并与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致，不一致的不予认定。
4.上述发包人证明须经发包人加盖公章。
5.招标人根据本次招标内容，参照本文件的《使用说明》章节的《附表1：类似业绩设置标准》，在招标公告中确定类似工程业绩的要求。
6.低一工程等别指：如本次招标项目工程等别为大型，低一工程等别即为中型。

	
	
	
	工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人的业绩（满分16分）
	工程总承包项目经理业绩（满分5分）
	担任过类似工程总承包项目经理或设计负责人（含设计项目负责人）或施工负责人（含施工项目负责人）的，得3分，每多一项加2分，最多得5分。

	
	
	
	
	设计负责人业绩（满分4分）
	担任过类似工程总承包项目设计负责人（含设计项目负责人）的，得2分，每多一项加2分，最多得4分。

	
	
	
	
	施工负责人业绩（满分4分）
	担任过类似工程总承包项目经理或施工负责人（含施工项目负责人）或施工技术负责人（含施工项目技术负责人）的，得2分，每多一项加2分，最多得4分。

	
	
	
	
	施工技术负责人业绩（满分3分）
	担任过类似工程总承包项目施工负责人（含施工项目负责人）或施工技术负责人（含施工项目技术负责人）的，得2分，每多一项加1分，最多得3分。

	
	
	
	
	投标人拟派工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人和施工技术负责人的业绩认定应同时满足以下条件：
（1）工程总承包、施工或施工图设计类似项目业绩认定，以中标通知书、合同协议书、竣（完）工验收证明为准；历任项目负责人或竣（完）工验收签字项目经理，可凭项目业主出具的证明材料认定为有效业绩。初步设计类似项目业绩认定，以中标通知书、合同协议书、初步设计批复文件为准。
（2）若上述材料无法充分证明业绩及拟派人员相关情况，须由项目发包人另行出具加盖公章的证明材料，证明材料应载明拟派人员姓名，且相关信息须与全国水利建设市场监管平台公示信息一致；信息不一致的，该业绩不予认定。

	
	
	获奖情况（满分1分）
	获奖情况（满分1分）
	所承接的水利工程项目近十年（从招标公告发布之日起往前推算，以获奖证书颁发时间或获奖文件发文时间为准）：：
1.获得全国性奖项：国家科学技术进步奖、国家优质工程奖、全国优秀工程勘察设计奖、全国优秀水利水电工程勘测设计奖、中国水利工程优质（大禹）奖、中国建筑工程鲁班奖（国家优质工程）、中国土木工程詹天佑奖，得1分，最多记1项；
2.获得省级奖项：省级政府或省级水行政主管部门颁发的奖项，得0.5分，最多记2项。
3.本项累计最高得1分。
注：获奖情况认定须同时满足以下条件：
1.大型水利工程只取全国性奖项计分，中小型水利工程同时取全国性和省级奖项累积计分；
2.针对工程项目奖项、国家科学进步奖奖项的认定材料要求：
（1）工程项目类获奖
①大型水利工程只取全国性奖项计分，中小型水利工程同时取全国性和省级奖项累积计分。
②奖项证明材料以获奖证书为准，获奖时间以获奖证书上的颁发日期为准，且需在“近十年”范围内（自招标公告发布之日向前推算），超期奖项不予计分。
③获奖证书扫描件或获奖文件扫描件，须清晰可见奖项名称、获奖单位、颁发日期。
④获奖项目对应的合同协议书扫描件，合同中须体现投标人（或联合体成员）名称。
⑤获奖信息须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致，不一致的不予认定。全国水利建设市场监管平台上的截图，须能证明工程项目规模、奖项级别、颁奖单位、颁奖时间等信息。
（2）国家科学技术进步奖奖项
①奖项证明材料以获奖证书为准，获奖时间以获奖证书上的颁发日期为准，且需在“近十年”范围内（自招标公告发布之日向前推算），超期奖项不予计分。
②获奖证书扫描件或获奖文件扫描件，须清晰可见奖项名称、获奖单位、颁发日期。
③获奖信息须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致，不一致的不予认定。全国水利建设市场监管平台上的截图，须能证明奖项名称、奖项级别、颁奖单位、颁奖时间等信息
3.已获奖未发证书的，须提供颁奖单位官网的获奖结果公示截图（含网址、项目名、单位名）。

	
	
	【注：招标人应按上述评分因素设定评分标准，评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认。】

	2.2.4（2）
	技术评分
标准（满分40分）
	承包人建议书评分标准（满分10分）
	1.工程全面详细说明
（满分2分）
	对本工程的认识全面、理解透彻的，得2分；
对本工程的认识一般，基本理解的，得1分；
对本工程的认识不全面，没有理解或未提供的，得0分。

	
	
	
	2.总体设计思路及设计技术文件（满分2分）
	设计思路清晰、技术文件完整的，得2分；
设计思路一般、技术文件基本完整的，得1分；
设计思路不清晰、技术文件不完整或未提供的，得0分。

	
	
	
	3.对本工程重点和难点的认识以及对策、建议
（满分2分）
	对本工程设计重点和难点的认识全面透彻，对策、建议先进、合理可行的，得2分；
对本工程设计重点和难点的认识一般，对策、建议基本可行的，得1分；
对本工程设计重点和难点的认识不全面，对策、建议欠合理，需补充完善的，得0分。

	
	
	
	4.设计优化的技术与经济合理性及可行性（满分2分）
	设计优化合理、可行的，得2分；
设计优化基本合理、可行的，得1分；
设计优化欠合理、可行性差的，得0分。

	
	
	
	5.设计进度计划及保证措施（满分2分）
	进度计划合理，保证措施明确的，得2分；
进度计划基本合理，保证措施基本明确的，得1分；
进度计划不合理，保证措施不明确的，得0分。

	
	
	承包人实施方案评分标准（30分）
	1.总体实施方案（满分4分）
	总体实施方案科学合理、全面满足施工需要，符合规范要求及项目实际情况，得4分；
总体实施方案合理、能满足施工需要，符合规范要求及项目实际情况的，得3分；
总体实施方案基本合理、基本满足施工需要，基本符合规范要求及项目实际情况的，得2分；
总体实施方案欠合理，部分符合规范要求，与项目实际情况有出入的，得0分。

	
	
	
	2.总承包管理要点及措施（满分4分）
	总承包管理要点认识全面深入、措施科学合理、可行性强的，得4分；
总承包管理要点认识全面、措施合理可行的，得3分；
总承包管理要点认识一般、措施基本可行的，得2分；
总承包管理要点认识不全面、措施欠合理的，得0分。

	
	
	
	3.重点、难点施工方案与技术措施（满分3分）
	对本工程施工重点、难点的认识全面透彻，施工方案与技术措施先进、科学合理、可行性强的，得3分；
对本工程施工重点、难点的认识全面，施工方案与技术措施合理可行的，得2分；
对本工程施工重点、难点的认识一般，施工方案与技术措施基本可行的，得1分；
对本工程施工重点、难点的认识不全面，施工方案与技术措施欠合理，需补充完善的，得0分。

	
	
	
	4.施工总体布置（满分3分）
	总体布置科学合理、全面满足施工需要，符合规范要求及项目实际情况的，得3分；
总体布置合理、能满足施工需要，符合规范要求及项目实际情况的，得2分；
总体布置基本合理、基本满足施工需要，基本符合规范要求及项目实际情况的，得1分；
总体布置欠合理、基本符合规范要求，与项目实际情况有出入的，得0分。

	
	
	
	5.设备、材料采购方案及供应计划（满分3分）
	采购方案科学合理、可行性强，供应计划完整严谨、科学、针对性强，完全符合工程需求的，得3分；
采购方案比较科学合理可行，供应计划比较完整、针对性比较强，比较符合工程需求的，得2分；
采购方案基本可行，供应计划基本完整、针对性一般，基本满足工程需求的，得1分；
采购方案欠合理，供应计划欠周全，需补充完善，不能满足工程需求的，得0分。

	
	
	
	6.工程进度计划与措施（满分3分）
	关键线路清晰精准、完整闭环，计划编制科学合理、可行性强，严格满足招标文件工期要求，关键节点控制措施精准有力、科学可行的，得3分；
关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行的，得2分；
关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行的，得1分；
关键线路不准确、计划编制欠合理，或对关键节点的控制措施不可行的，得0分。

	
	
	
	7.工程质量管理体系与措施（满分3分）
	组织机构设置科学规范，管理体系健全完善，质量保证措施先进具体、可操作性强的，得3分；
组织机构形式合理，有完善的管理体系，对项目提出先进、可行、具体的保证措施的，得2分；
组织机构形式基本合理，管理体系基本完善，具体措施基本可行的，得1分；
组织机构形式欠合理，管理体系欠完善，具体措施不可行的，得0分。

	
	
	
	8.安全管理体系与措施（满分3分）
	针对性强，管理体系健全完善，安全目标清晰明确，现场管理人员安全生产职责细化到人，措施方案先进科学、可行性强的，得3分；
针对性较强，管理体系完善，施工安全保证目标、现场管理人员安全生产职责明确，措施方案先进、可行的，得2分；
针对性一般，管理体系基本完善，施工安全保证目标、现场管理人员安全生产职责不够明确，措施方案基本可行的，得1分；
针对性差，管理体系欠完善，施工安全保证目标、现场管理人员安全生产职责不明确，措施方案欠合理的，得0分。

	
	
	
	9.水保、环保管理体系
与措施（满分3分）
	针对性强，措施具体详实、完整闭环、可操作性高，管理体系健全完善的，得3分；
针对性较强，有具体、完整、可行的措施，管理体系完善的，得2分；
针对性一般，有基本合理的措施，管理体系完善的，得1分；
针对性差，措施欠合理，管理体系欠完善的，得0分。

	
	
	
	10.采用新技术新工艺新材料新装备（满分1分）
	投标人明确拟在项目实施中采用适用的新技术、新工艺、新材料、新装备，智能建造等（“四新”技术是指水利部科技与国际合作司、新疆维吾尔自治区科学技术厅确定的相关技术推广目录），得1分，否则得0分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（满分30分）
	投标总报价
（满分30分）
	投标总报价得分由电子招标投标交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对、确认（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）：
投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基准价1%扣0.5分，基本分20分；每高于评标基准价1%扣1分，基本分10分，处于整数点之间的值以内插法计算。

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	/
	/




[bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc247514024][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc4828][bookmark: _Toc247527625][bookmark: _Toc16086][bookmark: _Toc300835010]1. 评标方法
本次评标采用综合评估法，技术投标文件（承包人建议书和承包人实施方案）采用“暗标”评审。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人代表在监督人员的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。
[bookmark: _Toc300835011][bookmark: _Toc17075][bookmark: _Toc17313][bookmark: _Toc144974568][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc247527626][bookmark: _Toc247514025]2. 评审标准
[bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc300835012][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc247527627][bookmark: _Toc7399][bookmark: _Toc247514026][bookmark: _Toc152042379]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc247527628][bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc247514027][bookmark: _Toc17157][bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc300835013][bookmark: _Toc152042380]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表；
（2）技术部分：见评标办法前附表；
（3）报价部分：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）报价部分评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc152045604][bookmark: _Toc247527629][bookmark: _Toc144974571][bookmark: _Toc7371][bookmark: _Toc30711][bookmark: _Toc152042381][bookmark: _Toc300835014][bookmark: _Toc247514028]3. 评标程序
[bookmark: _Toc247527630][bookmark: _Toc300835015][bookmark: _Toc17734][bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc152042382][bookmark: _Toc247514029]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于已进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（4）电子投标文件上传、解密后，由公共资源交易中心在评审时提交评标委员会电子投标文件雷同情况。
不同投标人的电子投标文件存在上传文件的IP地址信息相同，且无法提供合理解释的；计算机网卡MAC地址、硬盘序列号机器码信息均异常一致的；已标价工程量清单电子文档记录的计价软件加密锁号，存在信息异常一致的；经查重分析，存在载明的联合体成员为同一法人、项目管理成员为同一人的，以及出现错误内容异常一致的；投标报价呈等差数列、报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比等情况的；
（5）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
[bookmark: _Toc152042383]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc300835016][bookmark: _Toc5038][bookmark: _Toc144974573][bookmark: _Toc152045606][bookmark: _Toc247514030][bookmark: _Toc152042384][bookmark: _Toc247527631]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc247514031][bookmark: _Toc13919][bookmark: _Toc300835017][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc247527632][bookmark: _Toc152042385]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应通过电子招标投标交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc247527633][bookmark: _Toc300835018][bookmark: _Toc247514032][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc31004][bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc152042386]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。
3.4.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。


[bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc16094][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc247527634][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc482467079][bookmark: _Toc9736][bookmark: _Toc28715][bookmark: _Toc5353][bookmark: _Toc247514033][bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc16913][bookmark: _Toc25090][bookmark: _Toc981]第四章 合同条款及格式
[bookmark: _Toc10277][bookmark: _Toc17602][bookmark: _Toc29930][bookmark: _Toc14587][bookmark: _Toc12174]第一节 通用合同条款
[bookmark: _Toc6178][bookmark: _Toc32077][bookmark: _Toc247514035][bookmark: _Toc17021][bookmark: _Toc5369][bookmark: _Toc247527636][bookmark: _Toc482467081][bookmark: _Toc23706][bookmark: _Toc32699][bookmark: _Toc23806][bookmark: _Toc184635098]1. 一般约定
[bookmark: _Toc2820][bookmark: _Toc247514036][bookmark: _Toc27890][bookmark: _Toc32422][bookmark: _Toc6089][bookmark: _Toc15250][bookmark: _Toc31481][bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc8064]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
[bookmark: _Toc19675][bookmark: _Toc9320][bookmark: _Toc21766]1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
 1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
[bookmark: _Toc9540][bookmark: _Toc29396][bookmark: _Toc13858]1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
[bookmark: _Toc3128][bookmark: _Toc15795][bookmark: _Toc10174]1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
[bookmark: _Toc26281][bookmark: _Toc27827][bookmark: _Toc13777]1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24：00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
[bookmark: _Toc4582][bookmark: _Toc25684][bookmark: _Toc1704]1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
[bookmark: _Toc16781][bookmark: _Toc22085][bookmark: _Toc638]1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
[bookmark: _Toc247527638][bookmark: _Toc28587][bookmark: _Toc10113][bookmark: _Toc1084][bookmark: _Toc247514037][bookmark: _Toc25930][bookmark: _Toc19397][bookmark: _Toc3263][bookmark: _Toc19840]1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc247514038][bookmark: _Toc24494][bookmark: _Toc2862][bookmark: _Toc14718][bookmark: _Toc7275][bookmark: _Toc31394][bookmark: _Toc247527639][bookmark: _Toc11893][bookmark: _Toc28923]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc22301][bookmark: _Toc9654][bookmark: _Toc247527640][bookmark: _Toc374][bookmark: _Toc3448][bookmark: _Toc17917][bookmark: _Toc9718][bookmark: _Toc247514039][bookmark: _Toc10077]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc22769][bookmark: _Toc247514040][bookmark: _Toc247527641][bookmark: _Toc11855][bookmark: _Toc7323][bookmark: _Toc18221][bookmark: _Toc28786][bookmark: _Toc23743][bookmark: _Toc4142]1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc247527642][bookmark: _Toc247514041][bookmark: _Toc27267][bookmark: _Toc31303][bookmark: _Toc27088][bookmark: _Toc5926][bookmark: _Toc25801][bookmark: _Toc19790][bookmark: _Toc884]1.6 文件的提供和照管
[bookmark: _Toc27207][bookmark: _Toc18853][bookmark: _Toc22387]1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
[bookmark: _Toc13167][bookmark: _Toc29836][bookmark: _Toc13702]1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
[bookmark: _Toc9969][bookmark: _Toc11220][bookmark: _Toc21807]1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
[bookmark: _Toc27337][bookmark: _Toc18326][bookmark: _Toc3145]1.6.4 文件的照管
[bookmark: _Toc247527643][bookmark: _Toc247514042]承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc31706][bookmark: _Toc20779][bookmark: _Toc6444][bookmark: _Toc143][bookmark: _Toc27200][bookmark: _Toc5808][bookmark: _Toc22549]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
[bookmark: _Toc28058][bookmark: _Toc247527644][bookmark: _Toc247514043][bookmark: _Toc12498][bookmark: _Toc21132][bookmark: _Toc19178][bookmark: _Toc9056][bookmark: _Toc860][bookmark: _Toc24881]1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc7407][bookmark: _Toc2829][bookmark: _Toc4293][bookmark: _Toc247514044][bookmark: _Toc3890][bookmark: _Toc6321][bookmark: _Toc135][bookmark: _Toc247527645][bookmark: _Toc30793]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247514045][bookmark: _Toc30655][bookmark: _Toc22326][bookmark: _Toc18192][bookmark: _Toc10125][bookmark: _Toc17091][bookmark: _Toc20567][bookmark: _Toc17472][bookmark: _Toc247527646]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc12275][bookmark: _Toc19243][bookmark: _Toc13172][bookmark: _Toc28937][bookmark: _Toc5126][bookmark: _Toc2263][bookmark: _Toc32093]1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527648][bookmark: _Toc247514047]1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需的费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc8192][bookmark: _Toc7660][bookmark: _Toc19294][bookmark: _Toc11725][bookmark: _Toc13901][bookmark: _Toc25773][bookmark: _Toc19814]1.12 文件及信息的保密
1.12.1  发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2  承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc247514048][bookmark: _Toc265955390][bookmark: _Toc247527649][bookmark: _Toc32727][bookmark: _Toc25151][bookmark: _Toc18702][bookmark: _Toc28393][bookmark: _Toc26516][bookmark: _Toc19687][bookmark: _Toc21518]1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc12609][bookmark: _Toc20902][bookmark: _Toc6273][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc30238][bookmark: _Toc20317][bookmark: _Toc12867]1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和（或）工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和（或）延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
[bookmark: _Toc18289][bookmark: _Toc7463][bookmark: _Toc20037][bookmark: _Toc12960][bookmark: _Toc14748][bookmark: _Toc17358][bookmark: _Toc14103]1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
[bookmark: _Toc6919][bookmark: _Toc11580][bookmark: _Toc13768][bookmark: _Toc184635099][bookmark: _Toc15593][bookmark: _Toc482467082][bookmark: _Toc5621][bookmark: _Toc15496][bookmark: _Toc22489][bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc247527650]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc247514050][bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc1923][bookmark: _Toc25987][bookmark: _Toc9987][bookmark: _Toc13841][bookmark: _Toc1455][bookmark: _Toc22937][bookmark: _Toc16543]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc28094][bookmark: _Toc31723][bookmark: _Toc3743][bookmark: _Toc28719][bookmark: _Toc15425][bookmark: _Toc21184][bookmark: _Toc247527652][bookmark: _Toc20010][bookmark: _Toc247514051]2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
[bookmark: _Toc247527653][bookmark: _Toc5017][bookmark: _Toc26537][bookmark: _Toc247514052][bookmark: _Toc269][bookmark: _Toc21427][bookmark: _Toc4962][bookmark: _Toc20716][bookmark: _Toc20828]2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
[bookmark: _Toc18284][bookmark: _Toc5906][bookmark: _Toc12986][bookmark: _Toc6276][bookmark: _Toc247527654][bookmark: _Toc15826][bookmark: _Toc247514053][bookmark: _Toc29966][bookmark: _Toc1432]2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc28589][bookmark: _Toc13955][bookmark: _Toc2260][bookmark: _Toc19494][bookmark: _Toc21428][bookmark: _Toc5151][bookmark: _Toc3949][bookmark: _Toc247527656][bookmark: _Toc247514055]2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
[bookmark: _Toc25244][bookmark: _Toc4370][bookmark: _Toc1426][bookmark: _Toc247527657][bookmark: _Toc4756][bookmark: _Toc26838][bookmark: _Toc247514056][bookmark: _Toc9878][bookmark: _Toc13929]2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
[bookmark: _Toc247527658][bookmark: _Toc21515][bookmark: _Toc4603][bookmark: _Toc24981][bookmark: _Toc32236][bookmark: _Toc32098][bookmark: _Toc30452][bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc1662]2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc10128][bookmark: _Toc30983][bookmark: _Toc27409][bookmark: _Toc10828][bookmark: _Toc18829][bookmark: _Toc21020][bookmark: _Toc184635100][bookmark: _Toc247527659][bookmark: _Toc482467083][bookmark: _Toc26702]3. 监理人
[bookmark: _Toc5455][bookmark: _Toc3068][bookmark: _Toc18974][bookmark: _Toc275][bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc26813][bookmark: _Toc21971][bookmark: _Toc10094][bookmark: _Toc247527660]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权利，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc6712][bookmark: _Toc1618][bookmark: _Toc26833][bookmark: _Toc10629][bookmark: _Toc247527661][bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc13495][bookmark: _Toc247514060][bookmark: _Toc11265]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc19912][bookmark: _Toc28089][bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc28192][bookmark: _Toc5786][bookmark: _Toc247527662][bookmark: _Toc28638][bookmark: _Toc11688]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc25386][bookmark: _Toc21512][bookmark: _Toc247514062][bookmark: _Toc11038][bookmark: _Toc247527663][bookmark: _Toc18801][bookmark: _Toc30548][bookmark: _Toc31630][bookmark: _Toc23292]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247514063][bookmark: _Toc21283][bookmark: _Toc20558][bookmark: _Toc20121][bookmark: _Toc247527664][bookmark: _Toc24839][bookmark: _Toc13112][bookmark: _Toc21759][bookmark: _Toc28812]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc20827][bookmark: _Toc4129][bookmark: _Toc7140][bookmark: _Toc247514064][bookmark: _Toc247527665][bookmark: _Toc13441][bookmark: _Toc5251][bookmark: _Toc1759][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc482467084][bookmark: _Toc664]4. 承包人
[bookmark: _Toc11708][bookmark: _Toc20206][bookmark: _Toc19934][bookmark: _Toc12894][bookmark: _Toc247514065][bookmark: _Toc247527666][bookmark: _Toc28838][bookmark: _Toc14812][bookmark: _Toc713]4.1 承包人的一般义务
[bookmark: _Toc8027][bookmark: _Toc27453][bookmark: _Toc961]4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc11245][bookmark: _Toc29175][bookmark: _Toc12606]4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
[bookmark: _Toc29242][bookmark: _Toc23986][bookmark: _Toc25939]4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
[bookmark: _Toc12444][bookmark: _Toc21884][bookmark: _Toc12731]4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
[bookmark: _Toc30897][bookmark: _Toc17336][bookmark: _Toc2558]4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
[bookmark: _Toc20748][bookmark: _Toc7505][bookmark: _Toc2598]4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
[bookmark: _Toc17434][bookmark: _Toc25879][bookmark: _Toc9315]4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
[bookmark: _Toc28184][bookmark: _Toc10267][bookmark: _Toc17983]4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
[bookmark: _Toc11531][bookmark: _Toc25784][bookmark: _Toc18249]4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
[bookmark: _Toc32460][bookmark: _Toc15135][bookmark: _Toc26827]4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
[bookmark: _Toc18513][bookmark: _Toc3882][bookmark: _Toc4780][bookmark: _Toc9048][bookmark: _Toc15148][bookmark: _Toc247514066][bookmark: _Toc17568][bookmark: _Toc247527667][bookmark: _Toc8062]4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc247527668][bookmark: _Toc11833][bookmark: _Toc9458][bookmark: _Toc20744][bookmark: _Toc18321][bookmark: _Toc15686][bookmark: _Toc31704][bookmark: _Toc30299]4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
[bookmark: _Toc8440][bookmark: _Toc3795][bookmark: _Toc2661][bookmark: _Toc29063][bookmark: _Toc2991][bookmark: _Toc23055][bookmark: _Toc4298][bookmark: _Toc247527669][bookmark: _Toc247514068]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc19288][bookmark: _Toc15814][bookmark: _Toc3288][bookmark: _Toc23084][bookmark: _Toc14888][bookmark: _Toc12951][bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc15234][bookmark: _Toc247527670]4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc2456][bookmark: _Toc10112][bookmark: _Toc247527671][bookmark: _Toc23043][bookmark: _Toc11164][bookmark: _Toc1175][bookmark: _Toc247514070][bookmark: _Toc26129][bookmark: _Toc4908]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意，，并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
[bookmark: _Toc11401][bookmark: _Toc9299][bookmark: _Toc21695][bookmark: _Toc247514071][bookmark: _Toc622][bookmark: _Toc9032][bookmark: _Toc20470][bookmark: _Toc10456][bookmark: _Toc247527672]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc29357][bookmark: _Toc247527673][bookmark: _Toc20509][bookmark: _Toc3308][bookmark: _Toc17368][bookmark: _Toc13379][bookmark: _Toc14056][bookmark: _Toc247514072][bookmark: _Toc2832]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或报酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc8658][bookmark: _Toc8][bookmark: _Toc29913][bookmark: _Toc11631][bookmark: _Toc247514073][bookmark: _Toc247527674][bookmark: _Toc30790][bookmark: _Toc26954][bookmark: _Toc5184]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
[bookmark: _Toc1610][bookmark: _Toc13860][bookmark: _Toc23083][bookmark: _Toc25883][bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc247527675][bookmark: _Toc21815][bookmark: _Toc1548][bookmark: _Toc29731]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc247514075][bookmark: _Toc247527676][bookmark: _Toc6640][bookmark: _Toc23822][bookmark: _Toc6659][bookmark: _Toc31866][bookmark: _Toc15329][bookmark: _Toc28420][bookmark: _Toc19251]4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
[bookmark: _Toc247705004][bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc17449][bookmark: _Toc261][bookmark: _Toc13689][bookmark: _Toc26694][bookmark: _Toc23925][bookmark: _Toc1566][bookmark: _Toc7510]4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
[bookmark: _Toc19005][bookmark: _Toc963][bookmark: _Toc28265][bookmark: _Toc19630][bookmark: _Toc247514076][bookmark: _Toc24974][bookmark: _Toc3517][bookmark: _Toc247527677][bookmark: _Toc25496]4.12 进度计划
[bookmark: _Toc27670][bookmark: _Toc2021][bookmark: _Toc1857]4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
[bookmark: _Toc19709][bookmark: _Toc27385][bookmark: _Toc27998]4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
[bookmark: _Toc31390][bookmark: _Toc4754][bookmark: _Toc20395][bookmark: _Toc16902][bookmark: _Toc16387][bookmark: _Toc25224][bookmark: _Toc25943]4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
[bookmark: _Toc29745][bookmark: _Toc27320][bookmark: _Toc20058][bookmark: _Toc1065][bookmark: _Toc7525][bookmark: _Toc247514077][bookmark: _Toc4473][bookmark: _Toc247527678][bookmark: _Toc1245][bookmark: _Toc482467085]5. 设计
[bookmark: _Toc17218][bookmark: _Toc258440543][bookmark: _Toc259350427][bookmark: _Toc25774][bookmark: _Toc259552511][bookmark: _Toc257880849][bookmark: _Toc7117][bookmark: _Toc30818][bookmark: _Toc31530][bookmark: _Toc13973][bookmark: _Toc264373498][bookmark: _Toc397][bookmark: _Toc468936969][bookmark: _Toc247527679][bookmark: _Toc297347661][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc487072795]5.1 承包人的设计义务
[bookmark: _Toc259552512][bookmark: _Toc259350428][bookmark: _Toc264373499][bookmark: _Toc258440544][bookmark: _Toc12302][bookmark: _Toc6431][bookmark: _Toc21150]5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
[bookmark: _Toc15257][bookmark: _Toc12164][bookmark: _Toc11018]5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
[bookmark: _Toc257880851][bookmark: _Toc259350434][bookmark: _Toc21912][bookmark: _Toc22821][bookmark: _Toc4334][bookmark: _Toc25781][bookmark: _Toc9395][bookmark: _Toc258440550][bookmark: _Toc264373505][bookmark: _Toc13639][bookmark: _Toc259552518][bookmark: _Toc15013]5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc258440555][bookmark: _Toc259350439][bookmark: _Toc257880852][bookmark: _Toc264373507][bookmark: _Toc496][bookmark: _Toc17215][bookmark: _Toc259552523][bookmark: _Toc9273][bookmark: _Toc30770][bookmark: _Toc11170][bookmark: _Toc11957][bookmark: _Toc554]5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
[bookmark: _Toc8337][bookmark: _Toc6510][bookmark: _Toc12226][bookmark: _Toc31042][bookmark: _Toc20518][bookmark: _Toc29821][bookmark: _Toc25794]5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc1046][bookmark: _Toc5305][bookmark: _Toc10643][bookmark: _Toc22285][bookmark: _Toc31709][bookmark: _Toc5990][bookmark: _Toc27854][bookmark: _Toc468936971][bookmark: _Toc247527681][bookmark: _Toc297347663][bookmark: _Toc487072797][bookmark: _Toc247514080]5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc27131][bookmark: _Toc17778][bookmark: _Toc2192][bookmark: _Toc11658][bookmark: _Toc24513][bookmark: _Toc441][bookmark: _Toc7845]5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc13914][bookmark: _Toc1392][bookmark: _Toc12537][bookmark: _Toc13715][bookmark: _Toc4120][bookmark: _Toc8346][bookmark: _Toc26177][bookmark: _Toc247527686][bookmark: _Toc247514085]5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
[bookmark: _Toc19165][bookmark: _Toc19010][bookmark: _Toc247514086][bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc482467086][bookmark: _Toc27196][bookmark: _Toc15600][bookmark: _Toc4127][bookmark: _Toc19885][bookmark: _Toc6767][bookmark: _Toc184635102]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc19006][bookmark: _Toc247514087][bookmark: _Toc21720][bookmark: _Toc247527688][bookmark: _Toc24406][bookmark: _Toc21193][bookmark: _Toc2691][bookmark: _Toc5784][bookmark: _Toc3256]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527689][bookmark: _Toc247514088][bookmark: _Toc27349][bookmark: _Toc9359][bookmark: _Toc26767][bookmark: _Toc6327][bookmark: _Toc20884][bookmark: _Toc29843][bookmark: _Toc13052]6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc16111][bookmark: _Toc24761][bookmark: _Toc31015][bookmark: _Toc14137][bookmark: _Toc6235][bookmark: _Toc31219][bookmark: _Toc21774]6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc13223][bookmark: _Toc23763][bookmark: _Toc10106][bookmark: _Toc32404][bookmark: _Toc15749][bookmark: _Toc29849][bookmark: _Toc31081]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc9166][bookmark: _Toc19048][bookmark: _Toc31838][bookmark: _Toc25556][bookmark: _Toc12575][bookmark: _Toc8212][bookmark: _Toc5349][bookmark: _Toc247527691][bookmark: _Toc247514090]6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
[bookmark: _Toc7143][bookmark: _Toc10274][bookmark: _Toc13014][bookmark: _Toc15888][bookmark: _Toc10224][bookmark: _Toc25328][bookmark: _Toc11597]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应及时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
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[bookmark: _Toc15032][bookmark: _Toc13857][bookmark: _Toc14380][bookmark: _Toc23571][bookmark: _Toc247527693][bookmark: _Toc247514092][bookmark: _Toc23258][bookmark: _Toc14100][bookmark: _Toc26348]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc247514093][bookmark: _Toc247527694][bookmark: _Toc18033][bookmark: _Toc13664][bookmark: _Toc22878][bookmark: _Toc9042][bookmark: _Toc19729][bookmark: _Toc15330][bookmark: _Toc8254]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc24347][bookmark: _Toc27874][bookmark: _Toc6578][bookmark: _Toc22583][bookmark: _Toc10073][bookmark: _Toc31146][bookmark: _Toc16712]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
[bookmark: _Toc247527695][bookmark: _Toc455][bookmark: _Toc16012][bookmark: _Toc27789][bookmark: _Toc4612][bookmark: _Toc10287][bookmark: _Toc247514094][bookmark: _Toc18269][bookmark: _Toc6772]7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc19408][bookmark: _Toc247527696][bookmark: _Toc247514095][bookmark: _Toc18617][bookmark: _Toc30398][bookmark: _Toc23165][bookmark: _Toc10381][bookmark: _Toc26122][bookmark: _Toc1134]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc26515][bookmark: _Toc184635104][bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc23959][bookmark: _Toc10523][bookmark: _Toc247514096][bookmark: _Toc482467088][bookmark: _Toc24969][bookmark: _Toc8477][bookmark: _Toc23855][bookmark: _Toc22486]8. 交通运输
[bookmark: _Toc247514097][bookmark: _Toc247527698][bookmark: _Toc20057][bookmark: _Toc32076][bookmark: _Toc32609][bookmark: _Toc18663][bookmark: _Toc12780][bookmark: _Toc22010][bookmark: _Toc24463]8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc29492][bookmark: _Toc10755][bookmark: _Toc12937][bookmark: _Toc7993][bookmark: _Toc16228][bookmark: _Toc12460][bookmark: _Toc22824]8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc26128][bookmark: _Toc12648][bookmark: _Toc15738][bookmark: _Toc21878][bookmark: _Toc247514098][bookmark: _Toc247527699][bookmark: _Toc11209][bookmark: _Toc2434][bookmark: _Toc12072]8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
[bookmark: _Toc11190][bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc247514099][bookmark: _Toc9624][bookmark: _Toc28429][bookmark: _Toc14051][bookmark: _Toc24024][bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc13121]8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc1617][bookmark: _Toc11203][bookmark: _Toc247514100][bookmark: _Toc430][bookmark: _Toc32511][bookmark: _Toc2623][bookmark: _Toc25164][bookmark: _Toc26997]8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc2737][bookmark: _Toc22362][bookmark: _Toc247527702][bookmark: _Toc29769][bookmark: _Toc1332][bookmark: _Toc7813][bookmark: _Toc247514101][bookmark: _Toc9667][bookmark: _Toc15678]8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc243][bookmark: _Toc22309][bookmark: _Toc8008][bookmark: _Toc23962][bookmark: _Toc247527703][bookmark: _Toc10297][bookmark: _Toc25343][bookmark: _Toc30490][bookmark: _Toc247514102]8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc247527704][bookmark: _Toc18776][bookmark: _Toc247514103][bookmark: _Toc198][bookmark: _Toc31690][bookmark: _Toc3457][bookmark: _Toc21381][bookmark: _Toc482467089][bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc6925][bookmark: _Toc23998]9. 测量放线
[bookmark: _Toc8684][bookmark: _Toc26936][bookmark: _Toc24664][bookmark: _Toc12568][bookmark: _Toc247514104][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc10063][bookmark: _Toc18024][bookmark: _Toc8570]9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc10463][bookmark: _Toc1896][bookmark: _Toc15536][bookmark: _Toc1570][bookmark: _Toc5145][bookmark: _Toc18062][bookmark: _Toc247527706][bookmark: _Toc12092][bookmark: _Toc247514105]9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc23029][bookmark: _Toc21624][bookmark: _Toc3995][bookmark: _Toc534][bookmark: _Toc24336][bookmark: _Toc247514106][bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc27036][bookmark: _Toc8126]9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc24301][bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc15927][bookmark: _Toc13450][bookmark: _Toc21417][bookmark: _Toc25515][bookmark: _Toc27497][bookmark: _Toc247527708][bookmark: _Toc7852]9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
[bookmark: _Toc5099][bookmark: _Toc247514108][bookmark: _Toc21590][bookmark: _Toc25381][bookmark: _Toc184635106][bookmark: _Toc247527709][bookmark: _Toc21441][bookmark: _Toc5581][bookmark: _Toc27647][bookmark: _Toc482467090][bookmark: _Toc19055]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc7256][bookmark: _Toc17270][bookmark: _Toc247514109][bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc11940][bookmark: _Toc31526][bookmark: _Toc20708][bookmark: _Toc882][bookmark: _Toc26193]10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc247514110][bookmark: _Toc32724][bookmark: _Toc10401][bookmark: _Toc20280][bookmark: _Toc3940][bookmark: _Toc7063][bookmark: _Toc14128][bookmark: _Toc12564][bookmark: _Toc247527711]10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
[bookmark: _Toc4838][bookmark: _Toc22956][bookmark: _Toc247514111][bookmark: _Toc9822][bookmark: _Toc7879][bookmark: _Toc247527712][bookmark: _Toc22284][bookmark: _Toc2811][bookmark: _Toc24836]10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
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10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
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合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
[bookmark: _Toc482467091][bookmark: _Toc21442][bookmark: _Toc4970][bookmark: _Toc22450][bookmark: _Toc22318][bookmark: _Toc184635108][bookmark: _Toc31106][bookmark: _Toc247527715][bookmark: _Toc12393][bookmark: _Toc247514114][bookmark: _Toc5825]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc247514115][bookmark: _Toc2231][bookmark: _Toc247527716][bookmark: _Toc16230][bookmark: _Toc26560][bookmark: _Toc1390][bookmark: _Toc12833][bookmark: _Toc9334][bookmark: _Toc14707]11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc247527717][bookmark: _Toc31685][bookmark: _Toc19692][bookmark: _Toc7108][bookmark: _Toc28193][bookmark: _Toc247514116][bookmark: _Toc9959][bookmark: _Toc20793][bookmark: _Toc12257]11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc25111][bookmark: _Toc26051][bookmark: _Toc14770][bookmark: _Toc10337][bookmark: _Toc20310][bookmark: _Toc247514117][bookmark: _Toc20577][bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc21038]11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc27993][bookmark: _Toc7612][bookmark: _Toc247527719][bookmark: _Toc4450][bookmark: _Toc8891][bookmark: _Toc15608][bookmark: _Toc247514118][bookmark: _Toc17501][bookmark: _Toc5462]11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
[bookmark: _Toc26272][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1785][bookmark: _Toc8215][bookmark: _Toc247514119][bookmark: _Toc22205][bookmark: _Toc7754][bookmark: _Toc27972][bookmark: _Toc247527720]11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc23401][bookmark: _Toc247514120][bookmark: _Toc19808][bookmark: _Toc7585][bookmark: _Toc247527721][bookmark: _Toc14173][bookmark: _Toc22868][bookmark: _Toc11554]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
[bookmark: _Toc10934][bookmark: _Toc15815][bookmark: _Toc5946][bookmark: _Toc6611][bookmark: _Toc31155][bookmark: _Toc19518][bookmark: _Toc6278]11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
[bookmark: _Toc27807][bookmark: _Toc24662][bookmark: _Toc11068][bookmark: _Toc184635109][bookmark: _Toc482467092][bookmark: _Toc31694][bookmark: _Toc23988][bookmark: _Toc28372][bookmark: _Toc9328][bookmark: _Toc247514121][bookmark: _Toc247527722]12. 暂停工作
[bookmark: _Toc27795][bookmark: _Toc410][bookmark: _Toc22236][bookmark: _Toc30387][bookmark: _Toc30302][bookmark: _Toc7791][bookmark: _Toc10190][bookmark: _Toc247514127][bookmark: _Toc247527728][bookmark: _Toc184635110]12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
[bookmark: _Toc8238][bookmark: _Toc22770][bookmark: _Toc21984][bookmark: _Toc8519][bookmark: _Toc13632][bookmark: _Toc32766][bookmark: _Toc10935]12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc12655][bookmark: _Toc26404][bookmark: _Toc28809][bookmark: _Toc24474][bookmark: _Toc10617][bookmark: _Toc32708][bookmark: _Toc4307]12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
[bookmark: _Toc31084][bookmark: _Toc29024][bookmark: _Toc31025][bookmark: _Toc7318][bookmark: _Toc1989][bookmark: _Toc1969][bookmark: _Toc7046]12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc10377][bookmark: _Toc13617][bookmark: _Toc20700][bookmark: _Toc28292][bookmark: _Toc3259][bookmark: _Toc15819][bookmark: _Toc7452]12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
[bookmark: _Toc3099][bookmark: _Toc18865][bookmark: _Toc8107][bookmark: _Toc24585][bookmark: _Toc14640][bookmark: _Toc25946][bookmark: _Toc12323][bookmark: _Toc482467093]13. 工程质量
[bookmark: _Toc4031][bookmark: _Toc18447][bookmark: _Toc25853][bookmark: _Toc31504][bookmark: _Toc4437][bookmark: _Toc247527729][bookmark: _Toc19391][bookmark: _Toc247514128][bookmark: _Toc23251]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc247514130][bookmark: _Toc20411][bookmark: _Toc2217][bookmark: _Toc9782][bookmark: _Toc32232][bookmark: _Toc28473][bookmark: _Toc29973][bookmark: _Toc32061][bookmark: _Toc247527731]13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc247527732][bookmark: _Toc14673][bookmark: _Toc247514131][bookmark: _Toc6120][bookmark: _Toc31339][bookmark: _Toc4276][bookmark: _Toc20127][bookmark: _Toc22510][bookmark: _Toc5996]13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc247514132][bookmark: _Toc6458][bookmark: _Toc27237][bookmark: _Toc23324][bookmark: _Toc10848][bookmark: _Toc8414][bookmark: _Toc16987][bookmark: _Toc247527733][bookmark: _Toc25003]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
[bookmark: _Toc14581][bookmark: _Toc11425][bookmark: _Toc9363]13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
[bookmark: _Toc26471][bookmark: _Toc11919][bookmark: _Toc1185]13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
[bookmark: _Toc18863][bookmark: _Toc15017][bookmark: _Toc16054]13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc11614][bookmark: _Toc25702][bookmark: _Toc9585]13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc12768][bookmark: _Toc22604][bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc18366][bookmark: _Toc30075][bookmark: _Toc17817][bookmark: _Toc8289][bookmark: _Toc247527734]13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc8117][bookmark: _Toc2063][bookmark: _Toc482467094][bookmark: _Toc15605][bookmark: _Toc15505][bookmark: _Toc247527735][bookmark: _Toc7894][bookmark: _Toc28104][bookmark: _Toc14982][bookmark: _Toc184635111][bookmark: _Toc247514134]14. 试验和检验
[bookmark: _Toc710][bookmark: _Toc32169][bookmark: _Toc247514135][bookmark: _Toc30122][bookmark: _Toc3501][bookmark: _Toc247527736][bookmark: _Toc30582][bookmark: _Toc26183][bookmark: _Toc29830]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc28669][bookmark: _Toc247514136][bookmark: _Toc32316][bookmark: _Toc2843][bookmark: _Toc20505][bookmark: _Toc15361][bookmark: _Toc7253][bookmark: _Toc14976][bookmark: _Toc247527737]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc8052][bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc4848][bookmark: _Toc2369][bookmark: _Toc18762][bookmark: _Toc2304][bookmark: _Toc19700][bookmark: _Toc247527738][bookmark: _Toc247514137]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc21645][bookmark: _Toc16868][bookmark: _Toc482467095][bookmark: _Toc15772][bookmark: _Toc3624][bookmark: _Toc184635112][bookmark: _Toc247527739][bookmark: _Toc24127][bookmark: _Toc14120][bookmark: _Toc5377][bookmark: _Toc247514138][bookmark: _Toc247514139][bookmark: _Toc247527740]15. 变更
[bookmark: _Toc19222][bookmark: _Toc27988][bookmark: _Toc17065][bookmark: _Toc12355][bookmark: _Toc28927][bookmark: _Toc18542][bookmark: _Toc30433]15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc5540][bookmark: _Toc5334][bookmark: _Toc3693][bookmark: _Toc1816][bookmark: _Toc24153][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc247514140][bookmark: _Toc247527741][bookmark: _Toc20495]15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc7809][bookmark: _Toc28152][bookmark: _Toc247514141][bookmark: _Toc3691][bookmark: _Toc28588][bookmark: _Toc247527742][bookmark: _Toc24187][bookmark: _Toc17723][bookmark: _Toc7346]15.3 变更程序
[bookmark: _Toc13949][bookmark: _Toc11042][bookmark: _Toc930]15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
[bookmark: _Toc17923][bookmark: _Toc27466][bookmark: _Toc21075]15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
[bookmark: _Toc2858][bookmark: _Toc20186][bookmark: _Toc31476]15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc20018][bookmark: _Toc247527743][bookmark: _Toc4131][bookmark: _Toc19079][bookmark: _Toc17216][bookmark: _Toc15491][bookmark: _Toc247514142][bookmark: _Toc5068][bookmark: _Toc10462]15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc10048][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc5065][bookmark: _Toc7909][bookmark: _Toc6113][bookmark: _Toc20580][bookmark: _Toc2132]15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc32603][bookmark: _Toc7260][bookmark: _Toc18107][bookmark: _Toc19299][bookmark: _Toc28842][bookmark: _Toc24693][bookmark: _Toc16112]15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc646][bookmark: _Toc27555][bookmark: _Toc25741][bookmark: _Toc2071][bookmark: _Toc25926][bookmark: _Toc28075][bookmark: _Toc22801]15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc15917][bookmark: _Toc2744][bookmark: _Toc2797][bookmark: _Toc26322][bookmark: _Toc31783][bookmark: _Toc25904][bookmark: _Toc3918]15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
[bookmark: _Toc31083][bookmark: _Toc482467096][bookmark: _Toc24531][bookmark: _Toc13235][bookmark: _Toc247514143][bookmark: _Toc13964][bookmark: _Toc247527744][bookmark: _Toc16600][bookmark: _Toc28926][bookmark: _Toc184635113][bookmark: _Toc2390]16. 价格调整
[bookmark: _Toc247514144][bookmark: _Toc247527745][bookmark: _Toc29310][bookmark: _Toc15325][bookmark: _Toc31488][bookmark: _Toc16848][bookmark: _Toc22446][bookmark: _Toc8664][bookmark: _Toc23036]16.1 物价波动引起的调整（Ａ）
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
[bookmark: _Toc24994][bookmark: _Toc13891][bookmark: _Toc20568]16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

式中：△P---需调整的价格差额；
PO---第17.3.4项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；
A—定值权重（即不调部分的权重）； 
B1；B2；B3；……Bn—各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn—各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
F01；F02；F03；……F0n—各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。
16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整
由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。
16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）
合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
[bookmark: _Toc265955482][bookmark: _Toc1743][bookmark: _Toc7577][bookmark: _Toc24163]16.1 物价波动引起的调整（B）
除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。
[bookmark: _Toc5757][bookmark: _Toc121][bookmark: _Toc28005][bookmark: _Toc247514145][bookmark: _Toc247527746]16.2 法律变化引起的调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。
[bookmark: _Toc247527747][bookmark: _Toc14577][bookmark: _Toc10736][bookmark: _Toc482467097][bookmark: _Toc23388][bookmark: _Toc6266][bookmark: _Toc31187][bookmark: _Toc12136][bookmark: _Toc184635114][bookmark: _Toc1210][bookmark: _Toc247514146]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc247514147][bookmark: _Toc18261][bookmark: _Toc26253][bookmark: _Toc5257][bookmark: _Toc12363][bookmark: _Toc1383][bookmark: _Toc247527748][bookmark: _Toc2394][bookmark: _Toc22849]17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
[bookmark: _Toc247514148][bookmark: _Toc6353][bookmark: _Toc23336][bookmark: _Toc30595][bookmark: _Toc5124][bookmark: _Toc10235][bookmark: _Toc247527749][bookmark: _Toc22764][bookmark: _Toc14330]17.2 预付款
[bookmark: _Toc19061][bookmark: _Toc11830][bookmark: _Toc26353]17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
[bookmark: _Toc11681][bookmark: _Toc22408][bookmark: _Toc16055]17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
[bookmark: _Toc4934][bookmark: _Toc19751][bookmark: _Toc17274]17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc247527750][bookmark: _Toc19318][bookmark: _Toc247514149][bookmark: _Toc13224][bookmark: _Toc1482][bookmark: _Toc7306][bookmark: _Toc32286][bookmark: _Toc22550][bookmark: _Toc3719]17.3 工程进度付款
[bookmark: _Toc19236][bookmark: _Toc32660][bookmark: _Toc13402]17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
[bookmark: _Toc31185][bookmark: _Toc30708][bookmark: _Toc29937]17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本项目规定报监理人批复。
[bookmark: _Toc3525][bookmark: _Toc12968][bookmark: _Toc7214]17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
[bookmark: _Toc6922][bookmark: _Toc3305][bookmark: _Toc26674]17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
[bookmark: _Toc7751][bookmark: _Toc24847][bookmark: _Toc8700]17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
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17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
[bookmark: _Toc247514151][bookmark: _Toc13634][bookmark: _Toc5792][bookmark: _Toc27387][bookmark: _Toc21069][bookmark: _Toc31734][bookmark: _Toc14161][bookmark: _Toc8761][bookmark: _Toc247527752]17.5 竣工结算
[bookmark: _Toc22264][bookmark: _Toc29409][bookmark: _Toc27236]17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
[bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc6331][bookmark: _Toc24370]17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）的约定执行。
[bookmark: _Toc31674][bookmark: _Toc19379][bookmark: _Toc247527753][bookmark: _Toc864][bookmark: _Toc5709][bookmark: _Toc9574][bookmark: _Toc247514152][bookmark: _Toc1717][bookmark: _Toc3531]17.6 最终结清
[bookmark: _Toc30482][bookmark: _Toc4470][bookmark: _Toc5558]17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
[bookmark: _Toc17476][bookmark: _Toc9155][bookmark: _Toc1013]17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）的约定执行。
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18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc29957][bookmark: _Toc12891][bookmark: _Toc21058][bookmark: _Toc247514159][bookmark: _Toc247527760][bookmark: _Toc22445][bookmark: _Toc16027][bookmark: _Toc27392][bookmark: _Toc16787]18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
[bookmark: _Toc247527761][bookmark: _Toc9694][bookmark: _Toc23486][bookmark: _Toc247514160][bookmark: _Toc26021][bookmark: _Toc1650][bookmark: _Toc25351][bookmark: _Toc4827][bookmark: _Toc18317]18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc5096][bookmark: _Toc13675][bookmark: _Toc31287][bookmark: _Toc7184][bookmark: _Toc13591][bookmark: _Toc16588][bookmark: _Toc28604]18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
[bookmark: _Toc17397][bookmark: _Toc18717][bookmark: _Toc20409][bookmark: _Toc247527762][bookmark: _Toc3314][bookmark: _Toc247514161][bookmark: _Toc11344][bookmark: _Toc22765][bookmark: _Toc6538]18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc10683][bookmark: _Toc30227][bookmark: _Toc3157][bookmark: _Toc247514162][bookmark: _Toc15579][bookmark: _Toc29908][bookmark: _Toc247527763][bookmark: _Toc3183][bookmark: _Toc13355]18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
[bookmark: _Toc22135][bookmark: _Toc32601][bookmark: _Toc15225][bookmark: _Toc27122][bookmark: _Toc247514163][bookmark: _Toc12649][bookmark: _Toc29307][bookmark: _Toc8563][bookmark: _Toc247527764]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc28859][bookmark: _Toc25881][bookmark: _Toc247527765][bookmark: _Toc32490][bookmark: _Toc28731][bookmark: _Toc29278][bookmark: _Toc247514164][bookmark: _Toc23735][bookmark: _Toc6032]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc26797][bookmark: _Toc4707][bookmark: _Toc12322][bookmark: _Toc12795][bookmark: _Toc29001][bookmark: _Toc1327][bookmark: _Toc20651]18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc8045][bookmark: _Toc24958][bookmark: _Toc27063][bookmark: _Toc4974][bookmark: _Toc29330][bookmark: _Toc7805][bookmark: _Toc19992]18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
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[bookmark: _Toc19041][bookmark: _Toc23166][bookmark: _Toc247527767][bookmark: _Toc29773][bookmark: _Toc6605][bookmark: _Toc6077][bookmark: _Toc18273][bookmark: _Toc11824][bookmark: _Toc247514166]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
[bookmark: _Toc28141][bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc12324][bookmark: _Toc247514167][bookmark: _Toc8670][bookmark: _Toc7997][bookmark: _Toc18831][bookmark: _Toc7865][bookmark: _Toc25595]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
[bookmark: _Toc14720][bookmark: _Toc11496][bookmark: _Toc12636][bookmark: _Toc764][bookmark: _Toc247527769][bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc12929][bookmark: _Toc23151][bookmark: _Toc7183]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc20003][bookmark: _Toc1852][bookmark: _Toc23978][bookmark: _Toc23476][bookmark: _Toc22348][bookmark: _Toc247514169][bookmark: _Toc175][bookmark: _Toc21539][bookmark: _Toc247527770]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc32277][bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc13549][bookmark: _Toc2281][bookmark: _Toc24361][bookmark: _Toc247527771][bookmark: _Toc592][bookmark: _Toc22812][bookmark: _Toc14533]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc5984][bookmark: _Toc5029][bookmark: _Toc22635][bookmark: _Toc343][bookmark: _Toc247514171][bookmark: _Toc8802][bookmark: _Toc15789][bookmark: _Toc14633][bookmark: _Toc247527772]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
[bookmark: _Toc247527773][bookmark: _Toc247514172][bookmark: _Toc17660][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc5263][bookmark: _Toc28229][bookmark: _Toc14715][bookmark: _Toc20965][bookmark: _Toc2835]19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc32349][bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc10352][bookmark: _Toc247514173][bookmark: _Toc17657][bookmark: _Toc22522][bookmark: _Toc24915][bookmark: _Toc247527774][bookmark: _Toc25016][bookmark: _Toc482467100][bookmark: _Toc3290]20. 保险
[bookmark: _Toc15147][bookmark: _Toc9230][bookmark: _Toc19375][bookmark: _Toc26538][bookmark: _Toc9476][bookmark: _Toc16823][bookmark: _Toc247527775][bookmark: _Toc247514174][bookmark: _Toc26930]20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
[bookmark: _Toc18404][bookmark: _Toc247527776][bookmark: _Toc247514175][bookmark: _Toc22175][bookmark: _Toc30538][bookmark: _Toc24689][bookmark: _Toc7057][bookmark: _Toc27870][bookmark: _Toc8142]20.2 工伤保险
[bookmark: _Toc27654][bookmark: _Toc24458][bookmark: _Toc16000]20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
[bookmark: _Toc66][bookmark: _Toc26412][bookmark: _Toc19042]20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514176][bookmark: _Toc17788][bookmark: _Toc8290][bookmark: _Toc8152][bookmark: _Toc25080][bookmark: _Toc247527777][bookmark: _Toc1663][bookmark: _Toc22459][bookmark: _Toc28067]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc247514178][bookmark: _Toc28839][bookmark: _Toc27899][bookmark: _Toc22818][bookmark: _Toc247527779][bookmark: _Toc9565][bookmark: _Toc28949][bookmark: _Toc1307][bookmark: _Toc9637]20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc247527780][bookmark: _Toc10361][bookmark: _Toc9588][bookmark: _Toc19434][bookmark: _Toc17992][bookmark: _Toc247514179][bookmark: _Toc7790][bookmark: _Toc641][bookmark: _Toc5487]20.5 对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc23845][bookmark: _Toc26610][bookmark: _Toc10243]20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
[bookmark: _Toc21617][bookmark: _Toc701][bookmark: _Toc3664]20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc21364][bookmark: _Toc11548][bookmark: _Toc6597]20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
[bookmark: _Toc4720][bookmark: _Toc911][bookmark: _Toc14013]20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
[bookmark: _Toc744][bookmark: _Toc9867][bookmark: _Toc8844]20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
[bookmark: _Toc6227][bookmark: _Toc13182][bookmark: _Toc7249]20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
[bookmark: _Toc247527781][bookmark: _Toc2825][bookmark: _Toc482467101][bookmark: _Toc184635118][bookmark: _Toc14090][bookmark: _Toc15577][bookmark: _Toc914][bookmark: _Toc2220][bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc247514180][bookmark: _Toc15093]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc8552][bookmark: _Toc13374][bookmark: _Toc27585][bookmark: _Toc27134][bookmark: _Toc247527782][bookmark: _Toc9141][bookmark: _Toc20621][bookmark: _Toc20510][bookmark: _Toc247514181]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc29383][bookmark: _Toc5325][bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc4660][bookmark: _Toc247527783][bookmark: _Toc25813][bookmark: _Toc247514182][bookmark: _Toc8475][bookmark: _Toc5734]21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc31791][bookmark: _Toc13413][bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc28833][bookmark: _Toc28514][bookmark: _Toc20119][bookmark: _Toc20885][bookmark: _Toc859][bookmark: _Toc247527784]21.3 不可抗力后果及其处理
[bookmark: _Toc22304][bookmark: _Toc22168][bookmark: _Toc4135]21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc15793][bookmark: _Toc21708][bookmark: _Toc18312]21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
[bookmark: _Toc28261][bookmark: _Toc12304][bookmark: _Toc21876]21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
[bookmark: _Toc17323][bookmark: _Toc28970][bookmark: _Toc9649]21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
[bookmark: _Toc6260][bookmark: _Toc184635119][bookmark: _Toc4894][bookmark: _Toc24134][bookmark: _Toc31764][bookmark: _Toc29154][bookmark: _Toc247514184][bookmark: _Toc5531][bookmark: _Toc247527785][bookmark: _Toc17513][bookmark: _Toc482467102]22. 违约
[bookmark: _Toc28826][bookmark: _Toc7574][bookmark: _Toc247514185][bookmark: _Toc4026][bookmark: _Toc423][bookmark: _Toc247527786][bookmark: _Toc26594][bookmark: _Toc9089][bookmark: _Toc15930]22.1 承包人违约
[bookmark: _Toc26284][bookmark: _Toc19211][bookmark: _Toc25083]22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
[bookmark: _Toc1168][bookmark: _Toc8156][bookmark: _Toc26255]22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
[bookmark: _Toc17121][bookmark: _Toc32567][bookmark: _Toc32045]22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc31071][bookmark: _Toc7360][bookmark: _Toc3299]22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc15766][bookmark: _Toc16626][bookmark: _Toc4614]22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
[bookmark: _Toc846][bookmark: _Toc13364][bookmark: _Toc18675]22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc5361][bookmark: _Toc247514186][bookmark: _Toc25592][bookmark: _Toc27128][bookmark: _Toc18594][bookmark: _Toc4383][bookmark: _Toc3761][bookmark: _Toc247527787][bookmark: _Toc6927]22.2 发包人违约
[bookmark: _Toc23945][bookmark: _Toc12706][bookmark: _Toc6086]22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
[bookmark: _Toc14519][bookmark: _Toc29756][bookmark: _Toc10559]22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
[bookmark: _Toc7198][bookmark: _Toc10824][bookmark: _Toc29624]22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
[bookmark: _Toc5121][bookmark: _Toc20615][bookmark: _Toc20634]22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
[bookmark: _Toc247527788][bookmark: _Toc25352][bookmark: _Toc247514187][bookmark: _Toc6689][bookmark: _Toc14325][bookmark: _Toc7968][bookmark: _Toc2608][bookmark: _Toc24996][bookmark: _Toc4689]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc17462][bookmark: _Toc1657][bookmark: _Toc21896][bookmark: _Toc20565][bookmark: _Toc247527789][bookmark: _Toc482467103][bookmark: _Toc6342][bookmark: _Toc184635120][bookmark: _Toc6014][bookmark: _Toc6478][bookmark: _Toc247514188]23. 索赔
[bookmark: _Toc4102][bookmark: _Toc16566][bookmark: _Toc247527790][bookmark: _Toc247514189][bookmark: _Toc11028][bookmark: _Toc22847][bookmark: _Toc24123][bookmark: _Toc28629][bookmark: _Toc27226]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc4343][bookmark: _Toc30957][bookmark: _Toc20832][bookmark: _Toc247514190][bookmark: _Toc23121][bookmark: _Toc30314][bookmark: _Toc31409][bookmark: _Toc117][bookmark: _Toc247527791]23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
[bookmark: _Toc247514191][bookmark: _Toc2698][bookmark: _Toc16320][bookmark: _Toc32043][bookmark: _Toc21354][bookmark: _Toc10145][bookmark: _Toc247527792][bookmark: _Toc9740][bookmark: _Toc5513]23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc3078][bookmark: _Toc247514192][bookmark: _Toc247527793][bookmark: _Toc18995][bookmark: _Toc28690][bookmark: _Toc12189][bookmark: _Toc13381][bookmark: _Toc10914][bookmark: _Toc31708]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc18532][bookmark: _Toc247527794][bookmark: _Toc20697][bookmark: _Toc184635121][bookmark: _Toc31595][bookmark: _Toc247514193][bookmark: _Toc482467104][bookmark: _Toc1574][bookmark: _Toc10487][bookmark: _Toc985][bookmark: _Toc300]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc247514194][bookmark: _Toc247527795][bookmark: _Toc31477][bookmark: _Toc17149][bookmark: _Toc31798][bookmark: _Toc27768][bookmark: _Toc17505][bookmark: _Toc9996][bookmark: _Toc23704]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc247514195][bookmark: _Toc31304][bookmark: _Toc26765][bookmark: _Toc10408][bookmark: _Toc29253][bookmark: _Toc5482][bookmark: _Toc18835][bookmark: _Toc7225][bookmark: _Toc247527796]24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
[bookmark: _Toc22668][bookmark: _Toc32201][bookmark: _Toc22957][bookmark: _Toc11337][bookmark: _Toc14080][bookmark: _Toc247514196][bookmark: _Toc247527797][bookmark: _Toc15180][bookmark: _Toc25606]24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。


[bookmark: _Toc131][bookmark: _Toc31289][bookmark: _Toc16345][bookmark: _Toc23864][bookmark: _Toc22070]第二节 专用合同条款

[bookmark: _Toc27341][bookmark: _Toc1840][bookmark: _Toc414519117][bookmark: _Toc24251][bookmark: _Toc29049642][bookmark: _Toc19601][bookmark: _Toc25060][bookmark: _Toc26005][bookmark: _Toc497142729][bookmark: _Toc17702][bookmark: _Toc19553][bookmark: _Toc523][bookmark: _Toc7882]1. 一般约定
[bookmark: _Toc18813][bookmark: _Toc25839][bookmark: _Toc414519118][bookmark: _Toc15745][bookmark: _Toc20336][bookmark: _Toc20122][bookmark: _Toc3408][bookmark: _Toc26331][bookmark: _Toc4373][bookmark: _Toc3755]1.1 词语定义
[bookmark: _Toc12281][bookmark: _Toc20407][bookmark: _Toc28209]1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：                            。
1.1.2.3 承包人：                            。
1.1.2.4 承包人项目经理：                    。
1.1.2.5 设计负责人：                        。
1.1.2.6 施工负责人：                        。
1.1.2.7 施工技术负责人：                    。
1.1.2.8 分包人：                            。
1.1.2.9 监理人：                            。
[bookmark: _Toc7231][bookmark: _Toc15192][bookmark: _Toc30207]1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.3 工期：            日历天。
1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：            日历天。
[bookmark: _Toc425609533][bookmark: _Toc2079][bookmark: _Toc3277][bookmark: _Toc28871][bookmark: _Toc30685][bookmark: _Toc7839][bookmark: _Toc31485][bookmark: _Toc11695][bookmark: _Toc12379][bookmark: _Toc497142730][bookmark: _Toc487106368][bookmark: _Toc14147]1.4 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc487106369][bookmark: _Toc425609534]合同文件组成及优先顺序为：                         。
[bookmark: _Toc22861][bookmark: _Toc5588][bookmark: _Toc13876][bookmark: _Toc19902][bookmark: _Toc6862][bookmark: _Toc26937][bookmark: _Toc4140][bookmark: _Toc20688][bookmark: _Toc21122]1.6 文件的提供和照管
[bookmark: _Toc414519123][bookmark: _Toc7967][bookmark: _Toc28437][bookmark: _Toc833]1.6.1 承包人文件的提供
承包人向监理人提供的文件及数量：                  。
提供时间为：                 。
其他要求：                   。
[bookmark: _Toc23448][bookmark: _Toc28917][bookmark: _Toc3776]1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量：                 。
提供时间为：                 。
其他要求：                   。
[bookmark: _Toc1141][bookmark: _Toc25296][bookmark: _Toc3227][bookmark: _Toc427855953][bookmark: _Toc340128279][bookmark: _Toc314211786][bookmark: _Toc487106371][bookmark: _Toc497142731]1.6.4文件的照管
关于现场文件准备的约定：                  。
[bookmark: _Toc15262][bookmark: _Toc6672][bookmark: _Toc21998][bookmark: _Toc18953][bookmark: _Toc18517][bookmark: _Toc19179][bookmark: _Toc889][bookmark: _Toc36454808]1.7联络
1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）：                              。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                      。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）：                              。
[bookmark: _Toc6806][bookmark: _Toc18251][bookmark: _Toc23969][bookmark: _Toc11481][bookmark: _Toc30035][bookmark: _Toc2458][bookmark: _Toc4796][bookmark: _Toc17765][bookmark: _Toc30444]1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：                  。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：                。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：：                。
[bookmark: _Toc11538][bookmark: _Toc14594][bookmark: _Toc24157][bookmark: _Toc32262][bookmark: _Toc28279][bookmark: _Toc23994][bookmark: _Toc7062][bookmark: _Toc3613][bookmark: _Toc25342]1.13 发包人要求和提供资料中的错误
1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其他约定：             。
[bookmark: _Toc3741][bookmark: _Toc23615][bookmark: _Toc23374][bookmark: _Toc25473][bookmark: _Toc9468][bookmark: _Toc29049643][bookmark: _Toc2254][bookmark: _Toc8970][bookmark: _Toc31172][bookmark: _Toc15309]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc31578][bookmark: _Toc29571][bookmark: _Toc11918][bookmark: _Toc14488][bookmark: _Toc21424][bookmark: _Toc6727][bookmark: _Toc17302][bookmark: _Toc8837][bookmark: _Toc13][bookmark: _Toc427855954][bookmark: _Toc340128281][bookmark: _Toc487106373]2.3 提供施工场地
发包人提供施工场地的范围：                    。
承包人自行勘察的施工场地范围为：              。
[bookmark: _Toc12872][bookmark: _Toc7704][bookmark: _Toc27218][bookmark: _Toc14944][bookmark: _Toc3497][bookmark: _Toc28335][bookmark: _Toc18040][bookmark: _Toc2324][bookmark: _Toc31465]2.5 提供工程款支付担保
发包人提供工程款支付担保的约定：              。
[bookmark: _Toc19137][bookmark: _Toc12592][bookmark: _Toc10622][bookmark: _Toc4540][bookmark: _Toc12896][bookmark: _Toc12246][bookmark: _Toc7178]2.7 其他义务
发包人应履行的其他义务的约定：                 。
[bookmark: _Toc497142732][bookmark: _Toc10211][bookmark: _Toc10792][bookmark: _Toc29049644][bookmark: _Toc15454][bookmark: _Toc10382][bookmark: _Toc30162][bookmark: _Toc10978][bookmark: _Toc10040][bookmark: _Toc8766][bookmark: _Toc19011]3. 监理人
[bookmark: _Toc17123][bookmark: _Toc29137][bookmark: _Toc24109][bookmark: _Toc23248][bookmark: _Toc23930][bookmark: _Toc19297][bookmark: _Toc14868][bookmark: _Toc25294][bookmark: _Toc25717][bookmark: _Toc487106375]3.1监理人的职责和权限
3.1.1 发包人委托监理人的职权：                    。
须经发包人事先批准或事后确认的权限：              。
[bookmark: _Toc497142733][bookmark: _Toc340128284][bookmark: _Toc314211787][bookmark: _Toc20557][bookmark: _Toc487106376][bookmark: _Toc15637][bookmark: _Toc427855955]3.3.4总监理工程师是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其他监理人员行使：               。
[bookmark: _Toc29817][bookmark: _Toc13208][bookmark: _Toc32456][bookmark: _Toc29049645][bookmark: _Toc26914][bookmark: _Toc6063][bookmark: _Toc19248][bookmark: _Toc11544]4. 承包人
[bookmark: _Toc17669][bookmark: _Toc17200][bookmark: _Toc6568][bookmark: _Toc19774][bookmark: _Toc6161][bookmark: _Toc6502][bookmark: _Toc32447][bookmark: _Toc1622][bookmark: _Toc29232][bookmark: _Toc487106378]4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定：                    。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：              。
4.1.10 其他义务
承包人应履行的其他义务：：                             。
[bookmark: _Toc1551][bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc19694][bookmark: _Toc26319][bookmark: _Toc497142734][bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc27432][bookmark: _Toc31958][bookmark: _Toc23286][bookmark: _Toc28824]4.2 履约担保
[bookmark: _Toc221951153][bookmark: _Toc487106379][bookmark: _Toc340128286][bookmark: _Toc323711183][bookmark: _Toc323711472][bookmark: _Toc262637992]4.2.1履约担保的形式和金额：
履约担保的形式：               。
履约担保的金额：               。
[bookmark: _Toc10568][bookmark: _Toc19997][bookmark: _Toc21452][bookmark: _Toc18718][bookmark: _Toc12247][bookmark: _Toc4641][bookmark: _Toc10837]4.3 分包和不得转包
4.3.2分包人及分包项目的约定：
分包人：                      。
分包工作内容：                。
分包的其他约定：              。
[bookmark: _Toc13659][bookmark: _Toc29915][bookmark: _Toc3859][bookmark: _Toc26911][bookmark: _Toc1918][bookmark: _Toc28044][bookmark: _Toc27517]4.4联合体
                              。
[bookmark: _Toc2125][bookmark: _Toc6784][bookmark: _Toc21600][bookmark: _Toc27655][bookmark: _Toc22703][bookmark: _Toc31896][bookmark: _Toc5090][bookmark: _Toc4880][bookmark: _Toc26408][bookmark: _Toc487106386][bookmark: _Toc427855956][bookmark: _Toc340128291]4.5承包人项目经理
4.5.5 承包人指派的项目经理职责、权限：              。
[bookmark: _Toc26197][bookmark: _Toc29656][bookmark: _Toc2549][bookmark: _Toc25552][bookmark: _Toc31442][bookmark: _Toc10018][bookmark: _Toc12810][bookmark: _Toc23259][bookmark: _Toc11103]4.6 承包人人员的管理
4.6.5 承包人主要施工管理人员相关约定：                          。
[bookmark: _Toc16585][bookmark: _Toc15916][bookmark: _Toc15292][bookmark: _Toc20926][bookmark: _Toc4158][bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc14193]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
                                                            。
[bookmark: _Toc414519127][bookmark: _Toc22586][bookmark: _Toc27451][bookmark: _Toc17597][bookmark: _Toc15326][bookmark: _Toc14349][bookmark: _Toc32090][bookmark: _Toc32598][bookmark: _Toc31809][bookmark: _Toc22039]4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：                           。
[bookmark: _Toc11147][bookmark: _Toc8205][bookmark: _Toc13429][bookmark: _Toc19597][bookmark: _Toc32726][bookmark: _Toc3429][bookmark: _Toc27298][bookmark: _Toc414519128][bookmark: _Toc24770][bookmark: _Toc20477]4.12 进度计划
[bookmark: _Toc19253][bookmark: _Toc18921][bookmark: _Toc30843]4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：              。
承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：              。
监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：              。
[bookmark: _Toc5770][bookmark: _Toc25873][bookmark: _Toc6]4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：              。
监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：              。
[bookmark: _Toc28379][bookmark: _Toc4879][bookmark: _Toc497142735][bookmark: _Toc5438][bookmark: _Toc15056][bookmark: _Toc26000][bookmark: _Toc20898][bookmark: _Toc28672][bookmark: _Toc23430][bookmark: _Toc29049646][bookmark: _Toc28476]5. 设计
[bookmark: _Toc27380][bookmark: _Toc24421][bookmark: _Toc23798][bookmark: _Toc22720][bookmark: _Toc28793][bookmark: _Toc28496][bookmark: _Toc3758][bookmark: _Toc8813][bookmark: _Toc25559]5.3 设计审查
5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：               。
[bookmark: _Toc29244][bookmark: _Toc10818][bookmark: _Toc2223][bookmark: _Toc2749][bookmark: _Toc28510][bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc16606][bookmark: _Toc23667][bookmark: _Toc27215]5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向监理人提交竣工记录的份数及形式：        。
5.5.2 承包人向监理人提交竣工图纸的份数及形式：        。
5.5.3 承包人向监理人提交竣工文件的时间要求：          。
[bookmark: _Toc17625][bookmark: _Toc3954][bookmark: _Toc18110][bookmark: _Toc497142736][bookmark: _Toc30407][bookmark: _Toc15836][bookmark: _Toc29049647][bookmark: _Toc28879][bookmark: _Toc4638][bookmark: _Toc11135][bookmark: _Toc21012]6. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc32079][bookmark: _Toc20290][bookmark: _Toc23317][bookmark: _Toc9200][bookmark: _Toc31743][bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc4609][bookmark: _Toc19062][bookmark: _Toc27940]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人采购材料和工程设备范围的约定：              。
6.1.2承包人采购材料和工程设备采购计划报监理人批准：    。
6.1.3对承包人采购材料和工程设备交货验收：              。
[bookmark: _Toc32292][bookmark: _Toc28408][bookmark: _Toc12315][bookmark: _Toc20729][bookmark: _Toc20862][bookmark: _Toc15029][bookmark: _Toc2481][bookmark: _Toc5553][bookmark: _Toc6087]6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1发包人提供材料和工程设备的约定：                  。
6.2.3对发包人提供材料和工程设备的交货验收：            。
[bookmark: _Toc1554][bookmark: _Toc17307][bookmark: _Toc7373][bookmark: _Toc31815][bookmark: _Toc3063][bookmark: _Toc29049648][bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc2106][bookmark: _Toc1395][bookmark: _Toc17166]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc4616][bookmark: _Toc18037][bookmark: _Toc28810][bookmark: _Toc32437][bookmark: _Toc27649][bookmark: _Toc7841][bookmark: _Toc26436][bookmark: _Toc5834][bookmark: _Toc27069]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 修建临时设施的费用承担：                         。
[bookmark: _Toc27338][bookmark: _Toc22673][bookmark: _Toc18998][bookmark: _Toc19862][bookmark: _Toc24118][bookmark: _Toc4331][bookmark: _Toc7388][bookmark: _Toc7004][bookmark: _Toc27264]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：                       。
[bookmark: _Toc12585][bookmark: _Toc29049649][bookmark: _Toc11716][bookmark: _Toc15131][bookmark: _Toc10242][bookmark: _Toc20299][bookmark: _Toc13348][bookmark: _Toc17975][bookmark: _Toc5129][bookmark: _Toc23717]8. 交通运输
[bookmark: _Toc27990][bookmark: _Toc7017][bookmark: _Toc27633][bookmark: _Toc26625][bookmark: _Toc18844][bookmark: _Toc14196][bookmark: _Toc12409][bookmark: _Toc12090][bookmark: _Toc31807]8.2 场内施工道路
8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：              。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和监理人为实现合同目的使用的费用承担：              。
[bookmark: _Toc7526][bookmark: _Toc16409][bookmark: _Toc6239][bookmark: _Toc28450][bookmark: _Toc31290][bookmark: _Toc25329][bookmark: _Toc11124][bookmark: _Toc10814][bookmark: _Toc11020]8.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：                  。
[bookmark: _Toc10963][bookmark: _Toc21300][bookmark: _Toc22520][bookmark: _Toc10952][bookmark: _Toc12900][bookmark: _Toc29049650][bookmark: _Toc18219][bookmark: _Toc31114][bookmark: _Toc8839][bookmark: _Toc24419]9. 测量放线
[bookmark: _Toc11419][bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc12638][bookmark: _Toc30000][bookmark: _Toc17363][bookmark: _Toc18319][bookmark: _Toc4460][bookmark: _Toc25057][bookmark: _Toc20045]9.1 施工控制网
9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                 。
承包人将施工控制网资料报送监理人批准的期限：                     。
[bookmark: _Toc6467][bookmark: _Toc20143][bookmark: _Toc31246][bookmark: _Toc5585][bookmark: _Toc497142737][bookmark: _Toc29904][bookmark: _Toc1764][bookmark: _Toc414519134][bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc11780][bookmark: _Toc11298][bookmark: _Toc29049651][bookmark: _Toc8524]10. 安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc25438][bookmark: _Toc17143][bookmark: _Toc13680][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc18244][bookmark: _Toc27566][bookmark: _Toc28014][bookmark: _Toc30427][bookmark: _Toc12631]10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送监理人批准的期限：              。
[bookmark: _Toc560][bookmark: _Toc28423][bookmark: _Toc19071][bookmark: _Toc29049652][bookmark: _Toc497142738][bookmark: _Toc16700][bookmark: _Toc1736][bookmark: _Toc19768][bookmark: _Toc414519135][bookmark: _Toc23503][bookmark: _Toc19116][bookmark: _Toc23926][bookmark: _Toc378]11. 开始工作和竣工
[bookmark: _Toc2008][bookmark: _Toc32150][bookmark: _Toc32569][bookmark: _Toc3871][bookmark: _Toc21647][bookmark: _Toc12000][bookmark: _Toc15348][bookmark: _Toc1089][bookmark: _Toc11572]11.1 开始工作
承包人开始工作的条件和时间：                                     。
[bookmark: _Toc10601][bookmark: _Toc13232][bookmark: _Toc30168][bookmark: _Toc13265][bookmark: _Toc10111][bookmark: _Toc18390][bookmark: _Toc11162][bookmark: _Toc28862][bookmark: _Toc23252]11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件指：                                           。
[bookmark: _Toc31626][bookmark: _Toc27892][bookmark: _Toc8190][bookmark: _Toc19309][bookmark: _Toc8836][bookmark: _Toc6745][bookmark: _Toc8713][bookmark: _Toc6525][bookmark: _Toc31695]11.5 承包人引起的工期延误
承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：                     。
逾期竣工违约金的最高限额约定：                                   。
[bookmark: _Toc2009][bookmark: _Toc10718][bookmark: _Toc9659][bookmark: _Toc29065][bookmark: _Toc6658][bookmark: _Toc9898][bookmark: _Toc11132][bookmark: _Toc7816][bookmark: _Toc31940]11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：                                             。
[bookmark: _Toc392][bookmark: _Toc17705][bookmark: _Toc3500][bookmark: _Toc14254][bookmark: _Toc29176][bookmark: _Toc29049653][bookmark: _Toc414519137][bookmark: _Toc497142740][bookmark: _Toc12070][bookmark: _Toc17108][bookmark: _Toc16882][bookmark: _Toc21029][bookmark: _Toc29768]13. 工程质量
[bookmark: _Toc3718][bookmark: _Toc19511][bookmark: _Toc13233][bookmark: _Toc18855][bookmark: _Toc23898][bookmark: _Toc3026][bookmark: _Toc22392][bookmark: _Toc4128][bookmark: _Toc6892]13.1工程质量要求
13.1.4 工程质量要求的其他约定：                                  。
[bookmark: _Toc21751][bookmark: _Toc6128][bookmark: _Toc29399][bookmark: _Toc31547][bookmark: _Toc28774][bookmark: _Toc13869][bookmark: _Toc22537]14. 试验和检验
                                                                 。
[bookmark: _Toc29222][bookmark: _Toc2874][bookmark: _Toc497142741][bookmark: _Toc27173][bookmark: _Toc29049654][bookmark: _Toc3056][bookmark: _Toc13130][bookmark: _Toc31731][bookmark: _Toc19740][bookmark: _Toc16179][bookmark: _Toc15344][bookmark: _Toc9935]15. 变更
[bookmark: _Toc10561][bookmark: _Toc22825][bookmark: _Toc30435][bookmark: _Toc25299][bookmark: _Toc2349]15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励约定：                 。
[bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc13880][bookmark: _Toc8878][bookmark: _Toc19786][bookmark: _Toc17876]15.3 变更程序
15.3  变更程序的约定：                       。
[bookmark: _Toc6562][bookmark: _Toc19036][bookmark: _Toc25156]15.5 计日工
[bookmark: _Toc23733][bookmark: _Toc1762][bookmark: _Toc17790][bookmark: _Toc18671]计日工约定：                                 。
[bookmark: _Toc26959][bookmark: _Toc27793][bookmark: _Toc10320]15.6 暂估价
15.6.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：          ；发包人组织招标的暂估价项目：           。（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：          。
15.6.3 暂估价项目选择分包人、供应商的约定：               。
暂估价项目的定价约定：                             。
暂估价使用的约定：                                 。
[bookmark: _Toc6153][bookmark: _Toc29049655][bookmark: _Toc29249][bookmark: _Toc24145][bookmark: _Toc10748][bookmark: _Toc29995][bookmark: _Toc497142742][bookmark: _Toc2437][bookmark: _Toc1758][bookmark: _Toc20011][bookmark: _Toc23848][bookmark: _Toc414519140][bookmark: _Toc20172]16. 价格调整
[bookmark: _Toc3821][bookmark: _Toc27407][bookmark: _Toc17484][bookmark: _Toc29254][bookmark: _Toc17054][bookmark: _Toc21947][bookmark: _Toc22751][bookmark: _Toc414519141][bookmark: _Toc18666][bookmark: _Toc2948]16.1 物价波动引起的调整
物价波动引起价格调整的约定：                             。
[bookmark: _Toc2273][bookmark: _Toc12238][bookmark: _Toc25453][bookmark: _Toc7411][bookmark: _Toc26047][bookmark: _Toc29677][bookmark: _Toc17555]16.3 其他因素引起的调整
其他因素引起价格调整的约定：                             。
[bookmark: _Toc27100][bookmark: _Toc22547][bookmark: _Toc29049656][bookmark: _Toc24598][bookmark: _Toc14403][bookmark: _Toc27748][bookmark: _Toc18466][bookmark: _Toc25494][bookmark: _Toc12673][bookmark: _Toc8005]17. 合同价格与支付
[bookmark: _Toc22202][bookmark: _Toc17981][bookmark: _Toc350][bookmark: _Toc90][bookmark: _Toc32523][bookmark: _Toc3747][bookmark: _Toc10938][bookmark: _Toc3756][bookmark: _Toc26480]17.1 合同价格
[bookmark: _Toc4808][bookmark: _Toc7964]其他计价约定：                                            。
[bookmark: _Toc28481][bookmark: _Toc8363][bookmark: _Toc26938][bookmark: _Toc27170][bookmark: _Toc18109][bookmark: _Toc31855][bookmark: _Toc19327]17.2 预付款
17.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：                                    。
预付款支付期限：                                          。
17.2.2 预付款担保形式：                                   。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款扣回的方式：                                        。
[bookmark: _Toc19688][bookmark: _Toc20936][bookmark: _Toc21168][bookmark: _Toc14521][bookmark: _Toc6141][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc2472][bookmark: _Toc31121][bookmark: _Toc12106]17.3 工程进度款
[bookmark: _Toc16370][bookmark: _Toc17247]17.3.1 工程进度付款时间：                                 。
17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制：                                      。
支付分解表的审批：                                      。
17.3.3 进度付款申请单
工程进度付款申请方式：                                  。
承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：              。
进度付款申请单应包括的内容：                            。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
进度付款的审核方式和支付的约定：                        。
[bookmark: _Toc31829][bookmark: _Toc5346][bookmark: _Toc19645][bookmark: _Toc10115][bookmark: _Toc15929][bookmark: _Toc19916][bookmark: _Toc29566]17.4 质量保证金
17.4.1质量保证金扣留的方式、金额或比例：               。
17.4.2 质量保证金的返还：                              。
[bookmark: _Toc15614][bookmark: _Toc13697][bookmark: _Toc23599][bookmark: _Toc11433][bookmark: _Toc24900][bookmark: _Toc10279][bookmark: _Toc28384][bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc21021]17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的期限：           。
竣工结算资料清单和份数：                               。
竣工结算的其他约定：                                   。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：                       。
发包人完成竣工付款的期限：                             。
竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                 。
[bookmark: _Toc1234][bookmark: _Toc22247][bookmark: _Toc2405][bookmark: _Toc17684][bookmark: _Toc4748][bookmark: _Toc23198][bookmark: _Toc12301][bookmark: _Toc9499][bookmark: _Toc4444]17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数和期限：                。
最终结清申请的其他约定：                              。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
最终结清支付的其他约定：                              。
[bookmark: _Toc31557][bookmark: _Toc26328][bookmark: _Toc5368][bookmark: _Toc27303][bookmark: _Toc24870][bookmark: _Toc414519144][bookmark: _Toc23496][bookmark: _Toc29049657][bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc1364][bookmark: _Toc497142744][bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc26981]18. 竣工试验和竣工验收
[bookmark: _Toc24508][bookmark: _Toc23683][bookmark: _Toc32107][bookmark: _Toc7087][bookmark: _Toc1362]18.1 竣工试验
18.1.2 竣工试验的程序：                              。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：                  。
[bookmark: _Toc7902][bookmark: _Toc21229][bookmark: _Toc18697][bookmark: _Toc11612][bookmark: _Toc23605]18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：                                      。
竣工资料份数：                                      。
[bookmark: _Toc379][bookmark: _Toc25963][bookmark: _Toc27705][bookmark: _Toc27812][bookmark: _Toc22037]18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：                               。
[bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc10410][bookmark: _Toc24515]18.6 施工期运行
18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：                                                   。
[bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc5385][bookmark: _Toc1492][bookmark: _Toc17573][bookmark: _Toc24961]18.7 竣工清场
18.7.1 竣工清场及费用承担：                        。
[bookmark: _Toc19459][bookmark: _Toc3645][bookmark: _Toc21289][bookmark: _Toc60][bookmark: _Toc8585]18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备撤离场地的时限：                 。
[bookmark: _Toc7871][bookmark: _Toc24129][bookmark: _Toc8329][bookmark: _Toc7377][bookmark: _Toc11779][bookmark: _Toc13696][bookmark: _Toc414519145][bookmark: _Toc497142745]18.9 竣工后试验
18.9 竣工后试验的其他约定：                       。
[bookmark: _Toc17405][bookmark: _Toc15790][bookmark: _Toc11104][bookmark: _Toc14586][bookmark: _Toc3048][bookmark: _Toc24001][bookmark: _Toc25289][bookmark: _Toc29049658][bookmark: _Toc7984][bookmark: _Toc13234]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc1270][bookmark: _Toc32047][bookmark: _Toc26633][bookmark: _Toc23674][bookmark: _Toc5728]19.1 缺陷责任期为：                                   。
[bookmark: _Toc11154][bookmark: _Toc31856][bookmark: _Toc1895]19.7 保修责任
本合同工程约定的工程质量保修范围为：              。
保修期限为：                                      。
保修责任为：                                      。
[bookmark: _Toc27378][bookmark: _Toc2606][bookmark: _Toc647][bookmark: _Toc414519146][bookmark: _Toc8243][bookmark: _Toc29049659][bookmark: _Toc31305][bookmark: _Toc497142746][bookmark: _Toc3074][bookmark: _Toc7277][bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc28664][bookmark: _Toc18515]20. 保险
[bookmark: _Toc27953][bookmark: _Toc5081][bookmark: _Toc27026][bookmark: _Toc30750][bookmark: _Toc32571][bookmark: _Toc16645][bookmark: _Toc32272][bookmark: _Toc18499][bookmark: _Toc22719]20.1 设计和工程保险
20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、安全生产责任险建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种：                                        。
保险范围：                                        。
保险受益人：                                      。
保险金额：                                       。
保险费率：                                       。
保险期限：                                       。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险金额：                         。
第三者责任险的保险期限：                         。
[bookmark: _Toc32210][bookmark: _Toc6060][bookmark: _Toc76][bookmark: _Toc2084][bookmark: _Toc5306][bookmark: _Toc4098][bookmark: _Toc18290][bookmark: _Toc20503][bookmark: _Toc28518]20.4 其他保险
施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：              。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：                    。
[bookmark: _Toc6256][bookmark: _Toc6792][bookmark: _Toc14041][bookmark: _Toc11026][bookmark: _Toc27429][bookmark: _Toc22466][bookmark: _Toc18441][bookmark: _Toc4118][bookmark: _Toc13854]20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：              。
[bookmark: _Toc12521][bookmark: _Toc497142747][bookmark: _Toc30691][bookmark: _Toc22158][bookmark: _Toc30481][bookmark: _Toc31192][bookmark: _Toc29049660][bookmark: _Toc12430][bookmark: _Toc414519147][bookmark: _Toc31463][bookmark: _Toc26566][bookmark: _Toc30324][bookmark: _Toc3088]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc10757][bookmark: _Toc9294][bookmark: _Toc22502][bookmark: _Toc15560][bookmark: _Toc30771][bookmark: _Toc21057][bookmark: _Toc6567][bookmark: _Toc8888][bookmark: _Toc12467][bookmark: _Toc414519148]21.1 不可抗力的确认
21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：              。
[bookmark: _Toc20588][bookmark: _Toc15524][bookmark: _Toc19849][bookmark: _Toc6142][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc3684][bookmark: _Toc697][bookmark: _Toc17574][bookmark: _Toc1320]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：              。
[bookmark: _Toc10758][bookmark: _Toc4774][bookmark: _Toc20977][bookmark: _Toc26448][bookmark: _Toc22562][bookmark: _Toc497142748][bookmark: _Toc31892][bookmark: _Toc414519149][bookmark: _Toc29049661][bookmark: _Toc30952][bookmark: _Toc28696][bookmark: _Toc9075][bookmark: _Toc5411]22. 违约
[bookmark: _Toc30005][bookmark: _Toc31956][bookmark: _Toc2708][bookmark: _Toc6271][bookmark: _Toc29048][bookmark: _Toc24333][bookmark: _Toc32354][bookmark: _Toc16744][bookmark: _Toc32301]22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
承包人违约责任的约定：              。
[bookmark: _Toc27741][bookmark: _Toc29432][bookmark: _Toc16562][bookmark: _Toc24042][bookmark: _Toc1811][bookmark: _Toc9376][bookmark: _Toc24783][bookmark: _Toc29042][bookmark: _Toc14106]22.2 发包人违约
22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定：              。
[bookmark: _Toc4998][bookmark: _Toc22186][bookmark: _Toc18151][bookmark: _Toc28506][bookmark: _Toc31376][bookmark: _Toc14134][bookmark: _Toc8116]23. 索赔
其他约定：                          。
[bookmark: _Toc497142749][bookmark: _Toc1608][bookmark: _Toc31414][bookmark: _Toc414519150][bookmark: _Toc29049662][bookmark: _Toc9811][bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc8816][bookmark: _Toc14555][bookmark: _Toc2894][bookmark: _Toc17008][bookmark: _Toc7578][bookmark: _Toc8622]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc15510][bookmark: _Toc26038][bookmark: _Toc12268][bookmark: _Toc21362][bookmark: _Toc109][bookmark: _Toc10941][bookmark: _Toc414519151][bookmark: _Toc10711][bookmark: _Toc17527][bookmark: _Toc29400]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列方式解决争议：                                            。
[bookmark: _Toc10427][bookmark: _Toc5120][bookmark: _Toc10079][bookmark: _Toc13122][bookmark: _Toc31827][bookmark: _Toc29632][bookmark: _Toc26210]24.3 争议评审
24.3.1 争议评审组的确定：                       。
24.3.8 争议评审费用的承担：                     。
[bookmark: _Toc3556][bookmark: _Toc25948][bookmark: _Toc2239][bookmark: _Toc22866][bookmark: _Toc15904][bookmark: _Toc22678][bookmark: _Toc8707]25. 补充条款
                                                。


[bookmark: _Toc308465211][bookmark: _Toc18922][bookmark: _Toc259698723][bookmark: _Toc15531][bookmark: _Toc4783][bookmark: _Toc30319]第三节 合同附件格式（参考格式）

[bookmark: _Toc14777]附件一：合同协议书
合同协议书
         （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受       （承包人名称，以下简称“承包人”）对            （项目名称）          （标段名称）的工程总承包投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）价格清单；
（8）承包人建议书；
（9）承包人实施方案；
（10）承包人有关人员、设备投入的承诺；
（11）构成本合同组成部分的其他文件                    。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK146]3. 签约合同价：人民币（大写）               （¥             元）。
4. 承包人总承包项目经理：          ；
设计负责人：          ；
施工负责人：：           ；
施工技术负责人        ：
专职安全生产管理人员：       。 
5. 工程质量符合的标准和要求：                       。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人计划开始工作时间：          ，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。计划工期为      天。
9. 本合同一式   份；其中正本   份，发包人、承包人各执   份；副本   份，发包人、承包人各执   份，其余副本由发包人分送各有关单位。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：           （盖单位公章）       承包人（联合体牵头人）：   （盖单位公章）
法定代表人：                              法定代表人：                     
或委托代理人：                            或委托代理人：                     
地    址：                             地    址：                         
电    话：                             电    话：                      
传    真：                             传    真：                      
邮政编码：                             邮政编码：                      
开户银行：                             开户银行：                      
账    号：                             账    号：                      

承包人（联合体成员）：        （盖单位公章）
法定代表人：                               
或委托代理人：                             
地    址：                              
电    话：                              
传    真：                              
邮政编码：                              
开户银行：                              
账    号：                              
……
注：联合体投标的联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc5323][bookmark: _Toc11158][bookmark: _Toc10212][bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc26928][bookmark: _Toc21477][bookmark: _Toc276715121][bookmark: _Toc168287331][bookmark: _Toc195508848][bookmark: _Toc210364868][bookmark: _Toc210327682][bookmark: _Toc167266812][bookmark: _Toc210355544]附件二：联合体协议书（如有）

联合体协议书格式见第七章投标文件格式。 

X


[bookmark: _Toc448684596][bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc426592671][bookmark: _Toc14854][bookmark: _Toc448685447][bookmark: _Toc426843326][bookmark: _Toc426905293]附件三：履约担保

如采用银行保函，格式如下。

履约保函
编号：__________
              （发包人名称）：
鉴于             （发包人名称）（以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （合同名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。


担 保 人：                   （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                               
        年      月      日


[bookmark: _Toc63471503]备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。


[bookmark: _Toc143603037][bookmark: _Toc161453146][bookmark: _Toc155842053][bookmark: _Toc276715123][bookmark: _Toc168287333][bookmark: _Toc448684597][bookmark: _Toc210327684][bookmark: _Toc210355546][bookmark: _Toc210364870][bookmark: _Toc426905294][bookmark: _Toc195508850][bookmark: _Toc448685448][bookmark: _Toc426843327][bookmark: _Toc426592672][bookmark: _Toc167266817][bookmark: _Toc13899]附件四：预付款担保函	
如采用银行保函，格式如下
预付款担保函
编号：__________
              （发包人名称）：
根据        （工程承包人名称）（以下称“承包人”）与       （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （合同名称）合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份工程预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）            （¥           元）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：              （盖单位公章）
法定代表人或授权人：          （签字）
地    址：             	          
邮政编码：                           
电    话：                           
        年      月      日

备注：本担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
[bookmark: _Toc1544700147][bookmark: _Toc18207][bookmark: _Toc16214][bookmark: _Toc23725][bookmark: _Toc1265][bookmark: _Toc13292][bookmark: _Toc1325228523][bookmark: _Toc635468559][bookmark: _Toc1989199597][bookmark: _Toc1699629986][bookmark: _Toc17700][bookmark: _Toc18620][bookmark: _Toc30437][bookmark: _Toc20623][bookmark: _Toc786117092][bookmark: _Toc18311][bookmark: _Toc24838][bookmark: _Toc30881][bookmark: _Toc907649381][bookmark: _Toc1936766013][bookmark: _Toc201467069][bookmark: _Toc30811][bookmark: _Toc25382][bookmark: _Toc13389][bookmark: _Toc223123174][bookmark: _Toc10301][bookmark: _Toc917633641][bookmark: _Toc21153][bookmark: _Toc16036][bookmark: _Toc29671][bookmark: _Toc229635037][bookmark: _Toc903194479][bookmark: _Toc1232441075][bookmark: _Toc18862][bookmark: _Toc112075863][bookmark: _Toc13246][bookmark: _Toc1408404503][bookmark: _Toc6448][bookmark: _Toc24165][bookmark: _Toc8115][bookmark: _Toc1516173293][bookmark: _Toc345234816][bookmark: _Toc553014447][bookmark: _Toc1396374666][bookmark: _Toc5168][bookmark: _Toc1625969590][bookmark: _Toc7185630][bookmark: _Toc1022321415]附件五：法定代表人授权书（格式）

[bookmark: _Toc13913]法定代表人授权书

致：             （发包人名称）
本人               （姓名）系               （承包人名称）的法定代表人，兹授权我单位      （姓名）担任           （工程名称）工程总承包项目经理，身份证号码：       ，注册执业资格及证书号（或职称证名称/证号）：                 。
被授权人作为我单位在该工程项目的全权代表，对该工程项目的工程总承包工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
授权范围包括但不限于：
1． 组织管理权：组建项目管理机构，配备满足合同要求的管理人员，全面负责工程的设计、采购、施工及试运行（如有）的组织、协调与管理工作；
2． 技术决策权：签署与项目相关的施工组织设计、专项施工方案、技术交底、设计变更及洽商等技术及管理文件；
3． 商务履约权：代表我方（或联合体）办理工程进度款申报、现场签证、工程结算及合同价款调整等商务手续；
4． 现场处置权：处理施工过程中出现的质量、安全、进度、环保及突发事件等问题，并采取必要措施；
5． 对外代表权：代表我方（或联合体）与发包人、监理人、设计人及其他相关方进行正式沟通、协调与函件往来；
6． 最终责任：在授权范围内所作出的一切行为及签署的相关文件，我方（或联合体各方）均予以承认，并承担相应的法律责任。

委托期限：自本授权书签署之日起至该项目竣工验收合格并完成全部结算手续之日止。
被授权人无转委托权。
本授权书一式    份，发包人、承包人、监理人、工程质量监督机构各执    份。

被授权人基本情况
	项目
	内容
	项目
	内容

	姓名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	职称证书
	
	职称证书证号
	

	职称
	
	专业
	

	联系电话
	
	
	



被授权人（工程总承包项目经理）签字：________________
授权单位（加盖公章）：________________
法定代表人（签字或盖章）：________________
授权日期：______年______月______日


附：法定代表人及被授权人身份证复印件、注册执业资格证书（或职称证）复印件（加盖公章）。








法定代表人授权书（适用于联合体投标】

致：            （发包人名称）
本授权书声明：本人            （姓名）系            （联合体牵头人名称）的法定代表人，本人        （姓名）系         （联合体成员名称）的法定代表人（如有多个成员，依次列明），兹共同授权         （姓名）担任            （工程名称）工程总承包项目经理，身份证号码：           ，注册执业资格及证书号（职称证名称/证号）：              。
被授权人作为联合体在该工程项目的全权代表，对该工程项目的工程总承包工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
授权范围包括但不限于：
1． 项目管理权：组建项目管理机构，配备符合规定和合同要求的管理人员，全面负责工程的设计、采购、施工及试运行（如有）的组织、协调与管理工作；
2． 技术决策权：签署与项目相关的施工组织设计、专项施工方案、技术交底、设计变更及洽商记录等技术及管理文件；
3． 商务履约权：办理工程进度款申报、现场签证、工程结算、合同价款调整等商务手续，确认工程量和价款；
4． 现场处置权：处理施工过程中出现的质量、安全、进度、环保及突发事件，采取必要应急措施；
5． 对外代表权：代表我方（指联合体）与其他相关方进行正式沟通、协调与函件往来；
6． 法律约束力：被授权人在上述授权范围内所作出的一切行为及签署的相关文件，我方（指联合体各方）均予以承认，并承担相应的法律责任。

委托期限：自本授权书签署之日起至该项目竣工验收合格并完成全部结算手续之日止。
被授权人无转委托权。
本授权书一式      份，发包人、联合体牵头人、各联合体成员、监理人、工程质量监督机构各执        份。
被授权人基本情况
	项目
	内容
	项目
	内容

	姓名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	职称证书
	
	职称证书证号
	

	职称
	
	专业
	

	联系电话
	
	
	


被授权人（工程总承包项目经理）签字：________________
联合体牵头人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（签字或盖章）：________________
联合体成员名称（加盖公章）：________________
法定代表人（签字或盖章）：________________
（有多个成员，依次列明）
授权日期：______年______月______日


附：联合体各成员法定代表人及被授权人身份证复印件、注册执业资格证书（或职称证）复印件（加盖公章）。

[bookmark: _Toc1588535180][bookmark: _Toc21569][bookmark: _Toc3601][bookmark: _Toc5505][bookmark: _Toc1456][bookmark: _Toc950568900][bookmark: _Toc10635][bookmark: _Toc28464][bookmark: _Toc204586513][bookmark: _Toc1157372210][bookmark: _Toc9257][bookmark: _Toc22351][bookmark: _Toc28811][bookmark: _Toc1167717046][bookmark: _Toc883894582][bookmark: _Toc283580149][bookmark: _Toc1575191557][bookmark: _Toc16846][bookmark: _Toc524737756][bookmark: _Toc1622801011][bookmark: _Toc1286801826][bookmark: _Toc7454][bookmark: _Toc2001185955][bookmark: _Toc452210283][bookmark: _Toc8496][bookmark: _Toc315871022][bookmark: _Toc23935][bookmark: _Toc29281][bookmark: _Toc9190][bookmark: _Toc23495][bookmark: _Toc8285][bookmark: _Toc1816742912][bookmark: _Toc15520][bookmark: _Toc845562046][bookmark: _Toc27842][bookmark: _Toc1489724687][bookmark: _Toc25146][bookmark: _Toc447953200][bookmark: _Toc4457][bookmark: _Toc2008221965][bookmark: _Toc19795][bookmark: _Toc2159][bookmark: _Toc1562883024][bookmark: _Toc7185631][bookmark: _Toc941491055][bookmark: _Toc139362258]附件六：工程质量终身责任承诺书（格式）

工程质量终身责任承诺书

本人受       单位（法定代表人        ）授权，担任        工程总承包项目的项目经理，对该工程项目的工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。


承诺人签字：                 
身份证号码：                  
注册执业资格：                   
注册执业证号：                   
签字日期：        年   月   日







[bookmark: _Toc19517][bookmark: _Toc457]第二卷


[bookmark: _Toc5724][bookmark: _Toc8665]第五章 发包人要求
本章大纲内容仅供参考，招标人可根据项目实际情况和具体特点自行编写。但不得违反法律法规和行业规章的有关规定，或与招标文件其他内容相抵触，应依据平等、自愿、公平以及诚实信用的原则。

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。
发包人要求通常包括但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc19712][bookmark: _Toc3573]一、功能要求
（一）工程的目的。
（二）工程规模。
（三）性能保证指标（性能保证表）（如有）。
（四）产能保证指标。
[bookmark: _Toc28474][bookmark: _Toc635]二、工程范围
（一）概述
（二）包括的工作
1. 永久工程的设计、采购、施工范围。
2. 临时工程的设计与施工范围。
3. 竣工验收工作范围。
4. 技术服务工作范围。
5. 培训工作范围。
6. 保修工作范围。
（三）工作界区
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电。
2. 施工用水。
3. 施工排水。	
（五）发包人提供的技术文件
除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：：
1. 发包人需求任务书。
2. 发包人已完成的设计文件。
[bookmark: _Toc15211][bookmark: _Toc3181]三、工艺安排或要求（如有）
[bookmark: _Toc7259][bookmark: _Toc5061]四、时间要求
（一）开始工作时间。
（二）设计完成时间。
（三）进度计划。
（四）竣工时间。
（五）缺陷责任期。
（六）其他时间要求。
[bookmark: _Toc7278][bookmark: _Toc27943]五、技术要求
（一）设计阶段和设计任务。
（二）设计标准和规范。
（三）技术标准和要求。
（四）质量标准。
（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。
（六）样品。
（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。
[bookmark: _Toc6483][bookmark: _Toc13789]六、竣工试验
（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。
（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。
（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
[bookmark: _Toc10390][bookmark: _Toc17722]七、竣工验收
[bookmark: _Toc18313][bookmark: _Toc19440]八、竣工后试验（如有）
[bookmark: _Toc11338][bookmark: _Toc506]九、文件要求
（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。
（二）沟通计划。
（三）风险管理计划。
（四）竣工文件和工程的其他记录。
（五）操作和维修手册。
（六）其他承包人文件。
[bookmark: _Toc1285][bookmark: _Toc1131]十、工程项目管理规定
（一）质量。
（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。
（三）支付。
（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。
（五）沟通。
（六）变更。
[bookmark: _Toc16731][bookmark: _Toc16795]十一、其他要求
（一）对承包人的主要人员资格要求。
（二）相关审批、核准和备案手续的办理。
（三）对项目业主人员的操作培训。
（四）分包。
（五）设备供应商。
（六）缺陷责任期的服务要求。
[bookmark: _Toc23506]十二、其他需要补充的要求和资料



[bookmark: _Toc23846][bookmark: _Toc15319]发包人要求附件清单

附件一：性能保证表
附件二：工作界区图
附件三：发包人需求任务书
附件四：发包人已完成的设计文件
附件五：承包人文件要求
附件六：承包人人员资格要求及审查规定
附件七：承包人设计文件审查规定
附件八：承包人采购审查与批准规定
附件九：材料、工程设备和工程试验规定 
附件十：竣工试验规定
附件十一：竣工验收规定
附件十二：竣工后试验规定
附件十三：工程项目管理规定


[bookmark: _Toc29647][bookmark: _Toc28988]第六章 发包人提供的资料和条件

[bookmark: _Toc7267][bookmark: _Toc27746]一、项目概况
……………
[bookmark: _Toc7401][bookmark: _Toc5597]二、发包人提供的资料
1.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。
2.定位放线的基准点、基准线和基准标高。
3.发包人取得的有关审批、核准和备案材料。
4.发包人已完成的设计文件。
5．工程量清单：在采用总价合同、公布最高投标限价时提供。
6.工程量清单、主要项目的控制单价：在采用“总价控制、单价结算”、公布最高投标限价时提供。
7.其他资料。
......





[bookmark: _Toc11457][bookmark: _Toc16854]第三卷


[bookmark: _Toc6427][bookmark: _Toc21882]第七章 投标文件格式

1.投标人应按本章规定格式编制提交资格文件、商务文件、技术文件。
2.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人签字处是指加盖相应人员的电子姓名章。
3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。
4.下划线后括号内的填写说明，如盖单位电子公章、签字、电子签名、项目名称、招标人名称、投标人名称、联合体名称、姓名等，以及“封面”“格式”等文字，投标人在编制投标文件时，可以删除，也可以保留。
5.本章中与投标人有关的“注”或说明，招标人在编制招标文件时，都保留（已删除内容除外）；投标人在编制投标文件时，可以删除，也可以保留。


[bookmark: _Toc2319]




[bookmark: _Toc17514]第一节 资格文件格式



[bookmark: _Toc555070095][bookmark: _Toc515441197][bookmark: _Toc3571][bookmark: _Toc3765][bookmark: _Toc7988][bookmark: _Toc465316360][bookmark: _Toc311579274][bookmark: _Toc136329567][bookmark: _Toc2130627142][bookmark: _Toc70364475][bookmark: _Toc13852][bookmark: _Toc2085851904][bookmark: _Toc815552380][bookmark: _Toc705804358][bookmark: _Toc1146][bookmark: _Toc1418131365][bookmark: _Toc459282206][bookmark: _Toc7185644][bookmark: _Toc2048636654][bookmark: _Toc516816200][bookmark: _Toc1546432964][bookmark: _Toc9806][bookmark: _Toc1571485047][bookmark: _Toc23442][bookmark: _Toc14593][bookmark: _Toc1668834671][bookmark: _Toc764033785][bookmark: _Toc29475][bookmark: _Toc1256207002][bookmark: _Toc28855][bookmark: _Toc27184][bookmark: _Toc22577][bookmark: _Toc1426747736][bookmark: _Toc264347993][bookmark: _Toc624271479][bookmark: _Toc23859][bookmark: _Toc1890089905][bookmark: _Toc5057][bookmark: _Toc1432944610]投标文件（一）（格式）





[bookmark: _Toc221951910]            （项目标段名称）工程总承包招标
招标项目编号：        


[bookmark: _Toc221951911]


投  标  文  件（一）








投标文件内容：资格文件
投标人：                          （盖单位公章）
[bookmark: _Toc221951914]日期：        年        月         日
[bookmark: _Toc482467132][bookmark: _Toc144974856][bookmark: _Toc26165][bookmark: _Toc247527827][bookmark: _Toc247514246][bookmark: _Toc152042576][bookmark: _Toc152045787]

目录（格式）
目   录

一、资格审查申请函
二、投标人基本情况表
二、投标人基本情况表（联合体适用）
三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
四、授权委托书
（一）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
（二）授权委托书（现场答辩项目经理）
五、联合体协议书（适用于联合体的情况）
六、投标保证金
七、保函开立人出具的到账证明
八、近年财务状况表
九、近年发生的诉讼及仲裁情况表
十、拟分包项目情况表（适用于允许分包的情况）
十一、项目机构派驻现场施工人员到位承诺书
十二、不拖欠农民工工资承诺书
十三、投标人承诺书
十四、拟任项目经理承诺书
十五、其他资格材料（如有）


[bookmark: _Toc511636062][bookmark: _Toc20358][bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc9404][bookmark: _Toc1323871651][bookmark: _Toc516816202][bookmark: _Toc312569307][bookmark: _Toc7185646][bookmark: _Toc4390][bookmark: _Toc3861][bookmark: _Toc104258524][bookmark: _Toc1204130931][bookmark: _Toc1677677092][bookmark: _Toc2014][bookmark: _Toc16292][bookmark: _Toc242939374][bookmark: _Toc17026][bookmark: _Toc1063921830][bookmark: _Toc391786154][bookmark: _Toc858925892][bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc1506879800][bookmark: _Toc1058791068][bookmark: _Toc1096835939][bookmark: _Toc21254][bookmark: _Toc27671][bookmark: _Toc1280416999][bookmark: _Toc6378][bookmark: _Toc28680][bookmark: _Toc3419][bookmark: _Toc378337148][bookmark: _Toc12067][bookmark: _Toc1145067370][bookmark: _Toc1140468382][bookmark: _Toc5284][bookmark: _Toc386751088][bookmark: _Toc18359][bookmark: _Toc927090337][bookmark: _Toc23241][bookmark: _Toc870493486][bookmark: _Toc1177944288][bookmark: _Toc28918][bookmark: _Toc642753007][bookmark: _Toc515441199][bookmark: _Toc25766][bookmark: _Toc18006][bookmark: _Toc1817569881][bookmark: _Toc9781][bookmark: _Toc10006][bookmark: _Toc144974857][bookmark: _Toc247514247][bookmark: _Toc482467133][bookmark: _Toc152045788][bookmark: _Toc152042577][bookmark: _Toc247527828]一、资格审查申请函（参考格式）

资格审查申请函

       （招标人名称）：
1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对            （项目名称及标段）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。
2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。
4.我方保证：我方不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。
5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。
6.我方将派出   （项目经理姓名），身份证号：              为本项目的项目经理。
7.我方的金额为人民币_____________元的投标保证金以_____________形式与本资格审查申请书同时递交。

投标人：________________________（盖单位公章）
地址：________________________________________
电话：________________________________________
传真：________________________________________
邮政编码：____________________________________
__________年_____月_____日


[bookmark: _Toc28759][bookmark: _Toc337452398][bookmark: _Toc482467147][bookmark: _Toc23177]二、投标人基本情况表（适用于非联合体）（参考格式）
	投标人名称
（或联合体牵头人名称）
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	安全生产许可证号
	
	
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技工
	

	基本账户账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：1、投标人应在本表后附投标人营业执照、投标人须知前附表第1.4.1项资质要求的相关证件和安全生产许可证等材料的扫描件。


[bookmark: _Toc27144][bookmark: _Toc14426]二、投标人基本情况表（适用于联合体成员）（参考格式）
	联合体角色
	□牵头人 □成员
	承担业务范围
	□设计 □施工 □勘察 
□采购 □其他（______）

	联合体成员名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	注册执业资格人员
	

	安全生产许可证号
	
	
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技工
	

	基本账户账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


备注：1.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。
2.投标人应在本表后附投标人营业执照、投标人须知前附表第1.4.1项资质要求的相关证件和安全生产许可证等材料的扫描件。


[bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc482467136][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc16089]三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）（参考格式）

投标人名称：                 
姓名：              性别：        年龄：         身份证号码        
职务：             系        （投标人名称）       的法定代表人。
特此证明。

附：附法定代表人身份证扫描件，扫描件盖单位公章。

投标人：            （盖单位公章）
       年       月       日


[bookmark: _Toc513795108][bookmark: _Toc12987]四、授权委托书（参考格式）
[bookmark: _Toc19301]（一）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
本人         （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）       标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件扫描件
委托代理人身份证明原件扫描件





投标人：                                           （盖单位公章）

法定代表人：                                       （签名）

身份证号码：                                       

委托代理人：                                       （签字）

委托代理人身份证号码：                             

委托代理人联系方式：                               

         年       月       日



[bookmark: _Toc27288]（二）授权委托书（现场答辩项目经理）
本人      （姓名），系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）执业资格         （注册建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称）      （证书编号）代表我方参加    （项目/标段）的工程总承包项目经理现场答辩事宜：
1.参与现场答辩的签到、身份核验；
2.按照招标文件要求进行闭卷答题、提交答辩材料；
3.遵守答辩现场纪律及评标委员会的相关规定；
4.代为接收与本次答辩相关的通知或说明要求。
委托期限自本委托书签署之日起至       （项目名称）             （标段）开标答辩活动全部结束止。参加现场答辩项目经理在上述授权范围内的行为，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

附：1.法定代表人身份证明原件的扫描件
2.现场答辩项目经理身份证明原件的扫描件
3.符合招标要求的工程总承包项目经理的职业资格证或职称证书原件的扫描件

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                       （盖电子姓名章）

身份证号码：                                      

现场答辩项目经理：                          （签字）

现场答辩项目经理身份证号码：                       

现场答辩项目经理联系方式：                         

         年       月      日



[bookmark: _Toc152045793][bookmark: _Toc152042582][bookmark: _Toc247514285][bookmark: _Toc482467138][bookmark: _Toc247527833][bookmark: _Toc26711]五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（参考格式）

               （所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.        （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：        。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）

联合体成员1名称：              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）

联合体成员2名称：            （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）

……

        年        月        日

[bookmark: _Toc144974862][bookmark: _Toc247527834][bookmark: _Toc152045794][bookmark: _Toc482467139][bookmark: _Toc152042583][bookmark: _Toc247514286][bookmark: _Toc29260]六、投标保证金（参考格式）

如采用现金或电子保函，投标人应在此提供凭证的扫描件，扫描件盖单位章；如采用银行保函，格式如下。



投标保函

编号：（保函开立人自行编号）
[bookmark: _Hlk40303117]申请人：
地址：
受益人： 
地址：
开立人：
地址：

致：          （受益人名称）
我方（投标保函的开立人）已获得通知，本保函申请人（投标人）已响应贵方于  年  月  日就          （项目名称/标段）（以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 
（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； 
（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 
（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；
（4）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。
[bookmark: _Hlk58489417]三、本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。
四、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
五、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
六、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
[bookmark: _Hlk40303383][bookmark: _Hlk40354981]七、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国                       。 
八、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

查验保函网址：            （必填）               
开 立 人：                                （盖单位公章） 
法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月     日


[bookmark: _Toc4054][bookmark: _Toc7287][bookmark: _Toc1804534202][bookmark: _Toc561986320][bookmark: _Toc26238][bookmark: _Toc16802][bookmark: _Toc11094][bookmark: _Toc22797][bookmark: _Toc12481][bookmark: _Toc6233][bookmark: _Toc7281][bookmark: _Toc22197][bookmark: _Toc7481][bookmark: _Toc17548][bookmark: _Toc2116552954][bookmark: _Toc30831][bookmark: _Toc30649][bookmark: _Toc27133][bookmark: _Toc28312][bookmark: _Toc1086166299][bookmark: _Toc22509][bookmark: _Toc5806][bookmark: _Toc2460][bookmark: _Toc22195][bookmark: _Toc1344424347][bookmark: _Toc1937536022][bookmark: _Toc15713][bookmark: _Toc9218][bookmark: _Toc6933][bookmark: _Toc27164][bookmark: _Toc24701]七、保函开立人出具的到账证明（参考格式）

到账证明
       （招标人名称）：
就       （投标人名称）申请开立招标项目编号为     （招标项目编号）的    （项目名称/标段）的    （保函金额）元投标保函，我方收款账号为    （保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号：：    （投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。
特此证明。


保函开立人：              （盖章）
日期：      年     月     日


[bookmark: _Toc337452399][bookmark: _Toc27573][bookmark: _Toc482467148][bookmark: _Toc20444]八、近年财务状况表（参考格式）
财务状况表
	名称
	单位
	年
	年
	年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1.本表后应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件。
2.具体年份要求见投标人须知前附表。投标人成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供自成立以来的财务状况表。
3.成立不满一年的企业，可提供自成立以来的财务报表，或提供基本账户银行出具的资信证明作为替代。
4.若投标人为联合体，联合体各成员单位分别填写本表。


[bookmark: _Toc17409][bookmark: _Toc1631]九、近年发生的诉讼及仲裁情况表（参考格式）
	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1. 相关材料扫描件在表格后提供。
2. 联合体投标的应提供联合体各成员的资料。


[bookmark: _Toc1431][bookmark: _Toc13856][bookmark: _Toc14979][bookmark: _Toc12916][bookmark: _Toc22998][bookmark: _Toc11649][bookmark: _Toc5264][bookmark: _Toc5759][bookmark: _Toc19726][bookmark: _Toc32036][bookmark: _Toc27880][bookmark: _Toc5002][bookmark: _Toc24541][bookmark: _Toc5030][bookmark: _Toc4159][bookmark: _Toc27032][bookmark: _Toc11258][bookmark: _Toc3439][bookmark: _Toc654]十、拟分包项目情况表（适用于允许分包的情况）（参考格式）
拟分包项目情况表

	[bookmark: _Toc26081][bookmark: _Toc18088][bookmark: _Toc6093][bookmark: _Toc5082][bookmark: _Toc26298][bookmark: _Toc4866][bookmark: _Toc25504][bookmark: _Toc26977][bookmark: _Toc4631][bookmark: _Toc22631][bookmark: _Toc28978][bookmark: _Toc26840][bookmark: _Toc3692]分包人名称
	
	[bookmark: _Toc18850][bookmark: _Toc25262][bookmark: _Toc1997][bookmark: _Toc16236][bookmark: _Toc1639][bookmark: _Toc20276][bookmark: _Toc26334][bookmark: _Toc30350][bookmark: _Toc27952][bookmark: _Toc3828][bookmark: _Toc9941][bookmark: _Toc29654][bookmark: _Toc1297]地址
	

	[bookmark: _Toc16819][bookmark: _Toc15606][bookmark: _Toc28304][bookmark: _Toc21691][bookmark: _Toc28256][bookmark: _Toc1126][bookmark: _Toc6589][bookmark: _Toc1095][bookmark: _Toc26663][bookmark: _Toc15476][bookmark: _Toc1540][bookmark: _Toc20401][bookmark: _Toc5537]法定代表人
	
	[bookmark: _Toc4940][bookmark: _Toc7147][bookmark: _Toc27619][bookmark: _Toc29157][bookmark: _Toc4574][bookmark: _Toc15283][bookmark: _Toc24771][bookmark: _Toc19870][bookmark: _Toc1582][bookmark: _Toc3966][bookmark: _Toc19787][bookmark: _Toc13124]电话
	

	[bookmark: _Toc10615][bookmark: _Toc28325][bookmark: _Toc7441][bookmark: _Toc2911][bookmark: _Toc22841][bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc1375][bookmark: _Toc19121][bookmark: _Toc8319][bookmark: _Toc17830][bookmark: _Toc18733][bookmark: _Toc31762]营业执照号码
	
	[bookmark: _Toc7314][bookmark: _Toc7357][bookmark: _Toc13543][bookmark: _Toc27172][bookmark: _Toc14759][bookmark: _Toc25642][bookmark: _Toc14390][bookmark: _Toc25660][bookmark: _Toc30962][bookmark: _Toc4467][bookmark: _Toc13111][bookmark: _Toc1877]资质证书及证书号码
	

	[bookmark: _Toc28365][bookmark: _Toc31499][bookmark: _Toc24594][bookmark: _Toc23273][bookmark: _Toc818][bookmark: _Toc31602][bookmark: _Toc3988][bookmark: _Toc242][bookmark: _Toc17993][bookmark: _Toc9592][bookmark: _Toc7353]拟分包的工程项目
	[bookmark: _Toc3292][bookmark: _Toc25303][bookmark: _Toc17561][bookmark: _Toc2003][bookmark: _Toc9686][bookmark: _Toc21603][bookmark: _Toc8335][bookmark: _Toc22380][bookmark: _Toc4354][bookmark: _Toc18256][bookmark: _Toc5234]主要内容
	[bookmark: _Toc3111][bookmark: _Toc25671][bookmark: _Toc24004][bookmark: _Toc25127][bookmark: _Toc9137][bookmark: _Toc1795][bookmark: _Toc10906][bookmark: _Toc26540][bookmark: _Toc2048][bookmark: _Toc19280][bookmark: _Toc16704][bookmark: _Toc909]预计造价（万元）
	[bookmark: _Toc10422][bookmark: _Toc24278][bookmark: _Toc24609][bookmark: _Toc13499][bookmark: _Toc32249][bookmark: _Toc5022][bookmark: _Toc679][bookmark: _Toc30043][bookmark: _Toc18789][bookmark: _Toc17359][bookmark: _Toc9568]已经做过的类似项目

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc22989][bookmark: _Toc137][bookmark: _Toc30528][bookmark: _Toc877][bookmark: _Toc13875][bookmark: _Toc23888][bookmark: _Toc18420][bookmark: _Toc23668][bookmark: _Toc15101][bookmark: _Toc13873][bookmark: _Toc30256][bookmark: _Toc24690][bookmark: _Toc4090][bookmark: _Toc15100][bookmark: _Toc22987][bookmark: _Toc29293][bookmark: _Toc27897][bookmark: _Toc31670]十一、项目机构派驻现场施工人员到位承诺书（参考格式）

项目机构派驻现场施工人员到位承诺书

       （招标人名称）：
本人   （姓名）   系       （投标人名称）      的法定代表人，现承诺：我单位在本项目中标后，按照招标文件承诺派出的本项目的项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、施工员、质检员以及专职安全生产管理人员，在本项目施工期内按照合同的约定到项目现场承担本项目的施工工作。若不能按投标文件承诺的项目机构派驻现场施工人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：
1、招标人按照本招标文件和施工合同约定所进行的处罚。
2、招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。
特此承诺。

投标人：__________________（盖单位公章）

__________年_______月______日


[bookmark: _Toc511636075][bookmark: _Toc496961][bookmark: _Toc6275][bookmark: _Toc25324][bookmark: _Toc1453909975][bookmark: _Toc12132][bookmark: _Toc1032562468][bookmark: _Toc22087][bookmark: _Toc1221926574][bookmark: _Toc1637745330][bookmark: _Toc515441212][bookmark: _Toc24901][bookmark: _Toc7185658][bookmark: _Toc14601][bookmark: _Toc17905][bookmark: _Toc1508502723][bookmark: _Toc7977][bookmark: _Toc1895260872][bookmark: _Toc27179][bookmark: _Toc257543156][bookmark: _Toc1989683766][bookmark: _Toc20559][bookmark: _Toc8505][bookmark: _Toc4055][bookmark: _Toc2141468542][bookmark: _Toc24534][bookmark: _Toc32011][bookmark: _Toc32576][bookmark: _Toc15859][bookmark: _Toc1459465203][bookmark: _Toc1810371527][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc1672545103][bookmark: _Toc91364403][bookmark: _Toc516816215][bookmark: _Toc18057][bookmark: _Toc1788202744][bookmark: _Toc14904][bookmark: _Toc5036][bookmark: _Toc1833981325][bookmark: _Toc22910412][bookmark: _Toc604089614][bookmark: _Toc130228869][bookmark: _Toc21832][bookmark: _Toc23173][bookmark: _Toc280573667][bookmark: _Toc47876511][bookmark: _Toc991567750]

[bookmark: _Toc24578]十二、不拖欠农民工工资承诺书（参考格式）

不拖欠农民工工资承诺书

       （招标人名称）       ：
本人   （姓名）   系       （投标人名称）      的法定代表人，现承诺：：我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
特此承诺。

投标人：            （盖单位公章）

       年       月       日
[bookmark: _Toc511636076][bookmark: _Toc30172][bookmark: _Toc1983345321][bookmark: _Toc1501636399][bookmark: _Toc24060][bookmark: _Toc6308][bookmark: _Toc806073530][bookmark: _Toc1906][bookmark: _Toc27257][bookmark: _Toc13288][bookmark: _Toc26398][bookmark: _Toc6432][bookmark: _Toc2052090538][bookmark: _Toc23523][bookmark: _Toc3266][bookmark: _Toc1348274187][bookmark: _Toc26676][bookmark: _Toc7185659][bookmark: _Toc13932][bookmark: _Toc213328979][bookmark: _Toc1778943129][bookmark: _Toc28846][bookmark: _Toc1909972586][bookmark: _Toc673450787][bookmark: _Toc2147187725][bookmark: _Toc1365943593][bookmark: _Toc2699][bookmark: _Toc24539753][bookmark: _Toc462048269][bookmark: _Toc110713616][bookmark: _Toc533812957][bookmark: _Toc1875016104][bookmark: _Toc30965][bookmark: _Toc1287857711][bookmark: _Toc15643][bookmark: _Toc891343884][bookmark: _Toc429][bookmark: _Toc289878643][bookmark: _Toc1796014259][bookmark: _Toc515441213][bookmark: _Toc470764990][bookmark: _Toc23545][bookmark: _Toc11405][bookmark: _Toc655721671][bookmark: _Toc19416][bookmark: _Toc516816216][bookmark: _Toc10627][bookmark: _Toc23648]



[bookmark: _Toc23622]十三、投标人承诺书（参考格式）

投标人承诺书

       （招标人名称）       ：
本人   （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招标投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和施工合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。
特此承诺。

投标人：__________________（盖单位公章）

__________年_______月______日
[bookmark: _Toc11993][bookmark: _Toc15894][bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc9593][bookmark: _Toc2233][bookmark: _Toc30715][bookmark: _Toc23955][bookmark: _Toc31646][bookmark: _Toc28277][bookmark: _Toc28656][bookmark: _Toc17937]



[bookmark: _Toc6556]十四、拟任工程总承包项目经理、施工负责人承诺书（参考格式）
拟任工程总承包项目经理承诺书
__________（招标人名称）
本人__________（姓名）系__________（投标人名称）拟派往__________（项目/标段名称）工程总承包项目的拟任工程总承包项目经理。
为确保本项目招标投标活动的公平、公正，本人及投标人现郑重承诺如下：
一、在建工程及兼职禁止承诺
1.截至本招标项目投标截止时间之日，本人未在其他任何在建合同工程中担任工程总承包项目经理、施工负责人或施工项目负责人。
二、任职稳定性及更换限制承诺
1.自本项目资格预审项目确定正式投标人之日起（适用于资格预审项目）或自开标之日起（适用于资格后审项目），至发出中标通知书前，本人作为拟任工程总承包项目经理，不得被更换。
2.确需更换的，将严格履行以下程序和要求：
（1）经项目法人（招标人）同意并公示；
（2）更换原因仅限于下列法定情形之一：
a.死亡；
b.因重大疾病、辞职或调离原工作企业不能履行职责；
c.因违法违规被责令停止执业；
d.因犯罪或涉嫌犯罪被羁押或判刑；
e.因其他不可抗力等特殊情况必须更换的。
3.若确需更换，更换后的工程总承包项目经理，其执业资格、职称等级须与招标项目的要求相适应，且资格条件不得低于本人在招标时量化评分的条件，并满足招标文件约定的最低资格要求。
4.对招标时已采用答辩等非量化评审方式择优产生的工程总承包项目经理（即本人），原则上不得被更换。
三、真实性及法律责任承诺
本人及投标人保证上述承诺内容真实、有效，并接受招标人及有关部门的监督。若存在违反本承诺的行为，自愿放弃中标资格，并承担由此产生的一切法律后果。

特此承诺。

投标人（盖单位公章）：__________
法定代表人（签字或盖章）：__________
拟任工程总承包项目经理（签字）：__________
承诺日期：______年____月____日
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拟任施工负责人承诺书

__________（招标人名称）
本人__________（姓名）系__________（投标人名称）拟派往__________（项目名称）工程总承包项目的拟任施工负责人。
为确保本项目招标投标活动的公平、公正，本人及投标人现郑重承诺如下：
截至本招标项目投标截止时间之日，本人未在其他任何在建合同工程中担任工程总承包项目经理、施工负责人或施工项目负责人。
本人及投标人保证上述承诺内容真实、有效，并接受招标人及有关部门的监督。若存在虚假承诺，自愿放弃中标资格，并承担由此产生的一切法律后果。

特此承诺。

投标人（盖单位公章）：__________
法定代表人（签字或盖章）：__________
拟任施工负责人（签字）：__________
______年____月____日





[bookmark: _Toc12607]十五、其他资格材料（如有）（参考格式）

其他资格材料

注：投标人应根据投标人须知前附表第1.4.1项的要求，在此说明并附其他资格材料扫描件（如有）。
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[bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc9333]第二节 商务文件格式


[bookmark: _Toc13350][bookmark: _Toc332184705][bookmark: _Toc24434][bookmark: _Toc30889][bookmark: _Toc748479187][bookmark: _Toc185079742][bookmark: _Toc359493880][bookmark: _Toc18609][bookmark: _Toc1020873954][bookmark: _Toc10037][bookmark: _Toc17269][bookmark: _Toc1356][bookmark: _Toc785696444][bookmark: _Toc1409591778][bookmark: _Toc30769][bookmark: _Toc32740][bookmark: _Toc298219070][bookmark: _Toc1420588323][bookmark: _Toc1479629833][bookmark: _Toc8735][bookmark: _Toc26109][bookmark: _Toc1800812903][bookmark: _Toc14395][bookmark: _Toc15033][bookmark: _Toc948058224][bookmark: _Toc640415273][bookmark: _Toc1636050541][bookmark: _Toc515441216][bookmark: _Toc11976][bookmark: _Toc1050242309][bookmark: _Toc824195483][bookmark: _Toc516816219][bookmark: _Toc7185662][bookmark: _Toc2087679520][bookmark: _Toc2033863713][bookmark: _Toc19704][bookmark: _Toc1955997850][bookmark: _Toc490078981][bookmark: _Toc1919063745][bookmark: _Toc1044150735][bookmark: _Toc29674]投标文件（二）（格式）



     （项目名称及标段）    工程总承包招标

招标项目编号：________





投 标 文 件（二）






投标文件内容：商务文件
投标人：                          （盖单位公章）
日  期：           年       月       日


目录（格式）


目   录



一、投标函及投标函附录
（一）投标函
（二）投标函附录
二、业绩证明材料
（一）近十年完成的类似项目业绩材料
（二）正在实施和新承接的施工或工程总承包项目业绩材料
（三）近十年所承接的水利工程项目获奖情况（参考格式）
三、全国水利建设市场管理评价及信用等级信息情况说明
四、拟委任的主要人员汇总表（格式）
五、主要人员简历表
六、已标价工程量清单
七、其他材料


[bookmark: _Toc14630]一、投标函及投标函附录（参考格式）
[bookmark: _Toc247514248][bookmark: _Toc144974858][bookmark: _Toc247527829][bookmark: _Toc6669][bookmark: _Toc482467134][bookmark: _Toc152042578][bookmark: _Toc152045789]（一）投标函

              （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了             （项目名称）        （标段名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥         ）的投标总报价，工期      日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的，工程质量达到                  。
2．我方承诺投标有效期为自投标截止日起        天，在招标文件规定的投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。
3．随同本投标函递交□投标保证金 □投标保函一份，金额为人民币（大写）
        （¥         ）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：      （盖单位公章）
法定代表人：           （电子签名）
地址：                 
电话：                 
邮政编码：             
         年      月      日


[bookmark: _Toc24237]（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	承包人项目经理
	1.1.2.4
	姓      名：           
执业证书号：           
身份证号码：           
	

	2
	设计负责人
	1.1.2.5
	姓      名：           
执业证书号：           
身份证号码：           
	

	3
	施工负责人
	1.1.2.6
	姓      名：           
执业证书号：           
身份证号码：           
	

	4
	施工技术负责人
	1.1.2.7
	姓      名：           
执业证书号：           
身份证号码：           
	

	5
	工期
	1.1.4.3
	        日历天
计划开工日期：             
计划完工日期：             
其中：                
	

	6
	缺陷责任期
（工程质量保修期）
	1.1.4.5
	        日历天
	

	7
	履约担保
	4.2.1
	签约合同价的      
	

	8
	分包
	4.3.2
	□允许
分包工程项目：        。
分包内容：            。
分包金额限额：        。
□不允许
	

	9
	质量标准
	13.1
	设计质量标准：          
施工质量标准：          
	

	……
	……
	
	……
	




投标人：_______________________________（盖单位公章）
__________年_____月_____日


[bookmark: _Toc20227][bookmark: _Toc482467149][bookmark: _Toc18780][bookmark: _Toc337452400]二、业绩证明材料（参考格式）
[bookmark: _Toc24349]（一）近十年完成的类似项目业绩材料
	序号
	（由投标人按顺序编号）

	业绩项目类型
	□工程总承包项目  □设计项目  □施工项目

	项目类型与工程等别
	

	工程名称
	

	投标人名称
（联合体须注明牵头人及成员）
	

	投标人在该项目中的角色
	□ 独立承揽 □ 联合体牵头人 □ 联合体成员

	投标人承担的具体工作内容
	（请列明承担的设计/施工等具体工作范围）

	合同名称及编号
	

	签约合同价（万元）
	
	实际竣（完）工结算价（万元）
	

	合同工程项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同签订时间
	

	开工日期
	
	完（竣）工日期
	

	工程质量评定等级
	□ 合格 □ 优良 □ 其他______

	项目经理（项目负责人）
	
	执业资格/职称
	

	设计负责人（如有）
	
	执业资格/职称
	

	施工负责人（如有）
	
	执业资格/职称
	

	施工技术负责人（如有）
	
	执业资格/职称
	

	专职安全生产人员
	

	监理人和总监理工程师以及电话（如有）
	

	合同项目描述
	简要描述项目规模、主要建设内容、技术特点等，限200字以内

	备注
	（如有需要补充说明的其他事项）


1、近十年完成的类似项目业绩材料

注：按照以下要求提供类似项目业绩证明材料：
1.设计类似项目业绩包括初步设计和施工图设计业绩。初步设计类似项目业绩证明材料包括中标通知书、合同协议书和初步设计批复，日期以初设批复时间为准。施工图设计类似项目业绩证明材料包括中标通知书、合同协议书和竣（完）工验收证明（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明，下同），日期以竣（完）工验收证明中明确的完工（竣工）日期为准。
2.近年完成的施工或工程总承包类似项目业绩证明材料包括中标通知书、合同协议书和竣（完）工验收证明，日期以竣（完）工验收证明中明确的完工（竣工）日期为准。
3.上述证明材料必须加盖公章，并与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致，不一致的不予认定。
4.如提供的是联合体业绩，还须提供联合体协议书（明确已承担的合同工作内容、合同额等）。
5.上述发包人证明须经发包人加盖公章。
6.每张表格只填写一个项目，并标明序号。上述相关材料扫描件附表后。


[bookmark: _Toc9926]（二）正在实施和新承接的施工或工程总承包项目业绩材料
	序号
	（由投标人按顺序编号）

	业绩项目类型
	□ 工程总承包项目 □ 施工项目

	项目类型与工程等别
	

	工程名称
	

	投标人名称
（联合体须注明牵头人及成员）
	

	投标人在该项目中的角色
	□ 独立承揽 □ 联合体牵头人 □ 联合体成员

	投标人承担的具体工作内容
	（请列明承担的设计/施工等具体工作范围）

	合同名称及编号
	

	签约合同价（万元）
	

	合同工程项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同签约时间
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	工程质量要求等级
	

	项目经理（项目负责人）
	

	设计负责人（如有）
	

	施工负责人（如有）
	

	施工技术负责人（如有）
	

	监理人和总监理工程师以及电话
	

	合同项目描述
	（简要描述项目规模、主要建设内容、技术特点等，限500字以内）

	备注
	（如有需要补充说明的其他事项）


注：按照以下要求提供类似项目业绩证明材料：
1. 正在实施和新承接的施工或工程总承包类似项目业绩证明材料包括中标通知书、合同协议书，日期以合同签订日期为准。
2. 上述证明材料必须加盖单位公章，并与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致，不一致的不予认定。
3. 如提供的是联合体业绩，还须提供联合体协议书（明确已承担的合同工作内容、合同额等）。
4. 上述发包人证明须经发包人加盖公章。
5. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。上述相关证明材料扫描件附表后。


（3） [bookmark: _Toc6853]近十年的获奖情况
[bookmark: _Toc14319]3.1 工程项目获奖信息
	序号
	（由投标人按顺序编号）

	获奖单位名称
	（投标人全称）

	获奖项目名称
	

	获奖项目所在地
	（如省（自治区）市（州）县（市））
	获奖证书编号/文号
	

	奖项全程
	
	颁奖单位
	

	奖项级别
	
	获奖时间
	

	奖项项目规模
	□大型水利工程 □ 中型水利工程 □ 小型水利工程

	投标人在获奖项目中的角色
	□ 施工总承包单位 □ 联合体牵头人 □ 联合体成员 □ 其他______

	获奖项目基本情况：
（简要描述项目规模、主要建设内容等，限500字以内）

	备注：



备注：
1． 大型水利工程只取全国性奖项计分，中小型水利工程同时取全国性和省级奖项累积计分。
2． 奖项证明材料以获奖证书为准，获奖时间以获奖证书上的颁发日期为准，且需在“近十年”范围内（自招标公告发布之日向前推算），超期奖项不予计分。
3． 获奖证书扫描件或获奖文件扫描件，须清晰可见奖项名称、获奖单位、颁发日期。
4． 获奖项目对应的合同协议书扫描件，合同中须体现投标人（或联合体成员）名称。
5． 获奖信息须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致，不一致的不予认定。全国水利建设市场监管平台上的截图，须能证明工程项目规模、奖项级别、颁奖单位、颁奖时间等信息。
6． 已获奖未发证书的，须提供颁奖单位官网的获奖结果公示截图（含网址、项目名、单位名）。
7． 每张表格只填写一个项目或一个获奖，有多个项目或多个奖项的，按序号连续编号。

[bookmark: _Toc1325]3.2 科学技术进步奖获奖信息
	序号
	（由投标人按顺序编号）

	获奖单位名称
	（须为投标人全称）

	奖项名称
	

	获奖证书编号/文号
	

	奖项全称
	
	颁奖单位
	

	奖项级别
	
	获奖时间
	

	奖项基本情况：
（简要描述奖项在技术研究、开发、创新、推广及应用等方面，限500字以内）

	备注：


备注：
1． 奖项证明材料以获奖证书为准，获奖时间以获奖证书上的颁发日期为准，且需在“近十年”范围内（自招标公告发布之日向前推算），超期奖项不予计分。
2． 获奖证书扫描件或获奖文件扫描件，须清晰可见奖项名称、获奖单位、颁发日期。
3． 获奖信息须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致，不一致的不予认定。全国水利建设市场监管平台上的截图，须能证明奖项名称、奖项级别、颁奖单位、颁奖时间等信息。
4． 已获奖未发证书的，须提供颁奖单位官网的获奖结果公示截图（含网址、项目名、单位名）。
5． 每张表格只填写一个项目或一个获奖，有多个奖项的，按序号连续编号。

3、 [bookmark: _Toc16045]全国水利建设市场管理评价及信用等级信息情况说明与真实性承诺函（参考格式）
[bookmark: _Toc16436]（一）投标人全国水利建设市场管理评价及信用等级信息情况说明

       （招标人名称）：
根据        （项目/标段名称）招标编号         的招标文件要求，我单位就“全国水利建设市场管理评价”及“全国水利建设市场主体信用等级”相关信息说明如下：
一、全国水利建设市场管理评价（失信信息）
□ 1.我单位在招标文件要求的期限内，在全国水利建设市场监管平台上受到各级水行政主管部门公示的失信信息如下：
	序号
	失信行为描述
	公示部门
	公示日期
	起止日期
	失信等级（一般/严重）

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


□ 2.我单位在期限内无上述平台公示的任何失信信息。
二、全国水利建设市场主体信用等级
我单位在全国水利建设市场监管平台公示的当前信用等级为：        。
三、附件证明材料
我单位已在本投标文件中附以下证明材料：
1.全国水利建设市场监管平台查询失信信息截图。
2.全国水利建设市场监管平台查询的主体信用等级截图。
3.其他相关说明（如有）：____________________。

投标人全称：                      （盖单位公章）
法定代表人或其授权代表（签字）：____________________
日期：       年     月    日

[bookmark: _Toc15483]（二）全国水利建设市场管理评价及信用等级信息情况真实性的承诺函
            （招标人名称）：
我方参与        （项目/标段名称）招标编号         的项目投标。根据招标文件要求，我方郑重承诺如下：
我方在本投标文件中提供的全国水利建设市场管理评价失信信息列表、全国水利建设市场主体信用等级，以及对应的全国水利建设市场监管平台网页截图，均为我方从该平台直接查询并截取，信息内容与平台公示内容完全一致，不存在任何篡改、伪造、隐瞒或虚假陈述。
我方保证上述信息及截图在投标截止日当日仍处于平台可查询状态，且我方未通过技术手段或其他方式对截图进行修改、拼接或变造。
如经评标委员会或招标人核查，发现我方提供的失信信息、信用等级或截图与全国水利建设市场监管平台公示的事实不符（无论我方是否故意），我方同意按照以虚假投标论处，投标文件被认定为无效，并承担因此导致的一切法律责任，包括但不限于被取消投标或中标资格、没收投标保证金、计入全国水利建设市场监管平台不良行为记录、接受行政处理或处罚等。
我方知晓，上述承诺一经作出即具有法律约束力，且不因我方内部人员变动或授权签署等原因而失效。


投标人全称：                     （盖单位公章）
法定代表人或其授权代表（签字）：____________________
日期：       年     月    日



[bookmark: _Toc31145]四、拟委任的主要人员汇总表（参考格式）
	职务
	姓名
	职称/执业资格
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc179632825][bookmark: _Toc300835232][bookmark: _Toc152045805][bookmark: _Toc152042594][bookmark: _Toc28592][bookmark: _Toc144974873][bookmark: _Toc11272]五、主要人员简历表（参考格式）
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称/执业资格
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人应填报满足投标人须知前附表第1.4.1项规定的总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、专职安全生产管理人员和其他主要人员的相关信息要求。
在“主要人员简历表”中：：
1.总承包项目经理应附身份证、学历证、水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称证书或注册建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
2.设计负责人应附身份证、学历证、注册土木工程师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
3.施工负责人应附身份证、学历证、注册建造师（水利水电工程）和水行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
4.施工技术负责人应附身份证、学历证、注册建造师（水利水电工程）或水利水电工程相关专业工程师及以上职称证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
5.专职安全生产管理人员应附身份证、学历证、水行政主管部门颁发的有效C类安全生产考核合格证书和“五险一金”缴费证明扫描件。
6.总承包项目经理、设计负责人、施工负责人和施工技术负责人的业绩认定应同时满足以下条件：
（1）工程总承包、施工或施工图设计类似项目业绩认定，以中标通知书、合同协议书、竣（完）工验收证明为准；历任项目负责人或竣（完）工验收签字项目经理，可凭项目业主出具的证明材料认定为有效业绩。初步设计类似项目业绩认定，以中标通知书、合同协议书、初步设计批复文件为准。
（2）若上述材料无法充分证明业绩及拟派人员相关情况，须由项目发包人另行出具加盖公章的证明材料，证明材料应载明拟派人员姓名，且相关信息须与全国水利建设市场监管平台公示信息一致；信息不一致的，该业绩不予认定。


[bookmark: _Toc511636080][bookmark: _Toc13036]六、已标价工程量清单（参考格式）
[bookmark: _Toc482467142]



[bookmark: _Toc2339]七、其他材料
[bookmark: _Toc422][bookmark: _Toc1139024649][bookmark: _Toc515441220][bookmark: _Toc1845775227][bookmark: _Toc1458814201][bookmark: _Toc511636081][bookmark: _Toc26605][bookmark: _Toc19913][bookmark: _Toc960444431][bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc21445][bookmark: _Toc20205][bookmark: _Toc3727][bookmark: _Toc562390071][bookmark: _Toc1233596191][bookmark: _Toc1616757947][bookmark: _Toc619677015][bookmark: _Toc1092448629][bookmark: _Toc30263][bookmark: _Toc1047269035][bookmark: _Toc11693][bookmark: _Toc5576][bookmark: _Toc2014145186][bookmark: _Toc2028262163][bookmark: _Toc1486885433][bookmark: _Toc763895446][bookmark: _Toc16119][bookmark: _Toc5993][bookmark: _Toc18599365][bookmark: _Toc516816223][bookmark: _Toc16335][bookmark: _Toc994457966][bookmark: _Toc2693][bookmark: _Toc11974][bookmark: _Toc605088734][bookmark: _Toc181801580][bookmark: _Toc1747533377][bookmark: _Toc19965][bookmark: _Toc16076][bookmark: _Toc32326][bookmark: _Toc32353][bookmark: _Toc221880668][bookmark: _Toc4807][bookmark: _Toc5827][bookmark: _Toc1712807955][bookmark: _Toc1656143864][bookmark: _Toc7185666]注：投标人可根据自身需要自行提供各类材料，内容不限。


[bookmark: _Toc12629][bookmark: _Toc5618]第三节 技术文件格式

[bookmark: _Toc1214398740][bookmark: _Toc4439][bookmark: _Toc32253][bookmark: _Toc11269][bookmark: _Toc31697][bookmark: _Toc1817409026][bookmark: _Toc953413441][bookmark: _Toc15922][bookmark: _Toc918046385][bookmark: _Toc1014392850][bookmark: _Toc1807110867][bookmark: _Toc30014][bookmark: _Toc18473][bookmark: _Toc1116775884][bookmark: _Toc515441221][bookmark: _Toc13757][bookmark: _Toc1994244710][bookmark: _Toc516816224][bookmark: _Toc1133519156][bookmark: _Toc19813][bookmark: _Toc1274373481][bookmark: _Toc31283][bookmark: _Toc2137293608][bookmark: _Toc108][bookmark: _Toc674700433][bookmark: _Toc7185667][bookmark: _Toc469478408][bookmark: _Toc1542959274][bookmark: _Toc1963755939][bookmark: _Toc22078][bookmark: _Toc145011650][bookmark: _Toc1763386802][bookmark: _Toc22493][bookmark: _Toc1946409400][bookmark: _Toc20185][bookmark: _Toc740229738][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc1702460965][bookmark: _Toc5466][bookmark: _Toc20526][bookmark: _Toc25474][bookmark: _Toc31755][bookmark: _Toc1391283793][bookmark: _Toc1244053999]
投标文件（三）（格式）



     （项目名称及标段）    工程总承包项目招标

招标项目编号：________




投 标 文 件（三）






投标文件内容：技术文件
投标人：                          （盖单位公章）
日  期：           年       月       日


注：本封面不得提交评审


[bookmark: _Toc9292]一、承包人建议书（参考格式）

以下提纲内容仅供参考，投标人可根据建设项目实际情况及招标内容自行编制承包人建议书要求纲要。

[bookmark: _Toc25428]（一）概述
1.项目简要介绍。
2.项目特点。
[bookmark: _Toc5881]（二）工程全面详细说明
…………
（3） 总体设计思路及设计技术文件
…………
[bookmark: _Toc18423]（四）对本工程重点和难点的认识以及对策、建议
…………
[bookmark: _Toc2455]（五）设计优化的技术与经济合理性及可行性
…………
[bookmark: _Toc20506]（六）设计进度计划及保证措施
…………



[bookmark: _Toc29935]二、承包人实施计划（参考格式）

以下提纲内容仅供参考，投标人可根据建设项目实际情况及招标内容自行编制承包人实施方案要求纲要。
[bookmark: _Toc31325]（一）概述
1. 项目简要介绍。
2. 项目范围。
3. 项目特点。
…………
[bookmark: _Toc20352]（二）总体实施方案
…………
[bookmark: _Toc19584]（三）总承包管理要点及措施
…………
[bookmark: _Toc27509]（四）重点、难点施工方案与技术措施
…………
[bookmark: _Toc27431]（五）施工总体布置
…………
（六）设备、材料采购方案及供应计划
…………
（七）工程进度计划与措施
…………
（八）工程质量管理体系与措施
…………
（九）安全管理体系与措施
…………
（十）水保、环保管理体系与措施
…………
（十一）采用新技术新工艺新材料新装备
…………
CXXXIII
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