## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表（新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局）
（2023年度）
项目名称 |  | 水利发展资金支出项目（公益性水利工程维修项目）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区乌鲁瓦提水利枢纽管理局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 337 | 337 |  | 337 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 337 | 337 |  | 337 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 通过工程年度维修养护，有效遏制工程缺陷进一步发展和扩大，提高工程的完整性、安全性，充分发挥工程的灌溉、防洪、发电、塔河生态走廊供水等社会效益和经济效益。大坝设施维修养护，通过11项设施进行维修，保证设施和设备正常使用功能；大坝面板缺陷处理，通过对大坝面板缝宽大于0.2mm的裂缝进行化学灌浆，提高面板的防渗性能；闸门止水更换,对溢洪道、泄洪冲砂洞工作门的止水进行更换，提高闸门门体的密封性。泄洪冲砂洞抗冲耐磨涂层处理，对泄洪冲砂洞破损的1478㎡抗冲耐磨涂层进行修复，防止破损部位进一步扩大，保证主要泄水建筑物的安全运行；闸井外立面砼保护涂层修复，修复3701.75㎡外立面砼保护涂层，提高闸井混凝土的耐久性;国产电脑替换，采购国产电脑30台，保证关键数据和信息安全。 | [7 empty] | 通过工程年度维修养护，有效遏制工程缺陷进一步发展和扩大，提高工程的完整性、安全性，充分发挥工程的灌溉、防洪、发电、塔河生态走廊供水等社会效益和经济效益。大坝设施维修养护，通过11项设施进行维修，保证设施和设备正常使用功能；大坝面板缺陷处理，通过对大坝面板缝宽大于0.2mm的裂缝进行化学灌浆，提高面板的防渗性能；闸门止水更换,对溢洪道、泄洪冲砂洞工作门的止水进行更换，提高闸门门体的密封性。泄洪冲砂洞抗冲耐磨涂层处理，对泄洪冲砂洞破损的1478㎡抗冲耐磨涂层进行修复，防止破损部位进一步扩大，保证主要泄水建筑物的安全运行；闸井外立面砼保护涂层修复，修复3701.75㎡外立面砼保护涂层，提高闸井混凝土的耐久性;国产电脑替换，采购国产电脑30台，保证关键数据和信息安全。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 冲沙洞交通洞洞口安全防护 | =1项 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 3 | 无
|  |  | 浮子式水位计保护管维修 | ≥48米 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥48米 | 100% | 4 | 无
|  |  | 副坝护栏防腐处理修复 | ≥388.74平方米 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥388.74平方米 | 100% | 4 | 无
|  |  | 发电洞地坪塌陷处理修复 | ≥577.5平方米 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥577.5平方米 | 100% | 4 | 无
|  |  | 闸房维修 | =6间 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6间 | 100% | 4 | 无
|  |  | 新建变形监测点踏步 | ≥30米 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥30米 | 100% | 2 | 无
|  |  | 闸井外立面砼保护涂层修复 | ≥3071.75平方米 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥3071.75平方米 | 100% | 2 | 无
|  |  | 国产化电脑替换 | =30台 | 计划标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30台 | 100% | 2 | 无
|  |  | 泄水建筑物气蚀处理 | =3个 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 4 | 无
|  |  | 防洪沟清淤 | ≥2.54km | 计划标准 |  | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥2.54km | 100% | 3 | 无
|  | 质量指标 | 关键指标控制率 | ＝100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ＝100% | 100% | 2 | 无
|  |  | 工程验收合格率 | ＝100% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ＝100% | 100% | 2 | 无
|  |  | 设备安装达到规范要求率 | ≥98% | 计划标准 |  | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≥98% | 100% | 2 | 无
|  | 时效指标 | 冲沙洞交通洞洞口安全防护完成时间 | 2022-05-10 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022-05-10 | 100% | 0.2 | 无
|  |  | 浮子式水位计保护管维修完成时间 | 2022-06-30 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022-06-30 | 100% | 0.2 | 无
|  |  | 副坝护栏防腐处理完成时间 | 2022-07-30 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022-07-30 | 100% | 0.2 | 无
|  |  | 发电洞地坪塌陷处理完成时间 | 2022-07-30 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022-08-10 | 0% | 0 | 受水库排沙检修拦污栅影响工作面施工延误10天，压差施工提高进度，保证质量。
|  |  | 闸房维修完成时间 | 2022-07-30 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022-07-30 | 100% | 0.2 | 无
|  |  | 新建变形监测点踏步完成时间 | 2022-06-30 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022-06-30 | 100% | 0.2 | 无
|  |  | 闸井外立面砼保护涂层修复完成时间 | 2022-06-30 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022-06-30 | 100% | 0.2 | 无
|  |  | 国产化电脑替换完成时间 | 2022-07-30 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022-07-30 | 100% | 0.2 | 无
|  |  | 泄水建筑物气蚀处理完成时间 | 2022-04-30 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2022-04-30 | 100% | 0.2 | 无
|  |  | 防洪沟清淤完成时间 | 3月20日 | 计划标准 |  | 0.2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3月20日 | 100% | 0.2 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 面板缺陷处理 | ≤17.13万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≤17.13万元 | 100% | 4 | 无
|  |  | 国产化电脑替换 | ≤25万元 | 计划标准 |  | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | ≤25万元 | 100% | 3 | 无
|  |  | 闸井外立面砼保护涂层修复 | ≤72.18万元 | 计划标准 |  | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | ≤72.18万元 | 100% | 3 | 无
|  |  | 泄洪冲砂洞抗冲耐磨涂层处理 | ≤130.8万元 | 计划标准 |  | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | ≤130.8万元 | 100% | 3 | 无
|  |  | 大坝设施维修养护 | ≤63.79万元 | 计划标准 |  | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | ≤63.79万元 | 100% | 3 | 无
|  |  | 闸门止水更换 | ≤28.10万元 | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | ≤28.10万元 | 100% | 4 | 无
社会成本指标
生态环境成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升设施完好率，延长公益性社会服务时限 | 显著 | 计划标准 |  | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 显著 | 100% | 8 | 无
| 效益指标 |  | 提高工程防汛抗旱能力，保障下游人民生命财产安全 | 显著 | 计划标准 |  | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 显著 | 100% | 8 | 无
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高防汛抗旱设施安全运行 | 显著 | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 显著 | 100% | 4 | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设施设备使用部门满意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | ≥95% | 100% | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 99.8