## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区水利发展专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区水利厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600.00 | 600.00 |  | 600.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对开都-孔雀河流域5处输配水工程及泵站机组进行维修维护，工程预算成本414万元，计划2024年3月份开工，2024年10月份完工，使受益灌溉面积达到300万亩以上，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。2.通过对开都河及孔雀河85个监测点位地下水位进行实时监控，预算成本34万元，研究地下水位的时空变化和地下水开采利用情况，着力解决开都-孔雀河流域地下水资源利用突出问题并提供决策依据。3.加大水法规宣传力度，水行政执法工作预算成本26.04万元，计划2024年3月开展不少于10次的常规普法宣传或专题普法，增强全社会水法治观念，营造全社会更加浓厚的节水、爱水、护水氛围，显著提高公众对水资源的保护意识。4.实施塔里木河河湖长制管理信息系统服务、 高空远距重载云台视频采集与分析服务，预算成本88万元，进一步规范河湖事务管理、提升河道巡查工作 效率以及为反馈各类问题奠定了坚实基础。 | [5 empty] | 本项目已支出资金600万元，预算执行率为100%。1.本项目2024年3月开始对于开都-孔雀河流域5处输配水工程及泵站机组进行维修，目前已完成135公里的渠道维修，工程资金按施工进度按时进行支付，渠道运转正常，通过实施本项目使受益灌溉面积达到300万亩以上，保证渠道全年供水安全，满足流域内农业灌溉。2.已完成开都—孔雀河流域地下水位85 眼地下水监测井监测分析报告，通过监测分析了解地下水位的时空变化特征及地下水利用程度。3.已开展水法宣传活动10次。通过开展水法规宣传工作，进一步加强河湖管理范围内水法规宣传力度，有效减少水事违法行为的发生，同时，推进开都-孔雀河流域河（湖）长制工作、水资源管理、水行政执法等工作提供支撑。4.通过实施塔里木河河湖长制管理信息系统服务、 高空远距重载云台视频采集与分析服务，规范了河湖事务管理、提升河道巡查工作 效率以及为反馈各类问题奠定了坚实基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠道维修维护长度 | 8 | >=135公里 | =135公里 | 100 | 8 | 计划标准 | 80公里 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 常规普法宣传、专题与专项普法 宣传次数 | 3 | >=10次 | =10次 | 100 | 3 | 计划标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地下水动态监测报告 | 4 | =3篇 | =3篇 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建设数量 | 5 | =5处 | =5处 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统平台数量 | 4 | =1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监测报告质量合格率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程项目开工时间 | 3 | =3月 | =3月 | 100 | 3 | 计划标准 | 3月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程项目完工时间 | 3 | =10月 | =10月 | 100 | 3 | 计划标准 | 10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水资源管理经费 | 4 | =71.96万元 | =71.96万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 渠道维修维护及设计监理费 | 10 | =414万元 | =414万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 414万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水法宣传工作经费 | 2 | =26.04万元 | =26.04万元 | 100 | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统服务费 | 4 | =88万元 | =88万元 | 100 | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益灌溉面积 | 20 | >=300万亩 | =300万亩 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众对水资源保护意识 | 10 | 效果显著 | 效果显著 | 100 | 10 | 计划标准 | 效果显著 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分