新疆维吾尔自治区大中型水利水电工程

建设征地移民安置验收实施细则

目录

第一章  总则

# 第二章  验收组织

# 第三章 验收内容、标准和条件

# 第四章 验收程序

# 第五章 验收评定

# 第六章 验收责任

# 第七章 附  则

第一章  总则

第一条  为做好自治区大中型水利水电工程建设征地移民安置（以下简称移民安置）验收工作，明确验收职责，规范验收行为，维护国家、集体和移民个人的合法权益，根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、水利部《大中型水利水电工程移民安置验收管理办法》及移民验收规程规范等有关文件，结合自治区大中型水利水电工程移民安置工作实际，制定本验收实施细则。

第二条 自治区范围内大中型水利水电工程移民安置验收工作适用本细则。

第三条 移民安置验收可分为工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收。

工程阶段性移民安置验收是指枢纽工程导（截）流、下闸蓄水（含分期蓄水）等阶段的移民安置验收。

第四条 大中型水利水电工程阶段验收和竣工验收前，应当组织移民安置验收。

移民安置未经验收或者验收不合格的，不得对大中型水利水电工程进行阶段性验收和竣工验收。

第五条  验收工作依据：

（一）国家有关法律、法规、规章、政策和标准；

（二）自治区有关法规、规章、政策和标准；

（三）经批准的移民安置规划大纲、移民安置规划、工程可行性研究报告和初步设计报告，移民安置实施方案以及规划设计变更专题报告和概算调整批准文件及移民安置年度计划等；

（四）项目法人与地方人民政府或者其规定的移民管理机构签订的移民安置协议。

第六条  移民安置验收应当自下而上，按照自验、初验、终验的顺序组织进行。

自验由承担移民安置工作任务的县级人民政府负责，初验由州、市（地）人民政府（行政公署）或其水利（务）局负责组织验收。终验由水利部（或其授权的流域管理机构）主持的，由水利部（或其授权的流域管理机构）会同自治区人民政府（或其授权的机构）主持，其余由自治区水利厅主持验收。

移民安置工作仅涉及一个县级行政区域的，移民安置初验可以与自验合并进行。

在开展移民安置验收前，工程阶段性移民安置验收可根据需要委托第三方开展技术预验收工作，工程竣工移民安置验收必须委托第三方开展技术预验收工作。

第七条 专业项目验收包括交通、通信、电力、水利和文物保护等处理专项，由专业项目主管部门、权属单位或移民实施机构按照其行业规范、规定组织验收，验收意见纳入移民安置验收相关报告。

第八条  移民安置档案验收按照《水利水电工程移民档案管理办法》和自治区相关档案管理要求组织进行。

第九条  移民安置规划设计、监督评估（移民综合监理、独立评估）等相关单位应做好验收准备和配合工作，作为验收成员单位参加验收，并负责报告有关工作情况和解答验收委员会提出的问题。

# 第二章  验收组织

第十条  自验由承担移民安置任务的县级人民政府组织，成立自验委员会并负责验收组织工作，县级移民管理机构负责具体实施。

自验委员会主任委员由县级人民政府或其授权的部门的代表担任，验收委员会成员包括县级人民政府及其移民管理机构和相关部门、有关乡（镇）人民政府、项目法人、移民安置规划设计单位、移民安置监督评估(移民综合监理、独立评估)单位的代表、有关专家和移民代表。

第十一条 初验由州、市（地）人民政府（行政公署）或其水利（务）局组织实施。

初验委员会主任委员由初验组织单位的代表担任，验收委员会成员包括初验组织单位、州、市（地）相关部门、有关县级以上地方人民政府及其相关部门、重大专项主管部门、项目法人、移民安置规划设计单位、移民安置监督评估(移民综合监理、独立评估)单位的代表和有关专家。

- 水利部主持验收的，终验由水利部会同自治区人民政府主持，其余的由自治区水利厅主持，由终验主持单位成立验收委员会并负责组织实施。验收委员会主任委员由移民安置主持单位代表担任。验收委员会成员包括终验主持单位、自治区有关部门、项目主管部门、有关州、市（地）级人民政府（行政公署）及其水利（务）局、县级人民政府、重大专项主管部门、项目法人、移民安置规划设计单位、移民安置监督评估(移民综合监理、独立评估)单位的代表以及有关专家。

# 第三章 验收内容、标准和条件

第十三条  工程阶段性移民安置验收和工程竣工移民安置验收根据需要，验收内容应包括农村移民安置、城（集）镇迁建、工矿企业迁建或者处理、专项设施迁建或者复建、防护工程建设、水库库底清理、移民资金使用管理、移民档案管理、水库移民后期扶持政策落实情况、移民迁建用地手续办理等类别。

第十四条 枢纽工程导（截）流阶段验收范围包括围堰淹没影响区和必要的枢纽工程建设征地区，移民安置验收内容和标准：

（一）农村移民安置验收合格标准
1.移民宅基地已全部分配到户；
2.移民已完成搬迁；
3.住房建设基本完成；
4.安置点水、电、路等基础设施基本满足移民日常生活需要；
5.移民个人补偿费已按进度兑付；

6.土地补偿补助费和集体财产补偿费已按进度兑付；
7.移民安置点已通过地质灾害危险性评估。
（二）城（集）镇迁建验收合格标准
1.移民住房建设基本完成；
2.移民已完成搬迁；
3.行政及企事业单位已完成搬迁；
4.行政及企事业单位房屋建设和市政设施按计划建设；

5.移民个人财产补偿费已按进度兑付；
6.行政及企事业单位财产补偿费已按进度兑付；
7.新址已通过地质灾害危险性评估。
（三）工矿企业迁建或者处理验收合格标准
1.工矿企业已完成搬迁；
2.工矿企业补偿资金已按进度兑付。
（四）专业设施迁建或者复建验收合格标准
1.对专项设施的影响已得到妥善处理；
2.专项设施迁建或者复建已按计划建设；
3.专项设施迁建或者复建资金已按进度兑付。

（五）水库库底清理验收合格标准
 1.水库库底清理已按批准的移民安置规划和相关技术要求完成；
 2.卫生清理、有毒有害固体废弃物等清理已通过相关部门验收；
 3.水库库底清理资金已按规定兑付给有关单位和个人。
（六）移民资金使用管理验收合格标准
1.移民资金已按进度拨付到位；
2.批准的补偿标准和投资概算得到严格执行；
3.移民资金管理制度健全，并得到认真执行。
（七）移民档案验收合格标准
1.移民档案管理制度已建立，并得到认真执行；
2.应归档的文件材料已完成阶段性收集、整理工作。

第十五条  水库下闸蓄水阶段移民安置验收内容和标准：

（一）农村移民安置验收合格标准
1.移民已完成搬迁；
2.住房建设已完成；
3.安置点水、电、路等基础设施和学校等公共服务设施建

设已按批准的移民安置规划建设完成；
4.生产用地已按批准的移民安置规划确定的标准划拨到村组；

5.生产开发措施正在有序落实；
6.移民个人补偿费已全部兑付到户；

7.土地补偿补助费和集体财产补偿费已按进度兑付村组；
8.移民安置点已通过地质灾事危险性评估。
（二）城（集）镇迁建验收合格标准
1.移民已完成搬迁；
2.行政及企事业单位已完成搬迁；
3.住房建设已完成，行政及企事业单位房屋按计划建设；
4.水、电、路等市政设施和学校、医院等公共服务设施建设

已按批准的移民安置规划完成；
5.移民个人财产朴偿费已全部兑付到户；
6.行政及企事业单位财产补偿费已按进度兑付；
7.新址已通过地质灾害危险性评估；
8.新址占地搬迁人口补偿安置基本落实。
（三）工矿企业迁建或者处理验收合格标准
1.工矿企业已完成搬迁；
2.工矿企业补偿资金已按进度兑付；
3.职工安置措施已按规定落实。
（四）专项设施迁建或者复建验收合格标准
1.专项设施迁建或者复建已按批准的移民安置规划完成；
2.专项设施功能已恢复；
3.对库周专项设施的影响已得到妥善处理；
4.专项设施迁建或者复建资金已拨付到位。
（五）防护工程验收合格标准
1.防护工程已按计划建设；
2.防护工程建设资金已按进度拨付到位。

- 水库库底清理验收合格标准
1.水库库底清理已按批准的移民安置规划和相关技术要求完成；
2.卫生清理、有毒有害固体废弃物等清理已通过相关部门验收；
3.经批准缓期拆除的桥梁等设施，安全措施已落实；
4.水库库底清理资金已到位，并按规定支付给有关单位和个人。
（七）移民资金使用管理验收合格标准
1.移民资金已按进度拨付到位；
2.批准的补偿标准和投资概算得到严格执行；
3.移民资金管理制度健全，并得到认真执行。

- 移民档案验收合格标准
1.移民档案管理制度已建立健全，并得到认真执行；
2.应归档的文件材料已完成阶段性收集、整理工作。
第十六条  工程竣工移民安置验收内容和标准：
（一）农村移民安置验收合格标准
1.移民全部完成搬迁；
2.住房建设已完成；
3.安置点基础设施和公共服务设施建设已按批准的移民安

置规划建设完成；
4.移民生产安置措施已落实，生产用地已按批准的移民安置

规划确定的标准分配到户，生产开发措施已经落实；其他生产安

置的，按照规定已签订协议、兑付费用并办理完相关手序；
5.移民个人补偿费已全部兑付到户；
6.土地补偿补助费和村集体财产补偿费已全部兑付村组；
7.移民安置点已通过地质灾害危险性评估。
（二）城（集）镇迁建验收合格标准
1.移民全部完成搬迁；
2.行政及企事业单位全部完成搬迁；

3.移民及单位房屋建设完成，并按规定通过验收；
4.移民门面房已得到妥善处理；
5.基础设施和公共服务设施建设已按批准的移民安置规划

完成，并按规定通过验收；
6.移民个人财产补偿费全部兑现到户；
7.行政及企事业单位财产补偿费全部兑付；
8.新址已通过地质灾害危险性评估；
9.新址占地搬迁人口补偿安置已落实。
（三）工矿企业迁建或者处理验收合格标准
1.工矿企业全部完成迁建或者处理；
2.工矿企业补偿资金已全部兑付到位；
3.职工安置措施已按规定落实。
（四）专项设施迁建或者复建验收合格标准
1.专项设施迁建或者复建已按批准的移民安置规划完成，并

通过验收；
   2.专项设施功能已恢复；
   3.专项设施迁建或者复建资金已全部到位；
   4.专项设施迁建或者复建工程已按规定完成移交。
  （五）防护工程建设验收合格标准
   1.防护工程建设已按设计完成；
   2.防护工程建设资金已全部拨付到位；
   3.防护工程已按规定通过验收；
   4.防护工程运行管理责任主体和运行管理费已落实。
  （六）水库库底清理验收合格标准
   1.水库库底清理已按批准的移民安置规划完成；
   2.卫生清理，有毒有害固体废弃物等清理已通过相关部门
验收；
   3.水库库底清理资金已全部到位，并按规定支付给有关单
位和个人。
  （七）移民资金使用管理验收合格标准

1.移民资金已拨付到位；
2.批准的补偿标准和投资概算得到严格执行；

3.移民资金管理制度健全，并得到较好执行；
4.移民资金财务决算已编制完成，资金使用管理情况已通过

审计；

5.移民资金审计、稽察和阶段性验收提出的问题已整改。
  （八）移民档案管理验收合格标准
   1.移民档案管理制度健全，并得到认真执行；
   2.移民档案资料已按有关规定收集、整理、归档；
   3.移民档案资料真实、完整、准确、系统。
  （九）水库移民后期扶持政策落实情况验收合格标准
   1.水库移民后期扶持人口已按规定完成核定登记工作。
   2.水库移民后期扶持资金已开始兑现。
    第十七条  水库工程导（截）流、下闸蓄水（含分期蓄水）阶段和工程竣工移民安置验收条件应按照《大中型水利水电工程移民安置验收管理办法》执行。

# 第四章 验收程序

第十八条  移民安置验收前，项目法人应会同与其签订移民安置协议的地方人民政府编制移民安置验收工作计划。移民安置验收工作计划应报移民安置终验主持单位备案。移民安置验收工作计划应对移民安置自验和初验工作作出安排，对移民安置终验提出建议。移民安置验收工作计划内容应主要包括移民安置验收的组织或主持单位、时间安排和验收依据、范围、内容、程序、方法、标准等内容。

移民安置人数较少、移民概算投资较小、实物类型较单一的大中型水利水电工程各阶段性验收和竣工验收，经自治区水利厅同意可授权州、市（地）人民政府（行政公署）或其水利（务）局主持验收。

第十九条  自验程序。

（一）编制自验工作方案；

（二）成立自验委员会；

（三）自验委员会成立验收工作组。验收工作组可分为移民安置组、专业项目组、移民资金组和移民档案组等相应类别的验收工作组。各验收工作组进行全面检查验收，提出自验意见；

（四）组织编制移民安置自验报告；

（五）召开移民安置自验会议。

1.宣布自验委员会成员名单；

2.观看移民安置情况声像资料；

3.听取移民安置规划设计工作报告；

4.听取移民安置实施工作报告；

5.听取移民安置监督评估（移民综合监理、移民独立评估）工作报告；

6.听取各验收工作组验收意见；

7.讨论通过移民安置自验报告；

8.自验委员会成员签字。

（六）移民安置自验合格后应及时向初验组织单位提出初验申请。

第二十条  初验程序。移民安置初验组织单位在接到初验申请后作出是否组织初验的决定。主要程序如下：

（一）编制初验工作方案；

（二）成立初验委员会；

（三）初验委员会成立验收工作组。验收工作组可分为移民安置组、专业项目组、移民资金组和移民档案组等相应类别验收专业工作组。各验收工作组查阅资料，开展现场抽查并提出验收意见；

（四）组织编制移民安置初验报告；

（五）召开移民安置初验会议。

1.宣布初验委员会成员名单；

2.观看移民安置情况声像资料；

3.听取县级人民政府移民安置实施工作报告、移民安置自验及存在问题整改情况报告；

4.听取项目法人移民安置管理工作报告；

5.听取移民安置规划设计工作报告；

6.听取移民安置监督评估（移民综合监理、独立评估）工作报告；

7.听取各验收工作组验收意见；

8.初验委员会讨论通过移民安置初验报告；

9.初验委员会成员签字。

（六）移民安置初验合格后应及时向终验主持单位提出终验申请。

第二十一条  终验程序。

初验全面完成后，终验主持单位应及时组织开展终验工作，制定验收工作方案。验收程序如下：

（一）制定终验工作方案；

（二）成立终验委员会；

（三）终验委员会可成立技术预验收工作组。技术预验收工作组可分移民安置组、专业项目组、移民资金组和移民档案组等相应类别的验收组。各验收工作组查阅资料，开展现场抽查并提出验收意见；

（四）组织编制移民安置终验报告；

（五）召开移民安置终验会议。

1.宣布终验委员会成员名单；

2.观看移民安置情况声像资料；

3.听取初验组织单位移民安置初验及存在问题整改情况报告；

4.听取县级人民政府移民安置实施工作报告；

5.听取项目法人移民安置管理工作报告；

5.听取移民安置规划设计工作报告；

6.听取移民安置监督评估（移民综合监理、独立评估）工作报告；

7.听取技术预验收工作组验收意见；

8.听取移民资金审计意见以及移民安置其他报告；

9.终验委员会讨论通过移民安置终验报告；

10.终验委员会成员签字。

第二十二条 移民安置自验、初验、终验均应形成验收报告。移民安置验收报告应经2/3以上的验收委员会委员同意，验收委员会委员应在移民安置验收报告上签字。对移民安置验收报告持不同意见的，应在移民安置验收报告中明确记载其保留意见并签字。移民安置验收中发现的问题，其处理原则应由验收委员会协商确定，主任委员对争议问题有裁决权。但是，半数以上验收委员会成员不同意裁决意见的，应当报请验收主持单位决定。

第二十三条 验收委员会应对验收工作中发现的问题，提出整改要求及建议意见，明确整改的责任单位、整改要求及整改期限。相关单位应当按照验收委员会提出的整改措施和建议，及时进行整改。整改完成后，由移民监督评估（移民综合监理）单位及时对验收报告提出的有关问题处理情况提出监督评估意见，并上报自治区水利厅。

第二十四条 移民安置验收组织或主持单位应在移民安置验收通过后，移民安置验收报告应及时印发有关单位。移民安置验收未通过，移民安置验收组织或者主持单位，应将不予通过验收的理由及整改意见书面通知验收申请单位。验收申请单位应及时整改并按验收程序重新申请验收。

# 第五章 验收评定

第二十五条 在验收环节将自验和初验合并进行时，验收方法和评定标准应遵从自验环节相关要求。

第二十六条 验收等级分为合格、不合格。移民迁建用地手续办理不作为通过验收评定合格的必要条件。

第二十七条 自验等级评定。当各类别评定项目验收综合评价结论均为合格时，自验等级综合评定为合格，否则自验等级综合评定为不合格。

第二十八条 初验等级评定。当初验抽检复核结果全部为合格，地（州、市）级实施移民安置项目验收评价结论全部为合格时，初验等级综合评定为合格，否则初验等级综合评定为不合格。

第二十九条 终验等级评定。当终验抽检复核结果全部为合格时，自治区终验验收等级综合评定为合格，否则验收等级为不合格。

# 第六章 验收责任

第三十条  组织、参与和实施移民安置的各级政府和移民机构、项目实施单位、项目法人、移民规划设计、监督评估（移民综合监理、移民独立评估）等单位对其提供材料的真实性、完整性负责。

由于材料不真实、不完整等原因导致验收结论有误的，移民安置验收组织或者主持单位应当撤销验收报告，对责任单位和责任人予以通报；造成严重后果的，依照有关法律法规处理。

验收委员会成员参加移民安置验收，应坚持客观、公正、公平的原则，并对验收的结论负责。

第三十一条 参加验收的代表和专家在验收工作中玩忽职守、徇私舞弊的，由验收主持单位予以通报；情节严重的，取消其参加验收的资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

国家机关工作人员在验收工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十二条 自治区水利厅发现移民安置验收不符合有关规定的，可以要求验收委员会予以纠正；当发现存在重大问题时，可要求验收委员会暂停验收或重新验收。

# 第七章 附  则

第三十三条 枢纽工程以外的河道、堤防等大中型水利工程建设征地移民安置验收可根据实际情况适当简化验收程序和内容，但应由终验主持单位以文件形式确定。

小型水利水电工程移民安置验收可参照执行。

第三十四条 本细则由自治区水利厅负责解释。

第三十五条 本细则自印发之日起实行。