ICS xx.xxx

P xx

中华人民共和国水利行业标准

SL/T 514—20xx

替代SL 514—2013

水工沥青混凝土施工规范

Specifications for construction of hydraulic asphalt concrete

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回

20xx-××-××发布              20xx-××-××实施

中华人民共和国水利部  发布

20xx-××-××发布              20xx-××-××实施

中华人民共和国水利部  发布

SL

前    言

根据水利技术标准制修订计划安排，按照SL 1—2014《水利技术标准编写规定》，对SL 514—2013《水工沥青混凝土施工规范》进行修订。

本标准共12章36节和6个附录，主要技术内容包括：

——基本规定；

——原材料；

——配合比的确定；

——沥青混合料的制备与运输；

——碾压式沥青混凝土施工；

——浇筑式沥青混凝土施工；

——沥青混凝土与刚性建筑物的连接；

——低温施工和雨季施工；

——安全监测；

——质量检查与验收等。

本次修订的主要内容有：

——新增基本规定章节；

——增加了部分术语；

——增加了骨料超逊径、含水率、及酸性粉料使用等的要求；

——修订并细化了沥青混合料拌和、铺筑、碾压等的技术要求；

——修订了沥青混凝土现场取芯检测要求；

——删除了附录中已纳入试验规程（DL/T 5362）的施工检测试验方法。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——SL 514—2013

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈至水利部国际合作与科技司（通信地址:北京市西城区白广路二条2号；邮政编码：100053；电话：010-63204533；电子邮箱bzh@mwr.gov.cn）,以供今后修订时参考。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部水利工程建设司

本标准解释单位：水利部水利工程建设司

本标准主编单位：中国水利水电科学研究院

本标准参编单位：西安理工大学

中水东北勘测设计研究有限责任公司

北京中水科海利工程技术有限公司

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人： 夏世法 刘云贺 马智法 汪正兴 余梁蜀 刘清利 杨伟才 张应波 李中田 张福成 陈贵喜 唐振华 朱 悦 贾利兵 隋 伟 冯 珊 毋志钊 马临涛 李亚文 王文进 邱 涛

本标准审查会议技术负责人：xxx  xxx

本标准体例格式审查人：xxx

目    次

1  总  则	1

2  术 语	2

3  基本规定	5

4 原材料	6

4.1  沥青	6

4.2  骨料	6

4.3  填料	9

4.4  掺料	9

4.5  加筋网格	10

5 配合比的确定	11

6 沥青混合料的制备与运输	12

6.1  沥青混合料拌和站的布置与设备	12

6.2  沥青混合料的拌和	12

6.3  沥青混合料的运输	13

7 碾压式沥青混凝土施工	15

7.1  面板摊铺前的准备	15

7.2  面板摊铺	15

7.3  面板碾压	16

7.4  面板接缝与层间处理	16

7.5  面板封闭层施工	17

7.6  心墙摊铺	18

7.7  心墙沥青混合料的碾压	18

7.8  心墙接缝及层面处理	19

8 浇筑式沥青混凝土施工	20

8.1  面板浇筑	20

8.2  心墙浇筑	20

9 沥青混凝土与刚性建筑物连接	22

9.1 一般规定	22

9.2  碾压式面板	22

9.3  心墙	22

9.4  浇筑式面板	23

10 低温施工和雨季施工	24

10.1  低温施工及越冬保护	24

10.2  雨季施工及施工期度汛	24

11 安全监测	26

11.1  一般规定	26

11.2  监测设施埋设	26

11.3  施工期监测、保护及资料整编	27

12  质量检验与验收	28

12.1 质量检验	28

12.2  施工质量验收	29

附录A  沥青、改性沥青和乳化沥青的技术要求	30

附录B  沥青混凝土配合比	33

B.1  一般规定	33

B.2  室内配合比	33

B.3  现场铺筑试验	34

附录C  沥青混合料配合比的总量偏差检验	35

附录D  监测仪器耐高温检验	37

附录E  沥青混凝土施工质量检验项目及要求	38

附录F  沥青混凝土圆盘试验方法	44

标准用词说明	46

标准历次版本编写者信息	47

条文说明	48

# 1  总  则

1.0.1  为规范水工沥青混凝土施工，保障工程施工质量，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于水利水电工程中的碾压式和浇筑式沥青混凝土施工。

1.0.3  施工现场应设立试验室。在沥青混凝土正式施工前，应按本规范要求选择沥青混凝土原材料，进行室内配合比试验和现场摊铺试验、浇筑试验，确定沥青混凝土的施工配合比和施工工艺参数，检验施工设备运行情况。

1.0.4  水工沥青混凝土施工应积极采用经试验或实践证明为有效的新技术、新材料、新设备和新工艺。

1.0.5  本规范的主要引用标准有：

GB/T 4091 常规控制图

GB/T 13606  岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件

SL 60 土石坝安全监测技术规范

SL 176  水利水电工程施工质量检验与评定规程

DL/T 5178  混凝土坝安全监测技术规范

DL/T 5362  水工沥青混凝土试验规程

1.0.6  水工沥青混凝土施工除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术 语

2.0.1  沥青 bitumen

由原油炼制各种燃料油及润滑油后加工得到的一种石油产品，主要由沥青质、胶质和油分等组成。

2.0.2  改性沥青 modified bitumen

采用特殊工艺，将橡胶、树脂、高分子聚合物或其他改性材料掺入沥青并发生充分的物理化学混溶后使其特定性能得到改善的沥青。

2.0.3  乳化沥青 emulsified bitumen，bituminous emulsion

沥青与水在乳化剂、稳定剂等的作用下，经机械作用制得的沥青液体，或称沥青乳液。乳化沥青有阳离子型、阴离子型及非离子型等种类。

2.0.4  稀释沥青 cutback bitumen

将沥青溶于石油溶剂中制得的沥青液体，常用的石油溶剂有汽油、煤油、柴油等。

2.0.5  矿料 mineral aggregates

包括粗骨料、细骨料和填料，其中粒径大于2.36 mm的为粗骨料，0.075 mm2.36 mm的为细骨料，小于0.075 mm的为填料。

2.0.6  碱性骨料 alkaline aggregate

化学成分中以钙、镁、铁的氧化物等憎水性矿物为主的骨料，如石灰岩、白云岩、大理岩等。

2.0.7  酸性骨料 acid aggregate

化学成分中以硅、铝的氧化物等亲水性矿物为主的骨料，如花岗岩、花岗斑岩、石英岩、砂岩、片麻岩、角闪岩等。

2.0.8  掺料 additives

为改善改善沥青混凝土斜坡稳定或抗裂等性能而掺加材料，如玻璃纤维、丙烯酸纤维或纤维素等。

2.0.9  加筋网格 reinforcing geogrid

为沥青混凝土结构中配置的用以改善结构抗裂性的材料。主要有聚酯网格(polyester) 和玻纤网格(fiberglass)。

2.0.10  抗剥落剂 anti-striping agent

能与矿料表面形成物理作用，或依靠其特殊的化学结构与矿料表面形成化学化合键结合，能够增强沥青与矿料的黏附性的一种沥青混合料添加剂，通常用以提高沥青混合料的水稳定性。

2.0.11  沥青混合料 bituminous mixture

经过加热的矿料和沥青，按适当的配合比拌和而成的混合物。

2.0.12  沥青玛蹄脂 asphalt mastic

由填料和热沥青按适当比例拌和而成的混合物。

2.0.13  砂质沥青玛蹄脂sandy asphalt mastic

在沥青玛蹄脂中掺入少量细骨料的混合物，主要用于心墙沥青混凝土和基座的粘结。

2.0.14 沥青含量 bitumen content

表示沥青混合料中沥青用量的参数。

2.0.15  沥青混凝土面板 asphalt concrete facing

设置在土石坝、混凝土坝、砌石坝、蓄水库（池）、渠道等水工建筑物表面进行防渗的沥青混凝土结构。有简式结构和复式结构两种型式。

2.0.16  面板垫层（下卧层）cushion layer (subgrade)

设置在沥青混凝土面板下起基础整平、排水和支承作用的碎石体。

2.0.17  整平胶结层 levelling and binder layer

垫层上铺设的用于基础整平，改善沥青混凝土与垫层间连接的孔隙率较大的沥青混凝土层。

2.0.18  防渗层 impervious layer

位于整平胶结层或排水层上、用于防渗的沥青混凝土层。

2.0.19  排水层 drainage layer

复式结构中位于两个防渗层之间、用于排水的沥青混凝土层。

2.0.20  封闭层 seal coat

涂刷或喷涂在沥青面板防渗层表面，用于封闭孔隙，延缓防渗层老化的薄层。封闭层材料多采用沥青玛蹄脂，也有的采用稀浆涂料。

2.0.21 浇筑式沥青混凝土 pouring asphalt concretet

通过自密实或者仅需简单插捣（或振捣）即可达到施工密实度要求的沥青混凝土。

2.0.22  沥青混凝土心墙 asphalt concrete core

设置在土石坝坝体内部进行防渗的沥青混凝土结构。

2.0.23  心墙过渡区 core transition zones

设置在沥青混凝土心墙两侧与坝壳之间的填筑带，主要起变形过渡和排水作用。

2.0.24  间歇式拌和站 batch mixing plant

矿料的加热以及与热沥青的拌和在不同的设备中进行的拌和站。粒径分级的冷骨料在烘干筒中烘干、加热，经二次筛分、储存并分别累计计量后，与单独计量的填料和单独计量的热沥青，按比例在强制搅拌机中分盘搅拌，制成沥青混合料。

2.0.25  拌和温度 batch temperature

为沥青混合料拌和时的温度。

2.0.26  铺筑温度 paving temperature

为沥青混合料摊铺或浇筑时的温度。

2.0.27  碾压温度 rolling temperature

为沥青混凝土碾压时的温度。

2.0.28  预压实系数 pre-compaction coefficient

经摊铺机熨平但尚未压实的沥青混凝土密度标准工艺振动压实后的沥青混凝土密度之比，与用于衡量摊铺机的预压实效果。

2.0.29  冷接缝 cold seam

沥青混凝土面板温度已降低到80 ℃以下的先行摊铺条块和后续摊铺条块之间的接缝。

# 3  基本规定

3.0.1  沥青混凝土应在非降雨（雪）时段施工。沥青混凝土面板施工时的风力宜小于4级，沥青混凝土心墙施工时风力宜小于5级。碾压式防渗面板施工时气温宜在5 ℃以上，封闭层施工时气温宜在10℃以上，碾压式心墙施工时气温宜在0 ℃以上，浇筑式沥青混凝土施工时气温宜不低于-20 ℃。在严寒地区，如需突破以上条件施工，应进行研究论证。

3.0.2  沥青混凝土不宜在夜间施工。如需夜间施工，应加强照明，确保施工人员安全和施工质量。

3.0.3  碾压式沥青混凝土宜采用机械化方法施工，局部连接部位可采用人工配合机械化方法进行施工。浇筑式沥青混凝土可采用机械化或人工方法进行施工，对于30 m以上的坝宜采用机械化方法施工。

3.0.4  沥青混凝土铺筑前，应对矿料生产及储存系统、原材料供应、沥青混合料制备、运输、铺筑和检测等设备的能力、状况以及施工措施等进行检验，当其符合有关技术文件要求后，方能开始施工。

3.0.5  沥青混凝土铺筑前，应对参与施工的人员进行岗位培训，未经培训不应上岗。

3.0.6  沥青的运输和保管应按不同产地、品种、标号、批次分别储存，防止混杂，先到先用。堆放场地宜靠近沥青混合料拌和站，并应注意防火、防洪，同时应避免杂质混入和水分浸入。

3.0.7各种检验的原始记录、试验检测数据应如实记录和保存，并及时整理归档。对已采取措施返工和补救的项目，应在检验记录和试验数据上注明并保存备查，不应销毁。

# 4 原材料

## 4.1  沥青

4.1.1  沥青混凝土中使用的沥青品种和沥青标号应根据设计要求通过试验确定。沥青、改性沥青和乳化沥青的质量应满足附录A规定的技术要求。

4.1.2  碾压式沥青混凝土防渗面板，在确保斜坡热稳定性的前提下，宜采用较高标号的沥青；有特殊要求的沥青混凝土面板防渗层使用的沥青可专门提出沥青质量技术要求。碾压式沥青混凝土心墙可采用70号或90号沥青。浇筑式沥青混凝土可采用50号或70号沥青。

4.1.3  沥青的运输和保管应遵守下列规定：

1  罐装沥青的储存和运输设备应有加热设施。

2  桶装沥青要堆放整齐，防止装卸时碰坏铁桶；若发现漏桶，应及时采取措施，防止沥青外流，并应尽量先使用。

3  袋装沥青的存放应有防雨设施，并应避免混入杂物。沥青包装袋应在沥青加热过程中完全熔化，并不应对沥青性能产生不利影响，不应堵塞沥青管道。

4  连续施工时，沥青在贮存罐中的温度不宜低于130℃，缩短次日施工前的沥青加热时间；不施工时，温度不应高于140 ℃，防止沥青老化。

5  改性沥青成品的贮存应符合产品规定的要求，贮存时间不得超过保质期。经检验，确认已经发生离析的改性沥青不得使用。

4.1.4  乳化沥青宜选用阳离子乳化沥青，可选用商品乳化沥青，亦可现场生产。现场生产时其原材料和配合比应通过试验确定，其技术指标应符合附录A的规定。

4.1.5  乳化沥青宜在罐中存放，并保持适当搅拌。储存期限不宜过长，并不应超过厂家规定，确保不离析、不冻结、不破乳。破乳的乳化沥青不应使用。

4.1.6  稀释沥青宜采用工程已进场的沥青与汽油、煤油或轻柴油等有机溶剂配制。配制时应远离火源，注意防火安全。

## 4.2  骨料

4.2.1  粗骨料宜采用人工碎石。若采用未经破碎的天然砾石（卵石）作为粗骨料，应通过试验论证后，方可使用。

4.2.2  骨料宜采用碱性岩石，也可采用中性岩石。采用酸性岩石时，应采取措施改善骨料与沥青的黏附性，沥青混凝土面板还应进行试验论证。

4.2.3  防渗沥青混凝土粗骨料的最大粒径不应超过压实后的沥青混凝土层厚度的1/3，且不宜大于19 mm；对非防渗沥青混凝土，不应超过层厚的1/2，且不应大于26.5 mm。当防渗沥青混凝土粗骨料粒径超过19 mm时，应进行试验论证。

4.2.4  粗骨料根据其最大粒径分级进行配料，最大粒径不大于19mm时，宜分为3~4级，大于19mm时，可适当增加1~2级。在施工过程中，应保持粗骨料级配的连续性和稳定性。

4.2.5  粗骨料应洁净、质地坚硬，不因加热引起性质变化。不应使用风化岩石加工的粗骨料。粗骨料的质量应符合表4.2.5的要求。

表4.2.5  粗骨料质量技术要求

| 指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 超逊径率 | 超径率（％） | ≤5 |
|  | 逊径率（％） | ≤10 |
| 表观密度（g/cm3） |  | ≥2.6 |
| 吸水率（％） |  | ≤2 |
| 含泥量（％） |  | ≤0.5 |
| 针片状颗粒含量（％） |  | ≤25 |
| 压碎率（％） |  | ≤30 |
| 坚固性（％） |  | ≤12 |
| 级 |  | ≥4 |

4.2.6  细骨料可采用碱性岩石加工的人工砂，当选用酸性岩石加工的人工砂、天然砂或人工砂与天然砂混合使用时，应进行试验论证。细骨料的质量应符合表4.2.6的要求。加工碱性碎石的石屑应充分利用。

表4.2.6  细骨料质量技术要求

| 指标 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 超径率（％） | ≤10 | 取自成品料仓、热料仓 |
| 表观密度（g/cm3） | ≥2.55 |  |
| 吸水率（％） | ≤2 |  |
| 含泥量（％） | ≤2 | 天然砂 |
| 坚固性（％） | ≤15 |  |
| 有机质含量 | 浅于标准色 | 天然砂 |
| 水稳定等级（级） | ≥6 |  |
| 石粉含量（％） | ≤15 | 人工砂 |

4.2.7  粗、细骨料加工宜采用封闭式干法生产，细骨料在进入拌和楼加热前其含水率应满足生产要求，含水率控制标准应通过试验确定。

4.2.8  骨料的堆存应满足下列规定：

1  堆料场位置应选在洪水位以上、便于装卸处，并宜靠近沥青混合料拌和站；

2  堆存场地应进行平整、压实、硬化，做到排水通畅不积水；

3  细骨料和不同粒径组的碎石应分仓堆存，不得混杂；

4  骨料的储存宜有防雨设施，以防含水率过大；

5  堆存时，防止骨料粒径分离。

## 4.3  填料

4.3.1  填料应采用碱性岩石加工，也可采用水泥等材料，但需经试验研究论证。当采用酸性骨料时，骨料中酸性填料残留量不应超过矿料总量3%，酸性填料不应回收利用。

4.3.2  填料应不含泥土、有机质和其他杂质，无团粒结块，填料质量应符合表4.3.2的要求。

表4.3.2  沥青混合料用填料质量技术要求

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 密度（g/cm3） |  | ≥2.5 |
| 含水率（%） |  | ≤0.5 |
| 细度（通过率，%） | ＜0.6 mm筛孔 | 100 |
|  | ＜0.15 mm筛孔 | ＞90 |
|  | ＜0.075 mm筛孔 | ＞85 |
| 亲水系数 |  | ≤1.0 |

4.3.3  填料的堆存应防雨防潮，并防止杂物混入。散装填料应采用罐装储存，袋装填料应存入库房，堆高不宜超过1.5 m，距地面、边墙不应少于30 cm。

4.3.4  拌和站回收的碱性矿粉可作为填料的一部分使用，实际掺用量应以沥青混凝土质量是否满足技术要求确定。

## 4.4  掺料

4.4.1  为改善沥青混凝土性能，可根据设计要求选用掺料。掺料的最优用量应根据掺料的性质和沥青混凝土的技术要求，通过试验确定。掺料宜采用工业产品，其质量应符合相应的技术标准。

4.4.2  掺料如为矿质粉状材料，其细度应符合本规范4.3.2条规定的粒度范围要求。

4.4.3  采用纤维作掺料时，宜选用木质素纤维、矿物纤维等。木质素纤维的质量应符合表4.4.3的要求。

表4.4.3  木质素纤维质量技术要求

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 纤维长度（mm） | ≤6 | 水溶液用显微镜观测 |
| 灰分含量（%） | 18±5 | 高温590 ℃~600 ℃燃烧后测定残留物 |
| PH值 | 7.5±1.0 | 水溶液用PH试纸或PH计测定 |
| 吸油率 | 不小于纤维质量的5倍 | 用煤油浸泡后放在筛上经振敲后称量 |
| 含水率（%） | ≤5 | 105℃烘箱烘2h后冷却称量 |

4.4.4  纤维应在210 ℃的干拌温度不变质、不发脆，并应符合环保要求，不危害操作人员的健康。在混合料拌和过程中，纤维应能充分分散均匀。

4.4.5  矿物纤维宜采用玄武岩等矿石制造，且不应使用石棉纤维。

4.4.6  纤维应存放在室内或有棚盖的地方，松散纤维在运输及使用过程中应避免受潮，不结团。

4.4.7  抗剥落剂的的质量应符合表4.4.7的要求。

表4.4.7  抗剥落剂质量技术要求

| 类 别 | 指标 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗剥落剂 | 水分及挥发性物质含（%） |  | ≤10 |
|  | 气味 |  | 使用中无明显外散刺激性气味 |
|  | 外观 |  | 色泽均匀、液态抗剥落剂无分层、斑点等异常状况 |
| 添加抗剥落剂后改性沥青 | 黏附性（级） | 老化前 | ≥4 |
|  |  | 老化后 | ≥3 |
|  |  | 老化前后差别 | ≤1 |
|  |  | 添加抗剥落剂前后差别 | ≤1 |
| 类 别 | 指标 |  | 技术要求 |
| 添加抗剥落剂后改性沥青混合料 | 残留稳定度（%）. | 普通沥青 | ≥80 |
|  |  | 改性沥青 | ≥85 |
|  | 冻融劈裂强度比（%） | 普通沥青 | ≥80 |
|  |  | 改性沥青 | ≥85 |

## 4.5  加筋网格

4.5.1  为改善沥青混凝土结构的抗裂性能，可根据设计要求选用聚酯网格或玻纤网格等作为加强材料。

4.5.2  聚酯网格或玻璃纤维网格的性能应满足设计及相关标准要求。

# 5 配合比的确定

5.0.1  沥青混凝土室内配合比试验，应根据设计技术要求，采用进场的原材料进行试验。室内配合比的确定方法可参照附录B。

5.0.2  沥青混凝土施工配合比应在室内配合比的基础上通过场外铺筑试验确定。

5.0.3  场外铺筑试验应采用到场原材料、施工设备和初选的施工工艺参数进行。现场摊铺或浇筑试验方法见附录B。场外铺筑试验应符合下列要求:

1 宜在沥青混凝土铺筑工作面以外进行，场地要求应与铺筑工作面一致。

2 应验证所选配合比的施工性能、拌和楼拌制的沥青混合料及铺筑、碾压后的沥青混凝土能否满足设计要求。

3 应进行沥青混凝土的拌和、运输、摊铺、碾压及检测等工艺流程试验，确定有关的施工工艺参数，包括混合料拌和温度、铺筑温度和厚度、碾压温度和遍数等。

4 应包括机械和人工铺筑试验,分别确定相应的工艺参数、施工能力和机械化配套等要求，制定相应的施工程序及质量保证措施。

5.0.4  场内铺筑试验应在沥青混凝土的铺筑工作面进行，并对场外铺筑试验确定的施工配合比、施工工艺参数、施工能力和机械化配套等进行验证或调整。

5.0.5  经场内铺筑试验确定的配合比不应随意更改。当原材料发生变化时，应重新进行配合比试验和施工工艺验证。

# 6 沥青混合料的制备与运输

## 6.1  沥青混合料拌和站的布置与设备

6.1.1   沥青混合料宜采用定型的拌和站生产。拌和站位置的选择应遵循下列原则：

1  宜靠近铺筑现场，缩短运输距离；

2  在工程爆破危险区之外，远离易燃品仓库；

3  不受洪水威胁，场地排水条件良好；

4  场地应平整、坚实，不影响拌和站设备的正常运行；

5  应满足环保和安全要求。

6.1.2  沥青混合料拌和站宜选用间歇式。拌和站的生产能力，应满足铺筑高峰强度的要求。拌和站可设置体积合适、保温性能好的沥青混合料贮料仓，满足拌和站连续运行的要求。

6.1.3  间歇式拌和站的矿料料斗数目应满足配合比调配的需要，冷料仓不宜少于5个，热料仓不宜少于4个。

6.1.4  拌和站的各种传感器应定期检定。冷料供料装置应标定出供料曲线。调试

6.1.5  间歇式拌和站应配备计算机控制系统，拌和过程中宜能逐盘记录各种原材料的进料量、拌和温度等参数。

6.1.6  拌和站应具有二级除尘装置，并配有除尘料的贮存和传输设备，以控制粉尘排放。不能利用的除尘料应采取有效的环保措施进行妥善处理。

## 6.2  沥青混合料的拌和

6.2.1  沥青混合料的拌和温度可参照表6.2.1的规定，并可根据实际情况进行适当调整。填料可不加热。

表6.2.1  沥青混合料的加热温度

| 沥青标号 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青加热温度（℃） | 160170 | 155165 | 150160 | 145155 |
| 骨料加热温度（℃） | 比沥青加热温度高10～20 |  |  |  |
| 沥青混合料出料温度（℃） | 160180 | 155175 | 150170 | 145165 |

6.2.2  改性沥青混合料的加热温度参照改性沥青的黏度确定，宜较相应标号基质沥青混合料的加热温度提高10 ℃20 ℃。加入抗剥落剂等添加剂时，沥青的加热和储存温度应通过试验研究确定。

6.2.3  工地试验室应根据试验确定的施工配合比，结合拌和厂(站)热料仓矿料的级配、超逊径或最近一次生产沥青混合料的抽提试验成果等，调整确定沥青混合料的各种材料用量，并开具配料单。

6.2.4  每天拌和站可进行下面三类检验。当配合比偏差不满足表6.2.4的规定时，分析原因，并采取以下措施：

1  逐盘记录各热料仓的称量值，根据各热料仓的筛分结果，逐盘计算出矿料级配曲线，并与施工配合比进行对比，计算出不同粒径组的偏差。当发现有偏差值不满足表6.2.4的规定时，应引起注意；如果连续3盘以上都不满足要求，宜对设备配料设定值或配料单进行调整，或停机查找分析原因。

2  每天对每种沥青混合料至少进行1次抽提试验，将抽提结果的平均值与施工配合比进行比较，其允许偏差见表6.2.4。抽提试样宜在拌和站多时段取样并混合均匀。

3  每天可按照附录C的方法进行总量偏差检验，并将结果与施工配合比进行比较，其偏差应满足表6.2.4的规定。

表6.2.4  配合比允许偏差

| 检验类别 |  | 沥青 | 填料 | 细骨料 | 粗骨料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（％） | 逐盘、抽提 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
|  | 总量 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |

6.2.5  拌制沥青混合料时，应先将骨料和填料干拌不少于15 s，再加入热沥青拌和，防渗沥青混合料的拌和（湿拌）时间应不少于45 s。拌和时间可根据拌料试验情况进行适当调整。掺加纤维时，纤维应在骨料与填料之间投放，利于纤维分散。沥青混合料应色泽均匀，不离析，无花白料。

## 6.3  沥青混合料的运输

6.3.1  沥青混合料运输车辆、斜坡喂料车的容积应与摊铺机的容积配套，运输车辆数量应满足铺筑作业的需要。

6.3.2  料场及场内道路应进行处理并及时维护，确保道路平整，防止沥青混合料在运输过程中因过度颠簸造成离析。运输车辆应平稳匀速行驶，不应急速启动和制动。

6.3.3  沥青混合料在运输途中应防止漏料，并减少热量损失，必要时应采取保温措施。

6.3.4  沥青混合料的运输车箱应保持干净、干燥。车辆需在沥青混凝土面板行走时，轮胎应清理干净。

6.3.5  各种运输机具在转运或卸料时沥青混合料的落差应不超过2 m。

6.3.6  浇筑式沥青混合料宜采用保温料罐运输。

6.3.7  运送沥青混合料的车厢、料罐、料斗等可适当涂刷、喷洒防粘剂。

# 7 碾压式沥青混凝土施工

## 7.1  面板摊铺前的准备

7.1.1  在基面喷洒乳化沥青前，应按设计要求对基面进行整修和压实。对土质基面应喷洒除草剂，其喷洒时间和喷洒量应按照设计要求进行。

7.1.2  岩坡区斜坡垫层施工前宜先完成顶部排水设施，斜坡垫层应满足施工人员、摊铺机的行走和施工期间的排水要求。垫层应采用满足设计要求的级配碎石或砂砾石铺筑，最大粒径应不大于80 mm。

7.1.3  垫层坡面应平整，在3 m长度范围内，碎石垫层不平整度宜不大于40 mm。

7.1.4  碎石垫层可先按设计要求的颗粒级配分层填筑压实，然后用振动碾顺坡碾压，上行振动，下行不振。碾压遍数按设计的密实度要求通过碾压试验确定。

7.1.5  铺筑沥青混合料前，应先在垫层表面喷洒一层乳化沥青，待乳化沥青干燥后，再铺筑沥青混合料。乳化沥青用量对碎石垫层可为2 kg/m2～3 kg/m2。乳化沥青干燥后应及时铺筑沥青混凝土，以防灰尘污染。

## 7.2  面板摊铺

7.2.1  坡面摊铺时，摊铺能力应满足工程进度的要求，且宜全长一次连续进行。斜坡长度大于120m时，可采用分级摊铺。平面摊铺时，宜减少冷缝。

7.2.2  摊铺机应配备振动熨平压实器，预压实系数宜不小于85％。摊铺机宜具有变宽度摊铺功能。斜坡上的运料、摊铺、碾压机械应采用可移动式卷扬台车牵引。

7.2.3  沥青混凝土面板应按设计的层次摊铺，斜坡摊铺时宜依摊铺宽度分成条幅，自下而上摊铺。

7.2.4  斜坡摊铺宽度宜为2.5 m~5.0 m，摊铺速度宜为1.0 m/min~2.0 m/min。平面摊铺宽度宜为2.5 m~6.0 m，摊铺速度宜为1.5 m/min~3.0 m/min。当有特殊铺筑要求时，可采取分区铺筑的方式，各区之间的水平接缝应按施工接缝的要求进行处理。

7.2.5  沥青混合料的一次摊铺厚度和摊铺温度应确保压实质量满足设计要求，并应根据现场摊铺试验确定。

7.2.6  面板各结构层的接缝应相互错开。当防渗层厚度不大于10 cm时，宜采用单层铺筑。采用分层铺设时，上下层接缝也应相互错开。水平缝的错距应大于1 m，顺坡纵缝的错距宜大于50cm。冷接缝应避开基础不均匀沉陷区域。

7.2.7  面板周边、死角、靠近坝顶等机械施工无法到达的特殊部位采用人工铺筑时，应保证混合料满足铺筑温度、厚度、平整度、均匀性的要求。人工铺料时应采用平耙，不应用铁锨抛洒，防止温度散失。

7.2.8  面板曲面宜用带有可伸缩熨平器的摊铺机摊铺。采用定宽度熨平器摊铺机摊铺时，宜减少人工摊铺工作量。

7.2.9  铺筑复式断面的排水层宜先分区铺筑排水沥青混合料，再用防渗沥青混合料铺筑预留的隔水带。隔水带可视其设计宽度采用机械或人工摊铺。

7.2.10  整平胶结层与防渗层、防渗层与加厚层层间铺设加强网格时，应先在基层喷洒一层乳化沥青，待乳化沥青干燥后再铺加强网格，加强网格搭接不小于20 cm，铺设加强网格后再喷洒一层乳化沥青。

7.2.11  铺筑沥青混合料时施工设备上可适量涂刷、喷洒防粘剂，不应直接在沥青混合料表面喷洒防粘剂。

## 7.3  面板碾压

7.3.1  沥青混合料经摊铺机摊铺和预压实后，应适时采用振动碾进行碾压，以达到最佳压实效果。碾压时可在碾轮上适量洒水，防止粘碾。

7.3.2  斜坡碾压时振动碾应在牵引下作业，上行振动，下行静碾，碾压行走速度不宜大于30 m/min。平面碾压行走速度不宜大于60 m/min。振动压实前可先静碾1～2遍。

7.3.3  沥青混合料的碾压温度应根据现场摊铺试验确定，防渗层也可按沥青的针入度按表7.3.3选用，气温低时，选用大值。采用改性沥青的碾压温度可提高10 ℃~20 ℃。整平胶结层或排水层的碾压温度可比防渗层低5 ℃～10 ℃。

表7.3.3  防渗层碾压温度参考值

| 沥青标号 |  | 70 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碾压温度(℃) | 最佳值 | 140～150 | 135~145 | 130~140 |
|  | 初碾 | ≥130 | ≥120 | ≥110 |
|  | 终碾 | ≥100 | ≥95 | ≥90 |

## 7.4  面板接缝与层间处理

7.4.1  防渗层的施工接缝是面板的薄弱部位，在铺设时宜加大条幅宽度和长度，减少纵、横接缝。

7.4.2  防渗层的施工接缝应采用斜面平接，斜面坡度宜为45°。摊铺机宜设置压边器。摊铺时应对条幅边缘进行修整，人工去除边缘的松散及未压实部分。施工接缝处应重叠碾压，碾压时宜跨过新铺条带10 cm～30 cm。当先铺条幅温度低于80℃时，接缝应按冷缝处理。

7.4.3  整平胶结层和排水层的施工接缝可不作处理。

7.4.4  对防渗层的冷接缝应按下列规定处理：

1  在冷缝表面涂刷热沥青，经远红外线加热器加热缝面后进行摊铺。摊铺后应及时碾压接缝部位。

2  当采用本条第1款的方法冷接缝不能满足密实度要求时，应在摊铺碾压结束后对冷接缝进行后处理。进行后处理时，可用远红外加热器加热接缝表面，随后用加热振动夯锤击实接缝。

7.4.5  使用加热器加热接缝缝面时，应严格控制加热温度和加热时间，接缝表面温度应控制在90 ℃～110 ℃，防止因温度过高导致沥青老化，加热深度宜不低于3 cm。摊铺机因故停止摊铺时，应及时关闭接缝加热器。不应用明火加热缝面。

7.4.6  应用真空渗气仪检验防渗层的施工接缝。检验不合格时，应用加热器加热后再用小型压实机具压实。如仍不合格，应将该部位挖除，置换新的沥青混合料进行处理，按照冷接缝处理直至合格为止。

7.4.7  防渗层分层施工时，下层层面应干燥、洁净。局部不洁净处可喷涂乳化沥青处理，待乳化沥青干燥后方可铺筑上层沥青混合料。

7.4.8  接缝处存在加强网格时，应确保网格固定可靠，防止摊铺机沿网格层面滑动。采用红外线加热器加热接缝缝面时，应防止加热器烤坏网格。

7.4.9  沥青混凝土面板钻孔取芯后，留下的孔洞应凿成喇叭口状，孔内清理干净，并加热到90 ℃以上，加热深度不低于3 cm，并涂刷热沥青，整平胶结层取芯孔可不涂刷热沥青，然后回填沥青混合料按5 cm逐层击实。

## 7.5  面板封闭层施工

7.5.1  封闭层施工时，沥青玛蹄脂宜采用机械拌制，搅拌均匀，随拌随用。出料温度可控制在180 ℃～200 ℃。

7.5.2  涂刷封闭层前，基面应干净、干燥。局部污染而清理不净的部分，应喷涂一遍乳化沥青，并应在乳化沥青充分干燥后涂刷封闭层。

7.5.3  封闭层材料在运输过程中应防止填料沉淀。封闭层宜采用专用涂刷机分条涂刷，涂刷温度宜在170 ℃以上。涂刷厚度应满足设计要求。封闭层涂刷宜一次成型。涂刷后如发现有鼓泡或脱皮等缺陷时应清理重涂，厚度不够或漏刷部位宜用人工补刷。

7.5.4  封闭层施工完成后，机械不应在表面行走，防止破坏。

## 7.6  心墙摊铺

7.6.1  心墙底部的混凝土基座应按设计要求施工，经验收合格后方可进行沥青混凝土施工。

7.6.2  沥青混凝土心墙、过渡层以及与过渡层相邻的坝壳料应平起平压，均衡施工。坝壳料和过渡料填筑宜洒水降尘。

7.6.3  心墙摊铺宜采用具备心墙和过渡料一同摊铺功能的联合摊铺机，摊铺速度以1 m/min～3 m/min为宜，或由现场摊铺试验确定。专用机械难以铺筑的部位可采用人工摊铺。

7.6.4  沥青混合料的施工机具应及时清理，保持干净。施工中，应防止柴油机油类、水及防粘液污染摊铺层面。

7.6.5  连续摊铺2层及以上沥青混凝土时，下层沥青混凝土表面温度宜降至100 ℃以下后方可摊铺上层沥青混合料。

7.6.6  在施工现场，心墙中心线应有明确的标识。

7.6.7  心墙的人工摊铺段，宜采用钢模板进行施工。钢模板应牢固，拼接严密，尺寸准确。钢模板间的中心线距心墙中心线的偏差应小于10 mm，两侧钢模板的间距应确保心墙的设计厚度。钢模板经定位检查合格后，方可填筑两侧的过渡料。

7.6.8  人工摊铺过渡料时应对称填筑，填筑前应用防雨布等遮盖心墙表面。遮盖宽度宜超出两侧模板。

7.6.9  心墙两侧过渡料压实后的高程应略低于心墙沥青混凝土面1 cm～2 cm，利于心墙层面排水。

7.6.10  沥青混合料摊铺厚度不宜大于30 cm或由摊铺试验确定。

7.6.11  人工摊铺时卸料宜均匀，以减少平仓工作量。平仓时应避免沥青混合料分离。

7.6.12  机械摊铺时应经常检测和校正摊铺机的控制系统。每次铺筑前，应按设计和施工要求调校铺筑宽度、厚度等相关参数，防止“超铺”、“漏铺”和“欠铺”现象。

7.6.13  沥青混合料的入仓温度应根据不同环境温度通过试验确定，宜为 140 ℃~170 ℃。

7.6.14  在沥青混合料摊铺过程中应随时检查，发现温度不合格、骨料分布不均匀时应及时清除。清除时，应防止对下部沥青混凝土的扰动和破坏。

## 7.7  心墙沥青混合料的碾压

7.7.1  沥青混合料碾压宜采用1.0 t～3.5 t振动碾。沥青混合料与过渡料的碾压设备不宜混用。

7.7.2  沥青混凝土心墙应采用分段碾压，碾压段长度宜控制在10 m～30 m范围内。碾压分段交接处应重叠碾压0.3m～0.5m。沥青混合料碾压时，可先静碾两遍，再动碾，最后静碾收光，碾压遍数应通过试验确定。

7.7.3  沥青混合料的碾压温度应考虑施工时的气候条件和碾压设备性能条件，按试验确定。初碾温度不宜低于130 ℃，终碾温度不宜低于110 ℃。

7.7.4  沥青混凝土心墙宽度小于振动碾碾轮宽度时，宜采用单边骑缝碾压方式。沥青混凝土心墙宽度大于振动碾碾轮宽度时，宜采用错位碾压方式，不欠碾，不过碾。

7.7.5  机械设备碾压不到的边角和斜坡处，应采用人工夯或振动夯板夯实。夯实时，沥青混凝土表面应达到“返油”为止。同时应避免因夯实方法不当导致骨料破碎。

7.7.6  碾压前可在碾轮上涂刷少量轻质柴油防粘。碾轮上的粘附物应及时清理。碾压时如发生陷碾，应将陷碾部位的沥青混合料清除，并回填新的沥青混合料。

7.7.7  碾压过程中应及时清除仓面上的污物和冷料块，并用小铲将嵌入沥青混凝土心墙的砾石清除。

7.7.8  心墙两侧过渡料碾压宜采用2.0 t～4.0 t振动碾，同时对称碾压。距心墙边缘0.15 m～0.20 m范围内的过渡料应待心墙碾压完后再碾压，或与心墙骑缝碾压。距心墙边2 m以外的过渡料碾压，若采用4.0 t以上振动碾，应采用静压碾压方式。心墙两侧2 m～4 m 范围内坝壳料宜采用静压方式碾压，碾压遍数通过试验确定。

7.7.9  各种机械不应直接跨越心墙。

## 7.8  心墙接缝及层面处理

7.8.1  沥青混凝土心墙宜全线保持同一高程连续施工。当需设置横缝时，其结合坡度宜不陡于1:3，接头应采用扩大端头对接的连接方式，接头坡面应压实。上、下层横缝应错开2 m以上。未经压实的横缝斜坡应予铲除。

7.8.2  在已压实的心墙层面上继续铺筑前，应将层面清理干净。当心墙层面温度低于50 ℃时，摊铺前宜将层面加热至50 ℃以上。

7.8.3  沥青混凝土因故停工、停歇时间较长时，应采取覆盖保护措施。

7.8.4  沥青混凝土心墙钻孔取芯后，留下的孔洞内应清理干净，并抹干烘干，加热到70 ℃，然后回填沥青混合料按5 cm逐层击实。

# 8 浇筑式沥青混凝土施工

## 8.1  面板浇筑

8.1.1  预制钢筋混凝土护面板应按设计要求在预制场地制作。护面板挂环和吊环的位置及预制板尺寸的允许偏差为±5 mm，护面板企口接缝应对接紧密。护面板强度达设计强度75%以上时方可移动、堆放。护面板内侧表面应除去浮浆、杂质，喷涂0.15 kg/m2～0.20 kg/m2的稀释沥青。

8.1.2  迎水坝面应将表面浮灰、浮渣清除干净。局部凸出、松动体、蜂窝麻面应进行处理，喷涂0.15 kg/m2～0.20 kg/m2稀释沥青。

8.1.3  护面板的锚筋可在施工时预埋或钻孔植入，孔深可为40 cm～50 cm。护面板安装时应自下而上进行，各企口应相互对接紧密，挂环与锚筋间应焊接牢固。护面板安装过程中，应保持坝面与护面板间的空腔内干燥清洁。

8.1.4  浇筑式沥青混凝土应满足设计要求，其黏度和分离度应满足施工性要求。

8.1.5  沥青混凝土连续浇筑时，层面可不加热。

8.1.6  沥青混合料的入仓可采用保温罐、配合缆机或汽车吊进行，也可采用大坝上游面设脚手架、配合溜槽进行入仓。

8.1.7  沥青混合料的入仓温度不宜低于150 ℃，严寒季节不宜低于170 ℃。浇筑时，不应集中一处进料。每层浇筑高度可为20 cm～30 cm，浇筑后用捣棒插捣，深度达下层表面，直至无气泡排出、表面泛油为止。

8.1.8  每层沥青混合料应连续浇筑。如需分段浇筑时，应在分段处空腔内设置钢挡板，坡度为1:3。在浇筑下段时，应预热后拆除钢挡板。

8.1.9  在面板周边部位应预热边角，分层浇筑插捣沥青混合料。

## 8.2  心墙浇筑

8.2.1  浇筑式沥青混凝土心墙施工，宜采用钢模板法或摊铺机法。低坝可采用沥青砂浆砌筑混凝土预制块副墙作为模体浇筑沥青混合料进行施工。

8.2.2 振捣式沥青混凝土心墙施工，应提前通过试验选择合适的刀式振捣器，可根据施工部位和整体心墙结构选择钢模板法、摊铺机法、沥青砂浆砌筑混凝土预制块副墙法作为入仓摊铺方式。

8.2.3  坝基防渗工程应在沥青混凝土施工前完成，以减少施工干扰。心墙浇筑前，应对混凝土基座、岸坡的施工质量进行中间验收，经验收合格后方可进行沥青混凝土施工。

8.2.4  浇筑前应将沥青混凝土面清理干净，并对沥青混合料进行二次搅拌，浇筑应沿心墙轴线均匀进料，每层浇筑高度宜为20cm～30cm，浇筑过程中用捣棒插捣边角部位。

8.2.5  浇筑温度宜为150 ℃～160 ℃。宜全线保持同一高程连续施工。当需设置横缝时，其结合坡度宜不陡于1:4。上、下层横缝应错开2 m以上。

8.2.6  过渡层填筑前，应将沥青混凝土心墙表面用帆布覆盖，防止污染心墙层面。

# 9 沥青混凝土与刚性建筑物连接

## 9.1 一般规定

9.1.1  沥青混凝土与混凝土趾板、趾墙、截水墙、坝顶防浪墙、进水塔等刚性建筑物的连接是整个防渗系统的薄弱环节，应确保施工质量。

9.1.2  连接部位使用的施工材料应经质量检验合格后方能使用。

9.1.3  连接部位施工前宜进行现场铺筑试验，确定合理的施工工艺和质量标准。

9.1.4  连接部位的混凝土面应平整，没有麻面和外露钢筋头。施工前，应对混凝土基面进行处理，除去表面的浮浆、乳皮、废渣等，涂刷或喷涂一层粘接剂，潮湿部位的混凝土在涂刷或喷涂前应将表面烘干。

9.1.5  连接部位采用金属止水片或耐热橡胶止水板止水时，止水片、板的连接应可靠，确保不漏水。止水片、板表面应采取措施，以确保与沥青混凝土粘结、不漏水。

## 9.2  碾压式面板

9.2.1  面板与岸坡连接周边轮廓线宜保持平顺，应避免出现突变或倒悬，以利于施工。

9.2.2  面板与刚性建筑物的连接部位可留出一定的施工宽度，其施工可安排在面板铺筑后进行。应将先铺筑的各层沥青混凝土做成阶梯状，并应满足本规范7.2.6条规定的接缝错距要求。

9.2.3  连接部位施工完毕需补做基础灌浆时，应严格控制灌浆压力，防止接头破坏。

9.2.4  面板斜坡连接部位采用楔形体时，应注意防止发生斜坡流淌。楔形体沥青混凝土应薄层铺筑，采用小型振动压实设备压实。铺筑上一层时，应待下层沥青混凝土冷却后再进行。

9.2.5  有滑动要求的接头，应在混凝土表面铺设满足设计要求的塑性密封垫层材料。塑性密封垫层材料的铺设应按照设计要求的工艺进行。

9.2.6  接头部位采用表面止水结构型式时，应对搭接部位的混凝土和沥青混凝土表面进行打磨清理，确保表面止水材料粘接可靠，并按照设计要求的工艺进行施工。

9.2.7  连接部位采用网格加强时，网格的搭接长度应不小于20 cm。网格应铺平、拉紧，并按要求固定。网格下不得有石块、沥青混凝土碎块，防止破坏网格。

## 9.3  心墙

9.3.1  连接部位的混凝土表面宜涂刷稀释沥青，待其干燥后，铺筑厚约1 cm～2 cm的砂质沥青玛蹄脂垫层。

9.3.2  心墙的岸坡连接部位应减小沥青混凝土铺筑厚度，采用小型设备压实或振捣密实。

## 9.4  浇筑式面板

9.4.1  浇筑式面板可直接座落在岩基或水泥混凝土基座上。防渗要求较高时，可设置截渗槽和止水片。

9.4.2  浇筑式面板顶部宜采用水泥砂浆封闭。沥青混凝土防渗面板临空底面和侧面可用“L”形钢筋混凝土护面板封闭。

9.4.3  在混凝土坝上游面的永久性横缝部位，应待横缝处理好后，再安装钢筋混凝土护面板和浇筑沥青混凝土面板。

# 10 低温施工和雨季施工

## 10.1  低温施工及越冬保护

10.1.1  当气温在0 ℃以下进行碾压式沥青混凝土心墙施工时，应采取下列措施：

1  沥青混合料的出机口温度采用上限；

2  沥青混合料的储运设备和摊铺机等应增设保温措施；

3  施工现场准备必要的加热设备，确保沥青混凝土层间结合质量；

4  各工序应紧密衔接，及时拌和、运输、摊铺、碾压，缩短作业时间；

5  宜缩短碾压段长度，摊铺后及时碾压。宜用帆布铺盖沥青混凝土表面后再碾压；

6  在寒冷地区，碾压结束后宜在沥青混凝土表面加设保温罩等；

7  可搭设暖棚施工。

10.1.2  当天气预报有降温、降雪或大风时，应及早做好停工安排及防护措施。

10.1.3  寒冷地区面板的非防渗沥青混凝土层不宜裸露越冬，以防水分进入引起冻胀破坏。

10.1.4  寒冷地区的心墙在冬季停工时，可用砂料等保温材料覆盖防冻，覆盖厚度可根据当地的最大冻结深度和材料的保温效果确定。在严寒条件下浇筑式沥青混凝土心墙停工时，应对心墙采取保温防裂措施。

## 10.2  雨季施工及施工期度汛

10.2.1  施工遇雨时应停止摊铺，已摊铺沥青混合料碾压时应用防雨蓬或防雨布覆盖，否则应铲除。雨后沥青混凝土表面干燥后即可恢复摊铺。

10.2.2  当有大到暴雨及短时雷阵雨预报及征兆时，应采取下列措施：

1  做好停工准备，停止沥青混合料的生产；

2  沥青混合料拌和、储存、运输全过程采用全封闭覆盖方式；

3  摊铺机料斗口宜设置自动关闭装置，受料后及时关闭；

4  摊铺完的沥青混合料及时碾压，未能及时碾压的沥青混合料，准备耐热防雨蓬或防雨布，在覆盖沥青混合料面时进行碾压；

5  缩小碾压段，摊铺后尽快碾压密实；

6  两侧岸坡混凝土基座设置挡水埂，防止雨水流向摊铺部位；

7  遇雨停工，面板接头做成1∶1斜坡，心墙接头做成1∶3斜坡，斜坡应碾压密实。

10.2.3  面板防渗层分层铺筑遇雨、水分浸入防渗分层界面时，雨后应将浸水界面上部的沥青混凝土铲除。

10.2.4  跨汛期铺筑沥青混凝土面板时，应按照设计要求进行施工，并可采取下列措施：

1  汛前宜将死水位以下面板施工、验收完毕；

2  汛前拦洪水位以下坝面至少应铺筑一层防渗沥青混凝土，或由设计同意，适当提高整平胶结层的抗渗性，作为度汛应急措施；

3  对于复式断面面板，汛前应及时用防渗沥青混凝土封闭可能进水部位，防止非防渗沥青混凝土层进水。

10.2.5  未完建的面板不宜蓄水。如需临时蓄水，应采取相应措施。放水时，应控制水位下降速度，防止防渗层面板鼓包。施工度汛时，心墙与坝体高程宜在汛前达到施工洪水位以上。

# 11 安全监测

## 11.1  一般规定

11.1.1  沥青混凝土防渗结构观测设施的埋设应按SL 60、DL/T 5178的有关规定施工。

11.1.2  观测设施的埋设应按设计规定进行，并应由专业队伍承担，成立专门组织机构，对人员进行培训，并保持人员稳定。

11.1.3  仪器埋设前，应针对仪器的接收、检验、标定、埋设、安装、调试、保护和观测，编写施工组织设计，对整个工作做出安排，保证与土建施工协调一致。

11.1.4  仪器埋设前，应进行仪器标定和连接电缆的检验，并进行编号和注明标志。埋设在沥青混凝土内的仪器和电缆应能经受180 ℃高温而不影响其性能，其耐高温检测方法见附录D。用于检验标定的仪器应定期检定，进行量值溯源。

11.1.5  仪器埋设前应准确测量放样，埋设过程中对仪器加强观测和记录。如发现异常，应分析原因或更换仪器。

11.1.6  监测仪器及其埋件、电缆等均不应穿过防渗体而损坏其防渗、变形等性能。

## 11.2  监测设施埋设

11.2.1  沥青混凝土面板的表面变形观测标点和测斜仪等仪器，应和面板结合牢固。标点底部的爪钉或埋件长度应小于防渗层厚度的1/3，并宜在面板完工后，用红外线加热器对面板适当加热，用锤击入。

11.2.2  沥青混凝土面板底部的变形监测设施，应在面板摊铺前安装完毕，并应采取保护措施，设立明确标志。在沥青混凝土施工中，应调整摊铺条带，以免机械和人员损坏已安装的设施。

11.2.3  监测仪器埋设施工需要挖开两侧过渡料时，应做好心墙保护，不应造成心墙变形。过渡料开挖前，应在心墙面层设置观测点，对心墙在仪器埋设过程中的变形进行监测。仪器埋设后，应按规定的粒料分层回填、压实。

11.2.4  引张线水平位移计的埋设应按照SL 60的要求进行。引张线不应直接牵引在沥青混凝土内的锚固件上，以免锚固件在沥青混凝土内部发生蠕变位移，影响观测值的真实性。

11.2.5  应变计和位错计的埋件应能保证量测精度，并锚固牢靠，方便施工。埋件高度不宜超过一个碾压层的厚度。过渡料中的应变计和位错计，应设置保护罩与过渡料隔离，以免过渡料挤压心墙中的锚固板，影响仪器读数的真实性。

11.2.6  固定测斜仪安装前应将心墙侧面凿平，将测斜仪用预埋件紧贴心墙固定。活动式测斜仪应设置在心墙下游侧，

11.2.7  布置于心墙底部的振弦式压应力计应埋设于混凝土基座的凹槽中。埋设时，仪器底部应以砂浆与基座紧密结合，其受力面铅直朝上，人工摊铺砂质沥青玛蹄脂覆盖。对有补偿管的仪器，应待沥青混凝土降温后将其补偿管夹扁，对其施加一定预应力，然后进行沥青混凝土的摊铺。

11.2.9  沥青混凝土通向廊道的渗漏观测设施，埋设时应保证管路畅通。

11.2.10  渗压计、孔隙水压力计、测压管等渗漏观测设施，钻孔埋设时，应预先将仪器在清水中浸泡，使其充分饱和，埋设后按规定材料仔细回填或低压灌浆封堵。

11.2.11  温度计宜在沥青混凝土摊铺后埋设。埋设时，可在设计位置挖开沥青混凝土，埋入温度计并用沥青混凝土铺平。

## 11.3  施工期监测、保护及资料整编

11.3.1  仪器埋设后应及时将电缆引入观测室，测读初始值，确认连接电缆与相应测头编号无误。

11.3.2  仪器埋设后应对仪器和电缆实施保护，设置醒目标志或防护栏，并加强巡视，防止因施工损坏仪器，或影响观测结果的真实性。

11.3.3  仪器埋设后应及时测试、校正和记录初始读数，随后按规定频次和精度要求进行观测、记录和数据校核，不应缺漏。

# 12  质量检验与验收

- 12.1 质量检验

12.1.1水工沥青混凝土施工应对原材料、沥青混合料和沥青混凝土进行质量检验，同时应对施工各工序的工艺参数进行检查，控制施工质量。

12.1.2 在选择原材料时，应确认供货方的产品质量和生产能力能够满足工程需要，沥青混凝土原材料应有出厂（场）合格证或检测报告。原材料运抵施工现场时，应检验合格后方可验收。不符合规范技术要求的材料不得使用。沥青混凝土原材料检验项目、检验标准和检验频次应符合附录E表E-1规定。

12.1.3沥青混合料制备的质量检验应包括原材料质量控制、工艺控制、温度控制、施工配合比等。现场试验室应检验沥青混合料的沥青含量、矿料级配和热料仓超逊径，根据检验结果必要时对配料单进行调整。沥青混合料的生产配料单应由现场试验室签发。沥青混合料的检测项目和频次应符合附录E表E-2的规定。

12.1.4在沥青混合料生产过程中，应有专人对沥青混合料的外观进行检查，发现问题，立即查明原因并及时调整。沥青混合料出现下列情况之一时，应按废料处理：

1 配料错误。

2 外观检查不合格。

3 出机口温度低于130℃或高于185℃。

4 储存时间超过48 h。

12.1.5沥青混凝土防渗面板的铺筑厚度应满足设计要求。防渗层沥青混凝土的压实厚度应不小于设计厚度，非防渗层沥青混凝土应不小于设计厚度的90％。铺筑面应平整，在2 m范围内的不平整度不宜大于15 mm。

12.1.6面板施工现场应监测沥青混合料在铺筑过程中的温度，严格控制碾压温度（或浇筑温度）和碾压遍数。

12.1.7面板铺筑质量检验应以无损检验为主，每150 m2～250 m2设置一个测点，接缝部位每30 m～50 m设置一个测点。对局部可疑部位，可增加测点。面板铺筑后应进行芯样检验，以对面板的局部孔隙率、铺层厚度和配合比进行验证。防渗层芯样宜少取，一般每3000 m2～6000 m2取样一组（3个芯样），无损检测不合格部位应取芯验证。

12.1.8封闭层应以检测配合比和涂刷温度为主，了解涂刷量和均匀性。封闭层应能确保充分覆盖防渗层表面，厚度应满足设计要求，不发生斜坡流淌。

12.1.9乳化沥青喷涂、沥青混凝土面板整平层、排水层及防渗层、沥青混凝土面板封闭层质量控制及要求应符合附录E的相关规定，对其他涂层应根据规定的质量要求进行检验。

12.1.10沥青混凝土心墙施工前，应对混凝土基座表面处理、冷底子油涂刷和砂质沥青玛蹄脂铺筑质量检查验收。质量检验项目及要求应符合附录E表E-7的规定。

12.1.11心墙摊铺过程中，应对温度、摊铺厚度、宽度和心墙中心线以及外观进行检查控制。

碾压后心墙的厚度不应小于设计厚度，铺筑面应平整。每层沥青混凝土均应进行外观检查，如发现麻面、裂纹等异常现象，应查明原因，及时处理。

12.1.12心墙铺筑质量控制应以无损检测孔隙率为主。孔隙率可采用无核密度仪检测，每10m～30m设置一个测点。对局部可疑部位，可增加测点。无损检测不合格点，应在该测点处钻取芯样进行复测，若芯样不合格，应扩大检测范围，确定处理方案。

12.1.13心墙每升高4m～6m钻取芯样一组（3个芯样）进行密度、孔隙率、沥青含量和矿料级配等验证性检验，并检查层间结合情况。必要时，根据设计要求取芯进行力学性能检测。芯样长度应穿过沥青混凝土结合层，宜为30cm～40cm。

12.1.14沥青混凝土心墙施工质量检验项目及要求应符合附录E表E-8的规定。

## 12.2  施工质量验收

12.2.1  工程进行中及结束后，施工各方应按照SL 176的规定，对完成的工程进行质量检验和评定。

12.2.2  施工方应在工程结束后提出施工报告，内容应包括原材料及质量检验、工程施工及质量检验、工程缺陷及处理和工程施工质量评价部分。

# 附录A  沥青、改性沥青和乳化沥青的技术要求

A.0.1 沥青的技术要求见表A-1。

表A-1  沥青技术要求

| 指标 |  | 沥青标号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 | 90 | 70 | 50 |
| 针入度（25 ℃，0.1 mm） |  | 100~120 | 80~100 | 60~80 | 40~60 |
| 针入度指数PI |  | -1.5 ~ +1.0 |  |  |  |
| 软化点（℃） |  | ≥43 | ≥45 | ≥46 | ≥49 |
| 延度（5 cm/min，10 ℃，cm） |  | ≥40 | ≥45 | ≥20 | ≥15 |
| 延度（cm） |  | ≥100 |  |  | ≥80 |
| 蜡含量（%） |  | ≤2.0 |  |  |  |
| 闪点（℃） |  | ≥230 | ≥245 | ≥260 |  |
| 溶解度（%） |  | ≥99.5 |  |  |  |
| 密度（g/cm3） |  | 实测 |  |  |  |
| 薄膜加热试验TFOT后或旋转薄膜加热试验RTFOT后 | 质量变化（%） | ±0.8 |  |  |  |
|  | 残留针入度比（25 ℃，%） | ≥55 | ≥57 | ≥61 | ≥63 |
|  | 残留延度(5 cm/min，10 ℃，cm) | ≥10 | ≥8 | ≥6 | ≥4 |
|  | 残留延度(1cm/min，4℃，cm) * | — | ≥8 | ≥4 | — |
| 注：*针对有低温抗裂要求的沥青混凝土面板。 |  |  |  |  |  |

A.0.2 改性沥青的技术要求见表A-2。

表A-2  改性沥青技术要求

| 指 标 | SBS类（Ⅰ类） |  |  |  | SBR类（Ⅱ类） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I -A | I -B | I -C | I -D | II -A | II -B | II -C |
| 针入度（25 ℃，0.1 mm） | >100 | 80~100 | 60~80 | 40~60 | >100 | 80~100 | 60~80 |
| 针入度指数PI，不小于 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | 0 | -1.0 | -0.8 | -0.6 |
| 延度（5 ℃，5 cm/min，cm）不小于 | 50 | 40 | 30 | 20 | 60 | 50 | 40 |
| 软化点（℃），不小于 | 45 | 50 | 55 | 60 | 45 | 48 | 50 |
| 黏度135 ℃（Pa·s），不大于 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃），不小于 | 230 |  |  |  | 230 |  |  |
| 溶解度（），不小于 | 99 |  |  |  | 99 |  |  |
| 弹性恢复25 ℃（），不小于 | 55 | 60 | 65 | 75 | — |  |  |
| 粘韧性（N•m），不小于 | — |  |  |  | 5 |  |  |
| 韧性（N•m），不小于 | — |  |  |  | 2.5 |  |  |
| 离析（℃），不大于 | 2.5 |  |  |  | — |  |  |
| TFOT（或RTFOT）后残留物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量变化（%），不大于 | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |
| 针入度比（%），不小于 | 50 | 55 | 60 | 65 | 50 | 55 | 60 |
| 延度5℃（cm），不小于 | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 |

A.0.3 乳化沥青的技术要求见表A-3。

表A-3  乳化沥青技术要求

| 项目 |  |  | 品种和技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PC-1 | PC-2 | PC-3 |
| 破乳速度 |  |  | 快 裂 | 慢 裂 | 快裂或中裂 |
| 1.18 mm筛上残留物（%） |  |  | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 黏度 | 恩格拉黏度计 |  | 2～10 | 1～6 | 1～6 |
|  | 道路标准黏度计（s） |  | 10～25 | 8～20 | 8～20 |
| 蒸 发 残 留 物 | 残留物含量（%） |  | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
|  | 溶解度（%） |  | ≥97.5 | ≥97.5 | ≥97.5 |
|  | 针入度（25 ℃，0.1 mm） |  | 50～200 | 50～300 | 45～150 |
|  | 延度（15 ℃，cm） |  | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
| 与粗骨料的黏附性，裹附面积占总面积 |  |  | ≥2/3 | ≥2/3 | ≥2/3 |
| 常温贮存稳定性（%） |  | 1 d | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
|  |  | 5 d | ≤5 | ≤5 | ≤5 |

# 附录B  沥青混凝土配合比

## B.1  一般规定

B.1.1  配合比应能使沥青混凝土满足行业规范和项目设计的技术要求。

B.1.2  沥青混凝土配合比应采用实际原材料通过室内试验和铺筑试验确定。选择沥青混凝土配合比时，可参考以往工程经验。

## B.2  室内配合比

B.2.1  配合比用沥青含量和矿料级配表示。矿料粒径应用方孔筛对应的孔径表示。矿料最大粒径D、级配指数r、填料用量P0.075可按式(B.2.1)初选。

(B.2.1)

式中  di —筛孔孔径，mm；

D —骨料最大粒径，mm；

pi — di筛孔的通过率，％；

p0.075—0.075mm筛孔的通过率，相对于填料用量，％；

r —级配指数。

B.2.2  初选矿料级配时，可选用2～3种填料用量、2～3种级配指数进行试验。在沥青混凝土的细骨料中，可掺用一定比例的天然砂。

B.2.3  对于每种矿料级配，以0.3％为间隔选择不少于5组的沥青用量。对于碾压式沥青混凝土，分别测试试件的密度、孔隙率和设计要求的性能参数；对于浇筑式沥青混凝土，测试黏度和分离度、密度及孔隙率和设计要求的性能参数；对于面板封闭层沥青玛蹄脂，可直接进行斜坡流淌试验和低温抗裂性试验和设计要求的性能参数。根据试验结果和设计要求初选配合比。

B.2.4  室内成型马歇尔试件的击实次数应尽量符合工程实际的摊铺、碾压条件。面板试验时可先选用正、反两面各击实20次，心墙试验时可选择用正、反两面各击实35次，或其他经验击实次数。

B.2.5  浇筑式沥青混凝土试件可直接采用试模浇筑成型，也可在成型的试块上钻取，试块的制作应符合实际情况。

B.2.6  对初选配合比进行其他必要的性能试验。根据试验结果，对初选配合比进行调整，直至配合比满足设计要求。该配合比即为室内配合比，可用于进行现场铺筑试验。

## B.3  现场铺筑试验

B.3.1  现场铺筑试验包括场外铺筑试验和场内铺筑试验。场外铺筑试验应采用工程所用的原材料和施工设备进行试验，并根据实际情况制定铺筑试验计划，初选施工工艺参数，其内容宜包括：

1  检验施工设备运行情况和工艺可行性，确定碾压温度和遍数；

2  检验沥青混合料生产系统中的称量计量、温度检测以及现场无损检测的可靠性；

3  检验室内配合比在施工条件下是否满足规范要求，并进行必要的调整。在此基础上确定施工配合比；

4  检验接缝、接头连接施工工艺的合理性。

B.3.2  进行铺筑试验检验时，应用取芯或切割方法在现场取样，取样应包括接缝部位。拟确定施工工艺参数试验段的防渗沥青混凝土的孔隙率应不大于3%，且平均值应不大于2.5％，浇筑式沥青混凝土的分离度平均值应不大于1.05，否则应重新选择工艺参数进行铺筑试验。

B.3.3  应按设计要求进行其他性能测试，如测试结果满足设计要求，则可以据此确定施工配合比；否则应对工艺参数、配合比及设备进行必要的调整，并应重新进行铺筑试验，直至满足设计要求为止。

B.3.4  对于碾压式沥青混凝土的施工配合比，可按照现场沥青混凝土与室内成型沥青混凝土孔隙率等效的方法，确定室内成型试件的击实次数。

B.3.5  对于碾压式沥青混凝土，摊铺试验应包括机械摊铺试验和人工摊铺试验。沥青混凝土面板试验摊铺长度宜为30 m~50 m；沥青混凝土心墙摊铺试验宽度宜根据大坝心墙厚度选择1~2个厚度、两侧过渡料宽度宜为1.5 m~3.0 m，摊铺试验长度宜不小于30 m。

B.3.6  面板摊铺试验条带数量根据现场情况规划，但应包括至少一条热缝和一条冷缝，以检验接缝施工能力，同时还应满足不同施工参数对比的要求。

B.3.7  在场内进行的铺筑试验可作为正式施工的一部分，但留下的芯样钻孔应妥善回填处理，并经无损检验合格。如试验结果不满足规范要求，应予清除。

B.3.8  经铺筑试验确定的施工配合比、施工工艺和设备应在施工中遵照采用，并应在施工中检查其执行效果。

# 附录C  沥青混合料配合比的总量偏差检验

C.0.1  对每天或每个台班生产的沥青混合料总量，采用常规控制图中的平均值（X）图法与标准差（s）图法进行配合比偏差检验。

C.0.2  根据每天或每个台班拌和站的各盘沥青和矿料称量记录数据X，按照大致相等的盘数间隔，从中抽取称量记录，作为该天或该台班的子组观测值，按照公式（c.0.1）和（c.0.2）计算平均值X和标准差s。抽取的数目n，即子组大小，应不大于25。施工期间，各组的数目n宜采用相同数值。

（c.0.1）

（c.0.2）

式中  Xi—子组称量数据值，i＝1,2,…,n；

X—子组称量数据的平均值；

s —子组称量数据的标准差。

C.0.3  工程施工初期建立平均值（X）与标准差（s）控制图时，子组数k应不少于20个。按公式（c.0.3）和（c.0.4）计算各子组平均值的平均值X和各子组标准差的平均值s。收集原始数据时，过程应当稳定，应不受外界因素的影响，包括原材料变化、配合比调整、操作方式变化以及设备设置变化等。

（c.0.3）

（c.0.4）

式中  Xj—各子组称量数据的平均值，j＝1,2,…,k；

X—各子组称量数据平均值的平均值；

sj—各子组称量数据的标准差。

s—各子组称量数据标准差的平均值。

C.0.4  平均值X控制图和标准差s控制图的中心线CL、上下行动线和上下警戒线按式（c.0.5-1）~（c.0.5-4）计算：

1  X控制图：

（c.0.5-1）

（c.0.5-3）

（c.0.5-4）

式中  A3—系数，取值见表D.0.4。

2  标准差s控制图：

（c.0.6-1）

（c.0.6-2）

（c.0.6-3）

（c.0.6-4）

（c.0.6-5）

式中  B4—系数，取值见表D.0.4。

表D.0.4  A3和B4系数表（GB/T 4091）

| 子组数 k | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | 2.659 | 1.954 | 1.628 | 1.427 | 1.287 | 1.182 | 1.099 | 1.032 | 0.975 | 0.927 | 0.886 | 0.850 |
| B4 | 3.267 | 2.568 | 2.266 | 2.089 | 1.970 | 1.882 | 1.815 | 1.761 | 1.716 | 1.679 | 1.646 | 1.618 |
| 子组数 k | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| A3 | 0.817 | 0.789 | 0.763 | 0.739 | 0.718 | 0.698 | 0.680 | 0.663 | 0.647 | 0.633 | 0.619 | 0.606 |
| B4 | 1.594 | 1.572 | 1.552 | 1.534 | 1.518 | 1.503 | 1.490 | 1.477 | 1.466 | 1.455 | 1.445 | 1.435 |

C.0.5  首先分析标准差图，检查数据是否存在失控点和异常的模式或趋势。当标准差图的离散程度达到稳定时，即可进行平均值图的分析，以确定过程的位置是否随时间变动。

C.0.6  当数据位于警戒区，应加强观测，并对过程进行调整。当数据位于行动区，应停止过程运行，待查明原因并排除后，方可恢复过程运行。

C.0.7  施工结束时，宜汇总全部过程数据，并制成光盘，以便于长期保存。

# 附录D  监测仪器耐高温检验

D.0.1  埋设在沥青混凝土中的监测仪器应进行耐高温检验，检验步骤如下：

1  首先对仪器按照DL/T 5178进行检验，对振弦式仪器按GB/T 13606进行检验。

2  将仪器放入高温油浴中，按90 ℃、120 ℃、150 ℃、180 ℃四档温度依次进行加热处理。各档温度控制在档位温度±0.5 ℃以内，并恒温1 h以上。

3  从油浴中取出仪器并擦净。待仪器自然冷却至环境温度后，对仪器按照DL/T 5178进行检验，对振弦式仪器按GB/T 13606进行检验。

D.0.2  检验数据处理与评定应符合下列规定：

1  振弦式仪器高温加热处理前后的分辨力、滞后、不重复度、非线性度和综合误差应满足GB/T 13606的要求，灵敏度系数误差宜满足DL/T 5178的要求。灵敏度系数相对误差按式（D.0.1）计算，且应不大于3％。

α=Ks'−KsKs×100%                    （D.0.1）

式中  α—灵敏度系数相对误差；

Ks—高温前标定的灵敏度系数；

Ks,—高温后标定的灵敏度系数。

2  具有温度测量功能的传感器，其高温加热处理前后的温度测值误差绝对值应不大于0.5 ℃。

3  经高温加热处理前后的振弦式仪器，0 ℃、60 ℃非水下工作条件下的绝缘性能以及水下工作条件下的防水密封性应满足GB/T 13606的要求。

# 附录E  沥青混凝土施工质量检验项目及要求

表E-1  沥青混凝土原材料质量检验项目及要求

| 检验 对象 | 取样 场所 | 检验项目 |  | 质量要求 | 取样频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青 | 沥青桶或沥青罐车 | 针入度 |  | 满足本规范或设计要求 | 同厂家、同标号沥青每批检测一次，每30t〜50t或一批不足30t取样1组，若样品检测差值大，应增加检测组数 |
|  |  | 软化点 |  |  |  |
|  |  | 延度（10℃） |  |  |  |
|  |  | 改性沥青延度（5℃） |  |  |  |
|  |  | 密度 |  |  | 同厂家、同标号沥青每批检测一次，取样2组〜3组，超过l000t增加组 |
|  |  | 溶解度 |  |  |  |
|  |  | 闪点 |  |  |  |
|  |  | 薄膜加热后 | 质量损失 |  | 同厂家、同标号沥青每批检测一次，取样2组〜3组，超过l000t增加组 |
|  |  |  | 针入度 |  |  |
|  |  |  | 延度（10℃） |  |  |
|  |  |  | 改性沥青延度（5℃） |  |  |
|  |  |  | 软化点升高 |  |  |
| 粗骨料 | 冷料仓或成品料堆 | 表观密度 |  | 满足本规范或设计要求 | 每1000m3〜1500m3为一取样单位，不足1000m3按取样单位抽样检测 |
|  |  | 吸水率 |  |  |  |
|  |  | 针片状颗粒含量 |  |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |  |
|  |  | 超径 |  |  |  |
|  |  | 逊径 |  |  |  |
|  |  | 压碎率 |  |  | 料源改变时检测 |
|  |  | 与沥青黏附性 |  |  |  |
|  |  | 坚固性 |  |  |  |
| 细骨料 | 冷料仓或成品料堆 | 表观密度 |  | 满足本规范或设计要求 | 每1000m3〜1500m3为一取样单位，不足1000m3按一取样单位抽样检测 |
|  |  | 吸水率 |  |  |  |
|  |  | 超径 |  |  |  |
|  |  | 石粉含量（人工砂） |  |  |  |
|  |  | 含泥量（天然砂） |  |  |  |
|  |  | 有机质含量（天然砂） |  |  |  |
|  |  | 坚固性 |  |  | 料源改变时检测 |
|  |  | 水稳定等级 |  |  |  |
| 填料 | 储料罐 | 密度 |  | 满足本规范或设计要求 | 每100t〜200t取样一次，不足100t按一取样单位抽样检测 |
|  |  | 含水率 |  |  |  |
|  |  | 细度 |  |  |  |
|  |  | 亲水系数 |  |  | 料源改变时检测 |
| 掺料 | 材料 仓库 | 按产品的质量标准或规定的质量指标 |  | 工业产品应符合相应质量标准或设计要求 | 每批到货检查1次 |

表E-2  沥青混合料制备质量检验项目及要求

| 检验 对象 | 取样 场所 | 检验项目 | 质量要求 | 取样频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青 | 热沥青贮存罐 | 针入度 | 满足本规范或设计要求 | 每个工作日检查1次 |
|  |  | 软化点 |  |  |
|  |  | 延度 |  |  |
|  |  | 温度 | 参考本规范6.2.1条要求 | 工作日随时检测 |
| 粗细 骨料 | 热料仓 | 超逊径 | 满足本规范或设计要求 | 每个工作日检查1次 |
|  |  | 温度 | 参考本规范6.2.1条要求 | 工作日随时检测 |
| 填料 | 拌和站填料罐 | 细度 | 测定值用于调整施工配料单 | 必要时检测 |
| 掺料 | 掺和料仓 | 称量误差 | 工业产品应符合相应质量标准或设计要求 | 工作日随时检测 |
| 混合料 | 控制室计算机 | 配合比偏差 | 满足本规范或设计要求 | 每盘记录，并整理分析 |
|  | 拌和站出机口或摊铺现场 | 马歇尔击实成型试件密度和孔隙率 | 检验方法见DL/T 5362，满足设计要求 | 每个工作日检查1次 |
|  |  | 沥青含量（抽提） 矿料级配（抽提） | 满足本规范或设计要求 |  |
|  |  | 浇筑式沥青混合料黏度、分离度 | 检验方法见DL/T 5362，满足设计要求 |  |
|  |  | 其他指标（渗透系数、斜坡流淌值、圆盘试验、三轴试验、小梁弯曲等） | 满足设计要求 | 按设计要求的频次，定期检测。 |
|  |  | 外观 | 色泽均匀，稀稠一致，无花白料、无黄烟及其他异常形象 | 工作日随时检测 |
|  |  | 温度 | 满足本规范或设计要求 | 工作日随时检测 |

表E-3乳化沥青喷涂质量检验项目及要求

| 检测对象 | 检验项目 | 检验标准及目的 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础面 | 基础面 | 干燥 | 撒布范围内检査1次 |
| 乳化沥青 | 单位面积喷涂量（kg/m2） | 符合设计要求 | 每个工作日检查1次 |
|  | 乳化沥青温度(℃) | 符合设计要求 | 随时，至少每槽车2次 |
|  | 喷涂效果 | 均匀 | 喷涂范围内检査1次 |

表E-4沥青混凝土面板整平层和排水层铺筑现场质量检验项目及要求

| 检测对象 | 检验项目 |  | 检验标准及目的 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青混合料 | 摊铺温度(℃) |  | 符合设计要求 | 摊铺机料斗随时检测 |
|  | 初始碾压温度(℃) |  | 符合设计要求 | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
|  | 终碾温度(℃) |  | 符合设计要求 | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
|  | 层面平整度（mm） |  | 15mm/2m | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
|  | 厚度（mm） |  | ±10 | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
| 层面 | 层面清理 |  | 干净、干燥 | 施工前检测1次 |
| 条带接缝 | 接缝角度（°） |  | <45 | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
| 沥青混合料 | 无核密度仪 | 孔隙率（%） | 符合设计要求 | 每150m2〜250 m2至少检测一个点。 |
|  |  | 密度（g/cm3） | 符合设计要求 |  |
| 沥青混合料 | 取芯检验 | 孔隙率（%） | 符合设计要求 | 每3000m2〜6000m2范围内至少取芯样1组，对抽取的芯样进行检验至少3个 |
|  |  | 密度(g/cm3) | 符合设计要求 |  |
|  |  | 渗透系数（cm/s） | 符合设计要求 |  |

表E-5沥青混凝土面板防渗层铺筑现场质量检验项目及要求

| 检测对象 | 检验项目 |  | 检验标准及目的 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青混合料 | 铺料温度(℃) |  | 满足设计要求 | 摊铺机料斗随时检测 |
|  | 初始碾压温度(℃) |  | 满足设计要求 | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
|  | 终碾温度(℃) |  | 满足设计要求 | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
| 沥青混合料 | 铺料厚度（mm） |  | 符合设计要求 | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
|  | 平整度（mm） |  | 15mm/2m | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
| 层面 | 层面清理 |  | 干净、干燥 | 沿摊铺条带每10m检测1次 |
| 摊铺条带接缝 | 接缝温度(℃) |  | ＞80 | 沿摊铺条带每10m长检测1次 |
|  | 接缝角度（°） |  | <45 | 沿摊铺条带每10m长检测1次 |
| 与混凝土结构间接縫 | 混凝土表面 |  | 全部凿毛，凸凹应小于20mm,表面整平、干燥、洁净 | 每10m检査1次 |
|  | 沥青涂料涂刷 |  | 涂刷均匀、无空白处,涂刷量约0.4kg/m2 | 每10m检査1次 |
|  | 止水材料铺设 |  | 铺设平整、均匀，厚度符合设计要求 | 每10m检査1次 |
| 止水槽回填 | 回填厚度（mm） |  | 符合设计要求 | 每5m检査1次 |
|  | 回填密实度 |  | 密实、表面平整 | 每一回填层检査1次 |
| 沥青混合料 | 密度和孔隙率（无核密度仪） |  | 符合设计要求 | 每150m2~250m2范围内至少检测1个点 |
|  | 抗渗性（真空试验） |  | 符合设计要求 | 150mm2~250m2范围内至少检测1个点，热缝1次/50m～1次/100m;冷缝1次/30m～1次/50m； |
|  | 取芯检测 | 孔隙率（%） | 符合设计要求 | 每3000m2~6000m2至少取芯样1组 |
|  |  | 密度(g/cm3) | 符合设计要求 |  |
|  |  | 渗透系数（cm/s） | 符合设计要求 |  |

表E-6 沥青混凝土面板封闭层铺筑过程质量检验项目及要求

| 检测对象 | 检测位置 | 检验项目 | 检验标准及目的 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青玛蹄脂 | 铺筑现场 | 涂刷温度(℃) | 符合设计要求 | 每1槽车2次 |
|  |  | 厚度（mm） | 符合设计要求 | 每100m2范围内至少检测1个点 |
| 层面 |  | 层面清理 | 干净、干燥 | 随时检测 |
| 沥青玛蹄脂 | 出机口或铺筑现场 | 斜坡流淌 | 符合设计要求 | 按设计要求必要时进行 |
|  |  | 低温冻断 | 符合设计要求 |  |
|  |  | 柔性 | 符合设计要求 |  |

表E-7沥青混凝土心墙工程基座结合面处理质量的质量检验项目及要求

| 检测对象 | 取样地点 | 检验项目 | 检验标准或允许偏差 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土结合面 | 基座现场 | 基座面 | 层面淸理干净，全部刷毛，无杂物，且层面干燥 | 每单元检测1次 |
| 稀释沥青 | 基座现场 | 冷底子油喷涂 | 配料比例符合设计要求，稀释沥青（乳化沥青）涂抹均匀、无空白、无团块、无积液。 | 每単元检测1次 |
| 砂质沥青玛蹄脂 | 铺筑现场 | 摊铺温度（℃） | 110〜150 | 每单元检测1次 |
|  |  | 基础面 | 层面清理干净，无杂物，且层面干燥 | 每单元检测1次 |
|  |  | 摊铺厚度（mm） | 摊铺厚度符合设计要求，无鼓包、无流淌，贴附牢固 | 每单元检测1次 |

表E-8沥青混凝土心墙施工质量检验项目及要求

| 检测对象 | 检验项目 | 检验 标准或允许偏差 | 检验频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模板 | 模板中心与心墙中心线偏差距离（mm） | ±10 | 每摊铺层随机检验至少5个点 |
| 沥青混合料 | 摊铺温度（℃） | 气温0℃以上时，≥140；气温0℃以下时，≥150 | 每摊铺层随机检验至少5个点 |
|  | 初碾温度（℃） | 符合要求 | 每摊铺层随机检验至少5个点 |
|  | 终碾温度（℃） | 符合要求 | 每摊铺层随机检验至少5个点 |
| 成型层面无损检测 | 孔隙率（%） | 符合设计要求 | 每一个施工单元10m〜30m检测1个点，但检测至少3个点 |
|  | 密度(g/cm3) | 符合设计要求 |  |
| 取芯检测 | 孔隙率（%） | 符合设计要求 | 沥青混凝土心墙每上升4.0m〜6.0m检测1次，抽取芯样至少3个 |
|  | 密度(g/cm3) | 符合设计要求 |  |
|  | 层间结合 | 外观结合良好 |  |
| 取芯检测 | 渗透系数（cm/s） | 符合设计要求 | 按设计要求必要时进行 |
|  | 小梁弯曲 | 符合设计要求 |  |
|  | 三轴试验 | 符合设计要求 |  |
|  | 其他指标 | 符合设计要求 |  |
| 结合层层面 | 结合层面表面 | 层面清理的干净 | 每摊铺层随机检验至少5个点 |
|  | 结合层面温度（℃） | 层面处温度50以上 | 每摊铺层随机检验至少5个点 |
|  | 沥青混合料摊铺层面 | 表面无污物，色泽均匀，无异常现象 | 每摊铺层随机检验至少5个点 |
|  | 心墙压实宽度偏差（mm） | 符合设计要求 | 每摊铺层随机检验至少5个点 |
| 横缝 | 沥青混凝土结合层面横向接縫 | 干净，坡度小于或等于1：3 | 每个接缝检测1次 |

# 附录F  沥青混凝土圆盘试验方法

F.0.1  本试验用于测试沥青混凝土圆板在水压力作用下，达到规定挠跨比时的渗漏情况，以此评定其柔性和抗渗性。本试验方法适用于面板防渗层沥青混凝土。

F.0.2  本试验仪器如下：

1  压力钢筒，内径Φ500 mm左右，可承受0.5 MPa的内水压力作用，见图F.0.1。圆筒上下两部分，接口设法兰，可将沥青混凝土圆板夹在法兰之间。

2  水压力加压装置，可施加直至0.5 MPa的水压力。

图F.0.1  圆盘试验装置图（单位：mm）

F.0.3  试验步骤如下：

1  按要求的沥青混合料配合比和孔隙率，成型直径约为Φ600 mm×50 mm的圆盘试件；

2  通过钢筒法兰螺栓，将沥青混凝土圆盘固定在上下钢筒之间。沥青混凝土圆板迎水面一侧垫有内径Φ450 mm×5 mm的橡皮垫圈；背水侧垫衬Φ600 mm× 5 mm的橡皮垫板，垫板中心开有Φ150 mm的圆孔。固定螺栓时，上紧力度要适当，以免破坏沥青混凝土；

3  在钢筒背水部分安装变形量测装置，以测试沥青混凝土圆盘中心的竖向位移。安装后，读取位移初始值（W0）；

4  向钢筒内缓慢注水，水满后关闭进水开关。将整个装置在规定的环境温度下放置24 h；

5  在约0.05 MPa水压下使沥青混凝土板逐渐变形鼓起，并观测沥青混凝土圆盘中心的竖向位移变化情况，直至位移达到规定值（W）后，关闭水压力开关，在弯曲的圆盘和法兰口之间回填砂子，并加盖板支撑。常温时，W－W0为压力钢筒内径的1/10；

6  继续施加水压力直至0.5 MPa后，连续观测4 h检查圆盘是否发生渗漏。不发生渗漏为合格。

F.0.4  试验数据处理方法如下：

1  填写渗漏观测记录及合格性判定；

2  如圆盘表面未出现拉裂裂缝，可按公式（F.0.4）计算圆盘中心的弯拉应变ε。

ε＝8(W−W0)hD2                           (F.0.4)

式中  h——圆盘厚度，取50 mm；

D——圆盘跨度，取500 mm。

# 标准用词说明

| 标准用词 | 严格程度 |
| --- | --- |
| 必须 | 很严格，非这样做不可 |
| 严禁 |  |
| 应 | 严格，在正常情况下均应这样做 |
| 不应、不得 |  |
| 宜 | 允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做 |
| 不宜 |  |
| 可 | 有选择，在一定条件下可以这样做 |

# 标准历次版本编写者信息

SL xxx—2013

本标准主编单位：中国水利水电科学研究院

本标准参编单位：西安理工大学

中水东北勘测设计研究有限责任公司

北京中水科海利工程技术有限公司

本标准主要起草人：xxx  xxx  xxx  xxx

中华人民共和国水利行业标准

水工沥青混凝土施工规范

SL 514—20xx

# 条文说明

目    次

1 总  则	52

2 术 语	53

3 基本规定	55

4 原材料及技术要求	58

4.1  沥  青	58

4.2  骨  料	58

4.3  填  料	62

4.4  掺料	63

4.5 加筋网格	64

5 配合比的确定	65

6 沥青混合料的制备与运输	66

6.1 沥青混合料拌和站的布置与设备	66

6.2 沥青混合料的拌和	66

6.3 沥青混合料的运输	68

7 碾压式沥青混凝土施工	71

7.1  面板铺筑前的准备	71

7.2  面板摊铺	72

7.3  面板碾压	76

7.4  面板接缝与层间处理	77

7.5  面板封闭层的施工	79

7.6  心墙摊铺	79

7.7  心墙沥青混合料的碾压	81

7.8  心墙接缝及层面处理	82

8 浇筑式沥青混凝土施工	83

8.1  面板浇筑	83

8.2  心墙浇筑	84

9 沥青混凝土与刚性建筑物的连接	86

9.1  一般规定	86

9.2  碾压式面板	86

9.3  心墙	87

9.4  浇筑式面板	88

10 低温施工和雨季施工	89

10.1  低温施工及越冬保护	89

10.2  雨季施工及施工期度汛	89

11 安全监测	91

12  质量检验与验收	92

12.1  质量检验	92

12.2  施工质量评定	94

附录A  沥青、改性沥青和乳化沥青的技术要求	95

附录B  沥青混凝土配合比	97

B.2  室内配合比	97

B.3  施工配合比与现场铺筑试验	99

附录C  沥青混合料配合比的总量偏差检验	102

附录D  监测仪器耐高温检测	103

附录E  沥青混凝土施工质量检验项目及要求	104

附录F  沥青混凝土圆盘试验方法	106

# 1 总  则

原规范1.03～1.05、1.07等条款移入第3章基本规定中。

1.0.1  应确保沥青混凝土的施工质量和安全生产，在此前提下考虑工程经济性才是合理的。应防止片面追求经济性、忽视原材料品质和降低施工工艺要求的现象。

1.0.3  现场应设立试验室，用于进行沥青混凝土配合比试验，提出施工配合比、给拌和楼提供配料单、以及施工过程中的质量检测和控制。

# 2 术 语

本章新增了碱性骨料、抗剥落剂、砂质沥青玛蹄脂、浇筑式沥青混凝土、铺筑温度、碾压温度等术语。因涂层定义较明确，因此删除了术语涂层。

2.0.1  美式英语中把沥青称为asphalt cement。除了沥青质、胶质和油分外，沥青中还含有少量的蜡。蜡含量较高时，可使沥青易于高温流淌，与骨料黏附性变差，极限拉应变减小，易于低温开裂。

2.0.2  美式英语中把改性沥青称为modified asphalt cement。目前常用的聚合物改性沥青称为polymer modified bitumen (PMB)，主要包括SBS改性沥青和SBR改性沥青。SBS是苯乙烯(S)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)嵌段共聚物的缩写，SBR是丁苯橡胶。

2.0.6  针对原规范酸性骨料新增了碱性骨料术语，判别骨料酸碱性有多种方法，最简单的方法是用稀盐酸滴在岩石上，能发生气泡的就是碱性岩石；还可用矿物分析的方法，当SiO2含量<45%时为超碱性，SiO2含量为45 %～52%时为碱性，SiO2含量为52%～65%时为中性，SiO2含量>65%时为酸性岩石；还有一种按计算碱度模数M的方法，M=（CaO+MgO+FeO）/SiO2，当M＞1时为碱性，M=0.6～1时为中性，M<0.6时为酸性；此外，近来还用碱值试验的方法来判别岩石的酸碱性。这种试验方法已列入电力行业标准DL/T 5362《水工沥青混凝土试验方法》），例如 SiO2含量为1%的石灰岩，碱值Ca=0.97，SiO2含量为69%的片麻岩，Ca=0.62，SiO2含量为72%的花岗岩，Ca=0.57。有人提出，沥青混凝土宜选用Ca>0.85的岩石作为骨料，但是这种碱值试验的方法在水电工程中应用经验还不多。

2.0.10  近年来部分水工沥青混凝土工程中开始采用抗剥落剂，因此增加本条术语。沥青混凝土水稳定性的提高主要通过掺加抗剥落剂提高骨料与沥青的黏附性。传统的无机抗剥落剂为消石灰、普通硅酸盐水泥等，已有30多年的实践经验。目前对于黏附性等级不合要求的骨料，多采用在沥青中掺加高分子抗剥落剂，掺量为沥青用量的0.3%～0.5%。

2.0.13  为避免与沥青玛蹄脂混淆，增加本条术语。砂质沥青马蹄子通过在沥青玛蹄脂中掺入少量细骨料混合得到，主要用于心墙沥青混凝土和基座部位粘结，而沥青玛蹄脂用于沥青混凝土面板封闭层。

2.0.14 目前国内沥青混凝土配合比中各组成成份的含量均笼统地用百分数表示，含义不清楚，为此列入了沥青含量这一词条，并给出了德国等国的标识方法。其一以沥青混合料的质量为100％，沥青含量和各骨料粒径组含量均以百分数（％ m）表示；其二以矿料（包括粗、细骨料和填料）质量为100％，沥青含量采用油石比，以百分数（％ pha）表示，pha的英文含义是“parts bitumen on hundred parts of aggregate（以骨料为100份的沥青份数）”，各骨料粒径组含量则以百分数（％ m/m）表示。

2.0.21 与碾压式沥青混凝土对应，增加本条术语。浇筑式沥青混凝土通过浇筑自密实成型，无需碾压。振捣式沥青混凝土也属于浇筑式沥青混凝土，其沥青含量较常规浇筑式沥青混凝土大幅降低，沥青混合料入仓后，需要采用专用刀式振捣器插捣后达到施工密实度要求。

振捣式沥青混凝土施工中，使沥青混合料密实的专用器具，由振动器与刀板（钢板片）组成，通过刀板将震动传递给沥青混合料使其密实。

2.0.26新增的铺筑温度和碾压温度术语都是重要施工参数，铺筑温度一般指沥青混合料摊铺和浇筑入仓时的温度。

2.0.27碾压温度，是指沥青混合料摊铺完成后，开始采用振动碾压实时的温度，面板施工中一般测试沥青混凝土表面3 cm以下处的温度，心墙工程中一般测试表面温度。

2.0.28预压实系数用于衡量摊铺机本身的压实能力，即经摊铺机摊铺但尚未采用振动碾碾压的沥青混凝土的压实程度，一般通过沥青混凝土的摊铺厚度与标准工艺振动压实后的厚度之比计算，用百分比表示。一般要求摊铺机的预压实系数大于85%。

# 3 基本规定

本章为新增章节，将原规范第1章中1.03～1.05、1.07等条款移入本章，同时将原规范各章一般规定中共性的内容移入本章。

3.0.1  原规范1.0.4条。本条规定可作为编制施工进度计划的依据。碾压式沥青混凝土施工和浇筑式沥青混凝土施工对环境的要求是不同的。

1  碾压式沥青混凝土施工

1）气温

碾压式沥青混凝土的施工质量与沥青混合料的温度关系很大，特别是沥青混凝土面板施工尤为如此。国内工程一般规定防渗面板施工时，温度应不低于5 ℃。但国内正岔、石砭峪等沥青混凝土面板防渗工程均有在5 ℃以下未停工的实例，《德国水工沥青导则》（EAAW 2007）中B.1.3.9条也指出，当气温低于3 ℃时，不应进行防渗层沥青混凝土施工。故规定沥青混凝土防渗面板施工时气温宜在5 ℃以上。JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》中1.0.4条规定：“沥青路面不得在气温低于10℃（高速公路和一级公路）或5 ℃（其他等级公路），以及雨天、路面潮湿的情况下施工。”这与规定气温5 ℃以上为正常施工气温条件基本一致。

与面板施工相比，心墙作业面小，摊铺作业和碾压作业干扰小，且摊铺层较厚，因此即使在较低的气温下，也可以保证施工质量。尼尔基心墙坝、冶勒心墙坝均在0 ℃以下进行了施工。故规定沥青混凝土心墙施工时气温宜在0 ℃以上。

在严寒地区，由于全年施工时间短，对工程进度影响大。故提出如需突破以上条件施工，需要采取一些措施，并通过论证的规定。在呼蓄沥青混凝土面板施工时，曾在0 ℃左右进行过施工研究，通过采取摊铺后覆盖保温，及时碾压等措施，沥青混凝土的施工质量可以得到保证。

2）日降雨量

沥青是憎水性胶结材料，当水分浸入时，会影响内部的黏结，导致质量降低。在有水分的铺筑层面上摊铺防渗层时，会引起防渗层鼓泡和层间结合不良。故施工遇雨时必须停工，雨后待已铺层面干燥后再继续施工。

条文中规定日降雨量宜小于5 mm，可供设计时计算有效施工天数，也可用作因雨停工的标准，这是根据一些工程的经验定出的。日本深山坝规定日降雨量不小于5 mm作为因雨停工的标准。天荒坪、宝泉、冶勒、尼尔基均规定日降雨量大于5 mm作为因雨停工的标准。

2  浇筑式沥青混凝土施工

工程实践表明，浇筑式沥青混凝土可以在冬季和雨季施工，且施工不需要碾压设备，浇筑上一层时也不需把底层沥青混凝土面烘热。在严寒地区，为简化施工导流，采用浇筑式沥青混凝土防渗墙尤为适宜。与碾压式沥青混凝土相比，浇筑式沥青混凝土具有较好的密实度、不透水性、耐水性、耐久性、变形适应能力、抗裂性和裂缝自愈能力。但浇筑式沥青混凝土存在分离问题，且流变变形较大，在心墙中对垫层料的侧向压力也较大，工程中注意浇筑式心墙的结构稳定性。

浇筑式沥青混凝土即使在严寒下施工，也可以得到较好的浇筑质量。从国内工程实践来看，只要严格按照要求进行施工，施工质量可以得到保证。

1）层间结合

国内某研究单位曾在室内进行了低温下的层间结合试验。试件模拟的防渗墙厚度为15cm，沥青混凝土配合比为：大庆减压渣油10％，兰州10#沥青5％，7级石棉2％，石灰石粉25％，玄武岩风化砂（粒径0.074～5.0 mm）29％，玄武岩碎石（粒径5.0～15.0 mm）29％。试验时的空气温度为-40℃，试件底层沥青混凝土也冷却到-40℃。浇筑厚20cm、入仓温度为150℃的沥青混凝土，经过20分钟，底层20 cm深范围内已软化，水银温度计可随意插入。冷却后，层面结合良好。

在白河、库尔滨、宝山、西沟、富地营子等工程的心墙冬季施工时，都进行了上下层结合观测和试验，结果表明层间结合良好，未发现不密实的现象。

应当指出，以上几个工程所用沥青的软化点较低，沥青混凝土中沥青含量大，上下层容易融合成一个整体。如果沥青混凝土所用沥青的软化点较高，或沥青含量低于10％，则需提高沥青混凝土入仓温度，以确保层间结合质量，但温度不超过170 ℃，以免影响沥青混凝土的技术性能。

2）运输降温

热沥青混凝土在运输中温度会降低。白河坝心墙施工时气温-16 ℃，装料木桶未加保温措施，沥青混凝土出机温度138 ℃，经人工挑运6～7分钟，仅降温6 ℃，对施工影响较小。库尔滨、宝山、西沟、富地营子等坝心墙冬季施工时，采用手推车运输，每车运输量约为0.2 m3，运距都在1000 m以内，运输过程中沥青混凝土降温约为5 ℃，入仓温度都能保证在140 ℃～150 ℃。

前苏联也进行了热沥青混凝土的运输温降试验，沥青含量为12.6％，出机温度为150 ℃～160 ℃，在-15 ℃气温下，用7t自卸汽车运输40 km，能确保沥青混凝土温度不低于140 ℃，满足入仓温度要求。

热沥青混凝土的运输降温除与气温、运距、运输容器大小和容器保温措施有关外，还与沥青混凝土中的沥青含量有关。据资料介绍，沥青的比热约为2.1 J/(g·℃)，约为石料的2.6倍，沥青导热系数约为0.5 kJ/(m·h·℃)，为石灰岩导热系数的1/25，玄武岩的1/12，因此沥青常被认为是保温材料，沥青含量必然影响沥青混凝土的保温性能。如欲得到导热系数小的沥青混凝土，增加沥青含量是最有效的措施。

3）低温抗裂性

由于基础的约束作用，沥青混凝土防渗结构施工时，如遇到气温骤降，可能会产生裂缝。前苏联在严寒条件下，对沥青含量不同的沥青混凝土进行了对比试验。在重型道路上，道路沥青混凝土铺筑后2 h～5 h就出现裂缝，水工沥青混凝土铺筑后5.5 h出现裂缝。然而，沥青含量达10％的塑性沥青混凝土，却能够经受温度骤降不开裂。

白河坝浇筑式沥青混凝土心墙在严寒下施工，并暴露在-36 ℃下。140 m长的心墙段没有发生冻裂。库尔滨坝心墙的上下游侧各有15 cm厚的混凝土预制块，暴露在约-40℃的低温下没有冻裂。

与碾压式沥青混凝土相比，浇筑式沥青混凝土的线膨胀系数约大1倍，可达5.0×10-5 /℃，而其低温极限拉应变却大2～4倍。此外，沥青混凝土的低温抗裂性能还与沥青品质有关，选用沥青时需予注意。

根据上述工程介绍，浇筑式沥青混凝土可以在很低的气温下施工。根据我国的气候条件，日平均气温低于-15 ℃的地区较少。即使是在这些地区，低于-15 ℃的天数也很少。避开一年中最冷的一、二月份，不致对工程影响很大，但对提高施工效率，避免施工人员在恶劣条件下操作，以及确保工程质量都是有利的。

3.0.2  原规范1.0.5条。沥青混凝土防渗墙施工为热作业，质量要求较高，如在夜间施工，容易发生安全事故和铺筑质量问题，对于斜坡面板作业尤为如此。我国碧流河、正岔、石砭峪、以及宝泉等工程经验表明，即使照明设施很完备，加强了照明，夜间的光线也与白天相差很大，沥青混凝土表面碾压情况观察不清，加之工人疲劳，一旦出现问题，不易及时发现和处理。从三峡、冶勒、尼尔基等工程看，夜间施工效果并不理想。

3.0.3  原规范1.0.7条。国内上世纪九十年代以前修建的土石坝沥青混凝土防渗墙工程质量较差，施工机械化水平较低是其重要的原因之一，主要表现在配料精度不高，温度控制不准，摊铺压实质量低等方面。目前国内施工机械水平，特别是沥青混合料拌和站、专用的沥青混凝土摊铺机已有了较大发展，并已在三峡茅坪溪心墙坝、新疆坎尔其心墙坝、甘肃峡口面板坝、河南南谷洞面板坝和宝泉抽水蓄能电站等工程中应用，实践证明可以满足工程需要。

浇筑式沥青混凝土心墙提倡机械化方法施工，特别是坝高50m以上的较高坝，采用金属模板法。前苏联也有采用滑升模板法施工的工程实例。

# 4 原材料及技术要求

## 4.1  沥  青

4.1.2本条由原规范3.1.2和3.1.3条合并而成，并增加了碾压式沥青混凝土心墙沥青选用建议。一般的沥青混凝土面板工程采用普通石油沥青即可满足要求，对于某些严寒地区的工程，或对变形有很高要求的工程可采用改性沥青。西龙池抽水蓄能电站上水库沥青混凝土面板、呼和浩特抽水蓄能电站上水库沥青混凝土面板、沂蒙抽水蓄能上水库沥青混凝土面板、新疆阜康抽水蓄能上水库沥青混凝土面板均使用了改性沥青。

目前国内已建的碾压式沥青混凝土心墙大多数都采用70号或90号沥青，例如三峡茅坪溪、四川冶勒水电站、四川金平水电站、新疆下坂地等工程采用了70号沥青，新疆伯斯阿木水库、新疆库尔楚水库等工程采用了90号沥青，个别工程也有采用110号沥青，例如内蒙古的文得根水电站采用的是110号沥青。

浇筑式沥青混凝土可选用道路沥青。为了提高浇筑式沥青混凝土的抗流变性和稳定性，可选用针入度较小、针入度指数较大的低标号沥青。如新疆哈密地区射月沟水库使用克拉玛依 50 号沥青；江西的罗湾水电站和新疆的哈德布特水电站使用的是70号沥青。

4.1.3 原规范3.1.4条，其中1移入第三章基本规定。增加了改性沥青的储存要求，一般SBS改性沥青有储存要求，储存时间太长可能会导致SBS与沥青之间产生离析，使改性沥青失效。

4.1.6 由原规范3.1.7与3.1.8条合并，并将具体配制方法放入条文说明。稀释沥青配制重量比例一般为石油沥青20％～30％，溶剂70％～80％。增加溶剂比例的目的是降低黏度，提高稀释沥青的流动性。当采用易挥发性溶剂（汽油）配制稀释沥青时，一般将熔化的沥青以细流状缓缓加入溶剂中，沥青温度控制在100℃±5℃。当采用慢挥发性溶剂（轻柴油）配制稀释沥青时，一般将溶剂以细流状缓缓加入熔化的沥青中，沥青温度不超过120℃。

由于汽油高温时易挥发，配制时需远离火源，注意防火安全。

## 4.2  骨  料

4.2.1  原规范3.2.2条，删除了原规范3.2.1条，因骨料保证质量、经济合理是基本要求。

人工碎石表面比较粗糙，能提高与沥青的黏附力，亦能提高沥青混凝土的咬合力，故规定宜采用人工碎石。与沥青黏附性好的天然卵砾石料也能用作沥青混凝土粗骨料。采用天然卵石加工碎石时，增大卵石粒径与碎石最大粒径的粒径比，可以增大碎石的破碎面。根据经验，其粒径比一般在３倍以上。用卵石作粗骨料，黏附力与咬合力均小，故需有充分的技术论证，此处强调了是未经破碎的天然卵砾石。在我国骨料(粗骨料和细骨料）全部采用砂砾石的工程有喀英德布拉克水库（59.6 m）、乔拉布拉水库 (84 m)、新疆迪那河五一水库上游围堰（43 m）；挪威Langgvatn (26 m)、Vestredalstjern (32 m)、Katlavatn (35 m)、伊朗 Meyeran (52 m)；骨料（粗骨料和细骨料）80%用砂砾石的工程有挪威 Riskallvatn (45 m)、Berdalsvatn（52 m）；骨料（粗骨料和细骨料）50%用砂砾石的工程有挪威 Stoglomvatn(128 m)。使用天然砂砾石料作为骨料需经试验研究论证。对破碎的碱性卵砾石，用量可不受限制。

表1 国内外部分砂砾石或酸性骨料沥青混凝土心墙坝统计

| 工程名 | 所在地 | 坝高 （m） | 心墙宽度 （m） | 完建 年份 | 沥青类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党河(一期) | 甘肃 | 58 | 0.5~1.5 | 1974 | 玉门渣油 |  |
| 洪水河 | 甘肃 | 82.4 | 0.5 | 在建 | — | 克拉玛依 90号A级 |
| 双桥 | 四川 | 73 | 0.5~0.6 | 2015 | 克拉玛依AH-70 |  |
| 三仙湖 | 四川 | 41 | 0.6 | 2020 | — |  |
| 龙头石 | 四川 | 58.5 | 0.5~0.8 | 2008 | 克拉玛依AH-70 | 细骨料采用天然砂 |
| 努尔加 | 新疆 | 73 | 0.5~0.8 | 2018 | 克拉玛依AH-70 | 50%细骨料采用天然砂 |
| 喀英德 布拉克水库 | 新疆 | 59.6 | 0.6~0.8 | 2017 | — |  |
| 巴利尔斯水电站 | 新疆 | 70 | 0.6 | 2019 | — |  |
| 拉洛水库 | 西藏 | 67.5 | 0.6~1.0 | 2021 | — | 采用天然砂砾石 M=0.07~0.33 |
| 乔拉布拉 水库 | 新疆 | 84 | — | — | — |  |
| 五一水库上游围堰 | 新疆 | 43 | 0.4 | 2012 | — | 凝灰岩M=0.63 安山岩M=0.09 花岗岩M=0.22 |
| 水溪沟水库 | 新疆 | 55 | 0.4~0.6 | 2015 | 克拉玛依70 |  |
| 沙尔托海水库 | 新疆 | 62.8 | 0.5~0.7 | 2014 | — |  |
| 呼图壁齐古水库 | 新疆 | 50 | — | 2023 | — |  |
| 若羌河水库 | 新疆 | 87 | 0.5~0.9 | 2022 | 克拉玛依AH-90 | 天然戈壁料 M=0.52 |
| 特吾勒 | 新疆 | 65.01 | 0.5~0.7 | 2014 | 克拉玛依沥青 |  |
| 加那尕什 水库 | 新疆 | 69 | 0.5~0.7 | 2016 | — | 距坝顶六米左右采用酸性料 |
| 雅砻水库 | 西藏 | 73.5 | — | 2021 | — |  |
| 结巴水库 | 西藏 | 67.6 | — | 2020 | 克拉玛依70号A级 |  |
| Langgvatn | 挪威 | 26 | 0.5 | 1981 | — |  |
| Vestredalstjern | 挪威 | 32 | 0.5 | 1980 | — |  |
| Katlavatn | 挪威 | 35 | 0.5 | 1980 | — |  |
| Meyeran | 伊朗 | 52 | 1.0 | 2004 | — |  |
| Riskallvatn | 挪威 | 45 | 0.5 | 1986 | — | 80%骨料用砂砾石 |
| Berdalsvatn | 挪威 | 52 | 0.5 | 1988 | — |  |
| Stoglomvatn | 挪威 | 128 | 0.5~0.95 | 1997 | — | 50%骨料用砂砾石 |
| 注：—表示未查到相关数据，M为骨料碱度模数； |  |  |  |  |  |  |

水工沥青混凝土粗细骨料的开采、破碎和筛分，与水工混凝土砂石料的的生产大同小异，故可参考有关规定进行。但沥青混凝土的粗骨料粒径较小，形状又要求近于立方体，故应选用适于破碎尺寸较小、形状较好的块石碎石机。宝泉工程曾采用反击式破碎机，对200 mm~ 300 mm块石进行初级破碎，采用冲击式破碎机进行二次破碎，取得了较好的破碎效果。

4.2.2  原规范3.2.3条，增加了中性骨料使用要求，修改了酸性骨料在沥青混凝土心墙中使用的要求。碱性骨料与沥青的黏附性能好，由碱性骨料制备的沥青混合料，在长期与水接触中水稳定性较好，故建议尽量采用碱性岩石加工碎石作粗骨料。当需要采用酸性骨料时，需采取相应措施（如掺用抗剥离剂、消石灰、水泥等），以改善其与沥青的黏附力，提高沥青混凝土的水稳定性。

沥青混凝土心墙由于尺寸较厚，位于坝体中间，安全性高，因而已经有较多的工程采用酸性骨料，有些工程已经经过较长的运行时间检验，因而对沥青混凝土心墙工程采用酸性骨料不再要求进行论证。如我国上世纪七十年代建设的党河水库砂砾坝沥青混凝土心墙采用了戈壁酸性砂砾石料，由于建设时间较早，施工时并未采取任何增强骨料与沥青黏附性的措施，目前该已运行 40 多年，未发现任何异常。近年我国有多个土石坝沥青混凝土心墙采用中性或酸性骨料，如四川米易马鞍山水库沥青混凝土心墙全部采用中性骨料，四川石棉龙头石电站沥青混凝土心墙细骨料部分采用酸性骨料，均在沥青中加入抗剥落剂。四川巴中市双桥水库采用破碎河卵石料。

玄武岩为中性骨料，但其与沥青黏结性能很好，多个工程成功经验表明：粗细骨料采用玄武岩时，不需要添加抗剥落剂等其他措施就能完全满足要求。例如：吉林敦化抽水蓄能电站上下库沥青混凝土心墙粗细骨料全部采用玄武岩，内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗红格尔水库和内蒙古自治区乌兰察布市卓资县隆胜水库采用玄武岩。

沥青混凝土面板防渗层厚度一般只有 10 cm 左右，采用酸性骨料要慎重。山东沂蒙抽水蓄能电站上库工程的部分沥青混凝土面板防渗层采用了片麻状闪长岩酸性骨料，是我国首个采用酸性骨料的沥青混凝土面板工程。

目前还没有评价骨料黏附性对沥青混凝土力学性能影响程度的方法。鉴于骨料黏附性差，将影响沥青混凝土的水稳定性，美国ASTM D 4867中采用劈拉强度比（TSR）评价这一影响，要求TSR不足75%时需使用抗剥落剂，TSR为经过水浸处理的试件和未经过处理试件的劈拉强度比。非洲加纳某道路工程中采用花岗岩骨料，其黏附性等级为3级，磨耗层沥青混凝土TSR为66.2%，因此需使用抗剥落剂。经掺入2％的水泥替代矿粉作为抗剥落剂，TSR提高到99.0%，满足了TSR界限值的要求（唐山萍等，道路沥青混凝土配合比设计，中国水利水电科学研究院学报，2007, 5）。ASTM D 4867的评价方法仅限于孔隙率大于6％的沥青混凝土，且经过水浸处理后的试件饱水率应为55％～80％。该方法与公路沥青混凝土运行后实际剥离情况的对应性尚不清楚，但其在评价沥青混凝土骨料黏附性的相对影响方面，仍具有借鉴意义。沂蒙工程在论证酸性骨料长期水稳定性时，采用了残留弯拉应变比参数。

4.2.3  原规范3.2.4条，增加了当防渗沥青混凝土粗骨料粒径超过19 mm时的要求。沥青混凝土心墙和面板是分层铺设的薄层防渗结构。如骨料粒径过大，将增加其不均匀性，且两个颗粒叠加超出一次铺设层厚时，容易形成渗漏通道，影响防渗效果。工程一次铺设厚度和所用骨料最大粒径资料列于表2。

表2 国内工程沥青混合料骨料最大粒径实例

| 工程名称 | 工程类型 | 铺筑层厚（cm） |  | 骨料最大粒径（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整平层 | 防渗层 | 整平层 | 防渗层 |
| 天荒坪 | 碾压式面板 | 10 | 10 | 16 | 11 |
| 张河湾 | 碾压式面板 | 8 | 10 | 13.2 | 13.2 |
| 西龙池 | 碾压式面板 | 10 | 10 | 19 | 19 |
| 宝泉 | 碾压式面板 | 10 | 10 | 19 | 13.2 |
| 沂蒙 | 碾压式面板 |  |  | 19 | 16 |
| 呼和浩特 | 碾压式面板 |  |  | 19 | 16 |
| 茅坪溪 | 碾压式心墙 | － | 20 | － | 20 |
| 冶勒 | 碾压式心墙 | － | 20～25 | － | 20 |
| 尼尔基 | 碾压式心墙 | － | 20 | － | 20 |
| 去学 | 碾压式心墙 | － | 26～27 | － | 19 |
| 苏洼龙 | 碾压式心墙 | － | 26～27 | － | 19 |
| 石门 | 碾压式心墙 | － | 26～27 | － | 19 |
| 照壁山 | 碾压式心墙 | － | 20～25 | － | 20 |
| 恰央 | 碾压式心墙 | － | 26～27 | － | 19 |
| 巴木墩 | 碾压式心墙 | － | 26～27 | － | 19 |
| 轿子山 | 碾压式心墙 | － | 26～27 | － | 19 |
| 吉林聚宝 | 浇筑式心墙 | － | 27～43 | － | 20 |

在近二十多年来建设的面板工程中，即使是对于10 cm厚的摊铺层，防渗层的骨料最大粒径基本没有超过16 mm，整平胶结层的骨料最大粒径也没有超过19 mm。与以往国内工程相比，最大粒径有减小的趋势。

方孔筛筛孔尺寸为31.5、26.5、19、16、13.2、9.5、4.75、2.36、1.18、0.60、0.30、0.15、0.075 mm。

沥青混凝土心墙目前大多数骨料最大粒径不超过19 mm，但有个别工程沥青混凝土粗骨料的最大粒径增加到了26.5 mm，例如：云南临沧市凤庆县天生桥最大粒径增加到了26.5 mm。骨料粒径过大，可能会对防渗性产生影响，因而要求进行论证。

4.2.4  原规范3.2.5条，修改了分级数量。合理选择粗骨料的分级数目，可以提高沥青混合料的配料精度和生产强度。目前粗骨料一般根据最大粒径不同分3～4级，最大粒径小于19 mm通常选用3级进行配料，最大粒径大于19 mm可选用4级料。骨料分级不宜过多，否则影响设备产量和配料精度。当粗骨料最大粒径小于9.5 mm时，可采用9.5 mm~4.75 mm和4.75~2.36 mm两级配料。

4.2.5  参考了JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》中的相关内容。在指标取舍上，在表明骨料坚硬性的压碎值和洛杉矶磨耗损失两项指标中选取压碎值指标，它符合水利施工特点，且简单易行；含泥量和小于0.075 mm颗粒含量两项指标中选取含泥量指标。

这里的超、逊径率指标是相对于粗骨料整体要求的，而不是粗骨料中各级骨料均要满足超、逊径率指标。超径率是相对骨料最大粒径而言，逊径率是相对2.36mm而言。施工过程中，根据各分级骨料的颗粒级配组成，通过调整各分级用量（配料单）消化超逊径误差。

超径率过大可能影响摊铺层的孔隙率和表面封闭性，超逊径过大还可影响配合比的调配；

吸水率大的骨料，表明其空隙多，质地疏松，易受水浸湿，易残存水分，从而降低骨料与沥青的黏附性能。骨料有洁净的表面，如表面有黏土等杂质，将降低与沥青的黏附力，故对含泥量需加限制。粗骨料形状接近立方体，受力条件较好；而针片状颗粒受力后易被折断，故需限制其含量。骨料耐久性试验采用硫酸钠法，可以加快试验进程。粗骨料与沥青的黏附性能，采用水煮法进行试验，看沥青薄膜在全部颗粒表面保持完整的程度。4级是表示沥青薄膜被水所移动，其厚度不均匀，但颗粒仍未露出。根据大量试验研究和工程实践（包括道路）的经验表明，只要黏附力达到4级，可以满足工程的要求。

4.2.6  原规范3.2.7条，修改了超径的要求，增加了石粉含量的要求。根据近年来的工程实践经验，细骨料的成品料仓很难达到原规范表4.2.6中超径的要求。为了保证施工质量，又便于施工过程中进行控制，对于细骨料的超径率做了修改。增加了石粉含量（人工砂）的要求，这是由于绝大多数项目的细骨料都是干法施工，石粉含量过大影响沥青混凝土的级配调整。如大理岩骨料生产的人工砂石粉含量可能会超过20%，此时工程中一般需要采用选粉机来除去人工砂中的部分石粉，除去的石粉需妥善处理，满足环保要求。

在细骨料中掺用一定数量的、圆颗粒天然砂，可以使相同沥青含量的混合料更易于摊铺压实，在斜坡摊铺施工中尤为必要。然而天然砂掺量过多对斜坡稳定不利，且河砂多为酸性，掺量过多对沥青混凝土的耐水性不利。加工骨料筛余的石屑因其母岩系碱性岩石，并且富有棱角，与沥青的黏附性能好，故建议在满足摊铺压实要求的前提下，充分利用。细骨料的水稳定等级是判断细骨料与沥青黏附性能的指标。

4.2.7  新增条款，国内已建水工沥青混凝土工程骨料皆采用干法生产，未来随着环保要求趋严，可能会有部分工程采用湿法生产。湿法生产的主要问题是骨料含水率大，骨料含水率过大，不仅烘干困难，加热时也不易达到规定的温度，故若采用湿法生产骨料，需在骨料上楼加热前采取措施降低含水率。含水率的控制标准可通过拌和楼上料试验确定，确保骨料在连续上料的过程中，能够彻底烘干，且温度满足要求。基于含水率的考虑，骨料在堆存时，也需采取防雨措施。

目前国内苏洼龙电站沥青混凝土心墙、巴塘电站沥青混凝土心墙的粗细骨料均采用采用封闭式干法加工。

在允许条件下加大骨料储量，以保证骨料级配的相对稳定性。但储量大，在经济上不利，经综合分析，储备５天的生产需要量较为适宜。

## 4.3  填  料

4.3.1  原规范3.3.1条，增加了酸性粉料含量的要求。石灰岩粉和白云岩粉是最常用的填料，因这两种碱性矿粉（尤其是石灰岩粉）与沥青可发生较强的化学吸附，有效地提高沥青混凝土的性能。滑石粉系工业产品，颗粒极细，几乎可全部通过0.075 mm筛孔，是一种质量很好的填料，但其价格较高，只在特殊部位采用。例如石砭峪面板工程，采用滑石粉配制沥青玛蹄脂用于封闭层，效果良好。根据国内试验，采用粉煤灰作填料的沥青混凝土，和易性很差，难以压实。

由于酸性骨料与沥青的黏附性差，而酸性粉料的比表面积大，对沥青混凝土的性能影响更大，因此当工程中采用酸性骨料时，一般要尽可能除去破碎产生的酸性粉料，其残留量不超过矿料总量3%，对于拌和楼除尘收集的酸性填料不回收利用。

4.3.2 目前大、小水泥厂生产的岩粉和水泥，其在0.075 mm筛孔上的通过率普遍在90%以上，因而填料细度在 0.075 mm 筛孔上的通过率可要求不小于 85%。试验研究表明，填料的细粒多，对沥青混凝土力学性能有利。另外，在拌制封闭层沥青玛蹄脂时，填料中大于0.075mm含量过多时，会影响沥青玛蹄脂的刮涂效果，其中的粗颗粒也易造成封闭层破损。因此工程中应需可能使用细度高的填料。

在沥青混合料中，填料与沥青组成均匀的沥青胶结料（沥青－填料相），可以提高沥青混凝土的粘滞性。细骨料及粗骨料的空隙需要填料填充，因此填料的级配也是一个重要问题。

水分含量的限制，目的在于控制填料不结块成团，易于分散，我国JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》规定填料的水分应小于1％，但日本《水利沥青工程设计基础》均要求水分不超过0.5％。

4.3.3  填料的堆存要求同水泥堆存基本一致，其要点为：

1  防雨防潮，个别工程采用露天堆存，曾造成严重损失；

2  防止杂质混入；

3  要求疏松无结块，按购入先后次序使用；

4  便于存取，袋装填料不宜码放过高。

4.3.4  原规范3.3.4条，强调了是碱性回收粉。拌和站和骨料加工系统回收的粉尘粒径一般偏粗，不一定满足填料的粒度要求，因此对于防渗层，回收矿粉的用量不超过填料用量的25％。实际掺用量以沥青混凝土质量是否满足技术要求确定。

## 4.4  掺料

4.4.1  掺料是为改善沥青混凝土的某项技术性能而掺入的材料，主要有抗剥落剂、温拌剂、有机纤维、矿物纤维和矿物掺料。有机纤维有木质素纤维、多兰纤维（为聚酯合成）等，矿物纤维主要有玄武岩纤维，矿物掺料主要有消石灰。

沥青混凝土水稳定性的提高主要通过提高骨料与沥青的黏附性。目前对于黏附性等级不合要求的骨料，多采用在沥青中掺加抗剥落剂，掺量为沥青用量的 0.3%～0.5%。传统的抗剥落剂为消石灰、普通硅酸盐水泥等，已有 30多年的实践经验，目前已有多种非氨类抗剥落剂产品，有固态和液态，已在多个沥青混凝土工程中使用。

为提高沥青混凝土的低温抗裂性，可采用 SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物）或其它高分子改性沥青。SBS 的改性沥青，冻断温度可达-35 °C 以下，优质材料可达-40 °C。目前改善沥青混凝土斜坡热稳定性多在混合料中加入聚酯纤维、木质纤维、矿物纤维、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）和 PE（聚乙烯）等掺料。

近年来温拌剂在公路工程中使用较多，温拌剂有助于降低沥青的黏度，提升沥青三大指标及高温抗老化能力; 温拌沥青混凝土在性能方面表现良好，应变能力有大幅度提高，有利于提升沥青混凝土适应变形及自愈的能力。目前在水利工程中应用较少，使用时需要经过试验研究论证。

目前改善沥青混凝土斜坡热稳定性多在混合料中加入聚酯纤维、木质纤维、矿物纤维、EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）和 PE（聚乙烯）等掺料。

添加木质素纤维可以提高沥青混凝土的斜坡稳定性。张河湾工程的试验研究表明，木质素掺量为0.3％的沥青混凝土，斜坡流淌值仅为不掺纤维沥青混凝土的1/5。

消石灰及水泥是为了增强沥青与骨料之间黏附性，其防止剥离的效果较好。但日本的试验表明，掺量超过5％，会导致沥青混凝土的柔性降低。若采用有机表面活性掺料改善酸性骨料的黏附性，需通过试验论证。因有些有机物的耐热性差，如长时间受高温作用，其防止剥离效果会降低。

掺料在沥青混合料中用量虽少，但影响甚大，故需根据试验确定最优用量，并注意试验的代表性。例如消石灰，试验室内试样可以仔细加工，但在工地往往难以实现，导致试验结果不能反映实际，甚至造成质量事故，工程上曾有这种实例，需予以重视。

石棉用作掺料虽可提高沥青混凝土的热稳定性、抗流变性和抗弯强度，但石棉粉尘属致癌物质，对人体有害，污染环境，工程中不再采用。

4.4.3  目前公路工程常用的是木质素纤维，主要是絮状纤维。由于木质素纤维生产的沥青混凝土不能再生使用，目前美国应用的矿物纤维较多。不论是公路工程还是水利工程，聚合物化学纤维在沥青混凝土中应用还不多。上海桑塔纳轿车测试车道工程曾采用壳牌改性沥青并掺加纤维，以增加斜坡稳定性，使其斜坡坡度可达45°以上。张河湾工程曾采用掺量0.24％的木质素，以提高防渗层沥青混凝土的斜坡稳定性。表4.4.3给出的木质素纤维质量技术要求引自JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》中的表4.11.1。

4.4.7  新增条款，目前部分水工沥青混凝土工程中开始采用抗剥落剂，因此参照交通规范增加了本条要求。

## 4.5 加筋网格

4.5.1  加筋网格主要用于沥青混凝土面板的结构加强，以提高面板在基础局部不均匀沉陷时的抗裂性能，目前主要有玻纤网格和聚酯网格两种。南谷洞、宝泉工程采用的是玻纤网格。天荒坪、张河湾、西龙池工程采用的是聚酯网格。这两种网格的主要区别是，玻纤网格（GSB）的拉伸弹性模量较大，聚酯网格（GSJ）则较小，表3给出的是JT/T 480—2002《交通工程土工合成材料土工格栅》的力学性能要求。宝泉工程曾用不同加筋网格进行了沥青混凝土的小梁弯曲试验，试验结果表明，玻纤网格的变形刚度为聚酯网格的3.5倍，采用玻纤网格加强的小梁试件2℃时的最大弯拉应变和挠跨比是聚酯网格加强试件的3.9倍，抗裂加强效果较好。

表3  土工格栅的力学性能要求（JT/T 480）

| 项目 | 聚酯土工格栅 （GSJ50） | 玻纤土工格栅 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GSB40 | GSB60 |
| 纵、横极限抗拉强度 kN/m | ≥50 | ≥40 | ≥60 |
| 纵、横向断裂伸长率％ | ≤13 | ≤4 |  |

# 5 配合比的确定

5.0.2  原规范4.0.2条，沥青混凝土配合比可分为设计配合比和施工配合比。在工程设计阶段，采用工程可能获得的原材料，确定的满足规范要求的配合比是设计配合比。施工之前采用实际原材料，确定的满足规范要求的配合比是室内配合比。室内配合比经现场铺筑试验确认后，就是施工配合比。铺筑试验结果是确认沥青混凝土生产工艺和铺筑工艺的主要依据。

5.0.3  原规范4.0.2条，增加了场外摊铺试验的具体内容要求，以进行明确。施工配合比需由现场摊铺试验确定。摊铺试验需采用实际的施工设备进行，包括矿料加工设备、沥青混合料拌和站、摊铺设备、碾压设备、封闭层涂刷设备、施工缝加热处理设备等。摊铺试验的目的是在实际施工条件下，对室内配合比和各种施工工艺参数进行验证，同时确定用于质量检验的马歇尔试件成型击实次数。

摊铺试验还同时进行人工摊铺试验，以确定在施工现场机械难以到达的部位，必须采用人工摊铺时采取何种工艺参数。

某些工程中铺筑工作面以外可能没有合适的试验场地，此时也可直接在铺筑工作面上进行摊铺试验，对于检测合格的试验条带可保留，对于大面积检测不合格的条带需予以拆除。

生产性试验的检测以无损检测为主要手段，尽量少进行破坏性的取芯。

5.0.4  新增条款，增加了场内铺筑试验的要求。

5.0.5  原规范4.0.3条。施工中，由于每天生产的骨料可能发生变化，可对拌和站的热料配料进行适当调整，以确保生产出来的沥青混合料满足规定的配料精度要求。当原材料发生变化导致矿料级配变化较大时，一旦通过拌和站的配料调整无法保证沥青混合料满足施工配合比的配料精度要求，就需要对施工配合比进行调整，重新确定施工配合比。原规范4.0.4条浇筑式沥青混凝土要求及试验方法已纳入相关设计和试验规范，因此删除该条。

# 6 沥青混合料的制备与运输

## 6.1 沥青混合料拌和站的布置与设备

6.1.1  沥青混合料的生产采用定型拌和站有利于确保生产质量，目前国内已有许多定型拌和站可供选择，故做此项规定。同时为保证沥青混合料生产质量，确保安全生产，提出了拌和站的布置要求。

6.1.2  沥青混合料拌和站分间歇式和连续式两种。连续式拌和站配料精度较低，一般难以满足配料质量要求。选择间歇式拌和站时，注意拌和站的料斗数目。水利工程中要求的生产能力往往较低，而低生产能力间歇式拌和站的料斗数目偏少，不利于保证配料精度。这时可要求拌和站厂家附加料斗数目，以满足配料精度需要。天荒坪的MARINI-260型拌和站设有6个冷料仓，包括天然砂和0 mm~2 mm、2 mm~5 mm、5 mm~8 mm、8 mm~11 mm、11 mm~16 mm料仓。宝泉的拌和站设有6个冷料仓和5个热料仓，冷料仓包括天然砂和0 mm~2 mm、2 mm~5 mm、5 mm~8 mm、8 mm~13 mm、13 mm~19 mm料仓，热料仓包括0 mm~2 mm、2 mm~5 mm、5 mm~8 mm、8 mm~13 mm、13 mm~19 mm料仓。

6.1.3  对小型工程施工，在确保生产质量的前提下，可选用非定型拌和站配合人工方式生产。但这些拌和站的计量精度一般较差，需注意加强操作管理。这时的场地布置，主要考虑骨料、沥青加热、拌和等主要工序的紧密衔接，相互协调，减少温度损失。还要考虑地形条件，充分利用物料在自重作用下的流动，力求其制备工艺流程合理、有效、经济和安全。

6.1.4  沥青拌和站安装完成后，其称量、温度等传感器需经计量部门检验合格。生产过程中在生产间歇或发现问题时不定期自校，验证称量传感器静态、动态称量的准确性和稳定性。

6.1.6  拌和站的除尘是其具备的重要辅助功能，既可以改善拌和站的生产环境，减少粉尘排放，回收的粉尘还可以作为填料使用。目前中型以上拌和站一般都具备二级除尘系统，大型拌和站还具备粉尘回收装置。

## 6.2 沥青混合料的拌和

6.2.1  沥青混合料的温度是质量控制的重要指标之一。沥青混合料的拌和温度对施工有很大影响，需考虑到所用沥青的黏度、混合料运距、施工季节、施工方法等情况慎重确定。不同来源的沥青具有各自的黏度特性，有时即使针入度相近，黏度也不相同。一般在室内测试沥青黏度，根据黏度确定拌和温度。

根据国外资料《The Shell Bitumen Hydraulic Engineering Handbook》（1999年版），沥青混合料的标准拌和黏度为0.1 Pa·s～0.3 Pa·s，相当于运动黏度为100 mm2/s～300 mm2/s。按照这一黏度确定的拌和温度可作为标准拌和温度。实际应用时，可测试两个温度（比如135 ℃和175 ℃）的沥青运动黏度ν，并按下式计算出当量黏度Aν，该式由沥青试验数据图（BTDC）导出，相关系数可达0.9991。由于Aν与温度(℃)基本呈线性关系（即黏温曲线），可根据这一关系求出不同黏度的温度。

Aν=8.78×log10(log10ν+4.97)                    （1）

式中  Aν——当量黏度，无量纲数；

ν ——运动黏度，mm2/s。

上述国外按照黏度选择施工工艺温度的方法可供借鉴，其他施工工艺环节的参考动力黏度还有：摊铺和碾压0.3 Pa·s～2.0 Pa·s，沥青泵送1.0 Pa·s～1.5 Pa·s，沥青喷洒0.03 Pa·s～0.05 Pa·s。

6.2.2  与普通沥青混合料相比，在相同温度下改性沥青混合料的黏度较大。为了满足施工要求，其加工温度较高。改性沥青混合料在水利工程中应用还不多，目前只有山西西龙池上池工程采用了改性沥青混合料。本条提出的温度指标是JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》（）的规定，实践中需注意总结经验。

6.2.3  施工配料单用于拌和站的配料管理，规定了每盘料中沥青、填料以及各热料仓矿料的投料重量标准值。配料单由施工配合比以及填料、热料仓的矿料级配确定。由于矿料级配的日常变动，施工中常需要调整配料单，以使其最大程度地接近施工配合比。

6.2.4  配合比允许偏差是指沥青混合料的实际配合比与施工配合比的偏差。比如，施工配合比为：沥青7％、填料10％、细骨料37％、粗骨料46％；实际配合比为：沥青7.1％、填料10.9％、细骨料39％、粗骨料43％，则配合比偏差为：沥青+0.1％、填料+0.9％、细骨料+2.0％、粗骨料-3.0％。对照表6.2.4的规定，实际配合比满足允许偏差的要求。

沥青混合料的配合比偏差是质量控制的关键之一，其来源由两部分组成，一部分为拌和站的称量误差，另一部分为当前骨料来料的变动。实践证明，除确保来料稳定外，采用合适的拌和站完全可以确保称量误差满足要求。反之，选用的拌和站不合适，甚至采用人工拌和方式，配料精度一般不易满足要求。参照JTG F40—2004）的规定，本条提出了三类检验方法。其中，抽提检验是目前就有的，但由于试验周期长，检验数量少，不能满足配料质控的需要。为此，充分利用拌和站的配料称量记录是必要的，有利于及时发现问题。由于这是在国内首次提出此类检验要求，需注意积累经验，逐步完善。

此外，如果抽提试验方法不恰当也可能造成试验误差，故需严格按照DL/T 5362《水工沥青混凝土试验规程》中的“沥青混凝土抽提试验”方法进行。

表6.2.4是结合国内外工程情况，同时参考了JTG F40—2004关于沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）的相关要求制定的。表4给出了国内外部分工程沥青混凝土配合比偏差标准和德国的标准值，从中也可看出，这些标准基本是可行的。需予说明的是，表4中的配合比偏差标准仅涉及表6.2.4中的“逐盘、抽提”检验，不包括总量检验。

表4  国内外部分工程沥青混凝土配合比偏差标准与德国标准值的比较

| 工 程 | 沥青％ | 填料％ | 细骨料％ | 粗骨料％ | 文 献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天荒坪 | 0.3 | 2 | 5 | 5 | 张克强等，天荒坪抽水蓄能电站上水库沥青混凝土防渗护面工程建设监理工作，土石坝工程，1998, 1-2 |
| 茅坪溪 | 0.3 | 1 | 4 | 5 | 茅坪溪单元工程质量检测及评定标准（试行）TGPS26-2000 |
| 张河湾 | 0.3 | 2 | 5 | 5 | 张河湾抽水蓄能电站上水库沥青混凝土面板工程(ZHW/C12)自检报告 |
| 西龙池 | 0.3 | 2 | 5 | 5 | 西龙池自检报告 |
| 宝 泉 | 0.3 | 2 | 5 | 6 | 宝泉蓄水前安全鉴定自检报告 |
| 尼尔基 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | 李维科等，尼尔基水利枢纽主坝碾压式沥青混凝土心墙施工技术，中国水利水电出版社，2005.12 |
| Storglomvatn | 0.3 | 2 | 3～4 | 6 | Kaare Hoeg, Asphaltic concrete cores for embankment dams, Experience and Practice, Statkraft, Veidekke, Norwegian Geotechnical Institute, 1993 |
| 防渗面板、心墙 | 0.3 | 3 | 6 | 6 | DGGT, Empfehlungen für die Ausführung von Asphaltarbeiten im Wasserbau, EAAW 2007. |
| 胶结层 | 0.3 | 3 | 8 | 8 |  |
| 排水层 | 0.5 | 3 | 8 | 8 |  |

6.2.5  先将骨料和填料干拌，然后加入沥青，沥青混合料易于拌和均匀，不产生花白料。

沥青混合料的湿拌时间可根据具体情况进行调整，当沥青含量较高或采用改性沥青时，可通过拌制试验适当增加湿拌时间。

## 6.3 沥青混合料的运输

6.3.1  沥青混合料的运输车辆、喂料车的容量需与摊铺机的容量配套，主要的要求是自卸汽车的容量与摊铺机容量相等，或为摊铺机容量的整数倍；摊铺机的容量不小于喂料车的容量。宝泉工程中，下式中n＝1或2，即小的自卸汽车容量等于喂料车容量，大的自卸汽车可以给喂料车供料两次。

Vpy＝nVxy                                      （2）

Vxy≤Vt                                         （3）

式中  Vpy——自卸汽车（或料罐）的容量，m3；

Vxy——喂料车的容量，m3；

n—— 比例系数，一般n=1或2为宜；

Vt —— 摊铺机的容量， m3。

自卸汽车（或料罐）过小时，热量损失大，漏料多，影响作业生产率。自卸汽车的数量需与摊铺机的摊铺能力相适应，主要要求见下列各式：

Pb＞Pt                                          （4）

NPy ≥aPt                                         （5）

N ≥1+a(t1+t2+t3)/T                                   （6）

式中  N ——自卸汽车的数量；

Pb ——拌和站生产能力，t/ h；

Pt ——摊铺能力，t/ h；

Py ——单台运输车辆的生产率，t/ h台；

t1  ——运往摊铺地点的时间，min；

t2  ——由摊铺地点返回拌和站的时间，min；

t3  ——卸料时间和其他等待的时间，min；

T ——摊铺一车料所需的时间，min；。

A ——车辆的备用系数，一般可取1.1～1.2。

需保证摊铺设备的连续摊铺。目前的公路拌和站与水利工程沥青混合料摊铺能力相比一般都偏大，因此拌和站都需加设贮料仓，以减少频繁停机对拌和站稳定生产的影响。

6.3.3  漏料往往是车厢挡板接缝间隙过大，或由于未能及时清理车厢，导致卸料门关闭不严造成的。也有的是车厢体积过小，道路不平，车辆颠簸而引起的。这些都需在施工中予以注意。

沥青混合料在运输中的热量损失与运距、气温、风速、运输机械的容量与保温设施等因素有关。日本《水工沥青工程设计基准》规定，沥青混合料运输中表面温度降低不超过15℃时，不同气温下允许的运输时间如下表。日本《沥青混凝土路面》规定沥青混合料最好能在一小时内运到。当气温在15 ℃以下，若运输时间在20分钟以上时，需加保温设备。如机械发生故障又未能及时排除，使沥青混合料温度降低过多，不能满足碾压温度要求时，作废料处理。斜坡施工时，废料在下斜坡之前从运输车辆中清理掉，否则倒在斜坡上再清理，不仅更费事，甚至会影响正常摊铺。

表5  沥青混合料允许的运输时间

| 气温（℃） | 允许运输时间（min） |
| --- | --- |
| >25 | 80 |
| 20～25 | 30 |
| 15～20 | 20 |

6.3.5  根据工程经验，卸料落差不大于2 m时，沥青混合料不会出现离析。

6.3.6  浇筑式沥青混合料的保温罐壁为双层薄钢板内嵌矿棉等保温材料，容积一般为0.5 m3~1.0 m3。罐下部设有卸料口，上部加盖和吊装环。保温罐装在汽车上，每个汽车一般配备两个保温罐并用钢丝绳作临时固定。

6.3.7  为防止运送沥青混合料的车厢、料罐、料斗等粘料，行之有效的方法是喷涂防粘液。防粘液一般为轻质柴油，但涂刷量需严格控制，并防止沥青混合料中和沥青混凝土面上出现液体积聚。沥青混合料施工机具使用后需立即清洗干净。

# 7 碾压式沥青混凝土施工

## 7.1  面板铺筑前的准备

7.1.1  本条不包括坝体填筑部分填筑前的准备。坝体填筑的分区、材料、压实程度对沥青混凝土面板的变形有重大影响，不能认为沥青混凝土面板适应变形的能力强而放松对坝体填筑质量的要求，其填筑施工需遵守相关施工规范的要求。

坝体填筑通常超出上游设计线约50 cm，在铺设垫层前，用推土机或人工进行坡面整修，并用振动碾补充碾压，使坡度、平整度、密实度满足设计要求。对土质上游坝坡，在铺设垫层前，需喷洒除草剂以防植物生长穿透沥青混凝土面板。除草剂的品种和喷洒量，需在调查当地对沥青混凝土有危害的植物类型的基础上，通过试验确定。

7.1.2  沥青混凝土面板下垫层的作用是整平、支承、排水、粒径过渡和防冻胀等。目前工程常要求垫层面法向变形模量不小于30 MPa～35 MPa，变形模量的确定采用直径60 cm的圆形承压板载荷试验方法（载荷试验，SL237《土工试验规程》）。另外，需重视垫层的排水作用，以免在施工降雨期间由于垫层排水不畅在面板下形成接触冲刷，造成沥青混凝土面板的破坏。宝泉上水库施工期间就发生过这一问题。

目前垫层基本采用碎石柔性垫层。过去的刚性垫层，包括干砌石、无砂混凝土等，已基本不用。柔性垫层主要指连续级配的碎（卵、砾）石垫层，该种垫层可适度调整坝体不均匀沉陷，便于机械化施工，且坡面平整度易于控制。

7.1.3  垫层面的平整度直接影响到其上沥青混凝土面板的平整度。如果垫层平整度差，一方面影响摊铺机的行走，另一方面使沥青混凝土面板的摊铺厚度难以控制。本条规定是根据目前的施工技术水平提出的。天荒坪上水库规定坡面垫层在3 m范围内凸凹度不超过40 mm，库底为3 m范围内不超过30 mm。宝泉工程规定坡面垫层在3 m范围内凸凹度小于40 mm。

7.1.4  碎、卵石垫层石料需质地坚硬，其级配和密实度需符合设计要求。根据不同的垫层厚度，垫层的铺筑有如下两种方式：

1 垫层厚度较小时采用顺坡铺筑。如日本藤木调节池的沥青混凝土面板采用粒径不大于40 mm的级配碎石作为垫层，厚度为15 cm，边坡为1:2.5。垫层在斜坡上用推土机摊铺，用汽车式卷扬机牵引的振动碾顺坡碾压。

2 垫层厚度较大时采用先水平分层填筑再顺坡碾压，一般分为过渡层棱体和支承面层两部分铺设。过渡层棱体按水平分层填筑，填筑层厚约400 mm。在过渡层棱体上铺厚100 mm～200 mm的细粒料，即为支承面层。面层用振动碾顺坡碾压，上行振动，下行不振动，以防粒料滚落。

7.1.5  为保证碎石垫层表面的稳定，便于摊铺机摊铺施工，同时改善垫层与沥青混凝土的胶结，垫层铺设后，需在表面喷洒一层乳化沥青。乳化沥青一般选用阳离子型，其粘结性能优于阴离子型乳化沥青。乳化沥青的喷洒量取决于垫层材料的类型，对碎石垫层一般为2 kg/m2～3 kg/m2。喷洒均匀，不遗留空白。喷洒时需注意：

1  垫层表面需保持清洁、干燥。

2  下雨前不得喷涂，以免被雨水冲走。

3  喷洒速度需与沥青混凝土的铺筑速度相适应，一次喷洒面积适当，避免因暴露时间过长而受到污染。一次喷洒面积原则上与沥青混合料的一天铺筑面积相当。

4  乳化沥青或稀释沥青干燥后，方可在其上铺设沥青混凝土。干燥时间取决于当地的气象条件、基底性质及其自身的挥发性。

## 7.2  面板摊铺

7.2.1  目前碾压式沥青混凝土面板一般均采用一级铺设。但当坝坡较长（如超过120m）或因施工度汛造成一级铺设困难时，可采用分级铺筑。铺筑长度过长会产生如下问题：①坡面运距过长，摊铺能力下降；②卷扬机的钢丝绳在自重作用下，将在已铺筑的沥青混凝土面上，划出一道道沟槽。对此需注意避免。

对于分级铺筑，当铺筑下部时，需设置临时坡间施工平台，以布置牵引设备和施工道路。平台宽度需根据牵引设备的布置及运输车辆交通的要求确定，以15 m～20 m为宜。

坝面摊铺时，摊铺能力需按摊铺机、卷扬台车和喂料车组成的摊铺机组计算。库底摊铺时，摊铺机组的摊铺能力取决于摊铺机的摊铺能力。摊铺机的摊铺能力Qp按下列各式计算：

Qp=60KpLBhρLv+Ntp                           （7）

N=int(ρLBhGf)                            （8）

式中  Qp ——摊铺机的摊铺能力，t/h；

Kp —— 时间利用系数，Kp＝0.75~0.95；

L —— 摊铺条幅长度，m；

B —— 摊铺条幅宽度，m；

h —— 摊铺条幅厚度，m；

ρ—— 沥青混合料密度，t/m3。

v —— 摊铺速度，m/min，一般为1 m/min ~3 m/min；

N —— 喂料次数；

tp —— 喂料车喂料时间，min；

Gf —— 喂料车容量，t；

斜坡摊铺时，摊铺能力常由喂料能力Qf控制。Qf可按下式计算，其大小与摊铺条幅长度L有关。

Qf=KfρLhBT                            （9）

T=T0+Nt1+2NVf[L−Gf(1+N)2ρhB]                    （10）

式中  Qf ——斜坡喂料能力，t/h；

Kf —— 时间利用系数，Kf＝0.8~0.9；

T0 —— 卷扬台车条幅移动就位时间，h；

t1 —— 喂料车坝顶受料、摊铺机给料时间，h；

Vf —— 喂料车行走速度，m/h。

由于摊铺和喂料相互制约，实际摊铺能力Q取（7）式和（9）式中的较小值，即：Q＝min(Qp, Qf)。

7.2.2  摊铺机具有预压实功能，有利于保证施工质量和厚层铺筑。机械化施工效率高，施工接缝少，铺筑时骨料不易分离。国内近期施工的天荒坪、张河湾、西龙池、宝泉等沥青混凝土面板工程均采用机械化施工。天荒坪、宝泉两工程摊铺机的熨平压实器为液压可伸缩，可变宽度摊铺，有利于减少斜坡曲线段的人工铺筑，提高面板质量。

本规范称摊铺机的压实为预压实，以示与振动碾压实的区别。斜坡面板施工中摊铺机是关键设备之一，这里提出了对其预压实系数的最低限制。上世纪70、80年代，摊铺机基本没有预压实（牛头山除外），压实完全依靠振动碾。按照当时的经验，压实系数为74％～83％。这里提出摊铺机预压实系数不小于85％，目前的斜坡摊铺机是可以做到的。宝泉工程所用摊铺机的预压实系数为90％以上；南谷洞加固工程中采用了西安理工大学研制的简易摊铺机，其预压实系数也为85％～94％（防渗层和整平层不同）。

JTG F40－2004《公路沥青路面施工技术规范》中也有压实度概念，其含义是实际压实密度与标准密度之比，也用百分数表示，它反映的是实际压实密度值与要求值的比值，是工程质量检查与验收中重要的检查项目。对于摊铺层上的同一点来说，密度比和厚度比是相等的。

7.2.3  目前面板仍以斜坡摊铺机自下而上垂直摊铺为主，铺筑宽度一般为3 m～4 m。采用更宽的摊铺宽度可以减少施工接缝，但对喂料能力要求高，施工中可以根据现场情况确定。平面施工时尽量采用大的摊铺宽度，目前的摊铺机基本都可以达到最大摊铺6 m宽度。

7.2.4  沥青混凝土的摊铺速度一般为1.0 m/min ~3.0 m/min，平面摊铺时速度可适当快一些，斜坡摊铺时可适当降低速度。摊铺速度过快时，可能会出现预压实度不够，混合料离析等情况，因此摊铺速度不宜过快。

面板垂直摊铺有两种方法，一种是通条摊铺法，即自下而上完成一个条幅的摊铺后，再依次摊铺相邻条幅。这种方式没有水平接缝，面板的整体性较好，优先采用。另一种是分区摊铺法，该法将面板按不同高程分为若干区，每区依条幅由一岸至另一岸摊铺，摊铺完一个区后再摊铺上面相邻的区段，各区段长度以保证纵向接缝温度达到热接缝或半热接缝的要求为准，其大小与铺筑能力、沥青混合料的温度、气温等有关。分区摊铺法适于摊铺能力较小的工程。分区摊铺时，区间水平接缝是薄弱部位，需按施工接缝的相关要求进行处理。

7.2.5  铺筑压实后的厚度必须满足设计要求，压实厚度取决于摊铺厚度。实际铺筑时可根据预压实系数调整摊铺机的熨平板高度。摊铺机如有自动调平装置，则需根据预压实系数，确定好基准线，并使传感器接触基准线。

摊铺温度较低，将难以保证合适的碾压温度。根据国内外工程经验，普通防渗沥青混合料的摊铺温度可按沥青的针入度，参考表6中的数值。整平胶结层或排水层的摊铺温度通常比防渗层的摊铺温度低10 ℃～15 ℃。聚合物改性沥青混合料的摊铺温度通常比相应标号普通沥青混合料的摊铺温度高10 ℃～20 ℃。

表6  防渗层沥青混合料摊铺温度

| 项目 | 石油沥青标号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 90 | 110 |
| 摊铺温度(℃) | 145～165 | 140～160 | 135～155 |
| 摊铺温度(℃)不小于 | 140 | 135 | 130 |

7.2.6  防渗层分层铺筑时，每层厚度一般为5 cm。分层铺筑需使条幅接缝不重叠，避免形成直接的渗漏通道。分层铺筑工艺复杂，费工费料。分层层间结合不好时，由于雨水的进入，可能发生鼓包。在我国早期所建的工程中，限于当时的施工机械和技术水平，很多工程采用分层铺筑，如石砭峪水库、南谷洞水库等。

单层铺筑施工简单，且没有层间鼓包和滑移问题。由于一次铺筑，层厚加大，保温时间较长，有较长的碾压时间，可使接缝质量更好。单层铺筑由于层厚较大，可使用粒径较大的骨料，有利于改善面板的斜坡稳定性。目前采用的摊铺机具有预压实功能，碾压设备功能大，可确保单层铺筑的压实效果（厚度≤10 cm）。

7.2.7  人工铺筑是指人工摊铺、振动碾或小型压实设备压实。沥青混凝土为高温施工，采用人工铺筑时工作困难，施工质量不易保证。因此，只有在摊铺机不能靠近的部位方可采用人工铺筑。德国《水工沥青导则》（EAAW 2007）中要求，需选择有经验的工人进行人工施工。我国以往工程质量偏低，与大面积采用人工铺筑方法有关，南谷洞、里册峪等工程就曾存在这一问题。

本条所提的特殊部位，一般无法采用摊铺机铺筑，只能采用人工摊铺施工。铺筑时注意下述事项：

1  首先需控制来料的速度，使之与人工摊铺的速度相适应，避免温度下降过多。保证混合料的铺筑温度、厚度、平整度、均匀性满足要求。

2  其次铺筑厚度的控制可根据拟铺筑的面积和厚度，计算来料的量。也可以根据沥青混合料的压实系数控制铺筑的厚度，压实系数是摊铺厚度与压实厚度之比，人工摊铺的压实系数为1.35~1.45。因此可以根据压实厚度确定摊铺厚度。

3  为保证摊铺均匀，使用耙子耙平时，需注意防止粗骨料的离析。

7.2.8   曲面的铺筑接缝较多，要仔细确定摊铺方案，一般有四种方案可供选择，各方案的对比见表7和图1。首选是采用可变宽度的摊铺机，按梯形条幅方案摊铺。这种摊铺机的熨平梁液压可伸缩，根据伸缩量的大小，可以选择不同的梯形方案。如曲面的长边弧长Ll与短边弧长Ls之比为弧长比Ll/Ls，熨平梁的最大伸展长度Le与最小长度Lo之比为伸缩比Le/Lo，则当伸缩比不小于弧长比时，整个曲面可以实现通条摊铺，不需设置横缝。但当伸缩比小于弧长比时，仍需设置横缝，或在摊铺条带中增设半截条带（俗称“加楔子”）。通过设置横缝或加楔子的方法，曲面摊铺可以完全避免人工摊铺，这是采用可变宽摊铺机的最大优点。

当摊铺机的摊铺宽度固定时，可选择的摊铺方案有如下三种，这时人工摊铺填补剩余三角带是不可避免的。这三种方案是条幅平行棱线方案、条幅平行中心线方案和条幅穿越棱线方案。条幅穿越棱线方案兼有条幅平行棱线方案和条幅平行中心线方案的优点，虽然摊铺机穿越棱线后将产生横向倾斜，但实践表明没有什么妨碍，故建议采用。面板曲面采用机械摊铺后，会留下一些三角形区域需要人工填补，其外观较为平整，但消耗劳力较多。为了节约劳力，亦可用摊铺机填补。由于摊铺机跨越已铺条幅时有所重叠，三角带的摊铺将加厚，对于大、中型工程，这种方法仍较适用，沼原调节池的三角部位全部采用此方法。

进行面板反凹弧部位的摊铺时，可能增厚摊铺层；而摊铺反凸弧部位时，可能减薄摊铺层。弧形曲率过大时，摊铺机可能无法通过，振动碾无法正常压实，因此需注意采取应对措施。必要时，可采用设置横缝，分段摊铺。宝泉工程在库岸下部外凸折点部位采用分段摊铺，下部为人工摊铺，上部为摊铺机摊铺。石砭峪工程也曾发生面板原设计的曲率半径太小，致使摊铺机无法通过的问题，后来只得变更设计，加大曲率半径。

表7  四种曲面铺筑方案的优缺点比较

| 方案名称 | 梯形条幅 | 条幅平行棱线 | 条幅平行中心线 | 条幅穿越棱线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铺设宽度 | 不等宽 | 等宽 | 等宽 | 等宽 |
| 横缝 | 取决于伸缩比 | 无 | 无 | 无 |
| 三角部分面积 | 无 | 较大 | 较小 | 较小 |
| 各层三角部分 | 无 | 可避免重合 | 集中重合于棱线 | 可避免重合 |
| 卷扬台车移动 | 折线 | 折线 | 直线 | 直线 |
| 摊铺机工作方式 | 变宽度 | 固定宽度 | 固定宽度 | 固定宽度 |

图1  四种曲面铺筑方案

7.2.9  摊铺复式断面面板的排水层，一般需先摊铺开级配沥青混合料，留出隔水带的位置，然后再用密级配沥青混合料铺筑隔水带。这样，隔水带沥青混凝土因受两侧排水沥青混凝土的约束，压实质量较有保证。当隔水带的设计宽度与摊铺机的摊铺宽度一致时，用摊铺机摊铺；若隔水带的宽度小于摊铺机的摊铺宽度时，则只能用人工摊铺。

7.2.10在挖填交界、反弧段等变形较大的部位，一般在整平胶结层和防渗层之间会设置加强网格，以增加沥青混凝土适应变形的能力。铺设加强网格时，需先在基层喷洒一层乳化沥青，待乳化沥青破乳后再铺加强网格，加强网格搭接不小于20 cm，铺设加强网格后再喷洒一层乳化沥青。

7.2.11 沥青混凝土碾压式，如发生粘碾，会破坏沥青混凝土表面，影响施工质量，因此铺筑沥青混合料时施工设备上可适量涂刷、喷洒防粘剂。但防粘剂可能会溶解沥青，影响沥青混凝土质量和层间结合，因此不能直接在沥青混合料表面喷洒防粘剂。

## 7.3  面板碾压

7.3.1  碾压是面板施工中的关键工序。国内早期施工时，摊铺机没有预压实功能，碾压分为对松散料的初次碾压和对初碾料的二次碾压，初次碾压主要是防止混合料的温度散失，二次碾压是压实。目前斜坡摊铺机都具有预压实功能，原来意义上的初次碾压和二次碾压的划分已没有必要。

目前面板碾压一般使用轻型至中型双钢轮振动碾，碾重1 t～5 t，以3 t左右为主。天荒坪工程共配备有7台振动碾，其中有1台0.75 t、3台3 t、1台4.5 t、2台5.5 t，均为双钢轮振动碾。

7.3.2碾压速度过快，则局部受压重时间短，影响压实效果，斜坡上由于分力的作用，影响更大，因此本条对平面和斜坡碾压速度作出了不同要求。

7.3.3  碾压温度是确保碾压质量的重要参数之一。温度过低可能压不实；温度过高则混合料变形较大，表面可出现发丝状裂缝或拥包。碾压温度与混合料的类型、沥青种类、压实机械类型、气温、面板坡度等因素有关，需根据现场摊铺试验确定。在不发生拥包、推移和裂缝的前提下，碾压温度需取高值，以确保压实效果。

碾压温度与沥青黏度有关。据国外的资料（见壳牌沥青手册1995年版），沥青的压实适宜黏度为2 Pa·s ~20 Pa·s，相当于运动黏度为2000 mm2/s ~20000 mm2/s。与这一黏度对应的温度为适宜碾压温度，可供参考。工程实践表明，除沥青的黏度外，尚有其它因素影响压实效果。表7.4.3是参考国内外工程实践经验提出的。

## 7.4  面板接缝与层间处理

7.4.1  接缝是防渗层的薄弱部位，尽管目前的施工技术可以确保接缝施工质量，但施工中仍需采取措施减少接缝数量，并对接缝认真处理。保证接缝施工质量的有效方法是采用大型摊铺机械，既可减少接缝数量，又可提高接缝质量。

7.4.2  防渗层的施工接缝一般采用斜面对接，斜面坡度一般为45°。过去美国曾采用过搭接接缝（在铺好的条幅上重叠10 cm），但由于接缝加热器不能有效加热搭接面，反而粘结不好。采用大型摊铺机后，由于摊铺机上有带压边器和接缝加热器，为采用平接接缝创造了条件。关于接缝的斜面坡度，既要考虑接缝的长度，又要便于压缝和加热。目前缝面坡度一般采用45°，过陡接缝效果不好，过缓则边缘过凉、易碎。西安理工大学的室内外试验也认为缝面坡度取45°较好。

摊铺条带边缘的松散料会严重影响接缝部位的压实质量，应当除去。当摊铺机压边器角度太陡或边缘有松散料时，需对接缝人工修边。当摊铺机无压边器时，摊铺时边缘部位无预压实，存在松散边，这时更需修整边缘角度，除去松散部分。

施工接缝是面板防渗的薄弱部位，需加强碾压，避免漏碾。在热接缝部位，碾压需有一定的重叠。进行冷接缝条带碾压时，由于冷缝一侧的条带已经变硬，重叠碾压可能会破坏冷缝一侧条带。因此当冷缝温度过低时，振动碾需贴缝碾压，不得跨缝碾压。但当接缝温度不低于60 ℃～70 ℃时，跨缝碾压也不致损坏冷缝一侧的条带。

关于冷接缝的温度界定，原规范曾规定为90 ℃，天荒坪工程曾采用80 ℃，德国《水工沥青导则》（EAAW 2007）中也规定为80 ℃。本条规定采用80 ℃。

7.4.3  整平胶结层和排水层没有防渗的要求，不论其是否为热接缝，均可不做处理。我国已建沥青混凝土面板均按此实施，对面板的质量没有不利影响。

7.4.4  为了使施工接缝结合良好，所有接缝面需保持清洁。如有污染，必须清理。为确保粘结效果，还需涂刷热沥青。

防渗层冷接缝可采用条文中所述的两种方法处理。如经论证，可以仅用前一方法处理，其关键是压实跟进需及时，可安排人工用振动夯板紧跟在摊铺机后压实，以确保压实效果。南谷洞、张河湾工程曾采用前一方法处理，天荒坪、宝泉工程则采用后一方法处理，实践证明两种方法均是可行的。第一种方法的最大好处是，可以利用后铺条带的热量焐热冷缝至一定深度，如果摊铺后压实跟进及时，压实手段有效，可以达到消除冷缝的目的。同时对于第一种方法，采用远红外加热器加热冷缝表面的要求并不高。

第二种方法是补救方法，其效果完全取决于加热情况和击实效果，加热以沥青混凝土表面不焦糊为限，一般需低于180 ℃～190 ℃。天荒坪工程沥青混凝土施工中曾进行了防渗层冷缝部位加热时间和温度的试验。试验时大气温度24 ℃，沥青混凝土表面温度42 ℃，采用红外线加热器及振捣锤对冷缝进行处理。现场测量结果见表8。该结果表明加热时间达到15 min以上时，沥青混凝土表面起泡，有焦糊迹象，因此试验所用加热器的加热时间不超过15 min。另外鉴于沥青混凝土温度低于70 ℃～80 ℃时，碾压或击实效果很差，该结果表明，采用红外线加热器及振捣锤对施工冷缝进行处理方法，有效处理深度为6 cm左右。

表8 天荒坪工程冷缝沥青混凝土试验结果

| 加热时间(min) | 表面温度 (℃) | 内部温度 |  | 核子密度仪密度(g/cm3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 插入深度(cm) | 温度(℃) | 处理前 | 处理后 |
| 5 | 96 | 3.5 | 60 | － | － |
| 10 | 160 | 6.0 | 62 | － | － |
| 15 | 186 | 7.5 | 60 | 2.327 | 2.414 |
| 20 | 192 | 8.0 | 60 | 2.249 | 2.417 |
| 注：采用插入式温度计量测内部温度，插入深度为人力可及的深度。 |  |  |  |  |  |

7.4.5  缝面加热在摊铺机前进行，也可以将加热器悬挂在摊铺机上。摊铺机停车时，如果缝面加热器未及时关闭，会导致缝面加热时间过长造成老化，影响接缝质量。当采用人工移动加热器时，更需注意控制加热时间，并防止时间过长。对于天荒坪工程采用的加热器，根据表7的试验结果，加热时间不少于5分钟。环境温度低时，时间还可延长。

7.4.6  采用真空渗气仪检验防渗层施工接缝处的防渗性，已被国内外工程实践证明是行之有效的、快捷简便的方法，故本条规定采用真空渗气仪检验防渗层的施工接缝。真空渗气仪检测需在铺筑面冷却至常温后进行，以防检测造成沥青混凝土面吸起变形，一般在次日上午阳光照射前检测。

对不合格的施工接缝，除本条提出的加热压实与置换新的沥青混合料两种处理方法外，还有其它的处理方法，如加涂封闭层材料、加贴玻璃丝布油毡及灌注沥青等，但因这些方法的实际效果缺乏论证，故未列入本规范条文。

7.4.7  防渗层层间有灰尘、泥土、散落的石子等杂物时，采用压缩空气等工具清理干净，不宜用水冲洗。防渗层沥青含量较大，易出现斜坡流淌或滑动，因此防渗层之间一般不大面积喷涂乳化沥青。乳化沥青仅可作局部处理之用，且沥青用量不超过0.5 kg/m2。为避免防渗下层表面过度污染，进行施工安排时，需尽可能缩短上下层之间的摊铺时间间隔。

7.4.8  采用网格加强接缝时，需避免摊铺机履带或轮胎靠近网格搭接部位，以防搓动网格。网格固定不牢固时，摊铺机易于沿网格层面滑动。因此，需采用可靠的网格固定方法。采用红外线加热器加热接缝缝面时，过度加热可能烤坏加筋网格，需予避免。

## 7.5  面板封闭层的施工

7.5.1  封闭层可以封闭沥青混凝土表面的孔隙，延缓沥青混凝土的老化，并使其免受冰冻损害等。封闭层也可适当弥补面板的防渗缺陷。过去国内工程封闭层流淌较多，涂刷偏厚是重要的原因，为此需注意采用合适的涂刷机械。

当普通沥青玛蹄脂难以满足高温不流淌或低温不脆裂的要求时，可采用改性沥青代替普通沥青。

以往国内曾采用乳化沥青作为封闭层，但其防渗和防老化性能不好。南谷洞工程曾采用聚合物改性乳化沥青胶涂层作为封闭层，施工简单，且可以做成白色，降低了阳光直射下面板的温度升高。但这类技术还有待完善。

7.5.2  采用沥青玛蹄脂封闭层时，沥青玛蹄脂采用机械拌制，使之搅拌均匀。沥青玛蹄脂温度较高，主要是为了降低黏度，利于涂刷均匀和控制厚度。

7.5.3  涂刷封闭层前，沥青混凝土表面要保持干净、干燥。当局部存在污染且清理不干净时，可涂刷乳化沥青，以增加沥青玛蹄脂与沥青混凝土间的黏结。由于乳化沥青过多不利于封闭层稳定，故涂刷一遍即可。

7.5.4  封闭层的涂刷厚度最好不超过2 mm。沥青玛蹄脂由于黏度大，采用洒布机喷洒较困难，故在本条文中未推荐。宝泉工程封闭层施工时，涂刷机料斗中带有加热器，有效地防止了沥青玛蹄脂的温度降低。局部人工涂刷时，需自上而下进行，以防下部堆积过厚。本条推荐涂刷温度在170 ℃以上，主要是考虑此时沥青玛蹄脂黏度较低，便于涂刷均匀，控制厚度。日本《水利沥青工程设计准则》规定：封闭层最好选择在气温10 ℃以上的天气施工，也是考虑到在此气温下，涂刷温度易于保证。另外，当涂刷温度低于150 ℃～160 ℃时，封闭层与防渗层之间的粘合将变差，需予避免。

## 7.6  心墙摊铺

7.6.2 沥青混凝土心墙施工时，过渡层同相邻坝壳填筑料的高差最好不大于80 cm。

7.6.3 三峡茅坪溪工程的机械摊铺每层摊铺厚度23 cm～25 cm，全轴线不分段一次摊铺、碾压完成。摊铺机是挪威由DEMAG－DF130C型道路摊铺机改装的，摊铺宽度可根据心墙宽度在0.5 m～1.2 m范围内调节。摊铺前，首先清理、清扫层面，用激光经纬仪标出心墙轴线，并由细金属丝定位，通过摊铺机前的摄像机和驾驶室内的监视器，操作手可以精确跟随细金属丝行进。摊铺机前部设有燃气式红外加热器。摊铺前，加热器先烘干、加热已铺层面。当沥青混合料和过渡料卸入摊铺机料斗后，摊铺机边行进边摊铺沥青混合料和过渡层料，行进速度为2 m/min。摊铺机总摊铺宽度为3.5 m，该宽度以外的过渡料由反铲堆料，人工摊平。具体施工工序为：施工准备→层面清理→测量放线、固定金属丝→沥青混合料和过渡料卸入摊铺机→摊铺机摊铺→过渡料反铲补填→过渡料碾压→沥青混合料碾压→过渡料补碾。

7.6.4  施工机具不干净可污染摊铺层面，层面一旦被污染，污染部位可能被留在防渗体中。碾压时可在碾压钢轮上喷水防粘，喷洒水量需严格限制，喷洒的水蒸发后对沥青混合料的压实没有影响。心墙碾压时也可铺设帆布，防止粘碾。

7.6.5  三峡茅坪溪副坝，四川冶勒电站等早期施工，当一天内连续铺筑2层以上时，沥青混凝土表面温度降低到90 ℃以下，且不低于70 ℃进行。随着工艺发展，在后期施工中，只要选用设备和工艺适当，即使表面温度在110 ℃时压实效果也能满足要求。例如：重庆玉滩、去学电站、龙头石电站和新疆石门等工程现场控制在100 ℃以下，沥青混凝土层面上进行摊铺效果良好。

7.6.7  人工摊铺段施工时，先摊铺过渡料，再将沥青混合料填入钢模板内铺平。碾压沥青混合料之前，需将钢模板拔出，并及时将模板表面的粘附物清除干净。心墙人工摊铺段采用活动钢模板，模板尺寸一般采用长度150～200 cm，高300 cm，厚0.6～0.8 cm，按设计要求定位心墙宽度后，相对的两块模板由有卡口的角钢固定。

有些工程为了防粘，使钢模板易于拔出，在模板内侧涂有脱模剂。有用轻柴油做脱模剂的，也有自己配制脱模剂的，其配比为：火碱:硬脂酸:滑石粉:水（80 ℃）=1:20:330:400。方法是先将80 ℃的水与火碱和硬脂酸混溶，再添加滑石粉。

7.6.8  当心墙施工一日一层时，由于前一层的层面温度在下一层施工前已基本降至自然温度，过渡料的粉尘不会与沥青混凝土表面黏结，简单的清扫可以清除这些粉尘。但当一日施工多层时，由于前一层层面温度在下一层施工前仍较高，过渡料的粉尘落在层面会发生黏结，难以清除。这时填筑过渡料时，就应用防雨布等遮盖心墙表面。根据碧流河工程的经验，遮盖宽度超出两侧模板300 mm以上，方能有效防止粉尘污染沥青混凝土表面。

7.6.9  两侧过渡料压实后的高程略低于心墙沥青混凝土面，是从排水角度考虑的，沥青混凝土面上有水时会影响层间结合。实际中高差一般按1 cm~2 cm控制。

7.6.11  人工摊铺时，如卸料不均匀，平仓工作量加大，不利于最终质量。平仓时，应用锹倒扣入仓平整，或使用平耙平整，不应用铁锹抛撒或使用带齿耙平整沥青混合料，以避免沥青混合料分离。

7.6.13  摊铺过程中要随时检测沥青混合料的入仓温度。建成已二十年的三峡茅坪溪工程，采用沥青混凝土入仓温度一般为160 ℃～180 ℃，盛夏最低不低于130 ℃，冬季最低不低于140℃。气温偏低时，入仓温度需提高，气温偏高时入仓温度需降低。在保证碾压温度的同时，缩短沥青混合料入仓后的静置时间，以提高工作效率。实践表明，盛夏季节如果入仓温度为170 ℃左右，则需放置1 h～2 h才能将温度降到150 ℃左右的初始碾压温度，这势必降低了工作效率；而在冬季，由于温降较快，如果入仓温度过低，碾压过程中温度损失较大，碾压时温度可能达不到规定的要求，从而影响碾压质量，特别是在连续多天停工后，入仓温度不低于150 ℃，更有利于上下层层间结合。

## 7.7  心墙沥青混合料的碾压

7.7.1  现场配置两台沥青混合料碾压设备，留一台备用，以防止因设备故障不能及时碾压。如没有备用碾压设备，也可使用过渡料的振动碾替代，但需按照碾压试验确定的参数使用，并需在使用前将碾轮面清理干净。

国内新疆轮台县五一水库沥青混凝土心墙碾压使用的是2.7t的振动碾，新疆叶城县莫莫克水利枢纽大坝沥青混凝土心墙、黑龙江依兰县丹青水库沥青混凝土心墙、四川平昌县江家口水库大坝沥青混凝土心墙碾压均使用的是3.1t国产振动碾。随着国产振动碾性能的逐步提高，以及沥青混凝土心墙摊铺厚度的增加，使用大吨位（振动碾自重4t以下）的心墙振动碾是今后的趋势。

7.7.3  碾压温度需考虑施工时的气候条件，根据现场试验成果确定。三峡茅坪溪工程规定初始碾压温度为140 ℃～160 ℃，盛夏最低不低于130 ℃，冬季最低不低于140 ℃。嫩江尼尔基工程规定初始碾压温度为140 ℃～160 ℃，盛夏最低不低于140 ℃，冬季最低不低于145℃。冶勒坝的初始碾压温度，冬季为155 ℃～165 ℃，夏季为135 ℃～150 ℃。

7.7.4  沥青混合料与过渡料的碾压，以贴缝碾压方式为最好，这样既可以不污染仓面，不浪费沥青混合料，又能保证心墙质量。但当碾轮宽度大于心墙宽度时，就只能采取骑缝碾压，为此。由于沥青混合料与过渡料的压实性能不同，过渡料会架撑振动碾碾轮而降低对沥青混合料的压实效果。为此，过渡料的摊铺厚度一般略低于沥青混合料的摊铺厚度1 cm～2 cm，或由试验确定。

三峡茅坪溪工程的碾压设备采用德国BOMAG公司的BW 90AD型和BW90AD-2型振动碾，碾重1.5 t，碾压速度为20 m/min～35 m/min，碾压6～12遍。心墙两侧过渡料采用2台BW120AD-3型振动碾，碾重2.7 t。心墙的碾压工序是：①先将过渡料静碾1遍、动碾2遍；②沥青混合料静碾1～2遍停10～20分钟，再动碾8遍；③过渡料离开心墙1m外补碾动碾2遍；④沥青混合料收仓静碾1～2遍。

心墙宽度大于碾面宽度时，振动碾需采用错位碾压，每次错位50%（半碾宽）依次碾压，可使沥青混凝土表面平整、无错台。碾压遍数增加时，沥青混凝土的密度也逐步增加。但碾压遍数过多时，可导致沥青析出表面。过碾试验中发现，当碾压厚度为20 cm时，沥青混凝土表面3 cm～7 cm范围内的沥青含量明显偏大，矿粉和砂子的含量也偏大，容重偏低，底部粗骨料含量偏大，沥青混凝土内部结构发生了分离。

7.7.8 心墙两侧的过渡层一般用3 t以下的小型振动碾碾压，以防激振力过大，造成钢模板偏移。人工摊铺的施工工序是：加设钢模板并定位-用防雨帆布遮盖心墙表面和钢模板-填筑过渡料-对钢模板150 mm～200 mm以外的两侧过渡料对称碾压压实-人工摊铺整平沥青混合料一拔出钢模板-用防雨帆布覆盖沥青混合料至心墙外两侧各300 mm-碾压压实沥青混合料-除去防雨帆布一碾压距心墙150 mm～200 mm范围内的过渡料。

## 7.8  心墙接缝及层面处理

7.8.2  在已压实的心墙上继续铺筑前，需将结合面清理干净。污面一般采用压缩空气喷吹清除。如喷吹不能完全清除，应用红外线加热器烘烤粘污面，使其软化后铲除。

人工摊铺时或远红外无法加热的部位可使用煤气喷枪加热。使用喷枪加热时，需不断摆动火苗，进行扫描加热，避免同一部位持续加热，造成沥青老化，西安理工大学、新疆农业大学大量室内、室外实验表明，沥青混凝土层间结合主要依靠上层沥青混凝土热传导使下层沥青混凝土表面加热。当上层铺筑温度160 ℃，下层温度20 ℃时，15分钟内，可将下层表面1 cm～1.5 cm深度范围内加热至110 ℃以上。因此层面加热至50 ℃以上即可摊铺下一层沥青混凝土心墙。

专用摊铺机加热层面时，要控制好行走速度，使其加热均匀。人工用红外线加热器或者煤气喷枪加热时，除了使各部位加热均匀外，还要同沥青混合料的入仓时间相衔接，不要加热过早。另外层面加热时间不要过长，以免沥青混凝土老化。

7.8.3  仓面清理一般用高压风就可以吹净仓面上的水珠、杂物。但对于停工一段时间的仓面，无论是否覆盖帆布，仓面都很脏，且用高压风清理不干净。这时应用高压水冲洗，必要时还应用钢丝刷刷洗。对于污染的仓面，应用喷灯烤软后铲除，需特别注意仪器检测后留下的污渍处理（如渗气仪检测后留下的黄油、用油漆写的桩号、高程等）。必要时可喷洒稀释沥青处理层面，待其挥发后铺筑上层沥青混合料，以利层间结合。

北方寒冷地区沥青混凝土心墙可采用覆盖过渡料方式越冬，覆盖层厚度不小于当地冻土层厚度。复工前，覆盖层挖除需防止机械设备损坏沥青混凝土心墙，表面清理干净，可涂刷一层热沥青或沥青玛蹄脂，以便新老沥青混凝土结合。

7.8.4  钻取芯样遗留的孔洞需及时回填。孔洞中的杂物、水珠需清理干净，并用喷灯烤干。孔洞周壁需加热到70 ℃以上，再分层回填沥青混合料，每层厚5 cm，每层可用10 kg的捣棍夯实25次以上。芯样孔回填高度需略高出心墙2 cm。

# 8 浇筑式沥青混凝土施工

## 8.1  面板浇筑

8.1.1  在砌石坝、碾压混凝土坝、混凝土坝的上游面设置沥青混凝土防渗层，我国已有多项工程的成功实例。这些工程，有的是原坝体有裂缝和渗漏，作为修补措施采用的，如吉林丰满混凝土重力坝、辽宁碧流河混凝土重力坝、江西罗湾混凝土重力坝、湖南凤滩混凝土空腹重力拱坝等；有的是新坝，在设计时作为防渗结构而采用的，如江西上犹江空腹重力坝、福建坑口全碾压混凝土重力坝等。国外也有多项工程实例。在这方面我国已积累了较多经验，本规范补充了这方面的内容。

浇筑式沥青混凝土防渗面板的结构是，在大坝迎水面设置一道预制钢筋混凝土护面板，用坝体内的锚筋和护面板上的挂环连接，将护面板固定在坝体上游面，在护面板与坝体间的空腔内浇筑沥青混凝土，形成带钢筋混凝土挡板的沥青混凝土防渗面板。在运输中，护面板借助吊环吊装。

护面板的预制与一般钢筋混凝土预制构件相同。护面板的强度及配筋按沥青混凝土的侧压力和构造要求进行设计。护面板厚度较薄，一般为6 cm～12 cm。长度一般为200 cm，高60 cm。护面板内配制单层钢筋，钢筋不外露，四周设3 cm～5 cm的企口。锚筋直径16 cm～20 mm。护面板两侧设有两个铁吊环。护面板与沥青混凝土的接触面，需除掉浮灰及灰皮，并在干燥的条件下涂刷稀释沥青，待稀释沥青中的溶剂挥发后方可使用。

护面板预制一般在预制厂或现场专门场地制作。预制好的护面板按施工进度要求运至现场，按设计的不同类型和尺寸分类编号、堆放。运输过程中需防止由于道路不平或车辆刹车等原因造成护面板折断、断角等。护面板需进行检查，残缺部位需及时修补，不合格的需作废品处理。

8.1.3  护面板按类别运至坝顶后，用汽车吊或缆机将其吊至专用可移式吊篮上。吊装护面板过程中也需防止碰撞损坏护面板边角。

可移式吊篮需专门设计，并能水平移动和上下升降。中、小型老混凝土坝用沥青混凝土面板进行防渗加固处理时，也可搭接钢管脚手架，在脚手架上进行坝面钻孔、安装锚筋、坝面清理和安装预制混凝土护面板。

预制护面板的架立，均需在坝面处理完后进行。每架立一次护面板，即浇筑1～2层沥青混凝土，整个坝面可通仓分层进行浇筑。

浇筑式沥青混凝土防渗结构较多用于混凝土重力坝防渗加固处理，例如：辽宁龙王塘水库、辽宁北大河水库。

8.1.4  沥青混合料的黏度为1×102 Pa·s～1×104 Pa·s时，可认为施工流动性合格。实际工作中也可直接按试样流出的时间作为控制标准。

分离度检验是用测定沥青混凝土密度的方法，即将热沥青混合料浇入φ100mm×100 mm的试模内，不加捣实，在自重下密实，待试件自然降温到15℃以下，将试件切割成上下两部分，然后在20ºC温度下测定两部分试件的密度。若下半部分试件的密度与上半部分的密度之比小于1.05时，可认为均质合格。

8.1.5  对于连续浇筑或在夏季作业时，沥青混凝土层面可不加热，可利用新浇筑的热沥青混合料熔化下层层面达到粘合。在冬季寒冷季节施工时，因沥青混凝土面板较薄，散热较快，热沥青混合料不易熔化下层沥青混凝土层面，这时可用远红外加热器对下层层面进行预热到70 ℃。

8.1.6  装有热沥青混合料的保温罐运到坝面后，可用缆机或汽车吊等起重机械将保温罐吊到浇筑部位，将料卸入吊篮漏斗，沥青混合料可由漏斗自流进入坝面与护面板之间的空腔内。浇筑时，吊篮沿水平方向缓慢移动，速度为40 m/h～60 m/h。吊篮可沿坝面上的轨道作水平移动，并利用吊篮上的滑轮作垂直移动。轨道竖向间距可为10 m～20 m，利用锚筋临时固定在坝面上。

8.1.7  浇筑式沥青混合料一般在150 ℃可自行流平，辅以插捣排气加快密实，且有利于与下层的黏结。浇筑时下料口需接近腔口并沿腔口移动，以免沥青混合料温度下降过快和离析。一般护面板每天可升高两次。

8.1.8  连续浇筑有利于面板的整体性，但因施工环境限制，也可分段浇筑。在分段处设置坡度为1:3的钢挡板，以利于两段沥青混凝土的黏结。

8.1.9  面板周边部位是沥青混凝土面板防渗的薄弱环节，需谨慎施工。可用红外线加热器加热周边边角，并分层浇筑插捣沥青混合料。

## 8.2  心墙浇筑

8.2.1  浇筑式沥青混凝土心墙施工，一般采用可拆卸组装的金属模板法（如前苏联泰尔芒斯卡亚沥青混凝土心墙坝、新疆恰甫其海上游围堰等）、滑升模板法（如前苏联鲍谷昌心墙坝）。为了防止沥青混凝土粘结模板，冬季可在模板内壁加铺一层耐高温土工织物，即利于脱模，又可保温。施工时先立模，然后填筑心墙两侧过渡料，再浇筑沥青混凝土，待沥青混凝土温度降至45 ℃以下时拆除模板。

混凝土预制块与心墙和堆石体变形不协调，对于较高的坝一般不采用。采用沥青砂浆砌筑混凝土预制块时，预制块与沥青混凝土共同形成主副墙结构。预制块与沥青砂浆、沥青混凝土的粘结面，需用铁刷刷去浮灰，并在干燥时涂刷稀释沥青，待稀释沥青中的溶剂挥发后方可砌筑副墙。砌筑副墙时，沥青砂浆的温度一般控制在130 ℃～150 ℃，一般用坐浆法砌筑厚约1.5cm的沥青砂浆，砌筑横缝需确保沥青砂浆饱满。副墙砌筑要求平直，预制块竖缝错开，并严格控制上、下游副墙间距离，以保证主墙厚度满足设计要求。

8.2.2 振捣式沥青混凝土心墙施工工艺，是中水东北勘测设计研究有限责任公司提出的一种半浇筑沥青混凝土施工工艺，振捣式沥青混凝土沥青用量（一般为7.5%～9%）较浇筑式小，较碾压式沥青用量大，在施工过程中需通过振捣才能密实。已经用于于内蒙古尼尔基水利枢纽、西藏旁多水利枢纽。尼尔基心墙坝在坝顶218.25 m～218.70 m高程部分设置了约390 m3的振捣式沥青混凝土心墙，其配合比为：沥青含量为7.4％，矿粉含量11.3％，细骨料含量31.7％，骨料最大粒径20 mm。施工采用内衬无纺布的钢模板，装载机直接入仓。为防止振捣棒拔出后在沥青混凝土内留下棒孔，用自制的“刀式”振捣器在沥青混合料中振动移动，移动速度不大于2 m/min。振捣直至沥青混合料表面“返油”为止。开始振捣时的温度为150 ℃～160 ℃，且振捣温度不低于145 ℃。施工检测孔隙率小于2％。

8.2.4  浇筑前需将仓面清理干净，可用高压风吹掉沥青混凝土面上的尘土和杂物。热沥青混合料在运输过程中可能出现离析，浇筑前需作辅助性搅拌，沿着心墙均匀进料，且不集中一处进料。新疆恰甫其海围堰每层浇筑高度曾采用40 cm。

8.2.5  浇筑温度一般为150 ℃～160 ℃，气温高时取下限，气温低时取上限。浇筑时需减少横向接缝。横向接缝的结合坡度一般为1:3。

8.2.6  严寒条件下进行保温防裂时，可先铺一层帆布，其上加砂料保护。砂料覆盖厚度需大于冻土层厚。

# 9 沥青混凝土与刚性建筑物的连接

## 9.1  一般规定

9.1.1  由于坝体与岸坡、基础及其它刚性建筑物连接部位的不均匀沉降，常引起防渗体的不均匀变形，使该部位成为防渗体系中的薄弱环节，故对这些部位的施工工艺、技术要求专门作了规定，以确保施工质量。至于岸坡及基础的处理，刚性建筑物的施工要求没有列入，可按有关规程执行。

9.1.2  国内外工程中，连接部位的连接型式繁多，复杂程度也不相同，使用的材料品种也很多，需严格按照设计规定进行施工。对于在工地配制的材料，其原材料、配比和配制工艺需按设计要求，经试验证明性能可以满足要求后才能使用。

9.1.4  目前混凝土面多用角磨机打磨处理。打磨时只需清除混凝土表面浮浆、乳皮、废碴及粘着物。但如果把混凝土表面打出很多小深坑，或将骨料露出，当喷涂稀释沥青时，小深坑内会积满稀释沥青，导致溶剂不易挥发，影响沥青混凝土与混凝土的粘结。另外，如果混凝土采用酸性骨料，也会降低沥青混凝土与混凝土的粘结强度。

混凝土表面的粘接剂一般采用稀释沥青或乳化沥青，也有工程采用专用界面剂。在BQ、HX等工程的滑动接头部位，滑动密封垫层材料与混凝土之间采用的是专用界面剂粘接，试验表明比稀释沥青粘接效果更好。因此不再规定稀释沥青的用量。

连接面的混凝土如果为潮湿状态，将影响连接面的粘结质量。为此，要求在喷涂稀释沥青前将潮湿表面烘干。

9.1.5  当连接部位存在拉伸、剪切作用时，连接部位易发生裂缝，出现渗漏。在此种接缝处，一般设置金属止水片或橡胶止水板。金属止水片或橡胶止水板在混凝土结构的接缝止水中应用广泛，效果良好。在沥青混凝土防渗体中，橡胶止水板需耐高温，金属止水片需有较好的变形性能，目前工程中常用T2/T3软铜。

南谷洞水库沥青混凝土面板翻修加固中，在连接部位的试验段曾采用铜止水，铜止水与混凝土面采用螺栓固定，铜止水表面涂刷冷沥青涂料，铜止水片的槽内嵌填柔性止水材料。但在斜坡上，铜片上的沥青混凝土略有滑动迹象，但在后期已稳定。今后工程中需注意铜片表面涂料的粘贴性能。

## 9.2  碾压式面板

9.2.1  国内曾有一些工程，由于岸坡连接部位留有孤石、探头石、局部反坡或松动岩石，其结果是既不便于机械施工，也不易保证施工质量，常常是渗水的通道。

9.2.2  为了减少施工的干扰，加快施工的进度，一般都是先铺筑面板，后进行连接部位施工。但先铺的面板各层不能在同一断面，并满足相互错缝的要求。

9.2.3  沥青混凝土面板施工完毕后补做基础帷幕灌浆时，需先对连接部位的基础进行浅层固结灌浆。帷幕灌浆需控制灌浆压力，使其由低到高逐步上升。国内有些工程在补做帷幕灌浆时出现连接部位的建筑物抬动，需引以为戒。

9.2.4  面板连接部位一般施工工序为：混凝土基面处理→楔形体施工→沥青混凝土防渗层铺设→表面封闭层涂刷等。

楔形体材料需根据设计要求选用。一般可选用防渗沥青混凝土或改性沥青混凝土。由于楔形体体积较大，需注意防止斜坡流淌。以往楔形体有采用沥青砂浆浇筑的，实践证明施工难度较大，浇筑时需架设模板，故不予推荐。宝泉工程采用细粒式沥青混凝土楔形体，沥青含量为7.4％，矿粉含量为12.7％。

9.2.5  当采用滑动接头时，为了使接头适应变形不渗漏，在连接部位需铺设塑性密封材料。密封材料需能保证接头滑动不漏水。天荒坪工程曾在混凝土面与沥青混凝土面板之间涂抹IGAS密封材料，后期检查未发现滑动。塑性密封材料的铺设要按经批准的厂家工艺要求进行，所用材料经检验合格后方可使用。

在宝泉、西龙池、呼蓄等工程的沥青混凝土面板与钢筋混凝土接头部位都采用了1 cm厚BGB塑性填料。

9.2.6  目前有部分工程如新疆FQ抽蓄，沥青面板的接头部位采用表面止水结构型式，因此本条参照面板坝表面止水的相关规范提出要求。

9.2.7  连接部位的防渗面板变形较大，为增强防渗面板抵御变形的能力，需在防渗层沥青混凝土中采用网格加强。网格需耐高温，历经施工高温品质不下降。

## 9.3  心墙

9.3.1  砂质沥青玛蹄脂涂抹厚度一般为1 cm～2 cm，表面无鼓泡、无流淌、且平整光顺，其重量配比可参考：沥青/矿粉/砂＝1/1.5/2.5或1/2/2.

由于人工摊铺施工进度慢、用量小，砂质沥青玛蹄脂的配制，以现场配制随配随用为好。三峡茅坪溪工程砂质沥青玛蹄脂施工中，初期采用过拌和楼拌制，但在拌和、储存和运输过程中砂质沥青玛蹄脂的损失率大，达10％～20％。更为重要的是，由于拌和楼的矿料不能加热，致使砂质沥青玛蹄脂温度偏低，约为78 ℃～100 ℃，流动性差，人工摊铺难度大，致使摊铺厚度偏大，局部可达5 cm，表面极不平整，虽然对下一工序沥青混凝土的摊铺影响不大，但外观质量不能令人满意。后来改用现场加热沥青和矿料（包括矿粉），人工拌制砂质沥青玛蹄脂，成品温度可达140 ℃～160 ℃，流淌性好，在水泥混凝土面上摊铺厚度均匀，表面光滑平整，操作省力，质量可靠。砂质沥青玛蹄脂生产中需注意矿粉不能成团，拌和均匀，没有花白料。

9.3.2  碾压式心墙接头部位的铺筑厚度一般不大于5 cm，并采用小型振动夯板夯实。采用大脚夯时，铺筑厚度可适当加大。

## 9.4  浇筑式面板

9.4.1  浇筑式面板与基础、岸坡的连接，有截渗槽型式和混凝土基座设止水片型式。截渗槽的底部宽一般为面板厚度的1.5倍，槽内浇筑沥青混合料。在岸坡部位槽底纵向做成斜坡，一般不陡于8:1。槽底纵向需变坡时，需平缓过渡，无突变，不设置台阶。截渗槽上游侧，在岸坡部位需做成宽10 cm15 cm台阶，台阶高度根据地形确定，为护面板高度的倍数。接头部位止水片需耐高温（160 ℃180 ℃）。当坝较高时，可采用设置截渗槽和止水片的组合型式。

9.4.2  浇筑式面板顶部一般采用水泥砂浆封闭。水泥砂浆封闭范围内，坝面凿深1.0 cm1.5 cm。砂浆填入护面板空腔内，深度一般为10 cm20 cm。也可在护面板顶向上再做一个水泥砂浆三角体。三角体坡线从护面板外缘开始以4560坡角至坝面。浇筑式面板临空底面和侧面可用“L”形钢筋混凝土护面板封闭，并用固定在坝面上的角钢支撑，也可用螺栓直接将“L”形钢筋混凝土护面板固定在坝面上。角钢或外露螺栓应用砂浆封闭或作防锈处理。

9.4.3  混凝土坝上游面的永久性横缝需处理，先将横缝凿成三角形缝槽，深度和宽度视横缝处混凝土的浇筑质量而定，深度可为10 cm、表面宽度为20 cm。缝壁先涂刷稀释沥青，干燥后在缝内填充沥青基类嵌缝材料，外铺盖土工膜或油毡类材料，并超出缝宽10 cm20 cm。横缝处理好后，再安装钢筋混凝土护面板，浇筑面板。

# 10 低温施工和雨季施工

## 10.1  低温施工及越冬保护

10.1.1  碾压式沥青混凝土施工系高温作业，其压实质量与沥青混合料温度关系密切。若气温过低时，或气温虽较高（5 ℃以上）但风速过大（大于5.5 m/s，风力大于四级）时，由于温度损失较大，将难以压实。若提高出机温度，不仅增加燃料消耗，还可导致沥青变质。故在日平均气温低于5 ℃的低温季节或气温虽高但风速过大时，一般不施工。碾压式沥青混凝土面板厚度薄，作业面大，散热速度很快，更不能在低温下施工，本条低温施工未涉及碾压式沥青混凝土面板。

10.1.2  由于低温季节施工将增加施工成本，若工程进度允许，避免低温沥青混凝土施工。根据以往工程经验，特别是尼尔基碾压式心墙导流明渠段低温施工的经验，本条提出了低温季节心墙施工的具体措施。尼尔基工程曾在日平均气温为0 ℃～5 ℃、风力不大于四级时进行碾压式心墙施工，施工质量满足要求，解决了施工工期紧张的难题。施工中沥青混凝土沥青含量6.2％，入仓温度150 ℃～160 ℃，运输车厢用4 mm钢板做隔层保温。

低温施工时用肥皂水作防粘液容易结冰，故一般采用轻柴油。可在覆盖的帆布上直接碾压，既减小温度损失，又防止粘碾。

心墙碾压结束后表面加设保温罩，目的是确保沥青混凝土逐渐冷却、凝固密实，避免温度骤降时发生局部开裂。

10.1.3  非防渗沥青混凝土孔隙率较大，水分容易进入。当越冬时，易发生冻胀破坏。故越冬时，可采用密级配沥青混凝土将非防渗沥青混凝土表面和四周封闭。

10.1.4  寒冷地区沥青混凝土心墙越冬时如无保护措施，易因收缩开裂而产生上下游贯穿裂缝。

## 10.2  雨季施工及施工期度汛

10.2.1  施工遇雨时，雨水将在沥青混合料中汽化形成气泡使其难以压实，故需停止摊铺，并在有遮盖条件下尽快完成碾压。未及遮盖防护的沥青混合料需废弃。雨季施工需采取有效的防雨措施。雨季施工中需注意阵雨过后的仓面清理，可备足绵纱、喷灯，仓面水珠一定要清理干净，必要时用喷灯烘干。机械摊铺时需检查摊铺机下的仓面是否积水。

10.2.2  雨季常有阵雨，除应有防雨设施外，还需缩小摊铺面积，随铺随压。如遇降雨来不及压实，其返工范围也较小。

10.2.3  根据国内外施工经验，降雨时雨水顺坡而下，可能浸入面板分层界面。若不处理，水分汽化将形成鼓包，同时局部整体性也不好。因此，规定浸水界面的顶层需铲除，直至界面完全干燥为止。

10.2.4  沥青混凝土面板是分层铺设，一般在汛前完成死水位以下的面板，这样汛后可不再放空水库。当完成洪水位以下全部面板有困难时，经设计同意，可抢铺一层防渗层或适当提高整平胶结层的防渗性能，作为临时拦洪措施，以减少渗漏量，有利于支撑体的稳定。

10.2.5  未建完的面板还存在未封闭的漏水通道，一旦蓄水，将会有大量渗水进入面板背后，使面板后水位升高。放水时若水位下降过快，渗水来不及排出，面板将受较大的反向压力而鼓包。

沥青混凝土心墙是薄层防渗体，依靠上下游坝壳的支撑保持稳定。因此，心墙和坝壳的施工需同步上升。如果汛期洪水超过心墙，将引起下游坝壳淘刷，可导致心墙和坝体破坏。同时，心墙断面窄，临时设置子堰抢险亦无条件。故一般要求心墙与坝体需在汛期前达到施工洪水位以上，并需考虑坝体蓄水沉降、风浪高度等因素所必要的安全超高。

# 11 安全监测

近十余年来建成的大型沥青混凝土防渗工程都埋设了很多原型观测设施，并获得了一批观测资料，为沥青混凝土防渗体原型观测设施的施工积累了丰富的经验。本规范修订中，除了增加新的内容外，未列入一些已不再采用的观测方法，如原来的用连通管水位计观测面板变形、用竖井观测心墙变形等。此外，有关监测仪器的类别、布置和导线的布设等设计内容，也未列入本规范。

# 12  质量检验与验收

本章调整为质量检验和施工质量评定两节，原规范12.1一般规定中部分内容移入第3章基本规定，部分内容移入质量检验。

## 12.1  质量检验

12.1.1 原规范11.1.1，水工沥青混凝土施工质量的影响因素复杂，检验项目多，专业性强。现场需设立专门从事质量检验的试验室，并建立质量检验制度。

12.1.2原规范11.2.1、11.2.2、11.2.3合并，并删除了对批次的定义，放入条文说明。原材料的进货控制是质量控制中的首要环节，重点应对供货方产品质量的保障能力和产品的供货能力进行确认。对于供货方提供的样品，应确认其样品的代表性，以免给后期供货造成被动。应组织对样品性能进行全项检测，同时对供货商提供的全项检测试验结果进行确认也是必不可少的。

产品的料源、生产工艺和使用条件对产品的性能都有影响。沥青的使用条件包括加热温度和贮存时间，骨料的使用条件包括贮存条件、破碎设备和工艺、筛分设备和工艺、烘干设备和工艺等。对于同批产品，产品的料源和生产工艺应没有变化，因此日常仅需对涉及使用条件的指标进行检测。对不同“批”的材料，则应进行全项指标检测。当无法确认产品的原材料料源或生产工艺条件是否发生变化时，则应按不同“批”处理。矿料的料源和生产工艺条件比较容易确认，实际当中“批”量可以大些。而对沥青，一般难以确认产品的原材料料源或生产工艺条件是否发生变化，故规定同一料源、同一批炼制、进场的沥青为一“批”。

12.1.3 原规范11.3.2和11.3.3合并，现场试验室每天应从搅拌机出料口取样，进行混合料的抽提试验以检查沥青含量和矿料级配，并进行马歇尔击实成型试件的密度和孔隙率检测。试验室每天还应对拌和站热料仓中的骨料级配进行检测，并根据检测结果对配料单进行必要的调整。

圆盘试验用于检验面板防渗层沥青混合料的柔性，施工中常在现场摊铺试验阶段进行圆盘试验检验，国际大坝委员会（ICOLD）114号公报也将这一试验作为特殊情况下的检验项目。国内张河湾、西龙池、宝泉工程均进行了圆盘试验检验。对于面板沥青混合料，沥青混凝土斜坡流淌值是重要的检测指标，试验方法见DL/T 5362《水工沥青混凝土试验规程》中的9.7节，DL/T 5411-—2009《土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范》要求斜坡流淌值不大于0.8 mm。但在张河湾等工程中，沥青混合料斜坡流淌值的控制标准大于0.8 mm，工程运行中，未发现斜坡稳定出现问题。因此，本条规定，当斜坡流淌值不满足DL/T 5411-2009的要求时，可采用附录I给出的斜坡稳定性检验方法进行进一步检验。在国外工程中，附录I的斜坡稳定性检验方法一般是防渗层沥青混凝土必做的检验项目，参见附录G条文说明中的表10。国内对这一方法还不熟悉，需要逐步积累经验。

12.1.4原规范11.3.1条，增加了按废料处理的条件，一旦废料进入施工现场，会严重影响施工质量。沥青混合料生产过程的目测检查很重要，施工单位注意培养具备相关专长的检查人员，在沥青混合料生产过程中，随时目测检查料堆和皮带机上骨料的均匀性、泥块和超逊径，冷热料仓有无窜仓，沥青混合料是否离析，油石外观是否正常，沥青混合料有无花白料，是否冒黄烟等。一旦发现问题，需立即查明原因并及时调整。

12.1.5  原规范11.4.2条，调整了不平整度要求。受基面不平整度影响，2 m范围内凹凸不超过10 mm实际中难以控制。面板厚度是重要的设计要素，日本有些工程规定，防渗层厚度负公差不超过1 cm，排水层负公差不超过1.5 cm，或规定铺筑层厚度不小于设计厚度90%，平均厚度不小于设计厚度。坝面平整度过去没有规定，以致许多面板竣工后不够平整，影响外观。日本对于沥青混凝土面板一般规定2 m范围内凹凸不超过10 mm。

12.1.6  碾压温度、碾压遍数或浇筑温度是影响沥青混凝土质量的重要因素。现场由于沥青混合料出料温度、气温、风力以及摊铺时间等因素的影响，摊铺温度可能变动很大，但重要的是控制碾压式沥青混凝土的碾压温度和浇筑式沥青混凝土的浇筑温度，特别需防止碾压温度或浇筑温度低于相应的下限要求温度。必要时，可对施工进行干预，防止碾压温度或浇筑温度低于相应下限温度。大面积铺筑施工，情况比较复杂，需设专人监测温度，确保适时碾压或浇筑。

12.1.7  原规范11.4.3条与11.4.4合并，修改了现场取芯频次，主要目的是减少破坏性取芯次数。现场铺筑质量以孔隙率和渗透性为主要控制项目。无损检验简便快捷，对面板无损坏，适合于数量较多的检测，能及时提供面板质量情况。芯样检验由于数量较少，无法反映整体质量，适用于对无损检验进行验证。无损检测目前有核子密度检测和真空渗气仪检测两种。

由于摊铺机的摊铺宽度一般为3 m～5 m，每150 m2～250 m2一个测点相对于30 m～50 m的摊铺长度，是可行的。进行无损检验时，可在条幅表面和接缝面上各选测点，并在坝面温度与气温接近的条件下测试。

在铺筑后的面板上取芯样，由于有损坝面的完整性，取样数量受到限制。德国Geeste抽水蓄能电站就仅在整平胶结层上取芯样，测试摊铺厚度、试样密度和孔隙率。由于芯样数量少，代表性差，芯样检验无法评价面板的整体铺筑质量，仅适用于对局部质量进行验证。因此，需将无损检验与芯样检验结合起来，相互补充。采用无损检验控制整体质量，采用芯样检验验证局部质量以及无损检验的可靠性。既做到质量可控，又防止过度损坏面板。

国内张河湾、宝泉等工程曾用Φ500 mm、Φ350 mm大芯样进行斜坡流淌值的验证检验，其结果可以研究，但还无法作为检验手段使用。另外有的工程还曾要求从拌和站机口取样，室内成型，检验沥青混凝土的力学性能，但需注意室内成型方法与现场铺筑实际的对应，否则此种检验没有意义。

面板取样后留下的孔洞，需认真回填，以保证其防渗效果。回填时，可将孔壁扩成约60°的俯角，并将周边清理干净，用管式红外线加热器烘干加热孔壁后，用细粒沥青混凝土或沥青砂浆按5 cm厚度分层回填、捣实。

12.1.8  原规范11.4.5条，删除了不大于2mm的要求，因有些工程设计要求不小于2mm。封闭层目前主要采用沥青玛蹄脂，并现场进行配制。国内早期的面板工程，如正岔、南谷洞水库，封闭层均出现严重流淌，除沥青玛蹄脂自身热稳定性不足外，涂刷过厚也是重要的原因。

12.1.9  原规范11.4.6条，明确了其他涂层包括垫层的喷洒乳化沥青、各层层间乳化沥青和表面降温涂层等，凡规范中已作规定的需按要求质量进行控制和检验。

12.1.12原规范11.5.1、11.5.3与11.5.5合并。条心墙芯样形状整齐规则，可直接用于室内试验。钻取芯样的数量根据心墙工程量和试验室试验能力而定，并减少芯样的组数。层间结合检查主要是根据芯样外观进行，必要时，可跨缝进行力学性能测试。

沥青混凝土孔隙率为沥青混凝土心墙质量控制的关键项目，可通过三种方法获得，即芯样孔隙率、室内马歇尔试件的孔隙率和现场无损测试得到的孔隙率，三个方面的孔隙率资料可直接反应沥青混凝土的压实度。

（1）沥青混凝土芯样的孔隙率：沥青混凝土芯样取自沥青混凝土心墙，其孔隙率更能直接反映沥青混凝土的质量，用其他手段检测沥青混凝土质量有异议时，均以沥青混凝土芯样的孔隙率作为最终结果。

（2）马歇尔试件的孔隙率：从拌和楼或施工现场取沥青混合料，在室内标准条件下成型制备马歇尔试件，试件孔隙率可代表沥青混合料最佳密实状态，即沥青混凝土可达到的最小孔隙率，可直接反映现场沥青混合料的可压实程度。马歇尔试件的孔隙率与现场沥青混凝土的合格率存在明显的关系。即室内马歇尔试件的孔隙率越低，现场沥青混合料越容易压实，沥青混凝土合格率越高。当马歇尔试件孔隙率低于2%，现场沥青混合料完全可以压实，马歇尔试件孔隙率大于2.5%。现场沥青混凝土的压实质量就不能保证。因此，室内马歇尔试件的孔隙率，应当作为一个关键的事前控制项目加以控制。

（3）现场无损测试的孔隙率：现场釆用核子密度计测试沥青混凝土的密度，通过计算获得沥青混凝土孔隙率，其特点是方便、快速。沥青混凝土无损测试成果受到的影响因素很多，如沥青含量、矿料密度、测试时沥青混凝土温度等，测试成果必须与对应的沥青混凝土芯样检测值进行对比，找出其中的相关关系，才能准确地反应沥青混凝土质量。无损检测可以作为现场沥青混凝土孔隙率检测的主要手段。

沥青混凝土渗透系数与沥青混凝土孔隙率存在明显的关系。可以这样认为，如沥青混凝土的孔隙率满足设计要求，则其渗透系数亦能够满足设计要求。现场沥青混凝土渗透系数可釆用渗气仪测试，也可以钻取芯样进行室内渗透系数测试。

12.1.12 原规范11.5.4条，调整了取样频次，主要也是从减少破坏性取芯的角度考虑。

## 12.2  施工质量评定

新增章节，增加了质量评定的相关要求，将原规范中施工安全与劳动保护相关内容删除，因该部分内容在相关安全规范中已有具体的规定。

12.2.1  施工方的施工报告一般包括工程概况及工程范围、工程进度和工程形象、施工质量管理、原材料及质量控制、工程施工及质量检验、工程缺陷及处理、工程施工质量评价、安全生产及文明施工等内容。

# 附录A  沥青、改性沥青和乳化沥青的技术要求

附录A表A-1是根据已建工程经验和参考交通行业标准《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40中提出的“道路石油沥青技术要求”  的最高标准（A 级）制定的，适用于一般的沥青混凝土工程。沥青混凝土心墙工程多用 70 号沥青，近年有许多工程也用 90 号沥青，个别工程用 110 号，沥青混凝土面板工程多采用90 号沥青或110号沥青；对于沥青混凝土性能要求特别严格的沥青混凝土面板防渗层，可根据某些工程沥青混凝土的特殊性能要求提出专门的沥青质量指标要求，由沥青厂家专门生产，也可采用改性沥青。改性沥青是在普通石油沥青中添加改性材料，并与沥青均匀混合而制成的沥青混合物，使沥青的性能得到改善。改性材料通常采用橡胶、热可塑性体、热可塑性树脂、热固性树脂等材料。改性材料可单独使用，也可复合使用。为了提高相容性和稳定性，需认真选择原材料，采用性能良好的搅拌设备。必要时还需掺加亲和剂。改性沥青多用于沥青混凝土面板工程的防渗层和封闭层。

上世纪70、80年代，国内石油沥青品质较差。1979年第二次全国水工沥青技术讨论会曾拟定了“水工沥青技术要求”，但实际中难以实行，当时水利水电工程中仍采用国内道路沥青。自上世纪90年代以来，由于国内高速公路建设的发展，国产石油沥青的品质和技术水平有了很大提高。2004年发布的“公路沥青施工规范”中提出的石油沥青技术要求中，除软化点与“水工沥青技术要求”相比略微偏低外，其它指标均满足甚至高于“水工沥青技术要求”。工程实践表明，结合现代机械化施工技术，采用符合道路石油沥青技术要求的沥青，可以满足斜坡稳定、变形能力等水工沥青的要求。个别工程技术要求较高时，也可选用道路改性沥青，如西龙池工程就采用了改性沥青。因此，为了促进沥青防渗技术在水利水电工程中的普及和推广，本标准不专门提出水工沥青的要求。

根据针入度指数（PI）的不同，沥青可分为溶胶型沥青（PI＜-2）、溶胶－凝胶型沥青（-2≤PI≤+2）和凝胶型沥青（PI＞+2）三种类型。在“公路沥青施工规范”中，PI值是作为感温性指标引入的。一般PI值越大，感温性越低，温度稳定性也越好。

在“公路沥青施工规范”中，110号沥青的10℃延度指标为不小于40 cm，这与其他标号沥青的10℃延度指标不协调。为此，根据“公路沥青施工规范”中最严酷地区30号～160号A级沥青的各10℃延度指标，为协调起见，本规范将110号沥青的10℃延度要求改为不小于49cm。

“公路沥青施工规范”的技术要求中提出了蜡含量的限制要求。沥青中的蜡按其物理性质可分为石蜡和地蜡（微晶蜡）。通常认为，地蜡对沥青品质影响不大，石蜡则对沥青品质影响较大。由于试验中不易区分石蜡和地蜡，故将其统称为蜡含量。蜡对沥青品质的影响主要表现在：①蜡在高温下融化，使沥青黏度降低，致使高温稳定性变差，同时蜡在低温时使沥青的变形性降低，因此蜡含量较大的沥青，温度敏感性也较大。②蜡使沥青与矿料的亲和力变小，黏附性降低。③蜡的存在相当于沥青中的杂质，可使沥青的延度降低，低温时发脆、易裂。④蜡可使沥青的低温应力松弛性能降低，当加荷速率增大时易于开裂。⑤蜡的结晶和融化使沥青性质在相应的温度区域内变化不连续，可导致一些指标（如软化点、针入度指数指标）出现假象。对于沥青混凝土防渗面板，由于受外界环境影响较大，其热稳定性和低温抗裂性能要求较高，故需采用低蜡含量的沥青。对于沥青混凝土心墙，由于受外界环境影响较小，低温开裂问题不突出，可以适当放宽蜡含量的要求。尤其是对于浇筑式沥青混凝土心墙，国内有采用多蜡沥青的成功经验。表A-1对此没有区分，统一要求，且要求略高于“公路沥青施工规范”的技术要求。根据目前的工程经验，这一略微偏高的蜡含量要求也是完全可以满足的。

表A-2中所列改性沥青技术要求采用了“公路沥青施工规范”中SBS改性沥青和SBR改性沥青的技术要求。在一些工程条件严酷的地区，可以考虑采用改性沥青。采用改性沥青的沥青混凝土有很多优点，如温度敏感性降低，变形能力和抗裂能力增强，与矿料黏附力增强，使用寿命延长等。西龙池上水库斜坡部位的沥青混凝土就采用了改性沥青，以提高低温抗裂性能，张河湾、宝泉工程的封闭层沥青玛蹄脂也采用了改性沥青。另外对于抽水蓄能电站，由于在工程运行期库水位频繁涨落，存在水荷载的往复作用，为提高工程耐久性也可以考虑采用改性沥青。但改性沥青价格相对较高，在一定程度上限制了它的应用。

表A-3中所列乳化沥青技术要求采用了“公路沥青施工规范”中阳离子、喷洒用、快裂乳化沥青的技术要求。

# 附录B  沥青混凝土配合比

## B.2  室内配合比

B.2.1  级配公式（B.2.1）是我国学者丁朴荣提出的，在众多级配公式中，该公式反映因素较全面。采用这一公式，结合最优化方法，可以很方便地进行级配调整。这种方法已在国内宝泉等一些工程中应用，实践证明，是一种切实可行的方法。应用时，可以将这一方法与B.2.2条条文说明中所列的级配参考表结合使用。

B.2.2  初选矿料级配时，碾压式防渗沥青混凝土级配指数可选n＝0.25～0.45，碾压式整平胶结层沥青混凝土可选n＝0.65～1.00。在碾压式沥青混凝土的细骨料中，可掺用30％～50％的天然砂，以利于沥青混合料压实。

以往国内各种文献中给出的级配参考表均源自国内上世纪70年代的经验，与当前工程实际不一致。为此借鉴国外经验，表9列出了德国EAAW 2007《水工沥青导则》中的碾压式沥青混凝土及封闭层玛蹄脂的配合比及孔隙率标准值，可供初选配合比时参考。表10列出了碾压式沥青混凝土矿料级配范围参考值，亦可参照采用。

表9  碾压式沥青混凝土及封闭层玛蹄脂的配合比及孔隙率标准值（EAAW 2007）

| 类别 |  | 最大粒径(mm) | 含量百分率 ％ |  |  |  | 沥青含量 (％) | 芯样孔隙率 (％Vol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粒径范围(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞16 | ＞11 | ＞2 | ≤0.063 |  |  |
| 防渗沥青混凝土 | 面板 | 11 | － | － | 40～55 | 11～16 | 6.5~8.0 | ≤3.0 |
|  |  | 16 | － | － | 40～60 | 9～14 | 6.0~7.5 | ≤3.0 |
|  | 心墙 | 16 | － | － | 45～65 | 9～14 | 5.5~7.5 | ≤3.0 |
| 整平胶结层 |  | 11 | － | － | 50～75 | 4～9 | 4.5~6.0 | 9～12 |
|  |  | 16 | － | － | 60～80 | 4～9 | 4.0~6.0 | 9～12 |
| 排水层 |  | 16 | － | ≥30 | 75～85 | 2～9 | 3.5~5.5 | 10～25 |
|  |  | 22 | ≥30 | － | 70～85 | 2～9 | 3.5~5.5 | 10～25 |
| 封闭层 |  | － | － | － | － | 70～75 | 25~30 | － |
| 注1：表中粒径为德国标准筛孔尺寸。 注2：采用的沥青等级为70/100、50/70或PmB 45/80-50。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10  碾压式沥青混凝土矿料级配范围参考值（EAAW 2007）

| 级配 类型 |  | 通过百分率 (％) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筛孔尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.0 | 16.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.125 | 0.063 |
| 防渗层 | 面板 | － | － | 90~100 | 76~89 | 61~76 | 45~60 | 12~21 | 11~16 |
|  |  | － | 90~100 | 70~90 | 60~80 | 51~70 | 40~60 | 12~20 | 9~14 |
|  | 心墙 | － | 90~100 | 70~90 | 60~80 | 50~70 | 35~55 | 12~20 | 9~14 |
| 整平胶结层 |  | － | － | 90~100 | 60~80 | 40~65 | 25~50 | 7~16 | 4~9 |
|  |  | － | 90~100 | 60~80 | 55~65 | 35~52 | 20~40 | 5~14 | 4~9 |
| 排水层 |  | － | 90~100 | 50~70 | 30~48 | 20~30 | 15~25 | 4~12 | 2~9 |
|  |  | 90~100 | 58~70 | 35~50 | 26~41 | 20~35 | 15~30 | 4~12 | 2~9 |
| 注1：表中粒径为德国的标准筛孔尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据国内经验，浇筑式沥青混凝土心墙的配合比一般为：粒径（4.75 mm～19 mm）35％～45％，粒径（≤4.75 mm）35％～45％，填料10％～20％，沥青含量9％～15％。浇筑式沥青混凝土面板的配合比一般为：填料9％～20％，沥青含量8％～14％，骨料最大粒径为4.75mm～13.2mm。

B.2.3  本规范的配合比试验方法以马歇尔配合比设计方法为基础，同时考虑了水利工程的要求。其优点是试验程序简单，工作量较小。但是马歇尔稳定度和流值缺乏明确的力学含义，有时在满足孔隙率、马歇尔稳定度和流值时，仍需要对配合比做较大的调整，以满足其他关键技术性能的要求，如斜坡流淌值、冻断温度等。因此，目前也有工程根据自身情况，采用其他技术指标替代马歇尔稳定度和流值，以使配合比满足设计需要。

对于浇筑式沥青混凝土，主要依据流动性和分离度等试验初选配合比。

对于封闭层沥青玛蹄脂，可直接进行斜坡流淌值和低温抗裂性试验。

B.2.4  马歇尔试件成型的击实次数是重要的试验工艺参数，需能够反映实际能够达到的压实条件。进行室内配合比试验时，由于尚无现场芯样的测试结果，可以先根据经验选择。对于斜坡面板施工，可以先选击实2×20次。一般坡度越陡，设备压实能力越小，对应的击实次数也越小，也就应选择更易于压实的配合比。德国EAAW 2007《水工沥青导则》在初期原材料适用性试验中，提出按照2×10、2×20、2×30次分层击实成型马歇尔试件，也是基于这一考虑。

三峡工程茅坪溪防护土石坝沥青混凝土心墙的施工中，曾幵展了室内标准条件下对不同配合比的沥青混合料击实次数与沥青混凝土密度的对比试验，试验结果表明沥青混合料的击实次数小于35次时，增加击实次数对马歇尔试件密度的增长影响较大，当沥青混合料的击实次数达到35次时，增加击实次数对马歇尔试件密度的增长影响不大，故SXMPX心墙土石坝水工沥青混凝土试验方法规定，马歇尔试件成型选择正反两面各击实35 次。而天荒坪抽水蓄能电站上库沥青混凝土的试验中，马歇尔试件成型采用正反两面各击实20次。击实次数一般根据试验确定，尽量使室内成型的试件与施工摊铺碾压成型的芯样的压实程度接近，因此，一般35次适用于心墙沥青混凝土或者面板整平层沥青混凝土，20次适用于面板防渗层细粒式沥青混凝土，也允许根据现场施工情况通过试验自行确定击实次数，但同一工程、同一种沥青混凝土配合比的试验方法需一致。

B.2.5  浇筑式沥青混凝土试件一般在人工插捣或机械振捣成型的试体上钻取，并切割成φ100 mm100 mm、φ100 mm200 mm的试件，试体长宽高可为400 mm260 mm240 mm。试体可分层浇筑亦可一次浇筑。人工插捣成型时一般采用捣铲插捣，插捣次数以试体表面均匀返油为止；机械振捣成型时一般采用刀式振捣器振动成型，振捣时间以试体表面均匀返油为止。

B.2.6  对初选配合比进行的其他性能试验项目需能反映工程的设计特点。

对于碾压式沥青混凝土面板，防渗层沥青混凝土的弯曲变形能力对其功能的发挥十分重要，应对这一变形能力进行检验。对此，德国《水工沥青导则》（EAAW 2007）中要求，当面板下发生陷坑，且陷坑直径与陷坑深度之比为10:1时，面板仍具有防渗能力。与这一变形防渗能力要求对应的试验方法参见附录H。国内张河湾、西龙池、宝泉等沥青混凝土防渗面板工程均要求并进行了这一试验检验。

## B.3  施工配合比与现场铺筑试验

B.3.1  施工前需进行现场摊铺试验或浇筑试验（简称铺筑试验），以确定施工配合比和施工工艺参数。浇筑式沥青混凝土沥青含量大，浇筑试验只检验其施工流动性和均质性，质量容易满足技术要求，因此可只做一次场外或场内浇筑试验。铺筑试验的检测内容可包括技术规范要求的全项内容，可采用现场目测、混合料取样、钻孔取样、无损检测等方式进行。

核子密度仪的标定是铺筑试验的主要内容之一。通过现场核子密度仪试验和钻孔取芯试验的对比，建立核子密度仪读数与实际密度值之间的相关关系。铺筑试验中，应针对各层沥青混凝土设置不同的摊铺压实工艺组合，以使试验结果具有代表性，能够反映实际中可能出现的各类情况，从而建立具有代表性的核子密度仪读数与实际密度值之间的相关关系。

B.3.2  防渗沥青混凝土的孔隙率是重要的质量控制指标，需确保其满足不大于3％的要求。摊铺试验中确定的防渗沥青混凝土施工配合比和施工工艺，需使孔隙率留有一定安全裕度，本条要求芯样的孔隙率平均值不大于2.5％。

B.3.3  面板防渗层沥青混凝土的斜坡流淌值是重要的检测指标，国内一般要求马歇尔试件的流淌值不大于0.8 mm。德国EAAW 2007《水工沥青导则》中，采用的是半个马歇尔试件进行流淌试验，且对流淌值没有规定，参见附录I，可为国内工程参考。

浇筑式沥青混凝土在150 ℃下需具有适宜的流动性、自重密实性和抗分离能力，需按最大密实度原则确定其矿料颗粒级配，其流动性和自重密实性则取决于填料含量和沥青含量。填料含量一般超过充填骨料孔隙体积所需的数量，以利于骨料相对移动；沥青含量除了充填矿料孔隙外还有剩余。

B.3.4  室内成型马歇尔试件时，目前均采用正、反两面各击实N次的方法成型。在JTJ 052—2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中规定N＝70、50或35次。水工沥青混凝土施工中，特别是在斜坡施工中，由于压实条件所限， N值相对较小。《水工沥青混凝土试验规程》（DL/T 5362）中规定采用N＝35或20次。《德国水工沥青导则》（EAAW 2007）中D.2条要求N＝10、20和30次。N值是重要的试件成型参数，对试件的性能有很大影响。比如，DL/T 5362《水工沥青混凝土试验规程》中规定沥青混凝土的斜坡流淌值试验采用马歇尔试件进行，而只有室内成型的马歇尔试件与现场实际的沥青混凝土结构一致，这一试验才能反映实际情况。研究表明，尽管试件成型方法对沥青混凝土结构也有一定的影响，但击实次数仍是最大的影响因素。为此，按照孔隙率等效的方法，通过摊铺试验确定反映现场实际的等效击实次数。施工进行防渗层斜坡流淌值的检验时，所用的马歇尔试件按等效击实次数成型，才能反映实际。但这一方法还没有在国内工程中普遍采用，要注意积累经验。

根据宝泉工程的现场试验，在摊铺试验中确定等效击实次数的步骤有：① 进行核子密度仪标定；② 进行现场核子密度检测，得出现场孔隙率平均值；③ 室内按照不同击实次数成型马歇尔试件，检测各试件的孔隙率；④ 对室内试验结果进行回归，得出击实次数与孔隙率之间的相关回归方程；⑤ 由现场孔隙率平均值，通过回归方程确定与之对应的击实次数作为等效击实次数。宝泉工程按照这一方法确定等效击实次数，整平胶结层N＝30次，防渗层N＝8次。

上述按“孔隙率等效”原则确定击实次数的方法需在实践中改进和完善。特别是在等效原则方面，沥青混凝土除孔隙率要求外，还有其他性能要求，尽管这些性能与孔隙率有关。

宝泉工程中曾幵展了室内标准条件下沥青混合料击实次数与沥青混凝土密度的对比试验，试验结果表明对于整平胶结层沥青混合料，当击实次数小于30次时，增加击实次数对马歇尔试件密度的增长影响较大，当沥青混合料的击实次数达到30次时，增加击实次数对马歇尔试件密度的增长影响不大。对于防渗层沥青混合料，当击实次数小于20次时，增加击实次数对马歇尔试件密度的增长影响较大，当沥青混合料的击实次数达到20次时，增加击实次数对马歇尔试件密度的增长影响不大。

现场取芯孔隙率与室内孔隙率对比结果表明，整平胶结层斜坡碾压效果室内等效击实次数约为28次，而防渗层斜坡碾压效果室内等效击实次数约为7次。

图2 整平层沥青混凝土密度/空隙率和击实次数的相关关系

图3  防渗层沥青混凝土密度/空隙率和击实次数的关系

# 附录C  沥青混合料配合比的总量偏差检验

C.0.1  本方法根据GB/T 4091—2001《常规控制图》制定。根据沥青混合料拌和站生产的特点，正常生产时，每天或每个台班的生产盘数较多，适合于采用计量控制图中的平均值图和标准差图控制方法进行检验。目前我国水利水电工程中，采用控制图方法进行施工质量过程管理的不多，还有待普及，并总结经验，逐步提高。根据京津塘沥青混凝土高速公路的建设经验，实施施工过程动态管理，对确保施工质量起到了很好的作用，是切实可行的。关于控制方法和说明，参见GB/T 4091—2001。

C.0.2  子组大小n的选择没有通用规则。根据控制图法有关合理子组的思路，子组大小n的选取，应使组内变差可认为仅由偶然原因造成，而组间的任何差异可以是由控制图所欲检测的可查明原因造成。对于拌和站的配料计量控制，可以按照一天或一个台班的生产量选择n值，并随机、有代表性地抽样进行分析。本条规定的n值上限是根据GB/T 4091—2001中相应的数据表提出的。

C.0.3  工程施工初期需加强观测，尽快积累数据建立初始控制图。在评估过程能力之前，首先需将过程调整到统计控制状态。这时，特殊原因已经被识别、分析、纠正和防止再出现。子组数K不能太少，否则不能反映系统已调整到控制状态。根据GB/T 4091—2001，一般通过至少25个子组来表明这一点。

C.0.4  常规控制图法中，控制线（也称行动线）是按照3σ（标准差）设置的，警戒线是按照2σ设置的。因此警戒线与中心线的距离是控制线与中心线距离的2/3。另外在GB/T 4091—2001中，标准差s控制图的行动下线系数为B3。根据等式B3+B4=2，这里将B3用B4表示。建立初始控制图时，为了能够反映过程在运行中的真实情况，过程需处于稳定状态。其间出现的诸如原材料、操作方式、设备设置变动的过程数据，不应用于建立初始控制图。

C.0.5  该条引自GB/T 4091—2001。由于子组内的变异不仅影响到子组变异情况，还将影响到平均值的变动，即标准差图的失控状态也将影响到平均值图。因此需首先分析标准差图。

C.0.6  警戒区是警戒线与行动线之间的区域，并包括警戒线在内。行动区是行动线以外的区域，并包括行动线在内。

# 附录D  监测仪器耐高温检测

D.0.1  施工中，埋设于沥青混凝土防渗结构中的监测仪器可能经受170 ℃以上高温，但该高温持续时间短，一般在24 h后将降至60 ℃～70 ℃，以后逐渐下降至环境温度。因此，需对仪器进行耐高温检验，确认其测量精度不受影响。

耐高温检验采用高温油浴加热仪器。油浴一般选用闪点大于200 ℃、稠度较小的导热油，如变压器油、硅油等。

按照DL/T5178《混凝土坝安全监测技术规范》检验的内容包括力学性能、温度性能、防水性能、水工比例电桥（或钢弦频率计）检验。按照GB/T 13606《岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件》检验的内容包括气候环境适应性、外观、性能、过范围限、绝缘性能、稳定性、温度影响、温度测量误差、防水密封性、机械环境适应性和可靠性检验。本条给出了高温油浴处理的方法，需检验经过这一处理前后的仪器性能的变化情况。

D.0.2  关于数据处理与评定说明如下：

1  力学性能的检验方法和指标要求参见GB/T 13606和DL/T 5178。本条给出了灵敏度系数相对误差的指标要求，并对监测仪器经过高温处理前后的灵敏度变化提出了要求。

2  将标准温度与仪器温度读数两组数，按二次多项式回归得出回归方程。应用该回归方程，可由仪器温度读数计算出标准温度的预测值。各档标准温度预测值与各档标准温度实测值之差就是各档温度的测值误差，取其绝对值的最大值作为该仪器的温度测值误差。

3  GB/T 13606中的非水下工作条件是温度-20 ℃～＋60 ℃，湿度不大于95%RH，大气压力86 kPa～106 kPa，本条特别提出0 ℃、60 ℃的温度要求。防水密封性就是检验水压力作用下仪器的绝缘性能。

# 附录E  沥青混凝土施工质量检验项目及要求

质量检验包括三方面内容：即原材料检验、沥青混合料生产检验和现场施工检验，现场施工包括沥青混合料的运输、铺筑和压实，附录E中的表E-1～表E-8可供编制质量检验参考，也可根据工程实际情况编制相应的质量检验表格。表11是国际大坝委员会（ICOLD）114号公报中给出的沥青混凝土质量检验项目，可供参考。

表11  沥青混凝土质量检验项目（ICOLD-Bulletin 114）

| 检验项目 | 标准依据 |  | 沥青砂浆 |  |  | 防渗层沥青混凝土 |  |  | 透水层沥青混凝土 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIN | ASTM | QT | CSC | ECT | QT | CSC | ECT | QT | CSC | ECT |
| 骨料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能检验 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － |
| 种类和料源 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － |
| 外观检验 | － | － | 1 | 1 | － | 1 | 1 | － | 1 | 1 | － |
| 级配 | － | － | 1 | 2 | － | 1 | 2 | － | 1 | 2 | － |
| 特殊性能 | － | － | 3 | 3 | － | 3 | 3 | － | － | － | － |
| 沥青 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标号 | － | － | 1 | 2 | － | 1 | 2 | － | 1 | 2 | － |
| 软化点和延度 | 52000/52050 | D-2042 D-70 D-6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 沥青混合料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 骨料级配 | 1996 part14 | － | 1 | － | － | 1 | － | － | 1 | － | － |
| 混合料骨料级配 |  | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沥青含量 | 1996 part6 | D-4125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 沥青抽提试验 | 52000/52050 | D-2172 | － | 3 | 3 | － | 2 | 1 | － | 2 | 1 |
| 混合料密度 | 1996 part7 | D-1188 | 2 | － | 2 | 1 | 1 | 1 | － | － | － |
| 沥青混凝土密度 | 1996 part7 | D-1561 | 2 | － | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | － | 2 |
| 真空渗气 | 1996 part8 | － | － | － | － | 1 | 1 | 1 | － | － | － |
| 孔隙率 | 1996 part7 | D-3203 | － | － | － | 1 | 1 | 1 | 1 | － | 2 |
| 剥离试验 | 1996 part10 | D-1664 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 膨胀试验 | 1996 part9 | － | － | － | － | 3 | 3 | － | 3 | 3 | － |
| 试件厚度 | － | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | 1 | 1 |
| 斜坡稳定性 | － | － | 3 | － | － | 1 | － | － | 3 | － | － |
| 防渗层渗透试验 | － | － | － | － | － | － | 3 | 3 | － | － | － |
| 透水层渗透试验 | － | D-3637 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 3 |
| 压实性试验 | － | － | － | － | － | 1 | 2 | 2 | － | － | － |
| 柔性试验 | － | － | － | － | － | 3 | － | － | － | － | － |
| 黏度 | － | － | 3 | － | 3 | － | － | － | － | － | － |
| 注1：表中QT－质检试验；CSC－施工方质控试验；ECT－监理工程师质控试验。 注2：表中1为必做项目；2为一般了解项目；3为仅在特殊情况下进行的检验项目。 注3：沥青抽提试验中一般只检验软化点和针入度；混合料从现场取样。 注4：真空渗气试验项目也可用孔隙率试验替代。 注5：剥离试验仅用于针入度大于等于160dmm的沥青。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表E-1人工砂很难区分含泥量和含粉量，含泥量控制主要是在加工场的毛料堆场，加工设备剔除除泥土能力及料堆环境和生产能力进行评估，必要时可选择能够体现实际骨料含泥量的生产环节进行含泥量抽检。

表E-2沥青混合料检测取样位置，通常在拌合站，如果拌合站取样困难也可以在现场抽取，试验项目按相关规范和设计要求进行检测或室内成型检测。

表E-6斜坡流淌、低温冻断和柔性试验需取样后按规范要求再室内成型检验。

# 附录F  沥青混凝土圆盘试验方法

Van Asback在其专著“Bitumen in Hydraulic Engineering, Volume I, 1959”中提出了沥青混凝土的柔性试验（Flexibility test）方法，用于检验沥青混凝土护面板在经历设计要求的基础变形后是否仍能保持不渗漏。该方法目前在国内外沥青混凝土护面板防渗工程中仍广泛应用，如德国《水工沥青导则》（EAAW 2007）。国内目前习惯称该试验为“圆盘试验”，本规范保留了这一称谓。

Van Asback（1959）圆盘试验的要点是，在Φ500 mm的沥青混凝土圆板下浇筑混凝土环状支撑，形成一个Φ300 mm的圆陷坑，检验圆板经历中心挠度后是否发生渗漏。该方法需做以下说明：

（1）圆板中心挠度。Van Asback（1959, 1964）提出挠度为试验装置（或圆板）直径的1/10，即挠度为50 mm。Erich Schönian（The Shell Bitumen Hydraulic Engineering Handbook, 1999）则认为挠度为陷坑直径的1/10，即挠度为30 mm。国外也有学者认为，Van Asback（1959, 1964）的挠度在面板中产生的弯拉应变与实际情况相比过大了，从而导致试验结果过于保守。德国《水工沥青导则》（EAAW 2007）中采用的挠度也是30 mm。本规范圆盘试验方法由于未在圆板下设混凝土环状支撑，相当于陷坑直径为500 mm，而不是300 mm。因此，采用的挠度为50mm。

（2）圆板厚度。Van Asback（1959）没有规定，但Erich Schönian（1999）指出试验结果与厚度有关。由于厚度不同，圆板中心的弯拉应变不同，圆板可能的开裂情况则不同，面板中心受压区高度也不一样，而该受压区高度与圆板是否漏水有很大关系。本规范圆盘试验方法采用的圆板厚度为50 mm。

（3）圆板的固定方式。Van Asback（1959）采用法兰口夹持的固定端方式，但圆板底部有混凝土环状支撑。Erich Schönian（1999）和德国《水工沥青导则》（EAAW 2007）将圆板直接摆放在圆筒内混凝土环状支撑表面，为简支方式，配合采用沥青玛蹄脂密封环进行端部密封。圆板固定方式是试验成败的关键，处理不当可能造成圆板端部漏水、端部断裂。本规范圆盘试验仍采用夹持固定端方式，但为防止圆板端部可能发生的破坏和漏水，在法兰口沥青混凝土上下面均设置了5mm厚橡胶垫板，垫板配合密封材料可确保端部不漏水，也可防止圆板端部被夹坏，因此更加简便易行。

（4）挠度施加方式。国外的方法都是在陷坑内设置砂子，有的还设置玻璃珠，以此控制圆板施加的挠度，但控制有难度。为此，本方法先用很小的水压力（自来水压力）将圆板缓慢加压到规定的挠度，然后卸去水压，在圆板和法兰口之间回填砂子，并加盖板支撑，可以确保挠度稳定，试验易于完成。

（5）施加水压力。国外的方法都没有规定水压力。本规范圆盘试验方法规定采用0.5 MPa水压力，检验圆板变形后是否不渗漏。

圆盘中心挠度规定值是重要的试验参数，并与试验温度有关。本试验方法要求圆盘常温下的挠跨比为1/10。张河湾、西龙池和宝泉工程中，要求当环境温度为25℃时，挠跨比(W－W0)/D＝10％，相当于弯拉应变为ε＝8.3％；当环境温度为2℃时，挠跨比(W－W0)/D＝2.5％，相应的弯拉应变为ε＝2.1％。

如果试验结束后圆盘未发生渗漏，但表面已经出现拉裂裂纹，则不能按照H.0.4条第2款规定的公式计算弯拉应变。

DL/T 5362—2018《水工沥青混凝土试验规程》中的也录入了圆盘试验方法，与本附录的方法主要区别在于，本附录的方法要求在沥青混凝土圆盘变形达到设计要求的挠跨比时，进行限位，提高水压力至设计要求并保持一定时间观察是否渗漏。而《水工沥青混凝土试验规程》中的试验方法，沥青混凝土圆盘持续变形直至破裂漏水。本附录的试验方法与Van Asback原版试验方法较为接近，因此进行了保留。两种方法可进行相互比对和印证。